## Sheet3
Приложение № 18
к договору № ____ от _____
Ориентировочный график проведения ЭПБ бурового оборудования
№ п/п | Наименование бурового оборудования | Количество | 2022 год
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Буровая вышка г/п 320 тн | 1 | bar: 2022 год январь
2 | Основание г/п 400 тн | 1 | bar: 2022 год январь
3 | Кронблок г/п 320 тн | 1 | bar: 2022 год январь
4 | Кронблок г/п 400 тн | 1 | bar: 2022 год январь
5 | Крюкоблок г/п 320 тн | 1 | bar: 2022 год январь
6 | Тальблок (блок талевый) г/п 320 тн | 1 | bar: 2022 год январь
7 | Крюкоблок г/п 225 тн | 2 | bar: 2022 год январь to 2022 год февраль
8 | Механизм крепления неподвижного конца талевого каната | 4 | bar: 2022 год январь to 2022 год апрель
9 | Лебедка буровая ЛБУ-1200 | 1 | bar: 2022 год январь
10 | Лебедка буровая ЛБ-750 | 2 | bar: 2022 год январь to 2022 год февраль
11 | Насос буровой НБТ-600 | 4 | 2022 год январь: 2; 2022 год февраль: 2
12 | Насос буровой УНБ-600 | 2 | 2022 год январь: 2
13 | Насос буровой УНБТ-1180 | 0
14 | Насос буровой F-1600 | 1 | bar: 2022 год апрель
15 | Насос буровой F-500 | 1 | bar: 2022 год апрель
16 | Лебедка вспомогательная ЛВ-44 | 2 | bar: 2022 год январь to 2022 год февраль
17 | Лебедка вспомогательная ЛВ-50 | 1 | bar: 2022 год январь
18 | Вертлюг УВ-250 | 2 | bar: 2022 год январь to 2022 год февраль
19 | Вертлюг УВ-320 | 2 | bar: 2022 год январь to 2022 год февраль
20 | Вертлюг ВП-80(60) | 1 | bar: 2022 год март
21 | Ротор Р-400 | 1 | bar: 2022 год апрель
22 | Ротор Р-560 | 2 | bar: 2022 год январь to 2022 год февраль
23 | Ротор Р-700 | 1 | bar: 2022 год январь
24 | Манифольд буровой | 4 | bar: 2022 год январь to 2022 год апрель
25 | Кран консольно-поворотный | 3 | bar: 2022 год февраль to 2022 год апрель
26 | Оборудование противовыбросовое ОП5 230х35 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 3 | bar: 2022 год январь; 2022 год июнь; 2022 год ноябрь
27 | Оборудование противовыбросовое ОП5 230х70 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 1 | bar: 2022 год февраль
28 | Оборудование противовыбросовое ОП5 280х70 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 1 | bar: 2022 год февраль
29 | Оборудование противовыбросовое ОП5 350х35 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 1 | bar: 2022 год март
30 | Оборудование противовыбросовое ОП4 180х70 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 3 | 2022 год февраль: 3
31 | Оборудование противовыбросовое ОП4 160х35 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 0
32 | Блок глушения дросселирования 80х35 | 1 | bar: 2022 год февраль
33 | Блок глушения дросселирования 80х70 | 1 | bar: 2022 год февраль
34 | Превентор универсальный ПУГ 230х35 | 1 | bar: 2022 год февраль
35 | Превентор универсальный ПУГ 350х35 | 2 | bar: 2022 год февраль to 2022 год март
36 | Превентор универсальный ПУГ 280х70 | 1 | bar: 2022 год март
37 | Превентор плашечный ППГ 180х35 | 1 | bar: 2022 год февраль
38 | Превентор плашечный ППГ 160х35 | 1 | bar: 2022 год апрель
39 | Компрессорная установка 8-10 атм. | 0
40 | Рессивер (V-0,9 м3) | 2 | bar: 2022 год май to 2022 год июнь
41 | Рессивер (V-2,7 м3) | 2 | bar: 2022 год август to 2022 год сентябрь
42 | Захват клиньевой ПКР560/ПКРО560 | 4 | bar: 2022 год январь to 2022 год апрель
43 | КШМ бурового насоса УНБТ-1180 | 1 | bar: 2022 год май
44 | КШМ бурового насоса F-1600 | 1 | bar: 2022 год июнь
45 | КШМ бурового насоса НБТ-600 | 1 | bar: 2022 год август
46 | КШМ бурового насоса УНБТ-600 | 1 | bar: 2022 год октябрь
47 | Эвакуатор верхового рабочего | 4 | bar: 2022 год январь to 2022 год апрель
48 | Центрифуга бурового раствора | 1 | bar: 2022 год май
49 | Подъемник ПВЛ | 2 | bar: 2022 год январь to 2022 год февраль
50 | Дегазатор бурового раствора | 1 | bar: 2022 год январь
51 | Газосепаратор бурового раствора | 1 | bar: 2022 год январь
52 | Ключ гидравлический | 1 | bar: 2022 год апрель
53 | Таль электрическая | 2 | 2022 год январь: 2
№ п/п | Наименование бурового оборудования | Количество | 2022 год январь: 2023 год
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Буровая вышка г/п 320 тн | 1 | bar: 2023 год январь
2 | Основание г/п 400 тн | 1 | bar: 2023 год январь
3 | Кронблок г/п 320 тн | 1 | bar: 2023 год январь
4 | Кронблок г/п 400 тн | 1 | bar: 2023 год январь
5 | Крюкоблок г/п 320 тн | 1 | bar: 2023 год январь
6 | Тальблок (блок талевый) г/п 320 тн | 1 | bar: 2023 год январь
7 | Крюкоблок г/п 225 тн | 2 | bar: 2023 год январь to 2023 год февраль
8 | Механизм крепления неподвижного конца талевого каната | 4 | bar: 2023 год январь to 2023 год апрель
9 | Лебедка буровая ЛБУ-1200 | 2 | bar: 2023 год январь to 2023 год февраль
10 | Лебедка буровая ЛБ-750 | 2 | bar: 2023 год январь to 2023 год февраль
11 | Насос буровой НБТ-600 | 4 | 2023 год январь: 2; 2023 год февраль: 2
12 | Насос буровой УНБ-600 | 2 | 2023 год январь: 2
13 | Насос буровой УНБТ-1180 | 2 | 2023 год март: 2
14 | Насос буровой F-1600 | 1 | bar: 2023 год апрель
15 | Насос буровой F-500 | 1 | bar: 2023 год апрель
16 | Лебедка вспомогательная ЛВ-44 | 1 | bar: 2023 год февраль
17 | Лебедка вспомогательная ЛВ-50 | 1 | bar: 2023 год январь
18 | Вертлюг УВ-250 | 2 | bar: 2023 год январь to 2023 год февраль
19 | Вертлюг УВ-320 | 2 | bar: 2023 год январь to 2023 год февраль
20 | Вертлюг ВП-80(60) | 1 | bar: 2023 год март
21 | Ротор Р-400 | 1 | bar: 2023 год апрель
22 | Ротор Р-560 | 2 | bar: 2023 год январь to 2023 год февраль
23 | Ротор Р-700 | 1 | bar: 2023 год январь
24 | Манифольд буровой | 3 | bar: 2023 год январь; 2023 год март to 2023 год апрель
25 | Кран консольно-поворотный | 3 | bar: 2023 год февраль to 2023 год апрель
26 | Оборудование противовыбросовое ОП5 230х35 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 1 | bar: 2023 год январь
27 | Оборудование противовыбросовое ОП5 230х70 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 1 | bar: 2023 год февраль
28 | Оборудование противовыбросовое ОП5 280х70 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 1 | bar: 2023 год февраль
29 | Оборудование противовыбросовое ОП5 350х35 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 1 | bar: 2023 год март
30 | Оборудование противовыбросовое ОП4 180х70 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 0
31 | Оборудование противовыбросовое ОП4 160х35 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 2 | 2023 год март: 2
32 | Блок глушения дросселирования 80х35 | 1 | bar: 2023 год февраль
33 | Блок глушения дросселирования 80х70 | 0
34 | Превентор универсальный ПУГ 230х35 | 1 | bar: 2023 год февраль
35 | Превентор универсальный ПУГ 350х35 | 0
36 | Превентор универсальный ПУГ 280х70 | 1 | bar: 2023 год март
37 | Превентор плашечный ППГ 180х35 | 1 | bar: 2023 год февраль
38 | Превентор плашечный ППГ 160х35 | 1 | bar: 2023 год апрель
39 | Компрессорная установка 8-10 атм. | 4 | 2023 год март: 2; 2023 год май: 2
40 | Рессивер (V-0,9 м3) | 2 | bar: 2023 год май to 2023 год июнь
41 | Рессивер (V-2,7 м3) | 2 | bar: 2023 год август to 2023 год сентябрь
42 | Захват клиньевой ПКР560/ПКРО560 | 4 | bar: 2023 год январь to 2023 год апрель
43 | КШМ бурового насоса УНБТ-1180 | 1 | bar: 2023 год май
44 | КШМ бурового насоса F-1600 | 1 | bar: 2023 год июнь
45 | КШМ бурового насоса НБТ-600 | 1 | bar: 2023 год август
46 | КШМ бурового насоса УНБТ-600 | 1 | bar: 2023 год октябрь
47 | Эвакуатор верхового рабочего | 4 | bar: 2023 год январь to 2023 год апрель
48 | Центрифуга бурового раствора | 1 | bar: 2023 год май
49 | Подъемник ПВЛ | 2 | bar: 2023 год январь to 2023 год февраль
50 | Дегазатор бурового раствора | 1 | bar: 2023 год январь
51 | Газосепаратор бурового раствора | 1 | bar: 2023 год январь
52 | Ключ гидравлический | 1 | bar: 2023 год апрель
53 | Таль электрическая | 2 | 2023 год январь: 2
№ п/п | Наименование бурового оборудования | Количество | 2023 год январь: 2024 год
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Буровая вышка г/п 320 тн | 1 | bar: 2024 год январь
2 | Основание г/п 400 тн | 1 | bar: 2024 год январь
3 | Кронблок г/п 320 тн | 1 | bar: 2024 год январь
4 | Кронблок г/п 400 тн | 0
5 | Крюкоблок г/п 320 тн | 1 | bar: 2024 год январь
6 | Тальблок (блок талевый) г/п 320 тн | 1 | bar: 2024 год январь
7 | Крюкоблок г/п 225 тн | 2 | bar: 2024 год январь to 2024 год февраль
8 | Механизм крепления неподвижного конца талевого каната | 4 | bar: 2024 год январь to 2024 год апрель
9 | Лебедка буровая ЛБУ-1200 | 1 | bar: 2024 год февраль
10 | Лебедка буровая ЛБ-750 | 2 | bar: 2024 год январь to 2024 год февраль
11 | Насос буровой НБТ-600 | 4 | 2024 год январь: 2; 2024 год февраль: 2
12 | Насос буровой УНБ-600 | 2 | 2024 год январь: 2
13 | Насос буровой УНБТ-1180 | 0
14 | Насос буровой F-1600 | 1 | bar: 2024 год апрель
15 | Насос буровой F-500 | 1 | bar: 2024 год апрель
16 | Лебедка вспомогательная ЛВ-44 | 1 | bar: 2024 год февраль
17 | Лебедка вспомогательная ЛВ-50 | 1 | bar: 2024 год январь
18 | Вертлюг УВ-250 | 2 | bar: 2024 год январь to 2024 год февраль
19 | Вертлюг УВ-320 | 2 | bar: 2024 год январь to 2024 год февраль
20 | Вертлюг ВП-80(60) | 1 | bar: 2024 год март
21 | Ротор Р-400 | 1 | bar: 2024 год апрель
22 | Ротор Р-560 | 2 | bar: 2024 год январь to 2024 год февраль
23 | Ротор Р-700 | 1 | bar: 2024 год январь
24 | Манифольд буровой | 3 | bar: 2024 год январь; 2024 год март to 2024 год апрель
25 | Кран консольно-поворотный | 3 | bar: 2024 год февраль to 2024 год апрель
26 | Оборудование противовыбросовое ОП5 230х35 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 1 | bar: 2024 год январь
27 | Оборудование противовыбросовое ОП5 230х70 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 1 | bar: 2024 год февраль
28 | Оборудование противовыбросовое ОП5 280х70 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 1 | bar: 2024 год февраль
29 | Оборудование противовыбросовое ОП5 350х35 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 1 | bar: 2024 год март
30 | Оборудование противовыбросовое ОП4 180х70 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 3 | bar: 2024 год январь to 2024 год март
31 | Оборудование противовыбросовое ОП4 160х35 в комплекте со станцией управления и сепаратором бурового раствора | 0
32 | Блок глушения дросселирования 80х35 | 1 | bar: 2024 год февраль
33 | Блок глушения дросселирования 80х70 | 0
34 | Превентор универсальный ПУГ 230х35 | 1 | bar: 2024 год февраль
35 | Превентор универсальный ПУГ 350х35 | 0
36 | Превентор универсальный ПУГ 280х70 | 0
37 | Превентор плашечный ППГ 180х35 | 0
38 | Превентор плашечный ППГ 160х35 | 0
39 | Компрессорная установка 8-10 атм. | 0
40 | Рессивер (V-0,9 м3) | 2 | bar: 2024 год май to 2024 год июнь
41 | Рессивер (V-2,7 м3) | 2 | bar: 2024 год август to 2024 год сентябрь
42 | Захват клиньевой ПКР560/ПКРО560 | 4 | bar: 2024 год январь to 2024 год апрель
43 | КШМ бурового насоса УНБТ-1180 | 1 | bar: 2024 год май
44 | КШМ бурового насоса F-1600 | 1 | bar: 2024 год июнь
45 | КШМ бурового насоса НБТ-600 | 1 | bar: 2024 год август
46 | КШМ бурового насоса УНБТ-600 | 1 | bar: 2024 год октябрь
47 | Эвакуатор верхового рабочего | 4 | bar: 2024 год январь to 2024 год апрель
48 | Центрифуга бурового раствора | 1 | bar: 2024 год май
49 | Подъемник ПВЛ | 2 | bar: 2024 год январь to 2024 год февраль
50 | Дегазатор бурового раствора | 1 | bar: 2024 год январь
51 | Газосепаратор бурового раствора | 1 | bar: 2024 год январь
52 | Ключ гидравлический | 1 | bar: 2024 год апрель
53 | Таль электрическая | 2 | 2024 год январь: 2
Примечание: График проведения ЭПБ подлежит уточнению Заказчиком
| Исполнитель: |  | 2024 год апрель: Заказчик
| ______________________________ |  | 2024 год апрель: Генеральный директор ООО "БНГРЭ"
| ____________________________/________________/ |  | 2024 год апрель: _______________________/Н.Ф. Ганиев/