## График
Приложение№3
График выполнения
единого комплекса взаимосвязанных обязательств по выполнению работ по строительству и содержанию зимних автомобильных дорог на Ванкорском кластере
№ п/п | Выполняемые работы | месяц | [21 empty] | месяц | [30 empty] | месяц |  |  |  | месяц
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-28 | 1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-31
1.1 | Работы по строительству зимней автомобильной дороги | bar: месяц 10 to месяц 10
1.1.1 | Трассировка дороги с обозначением трассы вехами | bar: месяц 10 to месяц 19
1.1.2 | Проминка трассы гусеничной техникой | bar: месяц 11 to месяц 31
1.1.3 | Устройство снежного полотна дороги по снежной целине | bar: месяц 12 to месяц 5
1.1.4 | Расчистка от снега | bar: месяц 13 to месяц 10
1.1.5 | Обустройство переездов | bar: месяц 16 to месяц 30
1.1.6 | Обустройство зимней автомобильной дороги (установка дорожных знаков) | bar: месяц 19 to месяц 10
1.2 | Работы по строительству ледовых переправ (при наличии перехода водных преград) | bar: месяц 16 to месяц 29
| Дни работ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
ПЛАН, % |  | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 66 | 69 | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 90 | 93 | 95 | 97 | 99 | 100
ФАКТ, %
Оказываемые услуги
1.3 | Услуги по содержанию зимней автомобильной дороги
ПОДРЯДЧИК:
ХХХХХХ
ХХХ "ХХХХХ"
______________ ХХХХХХ
мп
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ООО "БНГРЭ"
______________ Н.Ф. Ганиев
мп