|  |  | УТВЕРЖДЕН Приказом ООО «РН-Ванкор» от «27» июня 2023 г. № РНВ-211/лнд Введен в действие с «27» июня 2023 г. |
| --- | --- | --- |

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ООО «РН-ВАНКОР»

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ НА КУСТОВЫХ ПЛОЩАДКАХ СКВАЖИН

№ П3-05 РГБП-9411 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1

г. Красноярск

2023

СодержаниЕ

1.	Вводные положения	3

назначение	3

Область действия	3

Период действия и ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2.	ГЛОССАРИЙ	4

2.1.	ТЕРМИНЫ корпорАтивного глоссария	4

2.2.	РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	4

2.3.	ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	4

2.4.	Сокращения	4

3.	УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	7

4.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ	8

5.	организация работ на кустовой площадке	9

6.	Строительство скважин	16

7.	освоение, эксплуатация и ремонт скважин.	18

8.	ОБУСТРОЙСТВО КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК И БУРЕНИЕ СКВАЖИН	22

9.	расследование и учет несчастных случаев, аварий и инцидентов	25

10.	Назначение ответственных лиц	27

11.	ссылки	28

ПРИЛОЖЕНИЯ	30

# Вводные положения

## назначение

Настоящий Регламент бизнес-процесса устанавливает основополагающие требования по ведению одновременных работ в условиях высокой концентрации опасных производственных объектов на ограниченной территории при совмещении во времени технологических операций по бурению, обустройству, освоению, эксплуатации и ремонту скважин на кустовых площадках.

Регламент бизнес-процесса определяет взаимодействие структурных подразделений в отношении:

- реализации технологической схемы ввода в эксплуатацию добывающих и нагнетательных скважин;

- передачи кустовой площадки в полном объеме отсыпки и со всеми пробуренными термокейсами буровому подрядчику;

- определения системы контроля за достоверным отражением фактической работы каждого участника процесса.

Настоящий Регламент бизнес-процесса разработан с учетом требований Типовых требований Компании № П3-05 ТТР-0010 «Организация безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых Обществами группы».

## Область действия

Регламент бизнес-процесса обязателен для исполнения работниками ООО «РН-Ванкор», задействованными в процессе производства работ на кустовой площадке (строительство, освоение, эксплуатация и ремонт скважин).

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, задействованными в процессе одновременного ведения работ на кустовых площадках скважин, обязаны включить в договоры соответствующие условия, требуемые для соблюдения указанными подрядными (сервисными) организациями, требований, установленных настоящим Регламентом бизнес-процесса.

Требования настоящего Регламента бизнес-процесса применяется работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», ООО «Восток Ойл», АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра», если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты.

## Период действия и ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса является локальным нормативным документом постоянного действия.

- ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ корпорАтивного глоссария

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используется термин Корпоративного глоссария: Структурное подразделение.

  - РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются роли Корпоративного глоссария: Буровой подрядчик, Подрядная организация (Подрядчик).

  - ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА | – | ограниченная территория месторождения, на которой подготовлена специальная площадка для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего оборудования, служебных и бытовых помещений и т.п. |
| --- | --- | --- |
| ПОЗИЦИЯ | – | ряд скважин, количество которых в группе (позиции) определено проектом разработки и обустройства месторождения. |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ | – | отсутствие возможности выполнения последующих работ на позиции по причине незавершения предыдущего этапа работ, оформляется трехсторонним актом, с последующим предоставлением затрат к оплате, в соответствии с условиями договора. |

  - Сокращения

| БУ | – | буровая установка. |
| --- | --- | --- |
| ГВС | – | газовоздушная среда. |
| ГНВП | – | газонефтеводопроявление. |
| ГРП | – | гидроразрыв пласта. |
| ДНгик | – | добыча нефти, газа и конденсата. |
| КП | – | кустовая площадка. |
| КРС | – | капитальный ремонт скважин. |
| ЛэП | – | линии электропередач. |
| НДС | – | направление движения станка. |
| НКТ | – | насосно- компрессорная труба. |
| ОБЩЕСТВО | – | ООО «РН-Ванкор». |
| ООУиМ УСБ | – | отдел оперативного управления и мониторинга управления супервайзинга бурения ООО «РН-Ванкор». |
| ОФ | – | открытый фонтан. |
| ПВА | – | прострелочно-взрывная аппаратура. |
| ПВР | – | прострелочно-взрывные работы. |
| ПДК | – | предельно-допустимые концентрации. |
| ППд | – | поддержание пластового давления. |
| ПСД | – | проектно-сметная документация. |
| СМР | – | строительно-монтажные работы. |
| СП | – | структурное подразделение. |
| УДНГ | – | управление добычи нефти и газа ООО «РН-Ванкор». |
| УКС | – | управление капитального строительства ООО «РН-Ванкор». |
| УМР | – | управление маркшейдерских работ ООО «РН-Ванкор». |
| УОБР | – | управление по организации буровых работ ООО «РН-Ванкор». |
| УСБ | – | управление супервайзинга бурения ООО «РН-Ванкор». |
| УЭО | – | управление электротехнического оборудования ООО «РН-Ванкор». |
| ЦДНГ | – | цех добычи нефти и газа управления добычи нефти и газа ООО «РН-Ванкор». |
| ЦИТУ | – | центральное инженерно-техническое управление ООО «РН-Ванкор». |
| ЦППД | – | цех поддержания пластового давления управления поддержания пластового давления ООО «РН-Ванкор». |
| ЧС | – | чрезвычайная ситуация. |

- УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении процедур, указанных в настоящем Регламенте бизнес-процесса, участвуют:

- Управление по организации буровых работ;

- управление супервайзинга бурения;

- управление капитального строительства;

- управление добычи нефти и газа;

- управление поддержания пластового давления;

- управление землепользования и землеустройства;

- управление маркшейдерских работ;

- управление электротехнического оборудования;

- буровой подрядчик;

- подрядная организация (подрядчик).

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

4.1.	Допуск подрядных организаций на опасные производственные объекты Общества определяется Регламентом бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» №П3-05 РГБП-0881 ЮЛ-583 «Взаимодействие с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

4.2	На кустовых площадках скважин допускается последовательное освоение, ремонт, интенсификация притоков, дополнительное вскрытие продуктивных отложений, в том числе путем проводки горизонтальных ответвлений, ввод в эксплуатацию ранее пробуренных скважин, расположенных на расстоянии, обеспечивающем безопасный монтаж и эксплуатацию установок (агрегатов) для освоения и ремонта скважин в соответствии с инструкциями завода – изготовителя, но не менее 10 м от устья бурящейся скважины.

4.3.	При непрерывном цикле работ на кустовой площадке по строительству скважин после окончания бурения очередной скважины и получения положительных результатов проверки качества цементирования, прочности и герметичности эксплуатационной колонны и устьевой обвязки, если скважина не передается СП Общества в течении 3-х месяцев для дальнейшей организации добычи нефти и газа, закачки воды в соответствии с проектной документацией, производится консервация скважины согласно Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

4.4.	Размещение и начало проведения работ на кустовой площадке новой организации запрещается, если она своим оборудованием или действиями нарушает требования нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы пожарной, противофонтанной,  электробезопасности, предупреждения и реагирования на ЧС, или препятствует проведению технологического процесса уже работающей на кустовой площадке организации.

4.5.	Служебные и бытовые помещения, устанавливаемые на территории кустовой площадки, должны быть оборудованы в соответствии с требованиями пожарной безопасности и размещены от устья бурящейся, осваиваемой, ремонтируемой скважины на расстоянии, равном не менее высоты вышки (мачты) буровой установки или подъемного агрегата плюс 10 м. Расстояния между пробуренными, действующими скважинами и служебными (бытовыми) помещениями должны соответствовать требованиям проектных решений и действующих нормативно-правовых актов, в том числе в области пожарной безопасности.

  - Запрещается нахождение транспорта, в том числе и технологического (кроме непосредственно задействованного в проведении работ) на территории кустовой площадки скважин, где расположены нефтедобывающее оборудование и коммуникации.

4.7.	При производстве работ на кустовой площадке скважин буровые и вышкомонтажные бригады, бригады по обустройству кустов скважин, а также бригады по ремонту, освоению, ГРП должны быть обеспечены устойчивой двухсторонней радио или телефонной связью с центральным диспетчерским пунктом и первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами оснащения.

4.8.	При производстве буровых работ, освоении и эксплуатации скважин (в том числе ремонте скважин и ГРП) на кустовой площадке, СП Общества, эксплуатирующими ОПО, должен быть организован и обеспечен производственный контроль за состоянием промышленной безопасности при выполнении данных работ.

# организация работ на кустовой площадке

5.1	Все одновременные работы на кустовой площадке (обустройство, бурение, освоение, ремонт, ГРП, эксплуатация скважин, обслуживание технологического оборудования, сооружений, трубопроводов, вышкомонтажные работы, бурение водяных колодцев и т.д.) должны выполняться по совмещенному плану-графику (Приложение 1), который устанавливает оперативные и территориальные разграничения полномочий и ответственности между СП Общества, подрядными организациями, задействованными в производственном процессе, за исключением работ по поддержанию технологического режима добычи нефти и газа, закачке рабочего агента в пласт.

5.2	Совмещенный план-график на кустовой площадке составляется подрядной организацией на весь период одновременных работ. Обязанность по оформлению совмещенного плана-графика возлагается на каждую следующую организацию, которая только начинает приступать к работам на кустовой площадке.

5.3	При выполнении различными организациями последовательных работ на одной скважине, входящих в единый непрерывный цикл строительства, или освоения, или ремонта, оформление совмещенного план-графика не требуется.

5.4	Руководители работ Подрядных организаций, производящих одновременные работы на кустовой площадке скважин, являются ответственными руководителями работ, и несут ответственность за обеспечение безопасного производства работ в границах закрепленных за ними рабочих зон на территории кустовой площадки, а также за соблюдение своими работниками трудовой и производственной дисциплины, требований норм и правил по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, применением работниками средств индивидуальной защиты.

5.5	Для осуществления координации совместного ведения работ и осуществления необходимого производственного контроля из числа ответственных руководителей работ  назначается старший ответственный руководитель работ из числа инженерно-технических работников структурных подразделений Общества, курирующих определенные этапы работ, либо задействованных в выполнении работ.

Старший ответственный руководитель работ несет ответственность за обеспечение безопасных условий работ, связанных со строительством, монтажом оборудования, бурением, освоением, эксплуатацией и ремонтом скважин, проведением строительно – монтажных и пуско-наладочных работ.

5.6	Старшим ответственным руководителем работ на кустовой площадке скважин назначается (с указанием этой информации в совмещенном план-графике):

- до начала бурения первой скважины – ведущий инженер (инженер) отдела подготовительных работ УКС ООО «РН-Ванкор», курирующего работы по строительству КП, подъездных дорог, ЛЭП, устройство обваловок и т.п., монтажу оборудования;

- с начала проведения строительно-монтажных работ буровой установки, до начала бурения первой скважины – старший буровой супервайзер (буровой супервайзер) ООУиМ УСБ ООО «РН-Ванкор», курирующего работы, связанные со строительством буровой установки на КП;

- с начала бурения первой скважины – старший буровой супервайзер (буровой супервайзер) ОСБ УСБ ООО «РН-Ванкор», курирующего работы, связанные строительством скважин на КП;

- с момента оформления акта о передачи скважины (позиции скважины) в обустройство/освоение – представитель СП Общества, курирующий этап обустройства/освоения скважины (позиции скважины): специалист отдела обустройства УКС/специалист отдела супервайзинга ремонта скважин и скважинных технологий Общества;

- с момента ввода в эксплуатацию первой скважины – мастер ДНГиК цеха добычи нефти и газа, мастер ППД цеха поддержания пластового давления в соответствии с балансовой принадлежностью.

5.7	При смене одного (или нескольких) руководителей работ, производящих одновременные работы на кустовой площадке совмещенный план-график, оформляется заново. Ответственность за оформление актуализированного совмещенного план-графика возлагается на старшего ответственного руководителя работ. Ответственность за своевременное уведомление старшего ответственного руководителя работ об изменениях в составе руководителей работ, производящих одновременные работы на кустовой площадке, возлагается на Подрядную организацию, в которой произошли данные изменения.

5.8.	При производстве одновременных работ на действующей кустовой площадке скважин, указанных в п.5.1, производится оформление наряд-допуска на производство одновременных работ по форме Приложения_2.

5.9	Оформление наряда-допуска осуществляется организацией, производящей данные работы с согласованием со старшим ответственным руководителем, после чего организация допускается для производства одновременных работ руководителем (заместителем руководителя) СП Общества (цеха, участка). Наряд-допуск должен быть переоформлен при изменении характера и условий выполнения работ, а также при смене ответственного руководителя работ.

Наряд-допуск хранится в каждой организации до окончания работ на данном объекте. Результаты проведение целевого инструктажа по мерам безопасного выполнения работ фиксируются в наряде-допуске на одновременное производство работ.

После окончания работ по наряду-допуску ответственный руководитель работ записывает дату и время окончания работ, ставит свою подпись, тем самым закрывает наряд-допуск и подтверждает, что работа выполнена в полном объеме.

5.10	По окончании работ, предусмотренных разделом «Бурение» проекта на строительство скважины, мастер буровой производит сдачу объекта (скважины совместно с устьевым оборудованием и прилегающую территорию) подрядной организации по ремонту скважин (мастеру КРС).

5.10.1	По окончании работ по освоению скважины мастер КРС обязан передать, а мастер буровой принять скважину, для последующей сдачи скважины, законченной бурением, мастеру ДНГиК ЦДНГ, мастеру ППД ЦППД в соответствии с балансовой принадлежностью.

5.10.2	Прием-передача скважины от бурового мастера мастеру ДНГиК ЦДНГ, мастеру ППД ЦППД в соответствии с балансовой принадлежностью происходит с оформлением акта по форме Приложения_3.

5.11	Производство работ на кустовой площадке в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность, должно осуществляться по наряду-допуску в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534. Перечень таких работ, порядок оформления нарядов-допусков, а также перечни должностей специалистов, имеющих право выдавать и утверждать наряды-допуски, утверждаются руководителем организации или уполномоченным лицом.

При проведении одновременных работ на кустовой площадке в состав минимального перечня работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску, входят:

- передвижение вышечно-лебедочного блока буровой установки, другого крупноблочного оборудования буровых установок на новую позицию или скважину;

- демонтаж буровой установки;

- монтаж (демонтаж) передвижных агрегатов для освоения и ремонта скважин;

- электрогазосварочные и другие виды огневых работ, обвязка и подключение скважин к действующим системам сбора продукции и поддержания пластового давления;

- ГРП;

- газоопасные работы;

- рекультивация территории кустовой площадки, амбаров;

- перфорация, освоение скважин;

- обустройство (обвязка) скважин;

- производство работ грузоподъемными машинами вблизи ЛЭП и над действующими технологическими коммуникациями;

- производство работ по дополнительной отсыпке территории кустовой площадки с применением дорожно-строительной и землеройной техники.

5.12	На каждый из указанных видов работ в организации, производящей данные работы, должны быть разработаны и утверждены инструкции по безопасному ведению данных работ. Работникам должны быть проведены целевые инструктажи с записью в наряде-допуске на данный вид работ повышенной опасности.

5.13	В случае производства огневых, газоопасных работ, работ на высоте, и других работ повышенной опасности, до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ, вне действующего объекта СП Общества, в местах, где не требуется подготовка рабочего места со стороны СП Общества, Подрядчик обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Подготовка и утверждение наряда-допуска на производство огневых, газоопасных работ и других работ повышенной опасности в данном случае является ответственностью Подрядчика.

5.14	На каждый из указанных видов работ на действующих объектах, где требуется подготовка рабочего места со стороны СП Общества, выдается наряд-допуск по формам в зависимости от выполняемых работ согласно:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н;

- Инструкции ООО «РН-Ванкор» №П3-05 И-90052 ЮЛ-583 «Организация безопасного проведения газоопасных работ на объектах Общества»;

- Инструкции ООО «РН-Ванкор» №П3-05 И-75484 ЮЛ-583 «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»;

- Положения ООО «РН-Ванкор» №П3-05 Р-0009 ЮЛ-583 «Организация и проведение работ повышенной опасности»;

- Инструкции по охране труда ООО «РН-Ванкор» №П3-05 ИОТ-000021 ЮЛ-583 «При выполнении работ на высоте».

5.15	На выполнение работ повышенной опасности (за исключением работ на высоте, газоопасных и огневых работ), согласно утвержденного перечня работ повышенной опасности, выполняемых по нарядам-допускам на объектах СП Общества, в зонах постоянного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, выдается наряд-допуск по форме согласно Приложения 2 Положения ООО «РН-Ванкор» №П3-05 Р-0009 ЮЛ-583 «Организация и проведение работ повышенной опасности».

5.16	При планировании и выполнении работ повышенной опасности на производственных объектах необходимо руководствоваться требованиями Инструкции ООО «РН-Ванкор» №П3-05 И-102088 ЮЛ-583 «Контроль работ повышенной опасности», устанавливающей единый порядок по внедрению и практическому применению дополнительных инструментов, направленных на повышение эффективности процессов планирования работ, оценки риска, изоляции источников энергии, контроля проведения работ.

5.17	Для снижения рисков возникновения аварийных ситуаций в ходе одновременного производства работ, огневые работы по возможности, должны проводиться вдали от взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов (оборудовании), за пределами действующей кустовой площадки. Огневые работы должны производиться квалифицированными и аттестованными работниками. При организации и проведении огневых работ следует руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды, в том числе документы своими документами, определяющими требования пожарной безопасности к организации и порядку проведения огневых работ. О проведении огневых работ должны оповещаться все структурные подразделения Общества и подрядные организации, действующие на территории кустовой площадки (с записью в вахтовом журнале, совмещенном плане-графике, отдельным письмом, телефонограммой).

Перед началом и во время проведения огневых работ на кустовой площадке должен осуществляться контроль за состоянием загазованности воздушной среды, периодичность отбора проб должна указываться в наряде-допуске на огневые работы.

Ответственность за безопасное ведение огневых работ несут ответственные руководители работ, назначенные приказом организаций (Общества или Подрядных организаций), осуществляющих работы на кустовой площадке скважин.

5.18	Расстановка и размещение оборудования, вагон – домов, бригадного хозяйства на территории кустовой площадке должно производиться только после оформления совмещенного план-графика на одновременные работы, схемы размещения сооружений, техники, оборудования, их согласования со всеми подрядными организациями, выполняющими работы на кустовой площадке, и наряда-допуска на производство одновременных работ.

5.19	Оборудование, специальные приспособления, инструменты, материалы, спецодежда, средства страховки и средства индивидуальной защиты, необходимые для ликвидации ГНВП и ОФ, должны находиться в полной готовности на складах аварийного запаса структурных подразделений, подрядчика и (или) противофонтанных служб. Дислокация складов должна обеспечивать оперативную доставку необходимых средств на кустовую площадку.

5.20	Схема обвязки устья скважин противовыбросовым оборудованием при бурении, текущем, капитальном ремонте и освоении скважин разрабатывается в соответствии  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, и утверждается в соответствии с требованиями Приложения 5 Инструкции ООО «РН-Ванкор» №П3-05 И-87865 ЮЛ-583 «Предупреждение газонефтеводопроявлений, открытых фонтанов при бурении, реконструкции, ремонте, освоении, испытании, проведении исследований, ликвидации и эксплуатации скважин».

5.21	Каждая подрядная организация, участвующая в процессе одновременного производства работ на кустовой площадке, должна быть ознакомлена с соответствующим Планом по локализации и ликвидации последствий аварий, разработанный в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», в рамках процедуры по допуску подрядной организации и иметь их копии на местах производства работ.

Указанные Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий разрабатываются и утверждаются:

- буровой организацией, при производстве работ по бурению скважины в составе зарегистрированного этой Организацией ОПО «Участок ведения буровых работ»;

- СП Общества при эксплуатации ОПО «Фонд скважин», который в числе прочего, включает в себя возможные аварийные ситуации и первоочередные действия по локализации и ликвидации последствий аварий работниками Подрядчиков по обустройству, освоению, ремонту, ГРП, эксплуатации скважин, обслуживанию технологического оборудования, сооружений, трубопроводов.

5.22	При возникновении нештатной ситуации (ГНВП, порыв трубопровода, разгерметизация технологического оборудования, пожар, загазованность территории и других ЧС) на том или ином участке работ, каждый производитель работ должен немедленно оповестить о случившемся ответственных руководителей работ и других участников производственного процесса о случившемся, на начальной стадии возникновения принять первоочередные действия силами персонала, эксплуатирующего объект, или силами персонала бригад подрядчика, согласно планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. В таких случаях все работы на кустовой площадке должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации.

5.23	Ликвидация ГНВП (глушение скважины) производится силами персонала бригад подрядчика, согласно плана работ, разработанного, согласованного и утвержденного в установленном порядке. Ликвидация ОФ производится силами персонала специализированных профессиональных аварийно-спасательных формирований по планам работ, утвержденных штабом по ликвидации ОФ.

5.24	При открытом фонтанировании скважины все работы на кустовой площадке, включая добычу нефти и газа, должны быть прекращены до ликвидации аварии.

5.25	На кустовых площадках скважин нефтегазопроводы, станции управления, трансформаторные подстанции, трубопроводные и кабельные эстакады должны располагаться по одну сторону от оси куста скважин. Проезд транспорта (кроме технологического) на эту территорию запрещается.

5.26	В случае затопления площадки куста выше колонного фланца паводковыми водами бурение, освоение и ремонт скважин не допускаются, а эксплуатация скважин ведется по особому плану, утвержденному пользователем недр и согласованному с территориальным органом Ростехнадзора.

5.27	Система водоснабжения кустовой площадки нефтегазодобывающих скважин должна предусматривать возможность аварийного орошения устьевого оборудования действующих скважин на время, необходимое для подключения пожарных стволов к магистральному водопроводу или к другим источникам водоснабжения. Наружное противопожарное водоснабжение (наружное пожаротушение) кустовых площадок обеспечивается устройством на высоконапорном водоводе ответвления с задвижкой для подключения устройства понижения давления воды.

5.28	Мачты смонтированных агрегатов для ремонта скважин (вышки мобильных буровых установок) должны находиться от объектов электросетевого хозяйства на расстоянии не менее высоты вышки плюс охранная зона линии электропередач в соответствии с Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

5.29	Курение на кустовых площадках скважин запрещено. Курение разрешается в специально оборудованных местах для курения за территорией кустовой площадки. Места для курения должны быть обозначены на схеме территории кустовой площадки. Курение в производственных, административно-бытовых и жилых помещениях, в кабине автомобилей, тракторов, специальной техники не допускается.

5.30	Выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, подъемных, передвижных и цементировочных агрегатов, автотракторной и другой специальной техники должны быть оснащены искрогасителями, а спецтехника, перевозящая легковоспламеняющиеся жидкости должна быть дополнительно обеспечена устройствами для снятия статического электричества.

Искрогасители должны пройти сертификацию и (или) отвечать требованиям 
ГОСТ Р 53323-2009 и НПБ 254-99.

5.31	Агрегаты для ремонта скважин, а также специальная техника, применяемая при ремонте, освоении, испытании и исследовании скважин, вскрытии продуктивных пластов с двигателями внутреннего сгорания, работающие на взрывопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель.

5.32	Порядок передвижения всех видов транспортных средств на кустовой площадке устанавливается ответственным руководителем работ с учетом схемы расстановки оборудования на кустовой площадке скважин. При этом должны быть предусмотрены пути их эвакуации в аварийных ситуациях.

5.33	В целях обеспечения проведения контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при производстве буровых работ, освоении (в том числе ремонте и ГРП скважин) и эксплуатации скважин на кустовой площадке скважин подрядными организациями, участвующими в процессе одновременного производства работ, должен быть организован производственный контроль за состоянием промышленной безопасности и охраны труда при выполнении данных работ со стороны СП Общества.

5.34	Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах осуществляется в соответствии с Регламентом бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» №П3-05 РГБП-9399 ЮЛ-583 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

5.35	Работники ООО «РН-Ванкор» в рамках своих должностных обязанностей имеют право при посещении кустовых площадок скважин, на которых осуществляется одновременное производство работ, проверять состояние промышленной, пожарной и противофонтанной безопасности, охраны труда и окружающей среды на кустовой площадке скважин и давать обязательные для исполнения указания (предписания) на устранение выявленных нарушений, которые могут привести к аварии, пожару, инциденту или несчастному случаю с обязательным уведомлением об этом ответственных руководителей работ на кустовой площадке.

5.36 К работам на опасных производственных объектах допускаются работники после обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировки на рабочем месте, проверки знаний и практических навыков, проведения инструктажа по безопасности и охране труда на рабочем месте и при наличии удостоверения, дающего право допуска к определенному виду работ.

5.37 К руководству работами на кустовой площадке допускаются лица, имеющие профессиональное образование по специальности и прошедшие проверку знаний по охране труда, аттестацию в области промышленной безопасности.

# Строительство скважин

6.1	Строительство скважин на кустовых площадках осуществляется в соответствии с проектом, утвержденным в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ и другими действующими нормативно-правовыми актами в области строительства.

Основным документом на производство буровых работ является рабочий проект, разработанный организацией – недропользователем и утвержденный в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 других нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проектирования.

6.2	Строительство кустовой площадки, подъездных дорог, ЛЭП, устройство амбаров, обвалований, предусмотренные проектом, должны быть завершены до начала бурения первой скважины. Готовность кустовой площадки к началу работ по строительству скважин должна быть установлена комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Общества, осуществляющих эксплуатацию ОПО, представителей исполнителей работ и бурового предприятия. При увеличении количества скважин на кустовой площадке в соответствии с изменениями, внесенными в проект в установленном порядке, допускается совмещение работ по дополнительной отсыпке кустовой площадки, устройству дополнительных амбаров, монтажу коммуникаций и т.д. с буровыми и иными работами, предусмотренными проектом. Пуск буровой установки после монтажа проводится с участием инспектора Ростехнадзора.

6.3	Дороги и подъезды к кустовой площадке должны обеспечивать круглогодичный проезд автотранспорта и специальной техники. Количество подъездов к кустовой площадке определяется проектом. На кустовых площадках должны быть установлены запрещающие знаки на въезд и вход на опасный производственный объект. Аншлаги устанавливаются в соответствии с требованиями проекта обустройства согласно Методическим указаниям Компании №П3-01.04 М-0006 «Применение фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного блока».

6.4	При содержании газа в буровом растворе более 5% в случаях использования растворов на нефтяной основе или при прохождении (вскрытии) продуктивных горизонтов в процессе бурения скважины должен производиться отбор проб газовоздушной среды на рабочей площадке буровой, в насосном блоке, блоках очистки бурового раствора и емкостной системы. Контроль загазованности воздушной среды осуществляется буровым предприятием.

6.5.	При передвижении вышечно-лебедочного блока, других блоков и оборудования на новую позицию, при испытании вышки, а также при ведении сложных аварийных работ, связанных с повышенными нагрузками на вышку, должны быть прекращены работы на соседних объектах, расположенных в опасной зоне. Из опасной зоны (в радиусе, равном высоте вышки плюс 10м) должны быть удалены посторонние лица, кроме работников, непосредственно занятых в выполнении работ.

6.6	При проведении работ повышенной опасности (опрессовок трубопроводов, манифольдов высокого давления, продувок скважин, и др.), работы по бурению, освоению, эксплуатации и ремонту скважин, проведению строительно – монтажных и пуско-наладочных работ должны быть прекращены (приостановлены), если они создают опасную ситуацию для проведения перечисленных видов работ и технологических операций. Сроки выполнения работ, которые могут привести к приостановке технологического процесса бурения скважины, должны быть согласованы с организациями, действующими на территории кустовой площадки и буровой подрядной организацией. Люди должны быть удалены из опасной зоны на безопасное расстояние.

6.7	При авариях с открытыми разливами нефти или с поступлением в воздушную среду газа все работы на кустовой площадке, включая добычу нефти, должны быть прекращены. Работники, не задействованные в работах по ликвидации аварии, должны быть эвакуированы в безопасное место. Технологическое оборудование, механизмы, транспортные средства, не используемые для ликвидации аварии, должны быть удалены из опасной зоны.

6.8	Демонтаж (монтаж) буровой установки, транспортирование ее блоков и узлов с кустовой площадки производится при остановке скважин, находящихся в опасной зоне, с оформлением наряд допуска на работы повышенной опасности. Люди из опасной зоны должны быть удалены, кроме работников, непосредственно занятых в этих работах.

При этом устанавливаются следующие размеры и границы опасных зон:

- при подъеме-опускании вышки – граница опасной зоны определяется радиусом равным, высоте вышки плюс 10 м, при этом центром окружности является точка, относительно которой осуществляется подъём или опускания буровой вышки;

- снятие с точки и транспортирование вышечно-лебедочного блока – граница опасной зоны определяется радиусом равным, высоте вышки плюс 10 м от центра буровой вышки.

# освоение, эксплуатация и ремонт скважин. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СКВАЖИНАХ

7.1	Освоение, эксплуатация, ремонт скважин, геофизические работы, прострелочно-взрывные работы в скважинах проводятся в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

Меры безопасности в принятой технологии ПВР, должны быть указаны в «Техническом проекте на производство ПВР» в конкретной скважине. Разработанный геофизической организацией (подрядчиком) «Технический проект…» должен быть согласован с ООО «РН-Ванкор».

7.2	При выполнении ПВР в составе сложных технологий испытания и освоения скважин, требующих непосредственного взаимодействия персонала Подрядчика и СП Общества, работы должны выполняться по планам, совместно утверждаемым руководителями Подрядчика и СП Общества.

Запрещается проведение ПВР в скважинах при отсутствии на устье противовыбросового оборудования, смонтированного согласно утвержденной схеме и опрессованного в соответствии с требованиями, установленными в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534.

7.3	Перед непосредственным выполнением прострелочно-взрывных работ должны быть проверены качество изоляции электросетей и заземление оборудования. Для подсоединения отдельных заземляющих проводников геофизического оборудования в легкодоступном, хорошо видном месте должна быть оборудована точка подключения, обозначенная знаком «Земля».

7.4	На скважине должны быть подготовлены площадки для работ по снаряжению и заряжению прострелочно-взрывной аппаратуры. Эти площадки должны быть удалены от жилых и бытовых помещений не менее чем на 100 м, от устья скважин – 50 м. При использовании лаборатории перфораторной станции, она должна располагаться от устья скважины не ближе 20 м.

Вокруг места работ с взрывчатыми материалами и ПВА должны быть выставлены знаки обозначения границ опасных взрывных зон:

- мест снаряжения ПВА – радиусом не менее 20 метров;

- устья скважины – радиусом не менее 50 метров.

7.5	Приступать к выполнению ПВР на скважине разрешается только после окончания работ по подготовке ее территории, ствола и оборудования к ПВР, подтвержденного «Актом готовности скважины для производства ПВР» в соответствии с РД 153-39.0-072-01, по форме Приложения 2 Типовых требований Компании №П1-01.03 ТТР-0012 «Организация и проведение кумулятивной перфорации скважин», подписанным представителями СП Общества и подрядчика и в соответствии с планом работ, утвержденным техническим руководителем подрядной организации, выполняющим ПВР.

7.6	На время прострелочных работ (перфорации эксплуатационных колонн, ремонтных работ и других внутрискважинных операций) вокруг скважины устанавливается опасная зона радиусом не менее 10 м.

При выполнении работ по проведению геофизических исследований скважин, находящейся в бурении, освоении, для передачи подрядной организации составляется акт готовности скважины к проведению геофизических исследований по форме приложения В к                    РД 153-39.0-072-01. Для передачи скважины при текущем и капитальном ремонте скважин геофизической партии для проведения работ составляется акт готовности эксплуатационной скважины к проведению геофизических исследований и работ по форме приложения Г к    РД 153-39.0-072-01.

7.7	Освоение скважин производится в объеме плана работы, утвержденного техническим руководителем Подрядчика, проводящим данные работы и согласованным СП Общества. План работы может включать следующие операции:

- промывка, глушение, спускоподъемные операции внутрискважинного и насосного оборудования, обработка призабойной зоны пласта, геофизические работы, перфорация, ГРП, установка и опрессовка фонтанной арматуры, промывка на воду и нефть, испытание скважины;

- подключение освоенных скважин к коммуникациям сбора нефти.

Обслуживающий не геофизическое оборудование персонал, привлекаемый для выполнения спуско-подъемных операций и задействования аппаратов, спускаемых на насосно-компрессорных или бурильных трубах, должен быть проинструктирован руководителем взрывных работ в части мер безопасности и работать под его наблюдением.

7.8	После спуска НКТ, установки устьевой арматуры и проверки ее на герметичность все задвижки должны быть закрыты. На фонтанной арматуре устанавливаются манометры/узлы контроля давления, а на всех отводах и концевых задвижках – заглушки.

7.9	Подключение освоенной скважины к коммуникациям сбора нефти должно производиться в строгом соответствии с проектом. Использование временных схем сбора и транспортирования нефти, не предусмотренных проектом – запрещается.

7.10	Снижение уровня жидкости в эксплуатационной колонне нагнетанием воздуха запрещается. При освоении скважин с использованием инертных газов с помощью передвижного компрессора, последний должен устанавливаться на расстоянии не менее 25 м от устья скважины.

7.11	Устья скважин на кустовой площадке должны быть оборудованы (в зависимости от способа эксплуатации) однотиповой арматурой, а их колонные фланцы расположены на одном уровне от поверхности кустовой площадки.

7.12	Необходимость и порядок установки на высокодебитных скважинах, а также на скважинах с высоким газовым фактором клапанов-отсекателей и дистанционно управляемых устьевых задвижек определяются проектом исходя из условия обеспечения безопасности работ.

7.13	С вводом в эксплуатацию первой скважины на кустовой площадке должен быть установлен порядок контроля загазованности воздушной среды на всей территории кустовой площадки. Разработка графика, определение места отбора проб и порядок контроля осуществляются представителем СП Общества. Реализация этого контроля возлагается на  ответственного руководителя работ на кустовой площадке.

Дополнительно, при производстве огневых и газоопасных работ на кустовой площадке должно быть организовано и осуществлено проведение контроля загазованности воздушной среды на месте проведения ответственным за проведение этих работ.

7.14	После завершения работ по бурению и освоению скважин кустовая площадка должна быть освобождена от бурового оборудования, не использованных при строительстве материалов, инструментов, отходов производства и потребления, и т.п. После сдачи СП Общества кустовой площадки или её части по акту, подрядчик не несёт ответственности за инциденты и происшествия на этой территории. Прием в эксплуатацию каждого объекта на кустовой площадке производится согласно разделу 7.

7.15	Порядок разработки и условия согласования плана работ по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин устанавливается СП Общества. План работы должен соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534. План работы должен содержать:

- схему обвязки устья скважины колонной головкой, ПВО и фонтанной арматурой;

- технические характеристики сальниковых уплотнений и давление на устье при опрессовке совместно с обсадными колоннами;

- сведения о конструкции и состоянии скважины;

- пластовые давления и дату их последнего измерения;

- сведения о внутрискважинном оборудовании;

- сведения о наличии давления в межколонных пространствах;

- перечень планируемых технологических операций;

- режимы и параметры технологических процессов;

- сведения о категории скважины;

- газовый фактор;

- схему и тип ПВО;

- плотность жидкости глушения и параметры промывочной жидкости;

- объем запаса раствора, условия его доставки с растворного узла;

- мероприятия по предотвращению аварий, инцидентов и осложнений.

7.16	Ремонт и освоение скважин без остановки соседних скважин (по одной слева и справа) допускается при условии разработки и реализации специальных мероприятий и технических средств, исключающих возможность опасного воздействия на работающие скважины (установка экранирующих устройств, обеспечивающая защиту устьевого оборудования от механического повреждения падающими предметами) по согласованию с СП Общества. Указанные мероприятия должны быть предусмотрены в плане работ, утвержденном в установленном порядке. При дополнительном вскрытии продуктивных отложений соседние скважины должны быть остановлены и при необходимости заглушены.

Конструкция экранирующего устройства или ограждения должна исключать возможность образования непроветриваемых зон, обеспечить свободный доступ узлам управления арматуры скважины.

Если установке экранирующих устройств препятствуют элементы обвязки скважины, то они должны быть демонтированы на период монтажа этих устройств.

В случае невозможности выполнения этого условия скважины должны быть заглушены жидкостью глушения.

7.17	Не допускается производство операций по спуску или подъему УЭЦН, при производстве одновременных работ с флотом ГРП на соседних скважинах. На период производства работ по ГРП, должна быть обеспечена герметизация устья скважины, на которой производятся операции по спуску или подъему УЭЦН.

7.18	На кустах скважин с любым основанием (лежневым, насыпным, намывным и др.) с расположенными на поверхности грунта нефтегазопроводами, ремонт скважин производится при условии их отключения со стороны скважин и замерного устройства, и разряжения избыточного давления.

7.19	Все агрегаты специального назначения, используемые во взрывопожароопасных зонах, должны применяться во взрывозащищенном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

7.20	В пределах запретных (опасных) зон у эксплуатируемых скважин не допускается присутствие лиц, транспортных средств и спецтехники, не связанных с непосредственным выполнением работ.

7.21	Освоение скважин после завершения ремонтных работ должно производиться с участием ООО «РН-Ванкор» (супервайзер отдела супервайзинга бурения, мастер ДНГиК, мастер ППД в соответствии с балансовой принадлежностью).

7.22	При ремонте, освоении и ГРП скважин должны быть приняты меры по недопущению разливов нефти, отходов нефтепродуктов и других жидкостей, растекания их по территории кустовой площадки.

- ОБУСТРОЙСТВО КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК И БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Не допускаются отклонения от проекта, от поэтапного ввода КП согласно проектным решениям. Выделены следующие этапы (операции, функции) и ответственные исполнители.

8.1	Строительство кустового основания (площадка для складирования и монтажа БУ-1-й этап). СП Общества-УКС, УОБР, УМР, УСБ, Управление землепользования и землеустройства, согласно графику бурения и договора подряда. Производится в соответствии с ПСД. Готовая площадка под складирование бурового оборудования и монтажа БУ (1-й этап) согласно ПСД, совместно с технологическим проездом принимается комиссией с оформлением акта (Приложение 4) в составе представителей ООО «РН-Ванкор» ведущий инженер (инженер) УКС, старший буровой супервайзер (буровой супервайзер) ООУиМ УСБ, представитель подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин.

8.2	Строительство изолированных шурфовых направлений (термокейсов) (УКС, УСБ). Согласно графику бурения и договора подряда, подготавливается Акт приема-передачи законченных строительством термокейсов, прилагается исполнительная документация на устройство термокейса, передается по Акту подрядной организации, выполняющей работы по строительству скважин, с участием супервайзера УСБ ООО «Ванкор», согласно графику строительства. Законченные строительством термокейсы передаются совместно с площадкой под складирование БУ и монтажа БУ (1-й этап).

8.3	Выдача ПСД (рабочих чертежей обустройства, проекта бурения, обвязки скважин). УКС, УОБР, в соответствии с графиком бурения и договором подряда обеспечивает Подрядчика ПСД.

8.4	Строительство кустового основания (100% площадки). УКС, УСБ согласно графику строительства скважин и договора подряда в соответствии с ПСД. Готовая кустовая площадка, совместно с термокейсами, ЛЭП, технологическим проездом принимается комиссией по акту (в составе представителей подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин (Приложение 4), обеспечивает подачу от источника питания электроэнергией для бурения за 15 рабочих дней до начала бурения 1-й скважины согласно проектному решению. В случае неготовности проектной схемы электроснабжения для подключения бурового оборудования, точка подключения предоставляется СП Общества, подчиненные заместителю главного инженера-главного энергетика Общества на основании запроса о выдаче технических условий, в срок за 15 дней до начала бурения 1-й скважины.

8.5	Монтаж бурового оборудования (УСБ) согласно графику строительства скважин и договора подряда, с учетом движения БУ, выполняет согласно документации, с учетом движения БУ в процессе бурения по НДС. По окончании монтажа БУ принимается комиссионно (ПДК подрядной организации, выполняющей работы по строительству скважин).

Ответственность за состояние кустовой площадки в период вышкостроения и буровых работ несет подрядная организации. выполняющая работы по строительству скважин (восстановление нарушения целостности площадки производится силами подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин) за исключением естественного износа кустовой площадки (выветривание, усадка, размыв под воздействием осадков, талых вод и т.д.).

В случае обнаружения скрытых дефектов, ремонт площадки производит подрядная организация УКС.

8.6	Обустройство кустовой площадки (УКС). В соответствии с графиком обустройства КП и договором подряда и ПСД выполняется обустройство кустовой площадки.

Принятая территория кустового основания передается по акту в ответственное пользование от подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин Подрядчику УКС и распределяется слева направо (по линии НДС) следующим образом: - на расстояние 18 метров до 1-й скв. – подрядчик УКС; далее вправо – подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин (Приложение_5).

В период вышкостроения и бурения скважин(ы) первой позиции куста производится опережающее обустройство куста:

- устройство свайных полей и оснований под оборудование;

- изготовление и монтаж секций кабельных эстакад;

- монтаж участков трубопроводов;

- монтаж системы канализации куста;

- монтаж и подключение блочного оборудования;

- строительство и подключение прожекторной мачты;

- изготовление технологических узлов для обвязки устьев скважин.

8.7	Бурение скважин (УСБ), согласно графику бурения.

8.8	Передвижка БУ (УСБ). Согласно графику бурения и договором подряда, после передвижки бурового станка на очередную позицию в течение одних суток производится зачистка предыдущей позиции от бурового оборудования, труб, металлолома, очистка шахты термокейса и передача ее под освоение скважины (ГРП).

Сроки начала передвижки БУ на следующую скважину и готовности территории для передачи под обустройство сообщаются в ЦИТУ и УКС соответствующей службой УСБ за 5 суток (в случае задержки передачи скважины в обустройство составляется акт фиксации технологического ожидания производственного процесса (Приложение 6).

Устье скважины оборудуется согласно схеме обвязки устьев при строительстве эксплуатационных скважин и комиссионно принимается подрядной организации выполняющие работы по строительству скважин.

Готовое положение скважин передается в ответственное пользование Подрядной организации УДНГ для проведения работ ГРП.

8.9	Освоение скважин (УДНГ, УСБ). Освоение производится по разработанным Подрядчиком планам работ в соответствии с графиком освоения.

8.10	Обвязка скважин (по капитальной схеме) и подключение их к технологическим блокам (УКС, УЭО). В соответствии с графиком обустройства и договором подряда. Обустройство позиции куста производится в соответствии с выданной в производство работ документацией.

Ревизия и наладка электрооборудования производится в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

Опрессовка коллекторов производится в присутствии представителя УДНГ в соответствии с ПСД.

Монтаж системы электрообогрева, теплоизоляция обогреваемых участков трубопроводов в случаях, предусмотренных проектом, производится после технологической обвязки куста в целом, с последующим оформлением акта испытаний, заверенного специалистом УЭО, и прикладывается к исполнительной документации.

8.11	Врезка в действующие коммуникации. Врезку присоединительных патрубков и задвижек в действующие коммуникации производит УДНГ в соответствии с нормами времени на СМР подрядной организации.

8.12	Приемка обустроенной позиции куста (УКС, УДНГ).  Приемка обустроенного первого и промежуточного положений кустов скважин  производится комиссией на основе результатов проведенных обследований, контрольных испытаний, исполнительной документации, подтверждающей соответствие принимаемого объекта утвержденной ПСД, правилам и стандартам.

Приемка позиции положения оформляется внутренним актом по установленной форме (Приложение 7). Заключение органов государственного надзора не оформляется и к акту не прикладывается.

Ответственность за состояние территории и коммуникаций обустроенной скважины на период её освоения и эксплуатации возлагается на УДНГ.

8.13	Завершение бурения куста скважин (УСБ).

8.13.1	В течение 5 суток после завершения буровых работ производится стаскивание БУ для освобождения под обустройство и освоение последней скважины на позиции. Стаскивание производится на расстояние не менее 25 метров от устья последней скважины, при наличии площадки под стаскивания, равной не менее 85 метров от устья последней скважины до обвалования кустовой площадки. При отсутствии площадки для стаскивания, освобождение устья последней скважины выполняется согласно организационно-техническим мероприятий бурового подрядчика по демонтажу БУ в срок не более 10суток.

8.13.2	Подрядная организация, выполняющая работы по демонтажу буровой установки, временных коммуникаций, вывозит её и все завезенное оборудование, включая материалы на новую кустовую площадку, производит очистку площадки от бурового шлама, нефтяных загрязнений, производственного, строительного и бытового мусора и передает по акту (Приложение 8, Приложение 9) подрядчику по обустройству или представителю УКС.

При вводе скважины в эксплуатацию, кустовая площадка передается цеху добычи нефти и газа.

8.14	Сдача земель временного пользования и ввод кустовой площадки в эксплуатацию (УКС). До завершения работ и оформления акта организовывает комиссию по вводу объекта в эксплуатацию. Приемка законченного строительством куста скважин производится приемочной комиссией, после выполнения всех работ, предусмотренных ПСД, и оформляется актом утвержденной формы с предоставлением заключений органов государственного надзора.

# расследование и учет несчастных случаев, аварий и инцидентов

9.1	Организация расследования и учета несчастных случаев, аварий и инцидентов, происшедших при одновременном производстве работ на кустовых площадках скважин ООО «РН-Ванкор» осуществляется в соответствии с Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденного приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 №503, Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве, утвержденным Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н и Положением Компании №П3-05 Р-0778 «Расследование происшествий».

9.2	Оперативное информирование о происшествии производится в соответствии со Стандартом ООО «РН-Ванкор» №П3-11.04 С-0013 ЮЛ-583 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент предоставления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях». Настоящий порядок не заменяет порядок информирования, учета и расследования происшествий, а также отчетности, установленной законодательными и иными нормативными правовыми документами Российской Федерации.

9.3	О каждой аварии, несчастном случае, инциденте и утрате взрывчатых материалов, происшедших на кустовой площадке скважин месторождений ООО «РН-Ванкор» при одновременном производстве буровых работ, освоении, эксплуатации скважин и других видов работ подконтрольных Ростехнадзору, руководитель СП Общества, подрядчика, в которой произошло вышеперечисленное происшествие, обязан передать оперативное сообщение в:

- ЦИТУ ООО «РН-Ванкор»;

- управление промышленной безопасности и охраны труда ООО «РН-Ванкор»;

- отдел организации физической и инженерно-технической защиты управления организации охраны и защиты конфиденциальной информации службы экономической безопасности;

- территориальные органы Ростехнадзора.

9.4	При авариях, сопровождающихся выбросами, разливами опасных веществ, взрывами, пожарами, руководители организаций, участвующие в одновременном производстве работ на кустовой площадке скважин месторождений ООО «РН-Ванкор» обязаны незамедлительно, сообщить:

- в ЦИТУ;

- в противофонтанную службу;

- в пожарную часть;

- в территориальные органы Ростехнадзора (по согласованию с СП Общества),

- в территориальный орган министерства РФ по чрезвычайным ситуациям (по согласованию с СП Общества).

9.5	Дополнительно о каждом несчастном случае, происшедшем при производстве одновременных работ на кустах скважин ООО «РН-Ванкор», руководитель организации, в которой произошел несчастный случай обязан передать сообщения о факте травмирования в порядке, определенном ст.228.1 Трудового кодекса Российской Федерации», Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве, утвержденным Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н и Положением Компании №П3-05 Р-0778 «Расследование происшествий».

# Назначение ответственных лиц

10.1	Комиссия по приемке промежуточных этапов выполненных работ с правом визирования актов приема передачи технологических этапов назначается Приказом ООО «РН-Ванкор».

10.2	Комиссия по вводу законченного строительством объекта «Кустовая площадка скважин» назначается приказом ООО «РН-Ванкор».

10.3	Ответственность за своевременную организацию передачи по акту технологических этапов строительства и обустройства скважин несут руководители участвующих в процессе строительства управлений Общества.

# ссылки

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 №503 «Об утверждении порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

- Приказ Минтруда России от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание, утвержденное Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979.

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- ГОСТ 13862-90. Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции.

- ГОСТ Р 53323-2009. Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний.

- РД 08-435-02. Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте.

- РД 153-39.0-072-01. Руководящий документ. Техническая инструкция по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах

- НПБ 254-99. Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний.

- Положение Компании №П3-05 Р-0778 «Расследование происшествий».

- Типовые требования Компании №П3-05 ТТР-0010 «Организация безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин, эксплуатируемых Обществами Группы».

- Типовые требования Компании №П1-01.03 ТТР-0012 «Организация и проведение кумулятивной перфорации скважин».

- Методические указания Компании № П3-01.04 М-0006 «Применение фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного блока».

- Стандарт ООО «РН-Ванкор» № П3-11.04 С-0013 ЮЛ-583 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент предоставления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях».

- Регламент бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» №П3-05 РГБП-9399 ЮЛ-583 «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

- Регламент бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» №П3-05 РГБП-0881 ЮЛ-583 «Взаимодействие с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

- Положение ООО «РН-Ванкор» №П3-05 Р-0009 ЮЛ-583 «Организация и проведение работ повышенной опасности».

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» №П3-05 И-75484 ЮЛ-583 «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Общества».

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» №П3-05 И-90052 ЮЛ-583 «Организация безопасного проведения газоопасных работ на объектах Общества».

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» №П3-05 И-87865 ЮЛ-583 «Предупреждение газонефтеводопроявлений, открытых фонтанов при бурении, реконструкции, ремонте, освоении, испытании, проведении исследований, ликвидации и эксплуатации скважин».

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» №П3-05 И-102088 ЮЛ-583 «Контроль работ повышенной опасности».

- Инструкция по охране труда ООО «РН-Ванкор» №П3-05 ИОТ-000021 ЮЛ-583 «При выполнении работ на высоте».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2

Перечень приложений к Регламенту бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма совмещенного плана-графика | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма наряда-допуска на производство одновременных работ | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма Акта на передачу скважины из бурения в эксплуатацию | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма Акта приема-сдачи отсыпки кустовой площадки | Включено в настоящий файл |
| 5 | Форма Акта приема – сдачи отсыпки участка под опережающее обустройство кустовой площадки | Включено в настоящий файл |
| 6 | Форма Акта фиксации технологического ожидания производственного процесса | Включено в настоящий файл |
| 7 | Форма Акта о допуске во временную эксплуатацию | Включено в настоящий файл |
| 8 | Форма Акта передачи территории позиции с фонтанной арматурой | Включено в настоящий файл |
| 9 | Форма Акта передачи территории при завершении буровых работ | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА СОВМЕЩЕННОГО ПЛАНА-ГРАФИКА

СОВМЕЩЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

на производство одновременных работ

на кустовой площадке скважин № ___  _________________ месторождения

На основании требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», требований Инструкции по безопасности одновременного производства работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте РД 08-435-02.

С целью обеспечения безопасного производства одновременных работ:

- Ответственными руководителями работ от каждой организации на кустовой площадке №____  ___________ месторождения назначить:

| Для выполнения одновременных работ на кустовой площадке по: бурению скважин: |  |
| --- | --- |
| (Ф.И.О., должность, организация, № скважины, плановые сроки проведения работ) |  |
| - указываются опасные факторы основных видов работ; | - указываются меры от воздействия опасных факторов; |

| Для выполнения одновременных работ на кустовой площадке по: освоению скважин: |  |
| --- | --- |
| (Ф.И.О., должность, организация, № скважины, плановые сроки проведения работ) |  |
| - указываются опасные факторы основных видов работ; | - указываются меры от воздействия опасных факторов; |

| Для выполнения одновременных работ на кустовой площадке по: эксплуатации скважин: |  |
| --- | --- |
| (Ф.И.О., должность, организация, № скважины, плановые сроки проведения работ) |  |
| - указываются опасные факторы основных видов работ; | - указываются меры от воздействия опасных факторов; |

| Для выполнения одновременных работ на кустовой площадке по: ремонту скважин: |  |
| --- | --- |
| (Ф.И.О., должность, организация, № скважины, плановые сроки проведения работ) |  |
| - указываются опасные факторы основных видов работ; | - указываются меры от воздействия опасных факторов; |

| Для выполнения одновременных работ на кустовой площадке по: обустройству скважин: |  |
| --- | --- |
| (Ф.И.О., должность, организация, № скважины, плановые сроки проведения работ) |  |
| - указываются опасные факторы основных видов работ; | - указываются меры от воздействия опасных факторов; |

2. Старшими ответственными руководителями работ на кустовой площадке №_______________ месторождения назначить (с учетом смены вахт):

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

3. Ответственным руководителям работ до начала производства одновременных работ:

3.1. Обеспечить расстановку и размещение оборудования, мобильных зданий и бригадного хозяйства каждой организации, участвующей в одновременных работах в строгом соответствии со Схемой размещения сооружений, техники, оборудования на кустовой площадке (Приложение 1) к совмещенному плану-графику);

3.2. Ознакомить под подпись работников своих организаций со схемой маршрутов их передвижения, границами рабочих зон, размещением оборудования и бригадного хозяйства на кустовой площадке, маршрутами движения транспортных средств и путей эвакуации, с сигналами оповещения персонала при нештатных и (или) аварийных ситуациях (Приложение 2) к совмещенному плану-графику).

4. Ответственность за безопасное производство работ, за экологическое и противопожарное состояние на своем участке территории кустовой площадки возлагается на ответственных руководителей работ, указанных в п. 1, 2 настоящего Совмещенного плана-графика.

5. Контроль за исполнением совмещенного план-графика возложить на старшего ответственного руководителя работ на кустовой площадке.

Приложения:

- Схема размещения сооружений, техники, оборудования на кустовой площадке.

- Схема оперативного и территориального распределения полномочий с указанием зоны ответственности.

- Схема маршрутов передвижения и эвакуации работников, транспорта.

- Схема (места) расположения средств пожарной защиты, аптечек.

- Сигналы оповещения персонала при нештатных и (или) аварийных ситуациях на кустовой площадке.

Подпись старшего ответственного руководителя работ на кустовой площадке:

| Должность старшего ответственного руководителя работ на кустовой площадке |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи ответственных руководителей работ на кустовой площадке:

| Должность ответственного руководителя работ на кустовой площадке |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность ответственного руководителя работ на кустовой площадке |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) (дата) |
| Должность ответственного руководителя работ на кустовой площадке |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) (дата) |
| Должность ответственного руководителя работ на кустовой площадке |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) (дата) |
| Должность ответственного руководителя работ на кустовой площадке |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) (дата) |

Пример

Приложение 1 к Совмещенному Плану-Графику

Схема

размещения сооружений, техники, оборудования на кустовой площадке №_____

______________________ месторождения

Пример

Приложение 2 к Совмещенному Плану-Графику

Сигналы оповещения

персонала при нештатных и аварийных ситуациях на кустовой площадке №_____

______________________ месторождения

При возникновении нештатной и (или) аварийной ситуации на кустовой площадке, персонал оповещается

«СИГНАЛОМ ТРЕВОГИ»

- 1 длинный гудок – «ГНВП»

- 2 длинных гудка – «ПОЖАР»

- 3 длинных гудка – «МЕДВЕДЬ»

- 3 коротких гудка – отмена тревоги «МЕДВЕДЬ»

- 4 коротких гудка – ЧС

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА НарядА-допускА на производство одновременных работ

________________________________________________________________________________

(Организация)

НАРЯД-ДОПУСК

на производство одновременных работ

1.______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность ответственного руководителя работ)

2. Место и наименование работ: ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Меры по обеспечению безопасного производства одновременных работ: _______________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Инструктаж ответственного руководителя работ по безопасности труда при проведении одновременных работ:

| Ф.И.О. инструктируемого, должность | Ф.И.О. инструктирующего, должность | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | инструктируемого | инструктирующего |

4.1. Инструктаж состава бригады по безопасности труда при проведении одновременных работ:

| Ф.И.О. инструктируемого, должность | Подпись |  | Ф.И.О. инструктируемого, должность | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инструктируемого | инструктирующего |  | инструк-тируемого | инструктирующего |

5. Наряд-допуск согласован:

________________________________________________________________________________

(дата, Ф.И.О. старшего ответственного руководителя работ, подпись)

6. Допуск к работе произвел:_______________________________________________________

(дата, время, начальник цеха (участка), Ф.И.О., подпись)

7. Работы окончены:______________________________________________________________

(дата, время, подпись, Ф.И.О. ответственного руководителя работ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА АКТА НА ПЕРЕДАЧУ СКВАЖИНЫ ИЗ БУРЕНИЯ в ЭКСПЛУАТАЦИЮ

АКТ

На передачу скважины из бурения в эксплуатацию

«___»__________________20   г.

| месячная норма амортизации | Статьи затрат | Дебит |  |  | Кредит |  |  | Инвент. № | Кол-во | Стоим. Стр. скв-ны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цех, склад | Балансо-вый счет | Шифры аналит. Учет | Цех, склад | Балансо-вый счет | Шифры аналит. Учет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. | Коп. |

Главный (старший) бухгалтер______________________________

Комиссия, назначенная приказом №___________ от « _____» __________ 20___г. составила настоящий акт о том, что при передаче скважины № 		_____________месторождения из бурения

В эксплуатацию на нефть оказалось следующее:

- Скважина №        ________________ месторождения имеет отметку от уровня моря до:

Фланца к.г. _____ м, стола ротора - _____ м.

- Скважина начата бурением:		 г., закончена бурением		г.

- Проектный забой - 		м., фактический забой		м., башмак Ø		мм.

- Состояние забоя на момент сдачи –

- Промывочная жидкость при вскрытии пласта:

- Торпедирование –

- Эксплуатационная колонна испытана гидравлическим давлением

- Способ перфорации –

| № | Инт-л перфорации | Кол-во отверстий | Тип зарядов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- Вид каротажа:

- Конструкция скважины:

| Наим-ние обсадных колон | Группа прочности материала трубы | Диаметр (мм) |  | Толщина стенки, (мм) | Диаметр башмака, (мм) | Глубина спуска колонны (мм) |  | Способ заливки | Высота подъема цемента (мм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект. | факт |  |  | проект. | факт |  | проект. | факт |
| Кондуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех.колонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э/колонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонная головка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Фонтанная арматура:

- Диаметр и глубина спуска насосно - копрессорных труб:

- Извлечены трубы –

- Кривизна скважины:

- Глубина залегания кровли продуктивного пласта:

- Глубина залегания подошвы продуктивного пласта:

- Характеристика пород продуктивного пласта:

- Характеристика пород забоя:

- Освоение:		начато:		г.	закончено:		г.

- Искусственный забой перед освоением данного объекта на глубине-

- Объекты освоения:

- Процесс освоение:

- Результат освоения:

- Исследовательские работы:

Решение приёмной комиссии по приему и передаче скважины из бурения в эксплуатацию:

Председатель комиссии

Первый заместитель генерального директора

по производству – главный инженер						_______________

Члены комиссии

Заместитель генерального директора по бурению				_______________

Заместитель генерального директора – главный геолог				_______________

Заместитель генерального директора по промышленной

Безопасности, охране труда и окружающей среды				_______________

Начальник управления геологического сопровождения бурения скважин	_______________

Начальник управления супервайзинга бурения					_______________

Начальник цеха добычи нефти и газа						_______________

Заместитель начальника цеха добычи нефти и газа по геологии  		_______________

Мастер добычи нефти газа и конденсата

цеха добычи нефти и газа								_______________

Члены комиссии (Бурового подрядчика)

Директор										_______________

Главный инженер									_______________

Главный геолог									_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА АКТА ПРИЕМА-СДАЧИ ОТСЫПКИ КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ

«__»__________20__ г.					____________производственный участок

А К Т

приема – сдачи отсыпки кустовой площадки №____

Мы нижеподписавшиеся представители:

ООО «РН-Ванкор»______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами )

Подрядчика по отсыпке площадки _____________________________________________________________

(название организации)

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

Подрядчика по бурению ________________________________________________________

(название организации)

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

составили настоящий акт о том, что:

Отсыпка кустовой площадки  №_______________________________________________________________

выполнена в соответствии с проектом, N ________________________________________________________

разработанным ______________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

«___» __________________г.

и передается в производство работ по строительству буровой установки и скважин (обустройству кустовой площадки) в

______________________________________________________________________________________

(указать подрядную организацию)

Отступления от проекта _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

согласованы с __________________________________________________________________________

(должность лица, ФИО, согласовавшего отступление)

______________________________________________________________________________________

(организация)

«____» _______________г.

К акту прилагаются:

1. Проектная схема кустовой площадки.

2. Исполнительная съемка площадки с указанием высотных отметок.

3. Результаты замеров.

Представитель       ______________________________________   _______________      _____________

УКС						(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

Представитель      ______________________________________   _______________     ______________

подрядной         				(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

организации по отсыпке площадки

Представитель      _______________________________________   _______________     _____________

УСБ						(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

Представитель     ______________________________________    ________________     _____________

подрядной              				(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

организации по бурению

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА АКТА ПРИЕМА–СДАЧИ ОТСЫПКИ УЧАСТКА ПОД ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБУСТРОЙСТВО КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ

«__»__________20__ г.				Ванкорский производственный

участок

А К Т

приема – сдачи отсыпки участка под опережающее обустройство кустовой площадки №____

Мы нижеподписавшиеся представители:

Заказчика от ООО «РН-Ванкор»__________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами )

Подрядчика по обустройству площадки ____________________________________________________

(название организации)

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

Подрядчика по бурению ________________________________________________________________

(название организации)

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

составили настоящий акт о том, что:

Отсыпка кустовой площадки  №_______________________________________________________________

выполнена в соответствии с проектом, N ________________________________________________________

разработанным ______________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

«___» __________________г.

и передается в производство работ по обустройству кустовой площадки

_____________________________________________________________________________________

(указать подрядную организацию)

Отступления от проекта ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

согласованы с _______________________________________________________________________________

(должность лица, ФИО, согласовавшего отступление)

______________________________________________________________________________________

(организация)

«____» _______________г.

К акту прилагаются:

1. Проектная схема кустовой площадки.

2. Исполнительная съемка площадки с указанием высотных отметок.

3. Результаты замеров.

4. Схема переданного участка кустовой площадки.

Представитель       ______________________________________   _______________      _____________

УКС					(Ф.И.О.)				(подпись)			(дата)

Представитель      ______________________________________   _______________     ______________

подрядной         			(Ф.И.О.)				(подпись)			(дата)

организации по отсыпке площадки

Представитель      ______________________________________   ________________     _____________

УСБ                               			(Ф.И.О.)				(подпись)			(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА АКТА ФИКСАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

«__»__________201__ г.				_______________производственный участок

Акт

фиксации технологического ожидания

производственного процесса

Мы, нижеподписавшиеся, представители Исполнителя _______________________________________________________________________________

(буровое предприятие, Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________________________

( подрядчик по обустройству скважин, Ф.И.О., должность)

в присутствии представителя ООО «РН-Ванкор» _______________________________________________________________________________

(подразделение, Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________________________

(подразделение, Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о том, что в связи _______________________________________________________________________________

(указать причины задержки

_______________________________________________________________________________

задержки срока окончания работ и передачи территории под обустройство)

_______________________________________________________________________________

произошла задержка передачи территории позиции № _______,  куста №________________, _________________ месторождения для последующего производства работ по обустройству.

Планируемый срок передачи территории		–     _______________, _____ ч. _____ мин.

Фактическое время готовности к СМР		–     _______________, _____ ч. _____ мин.

Фактическое время передачи территории		–     _______________, _____ ч. _____ мин.

Общее время технологического ожидания составляет ________ часов.

Подписи:

Представитель       ______________________________________   _______________      _____________

УКС						(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

Представитель       _____________________________________    _______________     ______________

подрядной         				(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

организации по обустройству площадки

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

УСБ						(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

Представитель     ______________________________________    ________________     _____________

подрядной организации по бурению                   (Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА АКТА О ДОПУСКЕ ВО ВРЕМЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласовано:

Начальник ЦИТУ

_______________  / ____________ /

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора

по производству - главный инженер

ООО «РН-Ванкор»

_________________  / ____________ /

Согласовано:

Начальник УСБ

_______________  / ____________ /

Акт

о допуске во временную эксплуатацию объекта

обустройство куста скважин № _____  _______________ м/р

скв. №№ _______________________________

«__»__________201__ г.				        ___________ производственный участок

Заказчик, в лице ______________________________________________  ООО «РН-Ванкор с одной стороны (Распоряжение № _____ от «___»____________ 201__ г.), и Исполнитель работ (генеральный подрядчик) в лице   _____________________________________________, с другой стороны, руководствуясь действующими законодательством, Стандартами и Регламентами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнителем работ _________________________________________________ предъявлен Заказчику объект «Обустройство куста скважин № _________________  _______________месторождения, скв. №№___________________________________________

2. Работы производились в соответствие с проектно-сметной документацией _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование частей или разделов документации)

3. Строительство осуществлено в следующие сроки:

начало _________________ 201__ г.		окончание _________________ 201__ г.

(мес., год) 						              (мес., год)

4. На объекте установлено и подключено предусмотренное проектом оборудование:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(указать наименование, количество)

5. Запорно-регулирующая арматура смонтирована, технологические трубопроводы испытаны.

6. Энергетическое оборудование и кабельные линии смонтированы в соответствие с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

7. Исполнительная документация, паспорта на смонтированное оборудование переданы Заказчику.

8. Замечания и недоделки, влияющие на эксплуатацию объекта, устранены.

9. Технические характеристики объекта прилагаются на _____ листах.

Вывод комиссии:

- По предъявленному объекту подтверждается техническая готовность и безопасность его эксплуатации с последующей приёмкой в составе объекта в целом.

- Ответственность за эксплуатацию объекта возлагается на

_______________________________________________________________________________

(наименование эксплуатирующих организаций)

Представитель      ______________________________________   _______________      _____________

УКС		          			(Ф.И.О.)				(подпись)			(дата)

Представитель       _____________________________________    _______________     ______________

подрядной         			(Ф.И.О.)				(подпись)			(дата)

организации по

обустройству площадки

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

УСБ         				(Ф.И.О.)				(подпись)			(дата)

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

УДНГ 					(Ф.И.О.)				(подпись)			(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ТЕРРИТОРИИ ПОЗИЦИИ С ФОНТАННОЙ АРМАТУРОЙ

«__»__________201__ г.				_______________ производственный участок

АКТ

передачи территории позиции с фонтанной арматурой

куста № ________ (скв.__________________)

Мы, нижеподписавшиеся представители:

Заказчика от ООО «РН-Ванкор» _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами )

Подрядчика по обустройству /освоению скважины площадки ____________________________________________

(название организации)

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

Подрядчика по бурению __________________________________________________________

(название организации)

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

составили настоящий акт о том, что в связи с окончанием этапа работ по ________________

_______________________________________________________________________________

(указать вид работ: бурение; обустройство скважины)

территория позиции № ___ , куста № _______, _______________ нефтяного  месторождения

(по всей ширине кустовой площадки) передается от Подрядчика по бурению_____________ Подрядчику по обустройству / освоению / эксплуатации, для последующего производства работ__________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________

Состояние территории позиции кустовой площадки:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

и фонтанной арматуры:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Пространственное положение фонтанной арматуры (отметки патрубков под выкидные линии, угол поворота – замеряется между НДС и патрубками под выкидные линии)_______

_______________________________________________________________________________

(заполняется представителем маркшейдерской службы)

_______________________________________________________________________________

Позиция № ___ Куста № _______, __________________________________ месторождения сдана.

Замечания представителя Заказчика ________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Представитель       ______________________________________   _______________      _____________

УКС						(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

Представитель       _____________________________________    _______________     ______________

подрядной					(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

организации по

обустройству площадки

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

УСБ						(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

Представитель     ______________________________________    ________________     _____________

Подрядной					(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

организации по бурению

Представитель   __________________________________    _______________    _____________

УМР						(Ф.И.О.)			(подпись)			(дата)

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

УДНГ 						(Ф.И.О.)		 	(подпись)			(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ТЕРРИТОРИИ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ БУРОВЫХ РАБОТ

«__»__________20 __ г.				_______________ производственный участок

АКТ

передачи территории при завершении буровых работ

куста № ________

Мы, нижеподписавшиеся представители:

ООО «РН-Ванкор»

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами )

Подрядчика по обустройству площадки_____________________________________________ _______________________________________________________________________________

(название организации)

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

Подрядчика по бурению _______________________________________________________________________________

(название организации)

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, приказ № о закреплении специалистов за объектами)

составили настоящий акт о том, что в связи с окончанием работ по демобилизации буровой установки, бригадного хозяйства, материалов не использованных на строительство скважин, временного вахтового поселка, временных зданий и сооружений для строительства скважин с кустовой площадки_______________________________________

(указать вид работ)

территория   кустовой   площадки   № _________    Ванкорского   нефтяного   месторождения

(по всей ширине кустовой площадки от последней позиции до конца кустовой площадки по направлению НДС) передается от Подрядчика по бурению____________________ Подрядчику по обустройству / освоению / эксплуатации, для последующего производства работ__________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________

Состояние территории позиции и территории за позицией по НДС кустовой площадки:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

и фонтанной арматуры:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Пространственное положение фонтанной арматуры (отметки патрубков под выкидные линии, угол поворота – замер производится между НДС и патрубками под выкидные линии)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(заполняется представителем маркшейдерского управления)

Территория  по всей ширине кустовой площадки от последней позиции до конца кустовой площадки по направлению НДС Куста № _________________, ____________ месторождения передана  __________________________________________.

Замечания представителя Заказчика ________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

УКС					(Ф.И.О.)				(подпись)			(дата)

Представитель       _____________________________________    _______________     ______________

подрядной				(Ф.И.О.)				(подпись)			(дата)

организации по

обустройству площадки

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

УСБ					(Ф.И.О.)				(подпись)			(дата)

Представитель     ______________________________________    ________________     _____________

подрядной              		                  (Ф.И.О.)			           	 (подпись)			(дата)

организации по бурению

Представитель   __________________________________    _______________    _____________

УМР					(Ф.И.О.)			                 (подпись)			(дата)

Представитель       _____________________________________    ________________     _____________

УДНГ 					(Ф.И.О.)		 		(подпись)			(дата)

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, РОЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | – | организационно-структурная единица, объединяющая несколько должностей (профессий), с определенными функциями, задачами и ответственностью. |
| --- | --- | --- |

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| БУРОВОЙ ПОДРЯДЧИК | – | подрядная организация, осуществляющая строительство и реконструкцию скважин, в соответствии с законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами, рабочими программами, посредством предоставления бурового оборудования и инструмента, буровой бригады и квалифицированных инженерно-технических работников, выполняющая работу в соответствии с заключенным договором подряда на строительство (реконструкцию) скважин. |
| --- | --- | --- |
| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ООО «РН-ВАНКОР» № П3-05 РГБП-9411 ЮЛ-583 «ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОДНОВРЕМЕННЫХ РАБОТ НА КУСТОВЫХ ПЛОЩАДКАХ СКВАЖИН»

| версия | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ/ утраты силы | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД | Краткая АННОТАЦИЯ | РаЗРАБОТЧИК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.06.2023 | 27.06.2023 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 27.06.2023 № РНВ-211/лнд | Регламент бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» устанавливает требования по ведению одновременных работ в условиях высокой концентрации опасных производственных объектов на ограниченной территории при совмещении во времени технологических операций по бурению, обустройству, освоению, эксплуатации и ремонту скважин на кустовых площадках. Регламент бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» разработан взамен Положения ООО «РН-Ванкор» № П2-10 Р-0003 ЮЛ-583 «Порядок организации безопасного производства одновременных работ на кустовых площадках скважин» версия 2.00. | цеха добычи нефти и газа №1 управления добычи нефти и газа ООО «РН-Ванкор» |

Указывается в соответствии с п. 2 Совмещенного плана-графика на производство одновременных работ.

Указывается в соответствии с п.1 Совмещенного плана-графика на производство одновременных работ.