## Лист1
Приложение № 2
к форме 2 ПДО№36-БНГРЭ-2023
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по вертикальной планировке площадки скважины №3 Ичемминского лицензионного участка гидронамывным грунтом
№ п/п | Состав работ
Кол-во суток выполнения
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Очистка от снега бульдозером мощностью не менее 132 кВт/180 л.с. | bar: Кол-во суток выполнения 1 to Кол-во суток выполнения 10
2 | Погрузка транспортных средств гидронамывным грунтом в Карьере №76 с использованием экскаватора | bar: Кол-во суток выполнения 8 to Кол-во суток выполнения 30
3 | Транспортировка и выгрузка гидронамывного грунта с Карьера №76 до площадки скв. № 3 Ичемминского ЛУ ¹ | bar: Кол-во суток выполнения 8 to Кол-во суток выполнения 30
4 | Устройство насыпи с Куп=0,95 привозным грунтом с перемещением по площадке в насыпь | bar: Кол-во суток выполнения 8 to Кол-во суток выполнения 32
5 | Планировка гидронамывного грунта на площадке скв. № 3 Ичемминского ЛУ в соответствии с утвержденной схемой отсыпки проектной документацией | bar: Кол-во суток выполнения 27 to Кол-во суток выполнения 41
6 | Устройство обвалования привозным грунтом | bar: Кол-во суток выполнения 32 to Кол-во суток выполнения 43
7 | Укладка геомембраны ТУ 2246-001-56910145-2014 (1,5 мм) | bar: Кол-во суток выполнения 34 to Кол-во суток выполнения 41
8 | Устройство геотекстиля на технологической площадке временного накопления отходов бурения сроком до 11 мес | bar: Кол-во суток выполнения 34 to Кол-во суток выполнения 42
9 | Устройство гидроизоляции факельного амбара глиноцементной смесью толщиной 0,1 м | bar: Кол-во суток выполнения 36 to Кол-во суток выполнения 43
10 | Устройство минерализованной полосы ( h=0,5м ,шириной 5 м) | bar: Кол-во суток выполнения 34 to Кол-во суток выполнения 45
11 | Устройство полуобоймы из геотекстиля плотностью не менее 500 г/м2 для укрепления откосов | bar: Кол-во суток выполнения 34 to Кол-во суток выполнения 38
12 | Устройство объемной георешетки высотой 50 мм для укрепления откосов | bar: Кол-во суток выполнения 31 to Кол-во суток выполнения 37
13 | Скрепление металлическими П- образными анкерами d=6 мм, l= 300 – 500 мм полуобоймы | bar: Кол-во суток выполнения 31 to Кол-во суток выполнения 38
14 | Устройство полуобоймы из геотекстиля плотностью не менее 500 г/м2 для укрепления обваловки технологических площадок временного накопления отходов бурения до 11 мес. | bar: Кол-во суток выполнения 31 to Кол-во суток выполнения 38
15 | Устройство объемной георешетки высотой 50 мм плотностью не менее 500 г/м2 для укрепления обваловки технологических площадок временного накопления отходов бурения до 11 мес. | bar: Кол-во суток выполнения 31 to Кол-во суток выполнения 38
16 | Укладка утеплителя t=100 мм. Теплопроводность утеплителя не более 0,03 ВТ/м*К | bar: Кол-во суток выполнения 16 to Кол-во суток выполнения 20
*Объем уточняется в НАРЯД-ЗАКАЗЕ
| **Минимальный состав ПЕРСОНАЛА, обеспечиваемый ПОДРЯДЧИКОМ на период РАБОТ. Календарная потребность в персонале | 2 | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 4
Производитель работ (мастер) | bar: Кол-во суток выполнения 1 to Кол-во суток выполнения 45
| Машинист бульдозера | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Водитель самосвала | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1
| Машинист экскаватора | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| Машинист виброкатка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Машинист грейдера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Прочий персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| **Минимальный состав техники, обеспечиваемый ПОДРЯДЧИКОМ на период РАБОТ. Календарная потребность в технике | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 3
| Бульдозер | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Самосвальная техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1
| Экскаватор | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| Виброкаток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Грейдер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
** | Количество персонала и техники указанной в графике выполнения работ является ориентировочным и может быть изменено Подрядчиком по согласованию с Заказчиком в зависимости от текущих условий работ не противоречащих срокам выполнения работ
| ПОДРЯДЧИК | Кол-во суток выполнения 11: ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор ООО "БНГРЭ"
| _____________/ | Кол-во суток выполнения 11: _____________/Н.Ф. Ганиев