## Лист1
Форма 4
Коммерческое предложение на проведение аудита функций снабжения крупного проекта "Куюмба" и разработку стратегии, лот № КНГ/429-2015
п/п | Наименование работ | Стоимость, руб без НДС.
Этап 1
1 | Проведение анализа специфики системы снабжения КП «Куюмба» с учетом текущей стадии развития
2 | Проведение анализа управления снабжением, включая анализ плана-графика снабжения, оценку метода "критичного пути", регулярность отражения изменений и связь с производственным планом работ Проекта; наличие, достаточность детализации, полноты информации
3 | Проведение анализа потребности в производственных услугах, услугах КС и МТР
4 | Проведение анализа практик работ с рынком (анализ покрытия текущей и будущей потребности в МТР и услугах источниками снабжения; карта контрактов; анализ принципов работы рынка; цены; анализ действующих категорийных стратегий; риски снабжения)
5 | Проведение анализа распределения полномочий и ответственности Функции снабжения (МТР, услуг) для нужд КП с учетом стадийности
6 | Проведение аудита действующей календарно-сетевой модели (КСМ) КНГ реализации проекта, выполнение анализа рисков и дача рекомендаций
7 | Проведение оценки ресурсов КП с учетом его текущей стадии реализации, анализа организационно-функциональной модели, формирования целевой функционально-организационной модели
ИТОГО 1 этап, руб. без НДС |  | 0
ИТОГО 1 этап, руб. с НДС |  | 0
Этап 2
Разработка интегрированной стратегии снабжения КП
1 | Интегрирование потребности КП в услугах, услугах КС, и МТР
2 | Формирование операционной модели по ключевым направлениям деятельности и карту контрактов
3 | Проведение обзора рынка и обзор закупочных стратегий, определить необходимые действия по развитию рынков, включая местных поставщиков, а также по разработке закупочных стратегий
4 | Оценка нормативных сроков поставки критичных групп МТР и плановые сроки контрактования услуг, лежащих на критическом пути проекта
5 | Описание управления материальными потоками, включая стратегию логистики, контроль сроков и качества МТР
6 | Описание распределения полномочий и ответственности между всеми участниками процесса снабжения КП.
7 | Определение ресурсов Функции снабжения КП, организационной структуры и требуемых компетенций
8 | Формирование ИПС – единый верхнеуровневый план-график снабжения КП, интегрирующий ключевые планы КП: графика контрактования и мобилизации подрядчика услуг, графика закупки и доставки МТР с учетом логистических ограничений, и графика строительства (наземная/подземная инфраструктура)
Разработка логистической стратегии доставки МТР и персонала на Куюмбинское месторождение
9 | Разработка алгоритма прогнозирования потребности, основанного на методах математической статистики и собранных входящих данных
10 | Определение основных минимально необходимые групп МТР для адекватного прогнозирования потребности
11 | Определение факторов, влияющих на изменение потребности в динамике для полного жизненного цикла месторождения
12 | Разработка профилей потребности по основным группам МТР для полного жизненного цикла месторождения
13 | Определение минимальных уровней складских запасов на месторождении по основным минимально необходимым группам МТР на основании нормативов Заказчика и отраслевых практик
14 | Разработка справочника объемно-весовых характеристик для основных групп МТР
15 | Определение на основании профилей потребности по основным группам МТР и справочников объемно-весовых характеристик перспективного грузопотока на полный жизненный цикл месторождения
16 | Проведение анализа имеющихся мощностей логистической инфраструктуры в регионе и оценка затрат, связанных с их использованием
17 | Рассмотрение возможностей строительства новых объектов логистической инфраструктуры и оценка затрат, связанных с их строительством и использованием
18 | Определение имеющихся и возможных логистических маршрутов доставки МТР на месторождение, оценка их пропускной способности, окон эксплуатации и затрат, связанных с их использованием
19 | Определение необходимых типов транспортных средств для доставки МТР в зависимости от маршрутов (комбинации маршрутов), оценка их основных параметров (грузоподъемность, скорость и т.п.) и затрат, связанных с их приобретением и использованием
20 | Разработка алгоритма формирования логистических вариантов, основных критериев для их оценки, приоритетности критериев при итоговом ранжировании
21 | Разработка переченя логистических вариантов на полный жизненный цикл месторождения, включающих в себя альтернативый по использованию логистической инфраструктуры, имеющейся и новой; различных маршрутов (комбинаций маршрутов); парка транспортных средств (с учетом вариантов владения)
22 | Разработка математической модели оценки логистических вариантов, позволяющей учитывать влияние на результирующие экономические и логистические критерии следующих факторов: динамика грузопотока, установленный минимальный уровень запасов, используемая логистическая инфраструктура, маршруты доставки (и их комбинации), типы и количество используемых транспортных средств
23 | Проведение расчета логистических вариантов из разработанного перечня и определение для каждого варианта удельных экономических критериев (удельная цена доставки тонны груза и др.), а также логистических критериев (минимально необходимые мощности для хранения и перевалки грузов, надежность логистического варианта и др.)
24 | Проведение ранжирования логистических вариантов по полученным критериям с учетом приоритетности и определение 3 оптимальных логистических вариантов
25 | Проведение детального описания 3 оптимальных логистических вариантов с выделением основных составных элементов (инфраструктура, маршруты, транспортные средства, и т.п.) и динамики их изменения во времени на полный жизненный цикл месторождения
26 | Проведение анализа чувствительности критериев оценки 3 оптимальных логистических вариантов по основным влияющим факторам: изменение грузопотока, уровень затрат на строительство / эксплуатацию
ИТОГО 2 этап, руб. без НДС |  | 0
ИТОГО 2 этап, руб. с НДС |  | 0
ВСЕГО, руб. без НДС |  | 0
ВСЕГО, руб. без НДС |  | 0
Примечание: В стоимость работ включается предоставление документации, указанной в Техническом задании (Форма 5) раздела 7 "Результаты". Состав выходной документации указан в Разделе 9 Технического задания.
Руководитель_______________________ |  | /Фамилия И.О./
Главный бухгалтер____________________ |  | /Фамилия И.О./