Форма 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение аудита функций снабжения крупного проекта (далее КП) «Куюмба» и разработку стратегии, лот № КНГ/429-2015

| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ | Куюмбинское нефтегазовое месторождение. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ЗАКАЗЧИК | ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" |
| 3 | МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ | Российская Федерация, Красноярский край. |
| 4 | ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ | Разработка интегрированной стратегии снабжения КП «Куюмба» для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", поддерживающей общую стратегию Проекта и охватывающей все аспекты управления системой снабжения. |
| 5 | ЗАДАЧИ | - Этап 1 - Провести аудит Функции снабжения КП «Куюмба» - Этап 2 - Разработать интегрированную стратегию снабжения КП, включая верхнеуровневый график снабжения. - Разработать логистическую стратегию доставки МТР и персонала на Куюмбинское месторождение |
| 6 | ОБЪЁМ РАБОТЫ | - Этап 1 - В рамках проведение аудита Функции снабжения КП «Куюмба» необходимо: - Провести анализ специфики системы снабжения КП «Куюмба» с учетом текущей стадии развития. - Провести анализ управления снабжением, включая анализ плана-графика снабжения, оценку метода "критичного пути", регулярность отражения изменений и связь с производственным планом работ Проекта; наличие, достаточность детализации, полноты информации. - Провести анализ потребности в производственных услугах, услугах КС и МТР. - Провести анализ практик работ с рынком (анализ покрытия текущей и будущей потребности в МТР и услугах источниками снабжения; карта контрактов; анализ принципов работы рынка; цены; анализ действующих категорийных стратегий; риски снабжения). - Провести анализ распределения полномочий и ответственности Функции снабжения (МТР, услуг) для нужд КП с учетом стадийности. - Провести аудит действующей календарно-сетевой модели (КСМ) КНГ реализации проекта, выполнить анализ рисков и дать рекомендации - Провести оценку ресурсов КП с учетом его текущей стадии реализации, анализ организационно-функциональной модели, формирование целевой функционально-организационной модели - Этап 2. Объем услуг может быть скорректирован по результатам работ по Этапу 1. - В рамках разработки интегрированной стратегии снабжения КП необходимо: - Интегрировать потребности КП в услугах, услугах КС, и МТР. - Сформировать операционную модель по ключевым направлениям деятельности и карту контрактов. - Провести обзор рынка и обзор закупочных стратегий, определить необходимые действия по развитию рынков, включая местных поставщиков, а также по разработке закупочных стратегий. - Оценить нормативные сроки поставки критичных групп МТР и плановые сроки контрактования услуг, лежащих на критическом пути проекта. - Описать управление материальными потоками, включая стратегию логистики, контроль сроков и качества МТР. - Описать распределение полномочий и ответственности между всеми участниками процесса снабжения КП. - Определить ресурсы Функции снабжения КП, организационную структуру и требуемые компетенции. - Сформировать ИПС – единый верхнеуровневый план-график снабжения КП, интегрирующий ключевые планы КП: график контрактования и мобилизации подрядчика услуг, график закупки и доставки МТР с учетом логистических ограничений, и график строительства (наземная/подземная инфраструктура). - В рамках разработки логистической стратегии доставки МТР и персонала на Куюмбинское месторождение. необходимо: - Разработать алгоритм прогнозирования потребности, основанный на методах математической статистики и собранных входящих данных. - Определить основные минимально необходимые группы МТР для адекватного прогнозирования потребности. - Определить факторы, влияющие на изменение потребности в динамике для полного жизненного цикла месторождения. - Разработать профили потребности по основным группам МТР для полного жизненного цикла месторождения. - Определить минимальные уровни складских запасов на месторождении по основным минимально необходимым группам МТР на основании нормативов Заказчика и отраслевых практик. - Разработать справочник объемно-весовых характеристик для основных групп МТР. - Определить на основании профилей потребности по основным группам МТР и справочников объемно-весовых характеристик перспективный грузопоток на полный жизненный цикл месторождения. - Провести анализ имеющихся мощностей логистической инфраструктуры в регионе и оценить затраты, связанные с их использованием. - Рассмотреть возможности строительства новых объектов логистической инфраструктуры и оценить затраты, связанные с их строительством и использованием. - Определить имеющиеся и возможные логистические маршруты доставки МТР на месторождение, оценить их пропускную способность, окна эксплуатации и затраты, связанные с их использованием. - Определить необходимые типы транспортных средств для доставки МТР в зависимости от маршрутов (комбинации маршрутов), оценить их основные параметры (грузоподъемность, скорость и т.п.) и затраты, связанные с их приобретением и использованием. - Разработать алгоритм формирования логистических вариантов, основные критерии для их оценки, приоритетность критериев при итоговом ранжировании. - Разработать перечень логистических вариантов на полный жизненный цикл месторождения, включающих в себя альтернативы по использованию логистической инфраструктуры, имеющейся и новой; различных маршрутов (комбинаций маршрутов); парка транспортных средств (с учетом вариантов владения). - Разработать математическую модель оценки логистических вариантов, позволяющую учитывать влияние на результирующие экономические и логистические критерии следующих факторов: динамика грузопотока, установленный минимальный уровень запасов, используемая логистическая инфраструктура, маршруты доставки (и их комбинации), типы и количество используемых транспортных средств. - Провести расчет логистических вариантов из разработанного перечня и определить для каждого варианта удельные экономические критерии (удельная цена доставки тонны груза и др.), а также логистические критерии (минимально необходимые мощности для хранения и перевалки грузов, надежность логистического варианта и др.). - Провести ранжирование логистических вариантов по полученным критериям с учетом приоритетности и определить 3 оптимальных логистических варианта. - Провести детальное описание 3 оптимальных логистических вариантов с выделением основных составных элементов (инфраструктура, маршруты, транспортные средства, и т.п.) и динамики их изменения во времени на полный жизненный цикл месторождения. - Провести анализ чувствительности критериев оценки 3 оптимальных логистических вариантов по основным влияющим факторам: изменение грузопотока, уровень затрат на строительство / эксплуатацию. |
| - 7 | РЕЗУЛЬТАТЫ | - Результаты работ по этапу 1: - Отчет по результатам аудита системы снабжения КП. - Результаты работ по Этапу 2: - Документ «Интегрированная Стратегия снабжения КП». - Документ «Логистическая стратегия доставки МТР и персонала на Куюмбинское месторождение», включающий: - - сравнительные расчеты стоимости доставки 1 тн груза по различным логистическим вариантам; - - рекомендации по оптимальной схеме завоза с указанием типов (крытые, открытые, теплые, холодные) площадей складов/складских помещений, мест их размещения, необходимости и размещения промежуточных/перевалочных баз с территориальной привязкой. - Имитационная модель логистических вариантов. |
| 8 | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | - Данные будут предоставлены на бумажном и электронном носителях. - Сетевой график реализации по основным видам деятельности. - Текущая отчетность по контрактованию услуг, услуг КС, МТР на дату запроса (в текущем формате Заказчика). - Текущая организационная структура КП, в том числе детальные организационные структуры проектных офисов. - Имеющиеся картографические материалы, содержащие информацию о расположении месторождения, о существующей региональной инфраструктуре, а также масштабные ситуационные карты самого месторождения в пределах его границ. - Данные по планам освоения месторождения и планируемым производственным программам в разрезе основных видов деятельности (перспективное развитие, геология и разработка, строительство скважин, строительство инфраструктуры). - Информация по текущим и возможным маршрутам доставки грузов - Информация по существующей логистической инфраструктуре - Информация по потенциальным новым объектам логистической инфраструктуры - Информация по типам возможных к использованию транспортных средств в разрезе грузоподъемности, скорости, расценок. - Информация по действующим секторным и закупочным стратегиям на МТР, услуги, услуги КС. - Дополнительная информация, которая может потребоваться Подрядчику в ходе выполнения работ. При отсутствии у Заказчика каких-либо исходных данных Подрядчик в каждом конкретном случае согласовывает с Заказчиком иные источники и способы получения исходных данных, а также сами полученные из этих источников исходные данные. |
| 9 | СОСТАВ ВЫХОДНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | - Выходная документация должна включать в себя документы на бумажном (4 экземпляра) и электронном носителях (2 экземпляра) на русском языке: Этап 1 - 9.1. Отчет в формате Adobe.pdf и MS Word. Этап 2 - 9.2. Презентация в формате Adobe.pdf и Power Point. - 9.3. Технические файлы в форматах MS Excel, Project и пр. (только в электронном виде по отдельному требованию). |
| 10 | ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТАПОВ ПРОЕКТА | - Исполнитель с периодичностью 1 раз (при необходимости чаще) в 2 недели организует встречи с проектной командой для предоставления статус-отчета выполненных работ по каждому этапу проекта. - 10.2 В случае необходимости Исполнитель принимает участие в рабочих совещаниях. |
| 11 | ПРОЦЕДУРА СДАЧИ РАБОТЫ | - Исполнитель в течение 5 рабочих дней после оказания услуг по соответствующему этапу, осуществляет представление и защиту, указанных в п. 7 результатов членам Рабочей группы проекта, на совещании, организуемом Заказчиком. В ходе защиты, члены рабочей группы составляют перечень замечаний (возражений) и предают его Исполнителю, для устранения замечаний (обоснования). - Исполнитель в течение 5 рабочих дней после проведения защиты результатов работ по соответствующему этапу, устраняет замечания (возражения), полученные от членов Рабочей группы проекта при защите результатов работ. |
| 12 | ДАТА НАЧАЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: | - Этап 1 –В течение 10 дней после объявления результатов тендера Этап 2 – День, следующий за днем согласования результатов работ по Этапу 1 и итогового объема работ по Этапу 2 |
| 13 | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: | Этап 1 - 30 календарных дней (ориентировочно). Этап 2 – 55 календарных дней (график согласуется дополнительно после приоритезации задач по результатам аудита) |