## Приложение №1
Приложение № 1
к требованию предмета оферты
Сводная информация о внутрипромысловых дорогах Куюмбинского месторождения 2016г.-2017г.
№ | Наименование дорог | Дата начала выполнения работ (дд.мм.гг.) | Дата окончания выполнения работ (дд.мм.гг.) | Протяженность (м) | Общая ширина авто-дороги (м) | Ширина ПЧ (м) | Ширина обочин (м) | Кате-гория | Тип, вид покрытия | Обстановка и принадлежность дороги |  |  |  |  | Искусственные сооружения трубы |  |  |  | Инвент.№
[10 empty] | знаки (кол-во шт.) | стойки (кол-во шт.) | сигнальные столбики (кол-во шт.) | водоотв. лотки/кюветы(м) | барьер ное ограж дение (м п.) | (кол-во шт.) | материал | длина (м п.) | диаметр (мм)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Автомобильная дорога технического назначения от скважины К-10 до скважины К-219 | 2016-04-16 | 2017-04-15 | 21625 | 8.5 | 6.5 | 2 | III-в | Низшего, щебенистый грунт | 124 | 81 | 1049 | 11562 | 152 | 13 | Мет. гофр. | 244.92 | 1500; 2000; 2х6000 | БП-002541
2 | Подъезд к кусту скважин № 1 КЛУ | 2016-04-16 | 2017-04-15 | 736 | 8 | 4.5 | 3.5 | IV-в | без покрытия | 9 | 6 | 36 | 219 |  | 3 | Мет. гофр. | 52.99 | 1500 | БП-002192
3 | Подъезд к кусту скважин № 2 КЛУ | 2016-04-16 | 2017-04-15 | 5555 | 8 | 4.5 | 3.5 | IV-в | без покрытия | 30 | 30 | 123 | 868 |  | 5 | Мет. гофр. | 104.06 | 1500; 2х1500 | БП-002302
4 | Подъездная автодорога к кусту скважин №5 КЛУ | 2016-04-16 | 2017-04-15 | 7623 | 9.5 | 6.5 | 3 | III-в | без покрытия | 27 | 23 | 165 | 5975 |  | 6 | Мет. гофр. | 134.4 | 2500; 1500; 2000 | БП-002544
Итого в 2016г.: |  |  |  | 35539 | [5 empty] | 190 | 140 | 1373 | 18624 | 152 | 27 | 0 | 536.37
5 | Автомобильная дорога "Резервуарный парк - Куст3-Берег р.П.Тунгуска" | 2017-01-01 | 2017-04-15 | 26788 | 7 | 5 | 2 | IV-в |  | 402 | 295 |  |  |  | 21 | Мет. гофр. | 488.91 | 1500
Итого в 2016г.: |  |  |  | 26788 | [5 empty] | 402 | 295 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 488.91
Итого: |  |  |  | 62327 | [5 empty] | 592 | 435 | 1373 | 18624 | 152 | 48 |  | 1025.28

## Приложение №1.1
Приложение №2.1
к договору №
от 04 декабря 2009 г.
Приложение №1.1
Ведомость объемов работ по содержанию внутрипромысловых дорог на Куюмбинском месторождении в 2016-2017 г.
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество на 1 цикл | Цикличность | Общий объем работ по этапу
Этап №1 (Период выполнения работ 16.04.2016-30.04.2016 гг.)
1 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | 1 км | 35.539 | 1 | 35.539
2 | Планировка существующих обочин автогрейдером | 1 км прохода | 71.078 | 2 | 142.156
3 | Очистка и мойка дорожных знаков и указателей | 100 шт | 1.9 | 1 | 1.9
4 | Очистка отверстий труб от грязи и наносов | 10 м | 53.637 | 1 | 53.637
5 | Планировка проезжей части щебеночных и гравийных дорог автогрейдером | 1000м2 | 218.4215 | 4 | 873.686
Этап №2 (Период выполнения работ 01.05.2016-31.05.2016 гг.)
6 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | 1 км прохода | 35.539 | 1 | 35.539
7 | Планировка откосов дороги экскаватором-планировщиком | 1000 м2 | 7.1078 | 0.2 | 1.4216
8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 2.1323 | 0.2 | 0.42647
9 | Материал (щебенистый грунт) h=30 см. | м3 | 2132.34 | 0.2 | 426.468
10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки свыше до 12,0 км | т | 3624.978 | 0.2 | 724.9956
11 | Планировка существующих обочин автогрейдером | 1 км прохода | 71.078 | 1 | 71.078
12 | Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог | 10000 м2 | 30.6559 | 5 | 153.2795
13 | Доставка воды к месту работы: комбинированными дорожными машинами | 10 км | 7.5 | 5 | 37.5
14 | Очистка и мойка дорожных знаков и указателей | 100 шт | 1.9 | 1 | 1.9
15 | Очистка и мойка сигнальных столбиков и тумб | 100 шт | 13.73 | 0.2 | 2.746
16 | Очистка отверстий труб от грязи и наносов | 10 м | 53.637 | 1 | 53.637
17 | Восстановление профиля водоотводных канав и кюветов экскаватором-планировщиком | 1 км | 3.7248 | 0.2 | 0.74496
18 | Планировка проезжей части щебеночных и гравийных дорог автогрейдером | 1000м2 | 218.4215 | 6 | 1310.529
19 | Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования комбинированных дорожных машин | 100 м | 1.52 | 1 | 1.52
Этап №3 (Период выполнения работ 01.06.2016-30.06.2016 гг.)
20 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | 1 км прохода | 35.539 | 1 | 35.539
21 | Планировка откосов дороги экскаватором-планировщиком | 1000 м2 | 7.1078 | 0.2 | 1.4216
22 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 2.1323 | 0.2 | 0.42647
23 | Материал (щебенистый грунт) h=30 см. | м3 | 2132.34 | 0.2 | 426.468
24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки свыше до 12,0 км | т | 3624.978 | 0.2 | 724.9956
25 | Планировка существующих обочин автогрейдером | 1 км прохода | 71.078 | 1 | 71.078
26 | Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог | 10000 м2 | 30.6559 | 10 | 306.559
27 | Доставка воды к месту работы: комбинированными дорожными машинами | 10 км | 7.5 | 10 | 75
28 | Очистка и мойка дорожных знаков и указателей | 100 шт | 1.9 | 1 | 1.9
29 | Очистка и мойка сигнальных столбиков и тумб | 100 шт | 13.73 | 0.2 | 2.746
30 | Восстановление профиля водоотводных канав и кюветов экскаватором-планировщиком | 1 км | 3.7248 | 0.2 | 0.74496
31 | Планировка проезжей части щебеночных и гравийных дорог автогрейдером | 1000м2 | 218.4215 | 6 | 1310.529
32 | Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования комбинированных дорожных машин | 100 м | 1.52 | 1 | 1.52
Этап №4 (Период выполнения работ 01.07.2016-31.07.2016 гг.)
33 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | 1 км прохода | 35.539 | 1 | 35.539
34 | Планировка существующих обочин автогрейдером | 1 км прохода | 71.078 | 1 | 71.078
35 | Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог | 10000 м2 | 30.6559 | 14 | 429.1826
36 | Доставка воды к месту работы: комбинированными дорожными машинами | 10 км | 7.5 | 14 | 105
37 | Очистка и мойка дорожных знаков и указателей | 100 шт | 1.9 | 1 | 1.9
38 | Очистка и мойка сигнальных столбиков и тумб | 100 шт | 13.73 | 0.2 | 2.746
39 | Восстановление профиля водоотводных канав и кюветов экскаватором-планировщиком | 1 км | 3.7248 | 0.2 | 0.74496
40 | Планировка проезжей части щебеночных и гравийных дорог автогрейдером | 1000м2 | 218.4215 | 6 | 1310.529
41 | Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования комбинированных дорожных машин | 100 м | 1.52 | 1 | 1.52
Этап №5 (Период выполнения работ 01.08.2016-31.08.2016 гг.)
42 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | 1 км прохода | 35.539 | 1 | 35.539
43 | Планировка существующих обочин автогрейдером | 1 км прохода | 71.078 | 1 | 71.078
44 | Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог | 10000 м2 | 30.6559 | 10 | 306.559
45 | Вода (техническая) | м3 | 153.2795 | 10 | 1532.795
45 | Доставка воды к месту работы: комбинированными дорожными машинами | 10 км | 7.5 | 10 | 75
46 | Очистка и мойка дорожных знаков и указателей | 100 шт | 1.9 | 1 | 1.9
47 | Очистка и мойка сигнальных столбиков и тумб | 100 шт | 13.73 | 0.2 | 2.746
48 | Восстановление профиля водоотводных канав и кюветов экскаватором-планировщиком | 1 км | 3.7248 | 0.2 | 0.74496
49 | Планировка проезжей части щебеночных и гравийных дорог автогрейдером | 1000м2 | 218.4215 | 6 | 1310.529
50 | Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования комбинированных дорожных машин | 100 м | 1.52 | 1 | 1.52
Этап №6(Период выполнения работ 01.09.2016-30.09.2016 гг.)
51 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | 1 км прохода | 35.539 | 1 | 35.539
52 | Планировка существующих обочин автогрейдером | 1 км прохода | 71.078 | 4 | 284.312
53 | Очистка и мойка дорожных знаков и указателей | 100 шт | 1.9 | 1 | 1.9
54 | Очистка и мойка сигнальных столбиков и тумб | 100 шт | 13.73 | 0.2 | 2.746
55 | Восстановление профиля водоотводных канав и кюветов экскаватором-планировщиком | 1 км | 3.7248 | 0.2 | 0.74496
56 | Планировка проезжей части щебеночных и гравийных дорог автогрейдером | 1000м2 | 218.4215 | 6 | 1310.529
57 | Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования комбинированных дорожных машин | 100 м | 1.52 | 1 | 1.52
Этап №7 (Период выполнения работ 01.10.2014-31.10.2014 гг.)
58 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | 1 км прохода | 35.539 | 1 | 35.539
59 | Планировка существующих обочин автогрейдером | 1 км прохода | 71.078 | 1 | 71.078
60 | Очистка и мойка дорожных знаков и указателей | 100 шт | 1.9 | 1 | 1.9
61 | Очистка и мойка сигнальных столбиков и тумб | 100 шт | 13.73 | 0.2 | 2.746
62 | Очистка отверстий труб от грязи и наносов | 10 м | 53.637 | 1 | 53.637
63 | Планировка проезжей части щебеночных и гравийных дорог автогрейдером | 1000м2 | 218.4215 | 4 | 873.686
64 | Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования комбинированных дорожных машин | 100 м | 1.52 | 1 | 1.52
65 | Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами снег рыхлый | 10000 м2 | 21.8422 | 3 | 65.5264
66 | Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами: снег уплотненный | 10000 м2 | 21.8422 | 2 | 43.6843
67 | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора/ДМ-15 | 10 км обочины | 7.1078 | 4 | 28.4312
68 | Закрытие на зиму и открытие отверстий труб, площадь отверстия до 2 м2 | 10 труб | 2.7 | 1 | 2.7
69 | Очистка отверстий труб от снега и льда | 10 м отверстия | 53.637 | 1 | 53.637
70 | Очистка дорожных знаков от снега | 100 шт | 1.9 | 1 | 1.9
Этап №8 (Период выполнения работ 01.11.2016-30.11.2016 гг.)
71 | Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами снег рыхлый | 10000 м2 | 21.8422 | 7 | 152.895
72 | Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами: снег уплотненный | 10000 м2 | 21.8422 | 1 | 21.8422
73 | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора/ДМ-15 | 10 км обочины | 7.1078 | 7 | 49.7546
74 | Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной | 10000 м2 | 8.7369 | 8 | 69.8949
75 | Противогололедный материал (щебень фр.0-20) (Расход 4м3 (7т) на 10000м2) | м3 | 34.9474 | 8 | 279.5795
76 | Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с. | 10 км | 19.2 | 8 | 153.6
77 | Очистка дорожных знаков от снега | 100 шт | 1.9 | 1 | 1.9
78 | Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения | 100 шт | 15.13 | 0.2 | 3.026
Этап №9 (Период выполнения работ 01.12.2016-31.12.2016 гг.)
79 | Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами снег рыхлый | 10000 м2 | 21.8422 | 7 | 152.895
80 | Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами: снег уплотненный | 10000 м2 | 21.8422 | 1 | 21.8422
81 | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора/ДМ-15 | 10 км обочины | 7.1078 | 7 | 49.7546
82 | Уборка снежных валов бульдозерами | 10 км вала | 7.1078 | 1 | 7.1078
83 | Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной | 10000 м2 | 8.7369 | 8 | 69.8949
84 | Противогололедный материал (щебень фр.0-20) (Расход 4м3 (7т) на 10000м2) | м3 | 34.9474 | 8 | 279.5795
85 | Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с. | 10 км | 19.2 | 8 | 153.6
86 | Очистка дорожных знаков от снега | 100 шт | 1.9 | 1 | 1.9
87 | Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения | 100 шт | 15.13 | 0.2 | 3.026
Этап №10 (Период выполнения работ 01.01.2017-31.01.2017 гг.)
88 | Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами снег рыхлый | 10000 м2 | 35.2362 | 7 | 246.6531
89 | Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами: снег уплотненный | 10000 м2 | 35.2362 | 2 | 70.4723
90 | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора/ДМ-15 | 10 км обочины | 12.4654 | 7 | 87.2578
91 | Уборка снежных валов бульдозерами | 10 км вала | 12.4654 | 1 | 12.4654
92 | Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной | 10000 м2 | 14.0945 | 8 | 112.7557
93 | Противогололедный материал (щебень фр.0-20) (Расход 4м3 (7т) на 10000м2) | м3 | 56.3778 | 8 | 451.0227
94 | Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с. | 10 км | 28.8 | 8 | 230.4
95 | Очистка дорожных знаков от снега | 100 шт | 5.92 | 1 | 5.92
96 | Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения | 100 шт | 18.08 | 0.2 | 3.616
Этап №11 (Период выполнения работ 01.02.2017-28.02.2017 гг.)
97 | Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами снег рыхлый | 10000 м2 | 35.2362 | 7 | 246.6531
98 | Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами: снег уплотненный | 10000 м2 | 35.2362 | 1 | 35.2362
99 | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора/ДМ-15 | 10 км обочины | 12.4654 | 7 | 87.2578
100 | Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной | 10000 м2 | 14.0945 | 8 | 112.7557
101 | Противогололедный материал (щебень фр.0-20) (Расход 4м3 (7т) на 10000м2) | м3 | 56.3778 | 8 | 451.0227
102 | Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с. | 10 км | 28.8 | 8 | 230.4
103 | Очистка дорожных знаков от снега | 100 шт | 5.92 | 1 | 5.92
104 | Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения | 100 шт | 18.08 | 0.2 | 3.616
Этап №12 (Период выполнения работ 01.03.2017-31.03.2017 гг.)
105 | Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами снег рыхлый | 10000 м2 | 35.2362 | 7 | 246.6531
106 | Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами: снег уплотненный | 10000 м2 | 35.2362 | 1 | 35.2362
107 | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора/ДМ-15 | 10 км обочины | 12.4654 | 7 | 87.2578
108 | Уборка снежных валов бульдозерами | 10 км вала | 12.4654 | 1 | 12.4654
109 | Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной | 10000 м2 | 14.0945 | 8 | 112.7557
110 | Противогололедный материал (щебень фр.0-20) (Расход 4м3 (7т) на 10000м2) | м3 | 56.3778 | 8 | 451.0227
111 | Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с. | 10 км | 28.8 | 8 | 230.4
112 | Очистка дорожных знаков от снега | 100 шт | 5.92 | 1 | 5.92
113 | Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения | 100 шт | 18.08 | 0.2 | 3.616
Этап №13 (Период выполнения работ 01.04.2017-15.04.2017 гг.)
114 | Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами снег рыхлый | 10000 м2 | 35.2362 | 3 | 105.7084
115 | Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами: снег уплотненный | 10000 м2 | 35.2362 | 1 | 35.2362
116 | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора/ДМ-15 | 10 км обочины | 12.4654 | 3 | 37.3962
117 | Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной | 10000 м2 | 14.0945 | 4 | 56.3778
118 | Противогололедный материал (щебень фр.0-20) (Расход 4м3 (7т) на 10000м2) | м3 | 56.3778 | 4 | 225.5114
119 | Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с. | 10 км | 28.8 | 4 | 115.2
120 | Закрытие на зиму и открытие отверстий труб, площадь отверстия до 2 м2 | 10 труб | 2.7 | 1 | 2.7
121 | Очистка отверстий труб от снега и льда | 10 м отверстия | 102.528 | 1 | 102.528
122 | Очистка дорожных знаков от снега | 100 шт | 5.92 | 1 | 5.92
123 | Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения | 100 шт | 18.08 | 0.2 | 3.616

## Приложение №1.2
Приложение №1.2
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ
1. Задействованной при летнем содержании внутрипромысловых дорог на «Куюмбинском м/р»
№ п/п | Наименование | Един. измерения | Кол-во
1 | Автогрейдер среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | шт. | 1
2 | Трактор на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.) | шт. | 1
3 | Бульдозер гусеничныйболотной модификации не менее 132 (180) кВт (л.с.) | шт. | 1
4 | Оперативный транспорт (колесная формула 4х4) | шт. | 1
5 | Автосамосвал гр. подъем. не менее 12 т | шт. | 1
6 | Машина дорожная комбинированная КДМ | шт. | 2
7 | Погрузчик одноковшовый универсальный фронтальный пневмоколесный не менее 2 т | шт. | 1
8 | Экскаватор/ УДС | шт. | 1
| ИТОГО: |  | 9
2. Задействованной при зимнем содержании внутрипромысловых дорог на «Куюмбинском м/р»
№ п/п | Наименование | Един. измерения | Кол-во
1 | Автогрейдер среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | шт. | 1
2 | Трактор на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.) | шт. | 1
3 | Бульдозер гусеничныйболотной модификации не менее 132 (180) кВт (л.с.) | шт. | 1
4 | Оперативный транспорт (колесная формула 4х4) | шт. | 1
5 | Автосамосвал гр. подъем. не менее 12 т | шт. | 1
6 | Машина дорожная комбинированная КДМ | шт. | 2
7 | Погрузчик одноковшовый универсальный фронтальный пневмоколесный не менее 2 т | шт. | 1
| ИТОГО: |  | 8