## РП
Приложение 1 к Форме 6 Коммерческое предложение
РЕСУРСНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТ "КУЮМБА"
Ставка в день (в руб. без НДС)
|  |  |  | Роль на проекте | Р | Э1 | Э2 | М1 | М2 | М3 | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | Б1
| ПРОЕКТ "КУЮМБА" ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ | Начало, раб. день | Окончание, раб. день | Длительность, раб. дней | Руководитель проекта | Эксперт по снабжению (закука нефтесервисных услуг и капитальное строительство) , ФИО, FTE | Эксперт по закупке МТР и логистике, ФИО, FTE | Менеджер, Эксперт по снабжению (Капитальное строительство) , ФИО, FTE | Менеджер, Эксперт по логистике и имитационному моделированию, ФИО, FTE | Менеджер, Эксперт по снабжению (закупка нефтесервисных услуг, управление проектами), ФИО, FTE | Консультант, компетенции: закупка нефтесервисных услуг, услуг бурения, сопутствующий сервис, ФИО, FTE | Консультант, компетенции: логистика, снабжение, транспорт, ФИО, FTE | Консультант, компетенции: снабжение (проектное управление), ФИО, FTE | Консультант, компетенции: снабжение (проектное управление), ФИО, FTE | Консультант, компетенции: управление проектом, администирование проекта, ФИО, FTE | Консультант, компетенции: математическое моделирование, ФИО, FTE | Бизнес аналитик/ программист по имитационному моделированию, ФИО, FTE | Итого FTE | Стоимость, руб., без НДС
| Проект "Куюмба" | 0 | 60 | 62 | Итого: | [12 empty] | 0 | 0
| ЭТАП 1. Аудит функции снабжения КП Куюмба | 0 | 20 | 22 | [13 empty] | 0 | 0
| ЭТАП 2. Разработка интегрированной стратегии снабжения КП | 22 | 62 | 40 | [13 empty] | 0 | 0
| ПРОЕКТ "КУЮМБА" ПОДЭТАПЫ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ)
|  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 8 неделя | 9 неделя | 10 неделя | 11 неделя | 12 неделя | 13 неделя | Длительность раб. дней | Роль на проекте | Численность (чел.) | FTE | Ставка в день (в руб. без НДС) | Стоимость, руб., без НДС
1 | ЭТАП 1. Аудит функции снабжения КП Куюмба | [13 empty] | 22 |  | (Указать кол-во на этапе 1) | 8.6 |  | 0
1.1 | Проведение анализа специфики системы снабжения КП «Куюмба» с учетом текущей стадии развития | [13 empty] | 0 | Э1+Э2+М2+К2 | 4 | 1.3 | 0 | bar: ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 1 неделя
1.2 | Проведение анализа управления снабжением, включая анализ плана-графика снабжения, оценку метода "критичного пути", регулярность отражения изменений и связь с производственным планом работ Проекта; наличие, достаточность детализации, полноты информации | [13 empty] | 0 | М2+К2 | 2 | 1.2 | 0 | bar: ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 2 неделя to ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 3 неделя
1.3 | Проведение анализа потребности в производственных услугах и МТР | [13 empty] | 0 | М2+К2 | 2 | 1.2 | 0 | bar: ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 3 неделя to ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 4 неделя
1.4 | Проведение анализа практик работ с рынком (анализ покрытия текущей и будущей потребности в МТР и услугах источниками снабжения; карта контрактов; анализ принципов работы рынка; цены; анализ действующих категорийных стратегий; риски снабжения) | [13 empty] | 0 | Э1+Э2+М2+К2 | 4 | 1.3 | 0 | bar: ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 2 неделя to ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 3 неделя
1.5 | Проведение анализа распределения полномочий и ответственности Функции снабжения (МТР, услуг) для нужд КП с учетом стадийности | [13 empty] | 0 | М2+К2 | 2 | 1.2 | 0 | bar: ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 3 неделя to ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 4 неделя
1.6 | Проведение аудита действующей календарно-сетевой модели (КСМ) КНГ реализации проекта, выполнение анализа рисков и дача рекомендаций | [13 empty] | 0 | М2+К2 | 2 | 1.2 | 0 | bar: ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 2 неделя to ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 4 неделя
1.7 | Проведение оценки ресурсов КП с учетом его текущей стадии реализации, анализа организационно-функциональной модели, формирования целевой функционально-организационной модели | [13 empty] | 0 | М2+К2 | 2 | 1.2 | 0 | bar: ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 3 неделя to ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 4 неделя
2 | ЭТАП 2.1. Задача Разработка интегрированной стратегии снабжения КП | [13 empty] | 40 |  | (Указать кол-во на этапе 2.1.)
2.1 | Интегрирование потребности КП в услугах и МТР
2.2 | Формирование операционной модели по ключевым направлениям деятельности и карту контрактов
2.3 | Проведение обзора рынка и обзор закупочных стратегий, определить необходимые действия по развитию рынков, включая местных поставщиков, а также по разработке закупочных стратегий
2.4 | Оценка нормативных сроков поставки критичных групп МТР и плановые сроки контрактования услуг, лежащих на критическом пути проекта
2.5 | Описание управления материальными потоками, включая контроль сроков и качества МТР
2.6 | Описание распределения полномочий и ответственности между всеми участниками процесса снабжения КП.
2.7 | Определение ресурсов Функции снабжения КП и требуемых компетенций
2.8 | Формирование ИПС – единый верхнеуровневый план-график снабжения КП, интегрирующий ключевые планы КП: графика контрактования и мобилизации подрядчика услуг, графика закупки и доставки МТР с учетом логистических ограничений, и графика строительства (наземная/подземная инфраструктура)
2.9 | Сбор данных и разработка алгоритма прогнозирования потребности, основанного на методах математической статистики и собранных входящих данных, а также в соответствии с действующими нормативно-методическими документами ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"
2.10 | Определение основных минимально необходимые групп МТР для адекватного прогнозирования потребности
2.11 | Определение факторов, влияющих на изменение потребности в динамике для полного жизненного цикла месторождения
2.12 | Разработка профилей потребности по основным группам МТР для полного жизненного цикла месторождения
2.13 | Определение минимальных уровней складских запасов на месторождении по основным минимально необходимым группам МТР на основании нормативов Заказчика и отраслевых практик
2.14 | Разработка справочника объемно-весовых характеристик для основных групп МТР
2.15 | Определение на основании профилей потребности по основным группам МТР и справочников объемно-весовых характеристик перспективного грузопотока на полный жизненный цикл месторождения
2.16 | Рассмотрение возможности, необходимости и состава строительства новых объектов логистической инфраструктуры и оценка затрат, связанных с их строительством и использованием
| Итого, руб. без НДС | [15 empty] | (Указать общую численность на проекте) |  |  | 0
| Итого, руб. с НДС | [18 empty] | 0
| Руководитель | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 3 неделя: __________________________________; ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 4 неделя: /Фамилия И.О./
| Главный бухгалтер | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 3 неделя: __________________________________; ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НЕДЕЛИ) 4 неделя: /Фамилия И.О./