## Приложение №1
Приложение №1
к Техническому заданию
Регламент взаимоотношений
№ п./п. | Вид работ | Заказчик | Супервайзер | Буровой подрядчик | Подрядчик по сопровождению буровых растворов | Подрядчик по телеметрическому сопровождению наклонно-направленного бурения (подрядчик по телеметрии) | Подрядчик по долотам | Подрядчик по геофизике | Подрядчик по цементированию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Документы необходимые при строительстве скважины
1.1. | Программа на проводку наклонно-направленной скважины | Предоставляет Подрядчику по телеметрии исходную информацию, проводит согласование программы со всеми прочими подрядчиками, утверждает. | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Получает утвержденный вариант от Заказчика | Получает утвержденный вариант от Заказчика | Составляет программу проводки наклонно-направленного (горизонтального) ствола с приложением стоимости работ и указанием колличество замеров. | Совместно с Подрядчиком по телеметрии разрабатывает программу проводки скважины |  | Получает утвержденный вариант от Заказчика
1.2. | Геолого-технический наряд (ГТН) | Проверяет. Согласовывает. | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Составляет на основе Программы на проводку, Геологического проекта и принятой технологии бурения. Получает: компоновки от Подрядчика по телеметрии, параметры бурового раствора от подрядчика по буровым растворам. Утверждает. | Предоставляет данные буровому подрядчику и получает от него утвержденный проект. | Предоставляет данные буровому подрядчику и получает от него утвержденный проект. | Предоставляет данные буровому подрядчику и получает от него утвержденный проект. |  | Предоставляет данные буровому подрядчику и получает от него утвержденный проект.
1.3. | Программа по буровым растворам | Утверждает | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Получает утвержденный вариант от Заказчика | Разрабатывает Программу по буровым растворам (поинтервальной обработки). Предоставляет Заказчику на согласование с приложением расчета стоимости работ. Предоставляет порядок смешивания химреагентов. Согласовывает схему монтажа системы очистки, согласовывает размеры сеток на вибросита (поинтервально). Дает рекомендации по режимам промывки скважины. | Согласовывает режимы промывки скважины | Предоставляет подрядчику по сопровождению буровых растворов согласованный с подрядчиком по телеметрии расчет диаметра насадок на долоте. |  | Учитывает при разработке программы цементирования обсадных колонн
1.4. | ПРОГРАММА на бурение | Разрабатывает на основании проекта на бурение скважин, опыта бурения на месторождении и данных предоставляемых подрядчиками, определяет комплекс ГИС | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Предоставляет данные по техническим характеристикам: буровой установки, оборудованию устья скважины, применяемому буровому инструменту, насосной группе, системам очистки бурового раствора. Согласовывает | Предоставляет Программу поинтервальной обработки бурового раствора с приложением рекомендуемых поинтервальных гидравлических расчетов для качественной очистки ствола скважины (на основании данных по КНБК, бур. инструменту от подрядчика по телеметрии и насосной группе от бурового подрядчика) | Предоставляет Данные по КНБК для всех интервалов бурения, рекомендуемые режимы бурения и промывок скважины. Данные по MWD системам - рекомендуемая производительность буровых насосов, перепады давления на телесистеме, на долоте и в КНБК. | Расход долот по интервалам бурения. | Рекомендует Заказчику комплекс ГИС. | Предоставляет Программы цементирования обсадных колонн
1.5. | График продолжительности строительства скважины | Разрабатывает график "Глубина-День" на строительство скважин на основании данных, полученных от бурового подрядчика, подрядчиков по буровым растворам и подрядчика по долотам . Утверждает. | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Согласовывает. Несет ответственность за исполнение графика. | Предоставляет данные о продолжительности процесса приготовления раствора. Получает утвержденный вариант от Заказчика. Несет ответственность за исполнение графика. | Согласовывает. Несет ответственность за исполнение графика. | Предоставляет Заказчику данные по долотам и их количеству по интервалам бурения, механической скорости по интервалам бурения. Несет ответственность за исполнение графика.
1.6. | Месячный график бурения скважин | Утверждает. | Составляет на основании принятого графика продолжительности строительства скважин. Предоставляет на утверждение Заказчику до 28 числа месяца, предшествующемго планируемому. | Несет ответственность за исполнение утвержденного графика | Несет ответственность за исполнение утвержденного графика | Несет ответственность за исполнение утвержденного графика | Несет ответственность за исполнение утвержденного графика
1.7. | План работ на подготовку ствола скважины и спуск обсадных колонн | Согласовывает | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Разрабатывает. Назначает ответственного за подготовку ствола скважины и спуск обсадной колонны. Утверждает. Отвечает за исполнение плана работ. | Участвует в подготовке скважины к спуску обсадных колонн. | Представляет Буровому подрядчику через Заказчика информацию по фактическим параметрам траектории ствола в интервалах работы телесистем или гироскопов | Участвует в подготовке скважины к спуску обсадных колонн. | На основани ГИС предоставляет Заказчику и буровому подрядчику фактическую геологическую информацию по скважине.
1.8. | Программа на цементирование обсадных колонн | Предоставляет подрядчику по цементированию информацию о фактической траектории ствола, об отклонениях от исходных геологических данных и отклонениях параметров бурового раствора в процессе строительства скважины. Утверждает программу. | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Согласовывает | Согласовывает состав буферной жидкости |  |  |  | На основе информации Заказчика разрабатывает Программу на цементирование колонн с выдачей рецептуры цементного раствора и вводимых добавок. Привязывает расчёт к фактической глубине спуска колонн. Дает рекомендации по улучшению качества цементирования.
1.9. | Планы работ по ликвидации осложнений, аварий и их предупреждений. | Разрабатывает совместно с буровым подрядчиком | Получает от Заказчика, контролирует соблюдение (исполнение). | Разрабатывает совместно с Заказчиком. Проводит обучение буровой вахты по соблюдению мероприятий, предупреждающих осложнения и аварии. | Представляет Заказчику предложения по ликвидации аварий и осложнений. | Представляет Заказчику предложения по ликвидации аварий и осложнений. | Представляет Заказчику предложения по ликвидации аварий и осложнений. | Представляет Заказчику предложения по ликвидации аварий и осложнений. | Представляет Заказчику предложения по ликвидации аварий и осложнений.
1.10. | Суточный рапорт |  | Составляет ежедневный рапорт по бурению и/или освоению. Проверяет рапорты подрядчиков, высказывает замечания и дает оценку выполненных работ, подписывает полевые акты и предоставляет их Заказчику. | Составляет. Предоставляет Супервайзеру в двух экземплярах для визирования. | Составляет. Предоставляет супервайзеру в двух экземплярах для визирования. | Составляет. Предоставляет супервайзеру в двух экземплярах для визирования. | Составляет. Предоставляет супервайзеру в двух экземплярах для визирования. | Составляет. Предоставляет супервайзеру в двух экземплярах для визирования. | Составляет. Предоставляет супервайзеру в двух экземплярах для визирования.
1.11. | Дело скважины | Предоставляет буровому подрядчику информации о дополнительных работах/услугах, включаемых в стоимость скважины. Проверяет полученные от него документы. | Предоставляет Заказчику информацию о выполненных работах/оказанных услугах и о целесообразности применения "Шкал качества". Формирует дело скважины совместно с буровым подрядчиком. | В соответствии с "Правилами разработки нефтяных и газонефтяных месторождений" составляет необходимые документы (акт приемки из бурения, КС-11). По требованию Заказчика включает в КС-11 предоствавленную Заказчиком информацию о стоимости дополнительных работ по скважине(освоение, ГРП, услуги ГНКТ). Формирует дело скважины совместно с супервайзером и направляет Заказчику. | Предоставляет акты, необходимые для формирования дела скважины супервайзеру. | Предоставляет акты, необходимые для формирования дела скважины супервайзеру. | Предоставляет акты, необходимые для формирования дела скважины супервайзеру. | Предоставляет акты, необходимые для формирования дела скважины супервайзеру. | Предоставляет акты, необходимые для формирования дела скважины супервайзеру.
II | Вышкомонтажные работы
2.1. | ВМР | Согласовавает схемы расположения оборудования. Контролирует исполнение работ. Согласовывает маршрут транспортировки бурового оборудования |  | Разрабатывает и утверждает схему расположения бурового оборудования с учетом предложений других подрядчиков. Самостоятельно или силами привлеченных субподрядчиков осуществляет монтаж, демонтаж бурового оборудования и передвижки бурового станка в соответствие с утвержденными графиками. Производит ремонт и замену неисправного оборудования. Составляет маршрут транспортировки бурового оборудования и согласовывает с контролирующими органами. | Перед монтажем согласовывает схему монтажа системы очистки и приготовления бурового раствора. Подает свои предложения по улучшению работ. | Предоставляет предложения по расположению своего оборудования |  | Предоставляет предложения по расположению своего оборудования | Предоставляет предложения по расположению своего оборудования. Перед монтажем дает свои предложения по улучшению схемы подачи бурового раствора, воды, пара и т.д.
2.2. | Передача буровой установки и кустовой площадки после завершения ВМР | Проводит пусковую конференцию со всеми подрядчиками, участвующими в процессе строительства скважины. | Согласует и передает Заказчику акт о готовности бурового оборудования к работе. Контролирует содержание кустовой площадки в надлежащем состоянии. | Оформляет и передает супервайзеру акт о готовности бурового оборудования к работе. Несет ответственность за содержание кустовой площадки, коммуникаций, обваловки и подъездных дорог в надлежащем состоянии.
2.3. | Полевой лагерь |  | Соблюдение чистоты и мер безопасности. | Обеспечивает тепло-, водо- и электроснабжение вагон-домов всех подрядчиков. Отвечает за общее состояние. | Соблюдение чистоты и мер безопасности. | Соблюдение чистоты и мер безопасности. | Соблюдение чистоты и мер безопасности. | Соблюдение чистоты и мер безопасности. | Соблюдение чистоты и мер безопасности.
III | Бурение ствола скважины.
3.1. | Обсадная труба | Производит учет. Подписывает акты сверки. | Контролирует своевременность подачи заявок и фактическое использование обсадных труб. Участвует в отбраковке. | Подает месячные и оперативные заявки на обсадные трубы Заказчику. Составаляет отчеты, производит списание и отбраковку. Подготавливает стеллажи, выкладк, Замеряет длины труб при завозе. Обеспечивает сохранность и использование в соответствии с инструкцией заводов изготовителей. Предоставление Заказчику меры труб обсадных колонн.
3.2. | Оборудование и материалы |  | Контролирует фактическое использование оборудования и материалов. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность и безопасную эксплуатацию. Ведет учет наработки оборудования и инструмента. | Предоставляет в соответствии с договором. Гарантирует качество химреагентов, исправность и безопасную эксплуатацию оборудования. Ведет учет расхода химреагентов и наработки оборудования. Обеспечивает сохранность химреагентов. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность и безопасную эксплуатацию. Ведет учет наработки. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует исправность и безаварийную эксплуатацию. Ведет учет наработки. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует качество, исправность и безопасную эксплуатацию. | Предоставляет в соответствии с Договором. Гарантирует качество, исправность и безопасную эксплуатацию.
3.3. | Буровой раствор |  | Контроль соответствия параметров бурового раствора проектным данным и фактического расхода химреагентов. | Обработка раствора под руководством подрядчика по буровым растворам (выдерживает порядок введения химреагентов в раствор). Производит замеры параметров раствора согласно требований ПБ НГДП. Обеспечивает перемещение химреагентов по кустовой площадке. Обеспечивает работу системы очистки в штатном режиме. | Обеспечивает и несёт ответственность за соответствие параметров раствора геолого-техническому наряду. Регистрирует в буровом журнале полные параметры бурового раствора (не менее двух раз в сутки), выдает рекомендации. Ведет учет фактического использования материалов и расчет стоимости работ в сутки. Организует завоз и разгрузку химреагентов. Предоставляет сетки для вибросит. |  |  | Регистрирует давления на стояке; расход, плотность и температуру бурового раствора на входе в скважину и на выходе из неё; плотность и уровень раствора в приемных емкостях; процент газосодержания в растворе. Оперативно выдает информацию об отклонениях от проектного режима. | Получает информацию от Заказчика об отклонениях от проектных параметров раствора, осложнениях в процессе бурения.
3.4. | Очистка и утилизация бурового раствора и шлама |  | Контроль работы системы очистки. Контроль соблюдения лимитов по утилизации бурового раствора | Отвечает за своевременную заявку согласованную с супервайзером. Обеспечивает правильную эксплуатацию системы очистки. | Поставка сеток для вибросит (по требованию Заказчика). Вывоз жидкой фракции бурового раствора. Согласовывает объем на разжижение с Заказчиком. Отвечает за перерасход при утилизации бурового раствора и шлама. Рассчитывает объемы раствора и шлама и согласовывает с Заказчиком. Выдает рекомендации
3.5. | Режим бурения |  | Контроль. Принятие решений. | Обеспечивает выдерживание проектных параметров (нагрузки, промывок). Несет ответственность. | Обеспечивает проектные свойства бурового раствора. | Обеспечивает проектные параметры. Контролирует режим и выдает рекомендации по забойным двигателям, производительности буровых насосов, нагрузке на долота, диаметру насадок долота. Несет ответственность за соблюдение проектного профиля. | Выдает подрядчику по телеметрии и Заказчику рекомендации по нагрузкам на долото и ресурсу долот. Несёт ответственность | Осуществляет контроль и регистрацию параметров бурения. ОповещениеЗаказчика, бурового подрядчика подрядчика по телеметрии об отклонении от проектного режима.
3.6. | Бурильная колонна и её элементы. | Проверка расчётов бурильной колонны (согласовывет). | Контроль ведения документации по наработке и проверке состояния бурильной колонны. | Предоставляет опрессованный и проверенный дефектоскопией буровой инструмент (ТБПК, УБТ, ТБТ, ЛБТ и т.д), согласно перечню к Договору. Ведет учёт наработки бурильной колонны и её элементов; отбраковку и замену, вышедшего из строя бурового инструмента. Производит размагничивание бурового инструмента. | Гарантирует коррозионную стойкость материала бурового инструмента в буровом растворе. | Контролирует и указывает мометы докрепления при сборке своих элементов КНБК. Дает указание по месту установки УБТ и ЯССа в бурильную колонну. Производит расчет бурильной колонны перед началом бурения скважины с учетом КНБК и траектории скважины.
3.7. | КНБК |  | Согласование схемы КНБК. Контроль за сборкой КНБК . Контроль за ведением документации по наработке и проверке состояния элементов КНБК | Выполняет сборку. Контролирует необходимые моменты свинчивания по моментомеру. |  | Составляет и согласовывает с Заказчиком схему КНБК. Совместно с подрядчиком по долотам производит подбор забойного двигателя и по поручению Заказчика предоставляет его. Предоставляет элементы КНБК, включая НУБТ, спиральное УБТ, яссы, калибраторы, центраторы, расширители, безопасные переводники и т.д., в соответствии с Договором. Ведет учет наработки. Заменяет вышедшие из строя элементы. Руководит сборкой и отвечает за ее качество. | Совместно с подрядчиком по телеметрии производит подбор забойного двигателя. Поставляет долота, до вала забойного двигателя, доску отворота в соответствии с Программой на бурение скважины.
3.8. | Инклинометрия. Гироскоп. |  | Осуществляет контроль. | Подготовка скважины и буровой установки к проведению работ. Расхаживание бурового инструмента во время замера. |  | Заявка на проведение работ, Отвечает за количество замеров и за недопущение пересечений стволов скважин. Получает от ПГ обработанные данные по инклинометрии. Выдает полную информацию по интервалам работы телесистем и проведенных замеров. Ведет ежесуточный отчет. Наличие договора на проведение инклинометрических замеров. |  | Принимает скважину перед началом работ, проводит инструктаж, сдает ее после завершения работ по акту буровому подрядчику. Предоставляет геофизическую партию. Проводит работы. Отвечает за качество замеров, безаварийное и безопасное ведение работ.
3.9. | Соблюдение профиля проводки скважины |  | Контроль. Выдача рекомендаций. Согласование изменений программы | Выполняет работы в соответствии с указаниями подрядчика по телеметрии. |  | Выполняет работы. Несет ответственность за выдерживание проектного профиля. Согласование с Заказчиком по изменению план-программы на дальнейшую проводку скважины.
3.10. | Вскрытие продуктивного пласта | Выдает супервайзеру текущее значение пластового давления | Уточнение пластовых давлений у Заказчика. Даёт разрешение на вскрытие продуктивного пласта. | Обеспечивает работу в паспортном режиме, контролирует состояния бурового и противовыбросового оборудования, исполняет рекомендации подрядчика по буровым растворам. | Обеспечивает и отвечает за соответствие параметров раствора геолого-техническому наряду и уточнённому пластовому давлению. | Обеспечивает проектные параметры траектории ствола. |  | Контролирует и регистрирует параметры бурения. Оперативное оповещение Заказчика, подрядчика по телеметрии и бурового подрядчика об отклонении от проектного режима.
3.11. | Подготовка ствола к креплению. Спуск обсадных колонны | Выдает разрешение на спуск эксплуатационной колонны(хвостовика) | Согласовывает с Заказчиком разрешение на спуск колонны. Контроль. Принятие решений при нестандартной ситуации. | Отвечает за качество подготовки ствола скважины к спуску обсадной колонны. Проверка бурового и противовыбросового оборудования. Выполняет работы. Несет ответственность за спуск колонн в соответствии с планом. Предоставляет гидравлический ключ, штропа необходимой грузоподъёмности и длинны под цементировочную головку для обеспечения возможности расхаживания обсадных колонн. Оборудует мех. ключи моментомерами. | Обеспечивает и несёт ответственность за соответствие параметров раствора согласно ГТН. Выдача рекомендаций при подготовке ствола к спуску колонн. | Отвечает за качество подготовки ствола скважины к спуску обсадной колонны. |  | Контроль параметров. Оперативная выдача текущей информации Заказчику и Буровому подрядчику об отклонениях от программы. | По требованию Заказчика предоставляет: Башмаки обсадных колонн Ф426, 324, 245,178, 127 , ЦКОДы, продавочные пробки, центраторы, турбулизаторы, обратные тарельчатые клапаны для хвостовиков, цементировочную головку, необходимой длины под штропа для обеспечения возможности расхаживания обсадных колонн.Сроки поставки оговариваются.
3.12. | Цементирование |  | Контролирует работы. Визирует акты выполненных работ. Принимает решение при нестандартной ситуации. | Отвечает за подготовку скважины к цементированию. Подает заявку подрядчику по цементированию на проведение работ. Подготавливает оборудование и территорию куста для размещения цементировочной техники. Создает запас воды для приготовления цементного раствора и продавочной жидкости. Отвечает за бесперебойную подачу воды и продавочной жидкости на цементировочный агрегат, за расхаживание обсадной колонны. обеспечивает отопление в зимнее время. Проходит инструктаж персонала подрядчика по цементированию. Регистрирует параметры раствора на устье в процессе цементирования. | Обеспечивает и несёт ответственность за соответствие параметров раствора указанным в ГТН. |  |  |  | Производит приемку скважины по акту от бурового подрядчика перед началом работ. Производит инструктаж персонала Бурового подрядчика по процессу цементирования. Выполняет работы. Отвечает за исправное техническое состояние цементировочного оборудования. Несет ответственность за качество работ. Регистрирует режимы процесса цементирования. После завершения работ сдает скважину по акту буровому подрядчику. Не позднее 3-х суток после завершения работы передает отчет Заказчику.
3.13. | ПВО |  | Контролирует опрессовку и работоспособность. Проводит учебные тревоги "Выброс". | Обеспечивает монтаж и работу в паспортном режиме противовыбросового оборудования. Опрессовка. Получение разрешения на дальнейшее бурение. Отвечает за исправное состояние ПВО и правильность его эксплуатации. Проведение учебных тревог "Выброс". Отвечает за качество монтажа фонтанной арматуры.
3.14. | Геофизические исследования |  | Контролирует | Обеспечивает подготовку бурового оборудования, ствола скважины для проведения ГИС. Дает согласованную с Заказчиком заявку на проведение ГИС. Обеспечивает присутствие геолога при проведении ГИС. |  |  |  | Принимает скважину по акту от бурового подрядчика перед началом работ. Выполняет работы. После завершения работ передает скважину по акту буровому подрядчику. Несет ответственность за безопасное ведение работ, за достоверность предоставляемых сведений.
3.15. | Передача кустовой площадки или позиции скважин куста из бурения в обустройство и освоение | Принимает скважину самостоятельно или с привлечением подрядчиков по освоению или обустройству | Контролирует, согласует акт | Передает позицию скважин по акту Заказчику. Исполнитель работ на объекте несет ответственность за содержание позиции скважин в надлежащем состоянии.
IV | Техника безопасности и охрана окружающей среды
4.1. | Техника безопасности и охрана окружающей среды при бурении и освоении скважин |  | Общий контроль | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал | Организовывает безопасное ведение работ и соблюдение требования по охране окружающей среды. Отвечает за свой персонал
V | Организационные обязанности
5.1. | Обеспечение стабильной подачей электро-, тепло- и водоснабжения |  |  | Обеспечивает подачу электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения всех Подрядчиков, учавствующих в процессе строительства скважины с "Актом разграничения ответственности".
5.2. | Проводить сбор и утилизацию бытовых и производственных отходов |  | Производит сбор и складирование своих бытовых отходов в специально отведенном месте. | Производит сбор, складирование и утилизацию своих бытовых отходов, а также утилизацию бытовых отходов остальных Подрядчиков. Производит утилизацию своих производственных отходов. | Производит сбор и складирование своих бытовых отходов в специально отведенном месте. Производит утилизацию своих производственных отходов. | Производит сбор и складирование своих бытовых отходов в специально отведенном месте. Производит утилизацию своих производственных отходов. | Производит сбор и складирование своих бытовых отходов в специально отведенном месте. Производит утилизацию своих производственных отходов. | Производит сбор и складирование своих бытовых отходов в специально отведенном месте. Производит утилизацию своих производственных отходов. | Производит сбор и складирование своих бытовых отходов в специально отведенном месте. Производит утилизацию своих производственных отходов.
5.3. | Оказание санитарных услуг (баня, туалет и т.д.) на объектах |  |  | Обеспечивает всех Подрядных организаций, задействованных в процессе строительства скважин.
5.4. | Оказание санитарных услуг (медицинские услуги) на объектах |  |  | Обеспечивает всех Подрядных организаций, задействованных в процессе строительства скважин.
5.5. | Перемещение оборудования Подрядчика в пределах кустовой площадки |  |  | Производит перемещение своих вагон-домов и необходимого оборудования, а также оборудования и материалов, необходимого для строительства скважин Подрядчиков, в пределах кустовой площадки.
VI | Полномочия Супервайзера при взаимодействии с Подрядчиками.
6.1. | Супервайзер является полномочным представителем Заказчика на буровой. Все сервисные компании беспрекословно подчиняются его решениям и командам при бурении и освоении скважин.
6.2. | Супервайзер может принять единоличное решение при возникновении экстремальных ситуаций.
6.3. | Супервайзер несет полную ответственность за принятое решение по скважине.
6.4. | Супервайзер имеет право консультироваться с руководством Заказчика, для принятия наиболее оптимального решения.
6.5. | Супервайзер работает на буровой в тесном взаимодействии с представителями всех сервисных компаний и подразделений, для чего:
6.5.1. | Проводит ежедневные совещания с представителями сервисных компаний, где рассматриваются итоги работы за прошедшие сутки и планируются работы на текущие сутки, а также визирует сервисным компаниям суточные объемы работ со стоимостью услуг.
6.6. | Все работники сервисных компаний, работающих на буровой ОБЯЗАНЫ предоставлять Супервайзеру рапорты (по установленной форме) за прошедшие сутки и планируемые работы на текущие сутки. Примечание. Утреннее совещание может быть отменнено или перенесено на более позднее время, если ситуация на скважине требует этого.
6.7. | Супервайзер имеет право остановить бурение скважины (освоение) в следующих случаях:
6.7.1. | при возникновении ситуации, могущей повлечь за собой угрозу жизни или здоровью персонала, задейственного при строительстве скважины;
6.7.2. | при нарушении условий охраны труда, ТБ и требований по охране недр и окружающей среды.
6.7.3. | при не соблюдении сервисными компаниями технологических регламентов, планов работ или индивидуального проекта на бурение скважины;
6.7.4. | при возникновении ситуации, могущей привести к аварии или осложнениям на скважине.
6.8. | Супервайзер контролирует складирование и хранение МТР на объекте.
6.9. | Супервайзер не является материально-ответственным лицом, не отвечает за МТР сервисных компаний и не подписывает каких-либо товарно-транспортных накладных за МТР, прибывающих на буровую.

## Приложение №2
Приложение №2
к Техническому заданию
"СОГЛАСОВАНО" | [10 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель проекта | [10 empty] | Заместитель генерального директора по бурению
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"
"___"_________________2015 г. | [10 empty] | "___"_________________2015 г.
НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА
№ п/п | Вид оборудования | Марка Двигателя | Год выпуска | Нагрузка | Вид топлива | Базовая норма тн/час | Суммарная относительная надбавка к норме, % |  |  | Расход топлива на прогрев двигателя, тн/час | Летняя норма расхода, тн/час | Зимняя норма расхода, тн/час
[7 empty] | Экспл. более 5 лет, % | Экспл. более 8 лет, % | Работа в зимнее время
1
2
Главный механик _________________________
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" "____"____________________2015 г.
Главный энергетик _________________________
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" "____"____________________2015 г.
ПОДГОТОВИЛ:
Главный энергетик _________________________
ООО "____"___________________2015 г.
Главный механик _________________________
ООО "____"____________________2015 г.