Приложение 4.3

к ДОГОВОРУ №       от

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»), именуемое в дальнейшем «КОМПАНИЯ», в лице      , действующего на основании      , с одной стороны и

, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице      , действующего на основании      , с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно «СТОРОНЫ» и «СТОРОНА», заключили настоящее Приложение 4.3 к ДОГОВОРУ №       от       о нижеследующем:

СХЕМА МОТИВАЦИИ

- ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящим ДОГОВОРОМ предусмотрена процедура корректировка стоимости РАБОТ ПОДРЯДЧИКА КОМПАНИЕЙ, в зависимости от качества выполнения РАБОТ на основании значений графиков глубина-день (план/факт) – ускорения процесса бурения.

  - В этих целях были введены нижеприведённые определения.

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - «НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ» означает время бурения СКВАЖИНЫ, указанное в НАРЯД-ЗАКАЗЕ. НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ  закрепляется в графике глубина-день (включая ВМР), составленном на планируемую бурением СКВАЖИНУ и согласованном обеими СТОРОНАМИ.

НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ может быть скорректировано на усмотрение компании в случае необходимости проведения дополнительных или отмены запланированных операций, существенно влияющих на изменение графика глубина-день.

  - «ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ» означает время, фактически затраченное на бурение СКВАЖИНЫ.

  - «СКОРРЕКТИРОВАННОЕ НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ» пересчитанное нормативное время бурения скважины с учётом времени на выполнение дополнительных работ, согласованных Сторонами (за исключением времени на выполнение дополнительных работ, необходимость которых возникла по вине Подрядчика), указывается в ГРАФИКЕ «ГЛУБИНА-ДЕНЬ» в процессе выполнения работ.

- КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ РАБОТ

  - В случае, если ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ, потраченное ПОДРЯДЧИКОМ на бурение СКВАЖИНЫ, отличается от НОРМАТИВНОГО ВРЕМЕНИ, настоящим ДОГОВОРОМ предусмотрена корректировка стоимости РАБОТ в зависимости от эффективности выполнения РАБОТ («КОРРЕКТИРОВКА»).

  - КОРРЕКТИРОВКА определяется как произведение разницы между СКОРРЕКТИРОВАННЫМ НОРМАТИВНЫМ ВРЕМЕНЕМ и ФАКТИЧЕСКИМ ВРЕМЕНЕМ и СТАВКИ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

(СКОРРЕКТИРОВАННОЕ НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ - ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ) x СТАВКА ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

  - СТАВКА ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ составляет 30 % ОПЕРАЦИОННОЙ СТАВКИ за каждый день отклонения от графика глубина-день.

  - В случае, если СКОРРЕКТИРОВАНОЕ НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ превышает ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ выполнение РАБОТ, то при расчёте выплаты ПОДРЯДЧИКУ стоимость КОРРЕКТИРОВКИ добавляется к общей стоимости выполнения РАБОТ.

  - В случае, если ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ превышает СКОРРЕКТИРОВАНОЕ НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ выполнения РАБОТ, то при расчёте выплаты ПОДРЯДЧИКУ стоимость КОРРЕКТИРОВКИ вычитается из общей стоимости выполнения РАБОТ.

  - Для каждой завершенной бурением СКВАЖИНЫ, ПОДРЯДЧИК производит калькуляцию суммы КОРРЕКТИРОВКИ, если применимо. Заполненный расчет КОРРЕКТИРОВКИ должен быть передан ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ для согласования. Согласованная окончательная сумма КОРРЕКТИРОВКИ должна быть добавлена отдельной строкой в ПРОТОКОЛЕ о приемке выполненных работ. Расчет КОРРЕКТИРОВКИ должен быть приложен к ПРОТОКОЛУ о приемке выполненных работ.

  - В случае, если ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ превышает СКОРРЕКТИРОВАННОЕ НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ не по вине ПОДРЯДЧИКА, то КОРРЕКТИРОВКА стоимости РАБОТ  в сторону уменьшения КОМПАНИЕЙ не применяется.

  - В случае, когда НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ превышает ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ, ПОДРЯДЧИК гарантирует, что как минимум 50 % КОРРЕКТИРОВКИ будет направлено на выплаты буровой бригаде ПОДРЯДЧИКА, задействованной в бурении СКВАЖИНЫ.

  - КОРРЕКТИРОВКА не может быть более 5% от стоимости выполненных РАБОТ по СКВАЖИНЕ.

  - КОРРЕКТИРОВКА в сторону увеличения стоимости РАБОТ не производится, если к ПОДРЯДЧИКУ в ходе бурения данной СКВАЖИНЫ была применена корректировка стоимости РАБОТ ПОДРЯДЧИКА, указанная в п.7, Таблицы 1, п.п. 1, 5, 6 Таблицы 2 Приложения 4.4 «Шкала оценки качества».

  - При расчетах «СТОРОНЫ» учитывают фактический забой под секции по данным ГИС, в случае различия нормативных данных с фактическими, нормативное время бурения и крепления пересчитывается на скорректированное время. Также «СТОРОНЫ» пересчитывают нормативное время в случае отмены выполнения операций под секции (например, шаблонировки, проработки, отбор керна, объем геофизических исследований и т. д.).

| От КОМПАНИИ; От ПОДРЯДЧИКА. Ф.И.О: _______________; Ф.И.О: ________________. Должность: _______________ Подпись: _______________; Должность: _______________ Подпись: _______________. Дата: _________________; Дата: ________________. |  |
| --- | --- |