Форма 7 «Проект договора»

ДОГОВОР №

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ БУРОВОГО ПОДРЯДА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН НА КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКЕ №__ КУЮМБИНСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА                                  (по станко-суткам)

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕАМБУЛА

РАЗДЕЛ 1 – ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СТАТЬЯ 1 –	ОПРЕДЕЛЕНИЯ ………………………………………………………………………………………4

СТАТЬЯ 2 –	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА……………………………………………………………………………….7

СТАТЬЯ 3 –	БУРОВАЯ УСТАНОВКА, ТЕРРИТОРИЯ РАБОТ………………………………………………...7

СТАТЬЯ 4 –	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА…………………………………………………………………..…7

СТАТЬЯ 5 –	СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА…………………………………………………………………………..7

СТАТЬЯ 6 –	ФОРМА ДОГОВОРА, КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ЯЗЫК………………………………..7

СТАТЬЯ 7 –	УВЕДОМЛЕНИЯ……………………………………………………...……………………………….7

СТАТЬЯ 8 – 	ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ…………………………………………………………………....7

СТАТЬЯ 9 –	ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СТОРОН……………………………………………………………7

СТАТЬЯ 10 – ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА…………………………………………………..8

СТАТЬЯ 11 - ПОРЯДОК ПРИОРИТЕТНОСТИ В ДОГОВОРЕ…………………………………………………8

СТАТЬЯ 12 - ДЕЛИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА………………………………………………………..8

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 1  – РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМПАНИИ……………………………………………………………………9

СТАТЬЯ 2  – ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ И ПОДРЯДЧИКА…………………………………………...…9

СТАТЬЯ 3  – ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА ………………………………………………………9

3.1	Общие права и обязанности ПОДРЯДЧИКА………………………………………………………....9

3.2	Обязанность ПОДРЯДЧИКА по ознакомлению с информацией по ДОГОВОРУ……………..10

3.3	Обязанности ПОДРЯДЧИКА по информированию КОМПАНИИ………………………………...11

СТАТЬЯ 4  –  ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ …………………………………………………………11

СТАТЬЯ 5  –  ВОЗМОЖНОСТЬ УСТУПКИ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА ……………………………………………………………………………………...11

5.1	Уступка прав……………………………………………………………………………………………....11

5.2	Заключение ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА………………………………………………..…………12

СТАТЬЯ 6 – ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА………………………………………………………………………...12

СТАТЬЯ 7 – мобилизация, демобилизация, комплектность и технический аудит буровой установки……………………………………………………………………………14

7.1 	МОБИЛИЗАЦИЯ и ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ…………………………………………………………..…..14

7.2	Комплектность БУРОВОЙ УСТАНОВКИ…………………………………………………………..…14

7.3	Технический аудит буровой установки…………………………………………………..……14

СТАТЬЯ 8 – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ……………………………………………………………………………….15

8.1 	Общие положения об ответственности……………………………………………………………...15

8.2	Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение РАБОТ……………......16

8.3	Ответственность за несоответствие ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА требованиям 			ДОГОВОРА……………………………………………………………………………………………..…18

8.4	Ограничения ответственности………………………………………………………………………...18

СТАТЬЯ 9  –	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ…………………………………………...…18

СТАТЬЯ 10  – ПРИОСТАНОВКА РАБОТ……………………………………………………………………..…19

СТАТЬЯ 11 – ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ………………………………………………………………….......20

СТАТЬЯ 12 – СТРАХОВАНИЕ…………………………………………………………………………………….20

СТАТЬЯ 13 – КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ……………………………………………………………………….20

СТАТЬЯ 14 – РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА………………………………………………………………….…21

СТАТЬЯ 15 – ПРОВЕРКА ХОДА И КАЧЕСТВА РАБОТ, А ТАКЖЕ ВЫПЛАТ ПОДРЯДЧИКУ……... …..22

СТАТЬЯ 16 – ПРАВО УДЕРЖАНИЯ……………………………………………………………………………..23

СТАТЬЯ 17 – АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ……………………………………………………..23

СТАТЬЯ 18 – ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ……………………………………...…25

СТАТЬЯ 19 – ПОКИНУТОЕ ИМУЩЕСТВО ПОДРЯДЧИКА…………………………………………………..26

СТАТЬЯ 20 – ГАРАНТИИ…………………………………………………………………………………………..26

СТАТЬЯ 21 – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА……………………………………………………………….....26

РАЗДЕЛ 3 – СОСТАВ РАБОТ

СТАТЬЯ 1 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ………………………………....27

СТАТЬЯ 2 – РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ………………………………………………………………………...28

СТАТЬЯ 3 – ОБЪЕКТЫ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА…………………………………………………………………...…28

СТАТЬЯ 4 – ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ………………………………………………………......28

СТАТЬЯ 5 – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГСМ  И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ…………………………………………....30

СТАТЬЯ 6 – МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ…………………………..31

СТАТЬЯ 7 – БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ……………………………………………………………………………..32

СТАТЬЯ 8 – ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ БУРЕНИЯ……………………………....……..34

СТАТЬЯ 9 – ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАБОТАМ НА СКВАЖИНЕ……………………………………………..35

СТАТЬЯ 10 – ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА……………………………………….…..35

СТАТЬЯ 11 – МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ И СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ………....36

СТАТЬЯ 12 – ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ……………………………………………………………..37

СТАТЬЯ 13 – ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ………………………………………………………………...…..37

СТАТЬЯ 14 – ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ………………………………………………………………...….39

СТАТЬЯ 15 – ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ………………………………………………………...…39

СТАТЬЯ 16 – СТАНДАРТЫ КОМПАНИИ………………………………………………………………….........39

СТАТЬЯ 17 – ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ ИНЦИДЕНТОВ, БРАКА И ОСЛОЖНЕНИЙ………………..41

СТАТЬЯ 18 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА……………………..41

РАЗДЕЛ 4 – УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ

СТАТЬЯ 1  – ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………..42

СТАТЬЯ 2  – ПРОЦЕДУРА ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЕРВИЧНЫМ ДОКУМЕНТАМ…………………………………………………………………….42

СТАТЬЯ 3  – НАЛОГИ………………………………………………………………………………………...……43

СТАТЬЯ 4  – КОМПЛЕКСНОСТЬ СТАВОК……………………………………………………………...…...…44

СТАТЬЯ 5  –	НЕИЗМЕННОСТЬ СТАВОК……………………………………………………………………….44

СТАТЬЯ 6  – ПРИЕМКА РАБОТ……………………………………………………………………………...…..44

СТАТЬЯ 7  –	ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ……………………………………………………………………………..47

СТАТЬЯ 8  –	СТАВКИ……………………………………………………………………………………...……….47

РАЗДЕЛ 5 – УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДЧИКА

СТАТЬЯ 1 – ОБЩАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………………………………..….51

СТАТЬЯ 2 – ГРУППА ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОГОВОРОМ………………………………………………….....51

СТАТЬЯ 3 – КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ……………………………………………....51

РАЗДЕЛ 6 – ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

СТАТЬЯ 1 – ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ПБОТОС………………………………...…52

РАЗДЕЛ 7 – ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

СТАТЬЯ 1 – ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ…………………………………………………………………..…..53

СТАТЬЯ 2 – РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН…………………………………………………………....53

Договор №      .

г.                                                                                         "____" ____________ 20___      ,

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз») именуемое в дальнейшем «КОМПАНИЯ», в лице      , действующего на основании      , с одной стороны и

, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице      , действующего на основании      , с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно «СТОРОНЫ» и «СТОРОНА», заключили настоящий договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ 1 – ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Все слова и словосочетания, приведенные в ДОГОВОРЕ заглавными буквами, имеют значения, присвоенные им в настоящей Статье или в тексте ДОГОВОРА.

  - “АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ“ означает первичный финансовый учетный документ, составляемый ПОДРЯДЧИКОМ по согласованной СТОРОНАМИ форме КС-2 и подписываемый СТОРОНАМИ, и подтверждающий выполнение ПОДРЯДЧИКОМ РАБОТ за отчетный период.

  - “АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО” означает юридическое лицо, являющееся для СТОРОНЫ дочерним, юридическое лицо, являющееся для СТОРОНЫ основным, юридическое лицо, которое вместе со СТОРОНОЙ является дочерним лицом для какого-либо основного лица. Юридическое лицо считается дочерним, если другое (основное) юридическое лицо (прямо или опосредованно через несколько таких дочерних лиц) обладает долей в его уставном капитале в размере пятидесяти процентов (50%) и более  либо в соответствии с заключенным между ними договором (либо иным образом прямо или опосредованно через несколько таких дочерних лиц) имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

  - “БУРОВАЯ УСТАНОВКА” (БУ) означает буровую вышку в комплекте с набором оборудования.

  - “ГРУБАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ” означает непроявление обязанным лицом той минимальной степени заботливости и осмотрительности, какую можно было ожидать от всякого участника имущественного оборота, окажись он на его месте, и непринятие обязанным лицом очевидных мер в целях надлежащего исполнения обязательств, в том числе по ПРИМЕНИМОМУ ПРАВУ или по ДОГОВОРУ.

  - "ГРУППА КОМПАНИИ” означает КОМПАНИЮ, её соответствующих АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ и их соответствующих директоров, должностных лиц и работников (включая агентов), но не включает каких-либо членов ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА.

  - "ГРУППА ПОДРЯДЧИКА" означает ПОДРЯДЧИКА, его СУБПОДРЯДЧИКОВ, его или их соответствующих АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, и их соответствующих директоров, должностных лиц и работников (включая агентов), но не включает каких-либо членов ГРУППЫ КОМПАНИИ.

  - "ГРУППА ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОГОВОРОМ" (ГУД) означает группу, состоящую из назначенных представителей СТОРОН, предназначенную для контроля эффективности выполнения РАБОТ обеими СТОРОНАМИ.

  - "ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ" означает работы по перебазировке БУРОВОЙ УСТАНОВКИ  и бригадного хозяйства, за пределы ТЕРРИТОРИИ РАБОТ, связанные с окончанием выполнения РАБОТ, расторжением ДОГОВОРА или достижением предельного срока эксплуатации БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, до согласованного СТОРОНАМИ места расположения.

  - "ДЕМОНТАЖ" означает комплекс работ по разборке и приведению БУРОВОЙ УСТАНОВКИ в транспортное положение. Началом ДЕМОНТАЖА считается время подписания Акта о передаче буровой установки в демонтаж. Окончанием ДЕМОНТАЖА считается освобождение устья СКВАЖИНЫ и приведение в транспортное положение последнего блока БУРОВОЙ УСТАНОВКИ.

  - "ДОГОВОР" означает настоящий договор, включая все приложения и дополнения к нему.

  - "ДОГОВОР СУБПОДРЯДА" означает любой договор между ПОДРЯДЧИКОМ и ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, на выполнение части РАБОТ.

  - “ЗАЯВКА” означает письменное распоряжение в форме, подготовленной КОМПАНИЕЙ, направляемое КОМПАНИЕЙ и получаемое ПОДРЯДЧИКОМ, где указываются РАБОТЫ, подлежащие выполнению ПОДРЯДЧИКОМ на конкретной СКВАЖИНЕ, а также сроки их выполнения, в рамках соответствующего НАРЯД-ЗАКАЗА.

  - “ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА” означает все права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.

  - “МАТЕРИАЛЫ” означают необходимые для выполнения РАБОТ товары, материалы и предметы.

  - "МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ" означает местонахождение любой СКВАЖИНЫ (кустовой площадки).

  - "МОБИЛИЗАЦИЯ" означает работы по перебазировке БУРОВОЙ УСТАНОВКИ и бригадного хозяйства для начала выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ с их пунктов местонахождения до первого МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ и (или) ПЕРЕВАЛОЧНОГО ПУНКТА. МОБИЛИЗАЦИЕЙ также считаются работы по перебазировке БУРОВОЙ УСТАНОВКИ и бригадного хозяйства: (а) наземным транспортом на расстояние, превышающее 400 км; (b) с использованием авиа, водного и(или) железнодорожного транспорта без учёта расстояния; (с) на месторождение или с месторождения с сезонным доступом.

Мобилизация считается законченной после того, как последний груз ОБОРУДОВАНИЯ будет доставлен на первое МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ и (или) ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ ПУНКТ.

  - "МОНТАЖ" означает комплекс работ, обеспечивающих приведение БУРОВОЙ УСТАНОВКИ в состояние готовности к проведению РАБОТ с составлением Акта о вводе буровой установки в эксплуатацию (подписываемый с участием представителя КОМПАНИИ) и получение официального разрешения надзорных органов, время получения которого является окончанием МОНТАЖА. Началом МОНТАЖА является установка первого блока ОБОРУДОВАНИЯ на стационарное место, предусмотренное схемой расстановки на СКВАЖИНЕ, с составлением соответствующего акта. Окончанием МОНТАЖА считается подписание Акта о вводе буровой установки в эксплуатацию.

  - “НАДЛЕЖАЩИЕ СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ” означает все указанные в настоящем ДОГОВОРЕ стандарты, методы работы и технологии на рассматриваемый момент, а также общепринятые в международной нефтяной и газовой промышленности как надежные, безопасные, экономичные и эффективные для разведки, разработки, добычи, переработки и транспортировки углеводородов.

  - “НАРЯД-ЗАКАЗ” означает документ о выполнении любой части РАБОТ, подписываемый СТОРОНАМИ. В НАРЯД-ЗАКАЗЕ определяется ориентировочный объем, содержание РАБОТ, срок их выполнения, максимальная стоимость, а также требования, которым должны соответствовать РАБОТЫ. В НАРЯД-ЗАКАЗЕ указывается БУРОВАЯ УСТАНОВКА, с использованием которой выполняются РАБОТЫ.

  - “НЕДОСТАТКИ” или “ДЕФЕКТЫ” означает несоответствия выполняемых РАБОТ, МАТЕРИАЛОВ и/или ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА условиям ДОГОВОРА, в том числе, несоответствия в части сроков, объемов, качества, способов и методов выполнения, несоответствие спецификациям и техническим показателям.

  - “ОБОРУДОВАНИЕ” означает оборудование, инструменты, запасные части, и т.д., не включая МАТЕРИАЛЫ, которые используются при выполнении РАБОТ.

  - “ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА” означает ОБОРУДОВАНИЕ, включая буровую установку, принадлежащее (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) ГРУППЕ ПОДРЯДЧИКА или обеспечиваемое ГРУППОЙ ПОДРЯДЧИКА, с использованием которого ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ по настоящему ДОГОВОРУ.

  - “ПБОТОС” означает охрану труда, промышленную безопасность и охрану окружающей среды.

  - "ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ ПУНКТ" означает производственную площадку, где группируются МАТЕРИАЛЫ и/или ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА для дальнейшей транспортировки на ПЛОЩАДКУ.

  - “ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА” означает физических лиц, привлекаемых ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения РАБОТ, включая персонал СУБПОДРЯДЧИКОВ.

  - “ПЛОЩАДКА” означает надлежащим образом подготовленный участок земли с оформленным земельным отводом,  на котором непосредственно выполняются РАБОТЫ в рамках настоящего ДОГОВОРА, который располагается(ются) на ТЕРРИТОРИИ РАБОТ и принадлежит или находится под контролем КОМПАНИИ.

  - "ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ" означает лицо, указанное в Статье 2 РАЗДЕЛА 2.

  - "ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА" означает лицо, указанное в Статье 2 РАЗДЕЛА 2.

  - “ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО” означает все действующие законы, включая, среди прочего: законы конституционного права, гражданского права, общего права, договоры, законодательные акты, распоряжения, указы, кодексы, приказы, судебные решения, правила, предписания и нормативные правовые акты любого местного, муниципального, территориального, регионального, федерального, национального или любого иного законно существующего государственного органа или ведомства.

  - “РАБОТЫ“ означает все предоставляемые ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему ДОГОВОРУ работы и услуги (а также обеспечиваемые ПОДРЯДЧИКОМ для их предоставления МАТЕРИАЛЫ) по настоящему ДОГОВОРУ.

  - “РФ” означает Российская Федерация.

  - “СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" означает любое юридическое лицо, кроме ПОДРЯДЧИКА, которое заключило контракт с КОМПАНИЕЙ и привлечено КОМПАНИЕЙ для оказания услуг или выполнения работ на ПЛОЩАДКЕ или привлечено КОМПАНИЕЙ для оказания услуг или выполнения работ в связи с РАБОТАМИ.

  - "СКВАЖИНА" означает:

- ствол, который пробурен или должен быть пробурен на заранее определённую проектную глубину; или

- скважину любого назначения (эксплуатационную, нагнетательную и т.д.), ранее построенную и принятую в эксплуатацию КОМПАНИЕЙ, которая может относиться к действующему либо бездействующему фонду скважин.

  - “СТОРОНА” означает КОМПАНИЮ или ПОДРЯДЧИКА, и термин “СТОРОНЫ” толкуется соответственно.

  - "СУБПОДРЯДЧИК" означает любое ТРЕТЬЕ ЛИЦО, с которым заключен ДОГОВОР СУБПОДРЯДА.

  - "СУПЕРВАЙЗЕР" означает уполномоченное КОМПАНИЕЙ лицо, являющееся координатором работ всех подрядчиков в процессе строительства СКВАЖИН.

  - "ТЕРРИТОРИЯ РАБОТ" означает лицензионный участок КОМПАНИИ на территории РФ, на котором ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ.

  - "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ" означает информацию, предоставленную КОМПАНИЕЙ или по распоряжению КОМПАНИИ в соответствии с РАЗДЕЛОМ 3 ДОГОВОРА.

  - "ОПЦИОН" условие договора, дающее право КОМПАНИИ увеличить или уменьшить объем поставки выполнения работ в заранее оговорённых сторонами пределах в течении определенного периода времени, где подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы в заявленном КОМПАНИЕЙ объеме без изменения состава выполняемых работ.

  - “ТРЕТЬЕ ЛИЦО” означает любое лицо, кроме КОМПАНИИ или ПОДРЯДЧИКА.

  - “УМЫШЛЕННОЕ НАРУШЕНИЕ“ означает, что ПОДРЯДЧИК осознавал, что его действия/бездействие нарушают условия ДОГОВОРА, предвидел возможность наступления негативных последствий своих действий/бездействия и сознательно допускал эти последствия.

В целях толкования настоящего ДОГОВОРА слова в мужском роде могут толковаться в женском роде, как того может требовать контекст.

- Заголовки в данном ДОГОВОРЕ служат только для удобства и не принимаются во внимание при толковании структуры ДОГОВОРА.

- Слова в единственном числе могут толковаться, как слова в множественном числе, или - наоборот, как того требует контекст.

- Если не оговорено иное, все ссылки на дни означают календарные дни.

- Ссылки на РАЗДЕЛЫ, СТАТЬИ и Приложения являются ссылками на разделы, статьи и приложения настоящего ДОГОВОРА.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По заданию КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы по бурению скважин в соответствии с условиями настоящего ДОГОВОРА, в объеме и в сроки, определенные в Наряд-Заказах и соответствующих заявках, составленных в соответствии с РазделОМ 3 настоящего ДОГОВОРА (далее «РАБОТЫ»), а КОМПАНИЯ обязуется принять выполненные РАБОТЫ и оплатить их в соответствии с РАЗДЕЛОМ 4 настоящего ДОГОВОРА.

- БУРОВАЯ УСТАНОВКА, ТЕРРИТОРИЯ РАБОТ

  - Работы по настоящему договору выполняются с использованием БУРОВЫХ УСТАНОВОК, перечень которых указан в ПРИЛОЖЕНИИ № 3.1 к ДОГОВОРУ.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - ДОГОВОР вступает в силу с даты его подписания обеими СТОРОНАМИ (далее – «ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ») и действует до « » _______ 20 (далее – «ДАТА ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА»), но в любом случае до полного выполнения СТОРОНАМИ своих обязательств, возникших до указанной даты, в том числе до полного исполнения обязательств по взаиморасчетам.

  - При этом срок выполнения РАБОТ для каждой БУРОВОЙ УСТАНОВКИ может устанавливаться отдельно.

- СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

  - Общая стоимость ДОГОВОРА не превысит       (     ) рублей без учета НДС (налога на добавленную стоимость).

  - Общая сумма НДС не превысит       (     )  рублей по ставке 18%.

  - Общая стоимость ДОГОВОРА не превысит        (     ) рублей с учетом НДС.

- ФОРМА ДОГОВОРА, КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ЯЗЫК

  - ДОГОВОР составлен в письменной форме, в       экземплярах (      экземпляр_ для КОМПАНИИ,       экземпляр_ для ПОДРЯДЧИКА) на русском языке.

В случае необходимости, с контрагентами-нерезидентами, возможно изложение настоящего договора на двух языках - русском и английском.

В случае расхождения русского и английского текстов преимущественную силу имеет текст на русском языке.

- УВЕДОМЛЕНИЯ

  - За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем ДОГОВОРЕ, все уведомления или сообщения (далее – «УВЕДОМЛЕНИЯ») в связи с настоящим ДОГОВОРОМ  осуществляются СТОРОНАМИ в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в РАЗДЕЛЕ 7 настоящего ДОГОВОРА.

  - УВЕДОМЛЕНИЯ могут направляться СТОРОНАМИ с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.

  - В случае направления СТОРОНОЙ УВЕДОМЛЕНИЙ с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое УВЕДОМЛЕНИЕ будет считаться полученным другой СТОРОНОЙ с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

  - Любое УВЕДОМЛЕНИЕ, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

  - Уведомление, доставленное по реквизитам, являющимся неактуальными на момент доставки по причине не уведомления или несвоевременного уведомления СТОРОНОЙ об изменении реквизитов, считается своевременно доставленным.

- ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

  - Все изменения и дополнения к ДОГОВОРУ считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны СТОРОНАМИ.

  - Любая договоренность между КОМПАНИЕЙ и ПОДРЯДЧИКОМ, влекущая за собой новые обязательства, касающиеся предмета ДОГОВОРА, должна быть письменно подтверждена СТОРОНАМИ в форме дополнительного соглашения.

- ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ  СТОРОН

  - Каждая СТОРОНА обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты).

Все изменения банковских реквизитов согласовываются Сторонами в письменном виде путем оформления соответствующего дополнительного соглашения к договору.

  - В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания СТОРОНОЙ-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, СТОРОНА-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся  на расчетный счет СТОРОНЫ-плательщика, СТОРОНА-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства СТОРОНЕ-получателю, при этом СТОРОНА-плательщик будет иметь право на возмещение суммы реального ущерба, понесенного в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

- ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА

  - Настоящий ДОГОВОР представляет собой полную договоренность СТОРОН в отношении РАБОТ и заменяет собой все предыдущие письменные и устные переговоры, заявления и договоренности в отношении предмета ДОГОВОРА.

  - Условия настоящего ДОГОВОРА действуют применительно к каждому отдельному НАРЯД-ЗАКАЗУ и ЗАЯВКЕ, подписанному СТОРОНАМИ. В случае расхождений между условиями ДОГОВОРА,НАРЯД-ЗАКАЗА или ЗАЯВКИ приоритет имеют условия, согласованные в ДОГОВОРЕ, если ДОГОВОРОМ прямо не предусмотрено обратное.

- ПОРЯДОК ПРИОРИТЕТНОСТИ В ДОГОВОРЕ

  - Разделы настоящего ДОГОВОРА читаются и толкуются как единый документ.

  - В случае противоречий, которые могут возникнуть между РАЗДЕЛАМИ настоящего ДОГОВОРА, РАЗДЕЛЫ превалируют в порядке, в котором они изложены.

  - В случае разногласий между содержанием ДОГОВОРА и Приложениями и документами, на которые ссылается ДОГОВОР, превалируют условия ДОГОВОРА.

- ДЕЛИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА

  - Если какое-либо положение или раздел настоящего ДОГОВОРА или любого НАРЯД-ЗАКАЗА, в силу ПРИМЕНИМОГО ПРАВА или по решению суда надлежащей юрисдикции будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, такое положение или раздел считаются исключенными из него, а оставшиеся положения и части сохраняют юридическую силу.

Конец РАЗДЕЛА 1.

РАЗДЕЛ 2 начинается со следующей страницы.

- РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМПАНИИ

  - Все распоряжения, уведомления, соглашения, разрешения, утверждения и подтверждения должны быть оформлены в письменном виде. Вся такая документация вместе с перепиской и прочими документами должна быть выполнена на русском языке. КОМПАНИЯ также может потребовать от ПОДРЯДЧИКА предоставить определенную документацию на английском языке за его счет.

  - Тем не менее, если по какой-либо причине считается необходимым для КОМПАНИИ дать ПОДРЯДЧИКУ в первую очередь распоряжения телефонограммой/в устной форме/по электронной почте. ПОДРЯДЧИК должен выполнять такие распоряжения. Любое такое распоряжение должно быть подтверждено письменно в течение 24 (двадцати четырех) часов в сложившихся обстоятельствах. Любые такие распоряжения не должны и не могут изменять условия ДОГОВОРА.

- ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ И ПОДРЯДЧИКА

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ и ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОДРЯДЧИКА являются лица, названные в качестве таковых.

- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ имеет доступ в любое время к ПЛОЩАДКЕ.

  - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ

- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ – лицо, уполномоченное КОМПАНИЕЙ на совершение действий от имени КОМПАНИИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ несет ответственность за передачу и получение от ПОДРЯДЧИКА любых уведомлений, информации и решений.

- Полномочия ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ подтверждаются доверенностью, выданной КОМПАНИЕЙ. КОМПАНИЯ обязана письменно уведомить Подрядчика о назначении представителя компании и объеме предоставленных ему полномочий в течение 5 (пяти) рабочих дней после такого назначения.

- КОМПАНИЯ вправе заменить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ в любое время и уведомить ПОДРЯДЧИКА о такой замене.

  - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА

- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА – уполномоченное ПОДРЯДЧИКОМ лицо, обладающее полномочиями действовать от имени ПОДРЯДЧИКА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА несет ответственность за передачу и получение от КОМПАНИИ любых уведомлений, информации, распоряжений и решений.

- Полномочия ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА подтверждаются доверенностью, выданной ПОДРЯДЧИКОМ. Подрядчик обязан письменно уведомить КОМПАНИЮ о назначении представителя ПОДРЯДЧИКА и объеме предоставленных ему полномочий в течение 5 (пяти) рабочих дней после такого назначения.

- ПОДРЯДЧИК вправе заменить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА в любое время, предварительно уведомив КОМПАНИЮ о такой замене.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

    - ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ в соответствии с требованиями ДОГОВОРА и ПРИМЕНИМОГО ПРАВА, и как это определено в НАРЯД-ЗАКАЗЕ, выданном в соответствии с ДОГОВОРОМ, и выполняет все РАБОТЫ по ДОГОВОРУ с привлечением для выполнения РАБОТ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, с использованием ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и его МАТЕРИАЛОВ, а также прочего имущества (производственных сооружений и всех прочих объектов как временного, так и постоянного характера).

    - ПОДРЯДЧИК получает все лицензии, разрешения и допуски, в частности, лицензии на осуществление деятельности, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ, которые должны быть получены ПОДРЯДЧИКОМ на своё имя в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ. По требованию КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК предоставляет ей копии таких лицензий, разрешений и допусков.

    - В случае необходимости, по договоренности СТОРОН, и как это определено настоящим ДОГОВОРОМ, ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ или их соответствующую часть, используя ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ или иное имущество, предоставляемое ГРУППОЙ КОМПАНИИ или СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ.

Прием-передача ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ и иного имущества КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИКУ в целях выполнения РАБОТ осуществляется с оформлением двухстороннего первичного документа соответствующей формы, который подписывают представители СТОРОН. Все явные недостатки, выявленные визуально в ходе приема-передачи ОБОРУДОВАНИЯ,  МАТЕРИАЛОВ и иного имущества ГРУППЫ КОМПАНИИ и СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ,  отображаются в этом первичном документе. ПОДРЯДЧИК не отвечает за скрытые недостатки или иные недостатки, которые не могут быть обнаружены с учетом места и условий приема-передачи ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ и иного имущества ГРУППЫ КОМПАНИИ и СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ.

ПОДРЯДЧИК имеет право отказаться от использования любого ОБОРУДОВАНИЯ, предоставленного ГРУППОЙ КОМПАНИИ и СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ, если оно не удовлетворяет обязательным требованиям к его техническому состоянию, а также требованиям к безопасности. После приема-передачи ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ и иного имущества ГРУППЫ КОМПАНИИ и СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ по двухстороннему первичному документу ПОДРЯДЧИК несет ответственность за несохранность такого имущества и сопроводительной документации (паспорта, сертификаты и т.д.) в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ и ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.

    - ПОДРЯДЧИК выполняет все свои обязательства по ДОГОВОРУ и РАБОТЫ с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от пользующегося хорошей репутацией подрядчика, имеющего опыт выполнения РАБОТ, предусмотренных в ДОГОВОРЕ.

    - За исключением случаев, когда это является незаконным или физически невозможным, либо может представлять собой риск в области ПБОТОС, ПОДРЯДЧИК выполняет распоряжения КОМПАНИИ по всем вопросам, относящимся к РАБОТАМ.

КОМПАНИЯ не вправе давать распоряжения, не совместимые с обязательными для применения правилами ПБОТОС, относящимися к безопасности ПЕРСОНАЛА и ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА (в совокупности далее называемыми «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ»), а также требовать от ПОДРЯДЧИКА превышения предусмотренных производителем эксплуатационных характеристик ОБОРУДОВАНИЯ. ПОДРЯДЧИК имеет право, применяя ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, организовывать выполнение РАБОТ с использованием ОБОРУДОВАНИЯ наиболее безопасным образом.

    - КОМПАНИЯ сохраняет за собой право заключать с любой СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ договоры на выполнение работ или оказание услуг одновременно с РАБОТАМИ на ПЛОЩАДКЕ. ПОДРЯДЧИК предоставляет КОМПАНИИ и СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ (СЕРВИСНЫМ КОМПАНИЯМ) доступ и возможность выполнять их работу и сотрудничает с СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ.

Взаимоотношения между КОМПАНИЕЙ, ПОДРЯДЧИКОМ и СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ регулируются регламентом взаимоотношений (Приложение 3.7), который согласовывается КОМПАНИЕЙ, ПОДРЯДЧИКОМ и СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ.

    - По завершению РАБОТ или любой части таковых, а также с учетом любых изменений, изложенных в РАЗДЕЛЕ 3, ПОДРЯДЧИК в течение 24 (двадцати четырёх) часов удаляет и убирает с ПЛОЩАДКИ все ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА или находящиеся на хранении или под контролем у ПОДРЯДЧИКА. Вышеуказанный срок продлевается на время, когда отсутствуют дороги наземного и водного сообщения с ТЕРРИТОРИЕЙ РАБОТ.

    - По завершению РАБОТ с использованием ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ, и иного имущества КОМПАНИИ или СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ или любой части таковых ПОДРЯДЧИК обязан возвратить КОМПАНИИ или СЕРВИСНЫМ КОМПАНИЯМ все предоставленное ею для выполнения этих РАБОТ, или любой их части ОБОРУДОВАНИЕ и иное имущество, а также неиспользованные ПОДРЯДЧИКОМ МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ и СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ, а если это оказалось невозможным, - на основании претензии возместить КОМПАНИИ остаточную стоимость такого ОБОРУДОВАНИЯ, неиспользованных МАТЕРИАЛОВ, и иного имущества (с учетом иных положений ДОГОВОРА); либо КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК осуществляют взаимозачет с учетом положений ПРИМЕНИМОГО ПРАВА.

    - ПОДРЯДЧИК выполняет иные обязанности, прямо предусмотренные настоящим ДОГОВОРОМ.

  - ОБЯЗАННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ДОГОВОРУ

    - ПОДРЯДЧИК гарантирует, что он ознакомился с объемом и характером РАБОТ, и подтверждает применение ставок, установленных в РАЗДЕЛЕ 4, как соответствующих выполняемым РАБОТАМ, общим и местным условиям, инфляционным ожиданиям и всем прочим вопросам, которые могут повлиять на ход или эффективность РАБОТ.

    - Исполнитель в течение 10 календарных дней с даты подписания Договора проверяет достаточность представленных исходных данных и при необходимости запрашивает дополнительные исходные данные, при отсутствии указанного запроса Исполнитель в последствии не может ссылаться не недостаточность и/или неправильность исходных данных.

    - Тот факт, что ПОДРЯДЧИКОМ не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на РАБОТЫ, не освобождает ПОДРЯДЧИКА от выполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ.

ПОДРЯДЧИК не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств, из которых СТОРОНЫ исходили при заключении настоящего ДОГОВОРА, как на основание для внесения изменений в ДОГОВОР или как на основание для расторжения ДОГОВОРА, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ.

  - ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ КОМПАНИИ

    - ПОДРЯДЧИК немедленно уведомляет КОМПАНИЮ о любой предполагаемой или фактической остановке РАБОТ, трудовых спорах или других факторах, которые влияют или могут негативно повлиять на выполнение РАБОТ.

    - По требованию КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК также предоставляет КОМПАНИИ информацию, связанную с выполнением РАБОТ по ДОГОВОРУ за исключением информации, которая является коммерческой тайной ПОДРЯДЧИКА.

- ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

  - КОМПАНИЯ в разумный срок, но в любом случае не позднее 3 (трёх) дней до начала выполнения РАБОТ предоставляет ПОДРЯДЧИКУ информацию, необходимую для надлежащего выполнения РАБОТ. Перечень такой информации содержится в РАЗДЕЛЕ 3 настоящего ДОГОВОРА.

  - КОМПАНИЯ обеспечит ПОДРЯДЧИКУ и его СУБПОДРЯДЧИКАМ право доступа и выезда с ПЛОЩАДКИ.

КОМПАНИЯ примет все необходимые меры, чтобы уведомить ПОДРЯДЧИКА обо всех ограничениях и условиях, которые могут повлиять на доступ к ПЛОЩАДКЕ, а ПОДРЯДЧИК со своей стороны обязуется соблюдать любые такие ограничения и условия.

  - КОМПАНИЯ обязуется принять надлежащим образом выполненные РАБОТЫ и оплатить их в соответствии с РАЗДЕЛОМ 4 настоящего ДОГОВОРА.

4.3.	КОМПАНИЯ вправе изменять объем Работ определенный настоящим Договором в пределах следующего согласованного опциона:

опцион КОМПАНИИ в отношении объема Работ в сторону увеличения от объема Работ указанного в Договоре составляет 50% (пятьдесят процентов).

опцион КОМПАНИИ в отношении объема Работ в сторону уменьшения от объема Работ указанного в Договоре составляет 50% (пятьдесят процентов).

Под опционом понимается право КОМПАНИИ уменьшить (–) или увеличить (+) объем Работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены Работ, сроков оказания Работ, согласованных Сторонами в Договоре путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

Условие об опционе КОМПАНИИ является безотзывной офертой Исполнителя в отношении уменьшения или увеличения объема Работ.

Заявление КОМПАНИИ об использовании опциона является акцептом оферты Исполнителя и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона КОМПАНИЯ обязана сообщить об этом Исполнителю, направив ему письменное уведомление за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня изменения объемов. Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 6 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Исполнителя по оказанию Работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объема Работ, указанное в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

  - КОМПАНИЯ обязуется обеспечивать разрешения, допуски и лицензии, которые в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ могут быть получены исключительно КОМПАНИЕЙ на свое имя и несет ответственность в случае отсутствия таких документов.

  - КОМПАНИЯ выполняет иные обязанности, прямо предусмотренные настоящим ДОГОВОРОМ.

- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТУПКИ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

  - УСТУПКА ПРАВ

- КОМПАНИЯ имеет право уступать права и обязанности по настоящему ДОГОВОРУ АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦАМ КОМПАНИИ без предварительного письменного согласия ПОДРЯДЧИКА.

- ПОДРЯДЧИК не имеет права уступать права и обязанности по настоящему ДОГОВОРУ без предварительного письменного согласия КОМПАНИИ, при этом в уступке прав и обязанностей АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦАМ ПОДРЯДЧИКА не может быть необоснованно отказано.

  - ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

    - Список СУБПОДРЯДЧИКОВ, согласованных на момент заключения настоящего ДОГОВОРА, а также состав и объем предоставляемых ими работ и услуг указан в приложении 3.6 к настоящему ДОГОВОРУ. Для привлечения дополнительных СУБПОДРЯДЧИКОВ, ПОДРЯДЧИКУ необходимо выполнить требование, указанное в п. 5.2.3 настоящей Статьи.

    - От ПОДРЯДЧИКА ожидается, что основная часть РАБОТ будет выполняться с использованием собственного ОБОРУДОВАНИЯ и ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, в частности обеспечение БУРОВОЙ УСТАНОВКИ.

    - ПОДРЯДЧИК вправе привлекать для выполнения РАБОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (далее - СУБПОДРЯДЧИКОВ) только при условии получения предварительного письменного согласия КОМПАНИИ на привлечение конкретного СУБПОДРЯДЧИКА для выполнения РАБОТ.

При этом ПОДРЯДЧИК обязуется представить КОМПАНИИ копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений ТРЕТЬИХ ЛИЦ, планируемых для привлечения в качестве СУБПОДРЯДЧИКОВ, до их привлечения к работе по настоящему ДОГОВОРУ.

    - ПОДРЯДЧИК во всех случаях несет перед КОМПАНИЕЙ ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств СУБПОДРЯДЧИКОМ как за свои собственные действия.

При этом ТРЕТЬИ ЛИЦА, не согласованные в качестве СУБПОДРЯДЧИКОВ, считаются таковыми исключительно в целях ответственности ПОДРЯДЧИКА за результат РАБОТ и любых иных действий в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ.

    - ПОДРЯДЧИК обязан включить в заключаемые с СУБПОДРЯДЧИКАМИ договоры условия, предусмотренные Статьями 13, 15, 16, 17, 21 настоящего РАЗДЕЛА 2, РАЗДЕЛОМ 6 настоящего ДОГОВОРА и Приложением 4.7 к настоящему ДОГОВОРУ, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК обязан предоставить копии договоров (за исключением коммерческих условий), заключенных им с такими СУБПОДРЯДЧИКАМИ и, в случае наличия у КОМПАНИИ замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с СУБПОДРЯДЧИКОМ соответствующих изменений.

- ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

  - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА

    - ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечивать постоянное наличие количества ПЕРСОНАЛА, достаточного для выполнения и завершения РАБОТ в соответствии с положениями ДОГОВОРА.

    - Весь ПЕРСОНАЛ, с привлечением которого выполняются РАБОТЫ, должен быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим ПЕРСОНАЛОМ РАБОТ в соответствии с требованиями настоящего ДОГОВОРА и НАДЛЕЖАЩИМИ СТАНДАРТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ.

ПОДРЯДЧИК проверяет и несет ответственность за наличие необходимой квалификации такого ПЕРСОНАЛА.

    - ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА должен иметь возможность свободного общения на русском языке, или общения через переводчика (за счет ПОДРЯДЧИКА). В случае общения через переводчика, ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить качественный технический уровень перевода, а также синхронный перевод.

    - Если ДОГОВОРОМ прямо не предусмотрено иное, ПОДРЯДЧИК несет единоличную ответственность за все затраты, связанные с трудоустройством и администрированием своего ПЕРСОНАЛА, включая (но не ограничиваясь) все экстренные и обычные медицинские услуги, предоставляемые ПЕРСОНАЛУ, и все прочие вопросы, относящиеся к ПЕРСОНАЛУ, включая организацию поездок (бронирование билетов, авиа, наземный и водный транспорт, проживание, питание, содержание и т.д.), получение всех необходимых паспортов и виз (и продление таковых). ПОДРЯДЧИК также обеспечивает соответствие своих РАБОТ требованиям ПРИМЕНИМОГО ПРАВА, связанным с ПЕРСОНАЛОМ ПОДРЯДЧИКА, в том числе несет ответственность за наличие, когда это требуется, у всего ПЕРСОНАЛА необходимых разрешений на работу и перемещение, действительных в течение всего срока действия ДОГОВОРА. По запросу КОМПАНИИ, сведения о таких разрешениях на работу должны быть представлены КОМПАНИИ.

    - ПОДРЯДЧИК также несет единоличную ответственность за своевременную выплату заработной платы и пособий ПЕРСОНАЛУ, включая удержание налогов в соответствии с положениями ПРИМЕНИМОГО ПРАВА.

    - ПОДРЯДЧИК обеспечивает ПЕРСОНАЛ необходимыми средствами индивидуальной защиты, соответствующими рабочим условиям и стандартам КОМПАНИИ.

  - КЛЮЧЕВОЙ ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

    - ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА, который является ключевым для выполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, указывается в качестве такового в ДОГОВОРЕ или список должностей согласовывается отдельно («КЛЮЧЕВОЙ ПЕРСОНАЛ»).

    - КЛЮЧЕВОЙ ПЕРСОНАЛ может быть заменен исключительно с разрешения КОМПАНИИ, о чем ПОДРЯДЧИК письменно уведомляет КОМПАНИЮ. Получение разрешения КОМПАНИИ не требуется в случае увольнения, болезни, требующей замены, или смерти сотрудника.

    - Вновь назначаемый работник должен быть квалифицированным и соответствовать всем требованиям, предъявляемым к ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА; вновь назначаемый КЛЮЧЕВОЙ ПЕРСОНАЛА согласовывается ПОДРЯДЧИКОМ с КОМПАНИЕЙ.

  - МИГРАЦИОННАЯ ОГОВОРКА

    - При исполнении своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ ПОДРЯДЧИК обязуется неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).

В случае если КОМПАНИЯ будет привлечена к административной ответственности за нарушение установленных настоящим пунктом обязательств ПОДРЯДЧИКОМ, КОМПАНИЯ незамедлительно уведомляет об этом ПОДРЯДЧИКА. ПОДРЯДЧИК обязуется возместить КОМПАНИИ уплаченные ею суммы штрафов и разумных расходов, понесенных в связи с таким нарушением со стороны ПОДРЯДЧИКА, в течение 30 (тридцати) дней с момента получения счета КОМПАНИИ, с приложением выписки из решения (копии решения) соответствующего государственного органа о привлечении КОМПАНИИ к административной ответственности в отношении персонала ПОДРЯДЧИКА.

КОМПАНИЯ вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих КОМПАНИИ либо находящихся под контролем КОМПАНИИ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ, если КОМПАНИЕЙ будет выявлено, что использование ПОДРЯДЧИКОМ труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство. При этом указанный запрет не освобождает ПОДРЯДЧИКА от исполнения своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ и не продлевает сроки исполнения обязательств ПОДРЯДЧИКОМ.  В этом случае ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ.

  - ЗАМЕНА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА

    - КОМПАНИЯ может дать ПОДРЯДЧИКУ письменные указания удалить/заменить любой ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА, участвующий в выполнении РАБОТ, который:

  - проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей; или

  - участвует в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам КОМПАНИИ; или

  - не соблюдает соответствующие правила техники безопасности, предусмотренные ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и/или ДОГОВОРОМ.

КОМПАНИЯ указывает причину удаления в письменном указании, и ПОДРЯДЧИК обязан немедленно отстранить любого такого работника от выполнения РАБОТ и удалить его из перечня ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА.

ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет заменить удаленного работника в течение 3 (трех) дней или позднее по согласованию с КОМПАНИЕЙ. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.

В случае невозможности доступа к ПЛОЩАДКЕ с использованием наземного и/или водного транспорта, вышеуказанный срок исчисляется с момента предоставления КОМПАНИЕЙ транспортного средства.

Работник, удаленный по любой из вышеуказанных причин, не может быть привлечен повторно для выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ, или к каким-либо другим работам КОМПАНИИ, без предварительного письменного согласия КОМПАНИИ.

6.4.2. ПОДРЯДЧИК освобождает КОМПАНИЮ от ответственности и берет на себя обязанность по уплате любых расходов, связанных с увольнением таких сотрудников ПОДРЯДЧИКА.

6.4.3. ПОДРЯДЧИК принимает все необходимые меры предосторожности и делает все возможное для предотвращения любого противоправного поведения и беспорядков среди ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА.

- МОБИЛИЗАЦИЯ, ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

  - мобилизация и демобилизация

    - ПОДРЯДЧИК обязан МОБИЛИЗОВАТЬ БУРОВУЮ УСТАНОВКУ в соответствии со сроками, указанными в ДОГОВОРЕ. Обязанности ПОДРЯДЧИКА по МОБИЛИЗАЦИИ включают подготовку, инспекцию, погрузочно-разгрузочные, транспортные и прочие операции, необходимые для перевозки БУРОВОЙ УСТАНОВКИ к указанному компанией местоположению или перевалочному пункту.

    - Если иное не согласовано СТОРОНАМИ, по завершении выполнения РАБОТ или после расторжения ДОГОВОРА, ПОДРЯДЧИК обязан провести ДЕМОБИЛИЗАЦИЮ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ. Обязанности ПОДРЯДЧИКА по ДЕМОБИЛИЗАЦИИ включают подготовку, погрузочно-разгрузочные, транспортные и прочие операции, необходимые для вывоза БУРОВОЙ УСТАНОВКИ. При этом ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ производится до согласованного СТОРОНАМИ ПУНКТА ДЕМОБИЛИЗАЦИИ.

  - КОМПЛЕКТНОСТЬ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

    - БУРОВАЯ УСТАНОВКА должна быть предоставлена полностью укомплектованной для выполнения работ в соответствии со спецификацией, указанной в ДОГОВОРЕ, а также должна быть пригодной для работы в климатических условиях ТЕРРИТОРИИ РАБОТ. Подробная спецификация БУРОВОЙ УСТАНОВКИ указана в Приложении 3.1 к ДОГОВОРУ.

    - В случае, если во время срока действия договора потребуется получение сертификатов/лицензий/допусков для БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, требующее прохождения испытаний/тестов/инспекции, тогда такие испытания/тесты/инспекция должны быть организованы таким образом, чтобы не прерывать работы, выполняемые на момент, когда такое получение сертификатов/лицензий/допусков потребуется.

    - В целях бесперебойной работы БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, подрядчик обязан обеспечить достаточное количество запасных частей на ТЕРРИТОРИИ РАБОТ для её обслуживания и текущего ремонта, включая устранение непредвиденных обстоятельств.

  - ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

    - До начала и по окончании МОБИЛИЗАЦИИ, а также во время выполнения работ по настоящему договору компания имеет право проводить технический аудит буровой установки в соответствии с условиями, указанными в договоре, а если такие условия не указаны, - в соответствии с принятой практикой.

    - Аудит проводится комиссионно с участием назначенных КОМПАНИЕЙ экспертов, в том числе не из сотрудников КОМПАНИИ (для целей настоящей Статьи «КОМИССИЯ»). Комиссия может выполнять аудиты в соответствии с разумными требованиями компании. Технические аудиты буровой установки проводятся на оборудовании, которое является существенным для обеспечения безопасности и эффективности выполняемых работ (буровом, механическом или электрическом оборудовании). Первоначальный аудит нацелен на:

- подтверждение соответствия БУРОВОЙ УСТАНОВКИ техническим требованиям, согласованным в ДОГОВОРЕ;

- подтверждение способности буровой установки выполнять работы;

- подтверждение комплектности БУРОВОЙ УСТАНОВКИ;

- подтверждение того, что все риски, связанные с выполнением работ учтены и  ПОДРЯДЧИКОМ разработан план по минимизации рисков.

    - Подрядчик обязан сотрудничать с Комиссией во время такого аудита, включая, но не ограничиваясь, предоставлением доступа к узлам БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, а также к относящейся к ней технической документации. В случае, если в ходе такого аудита буровой установки будет выявлен недостаток или же операционный риск, связанный с использованием оборудования подрядчика, подрядчик будет обязан предоставить предложения по устранению недостатков и/или операционных рисков в течение 10 (десяти) дней, или же риски становятся полной ответственностью подрядчика.

    - В случае несоответствия БУРОВОЙ УСТАНОВКИ требованиям договора и/или применимого права, компания имеет право применить санкции, указанные в п. 8.3 РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

    - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и положениями ДОГОВОРА.

КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК примут все разумные меры для снижения размера любых убытков, возникших в результате любого нарушения настоящего ДОГОВОРА любой из СТОРОН.

    - Размеры штрафов за нарушения условий настоящего ДОГОВОРА устанавливаются в Приложении 4.5.

    - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА

      - За ущерб, причиненный имуществу ГРУППЫ КОМПАНИИ, ПОДРЯДЧИК несет ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и положениями ДОГОВОРА.

      - За причинение вреда здоровью и в случае смерти работников ГРУППЫ КОМПАНИИ, ПОДРЯДЧИК несет ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ  и положениями ДОГОВОРА.

      - ПОДРЯДЧИК освобождает КОМПАНИЮ от ответственности и гарантирует ей возмещение убытков, в том числе штрафов, связанных с устранением загрязнения:

- возникающего выше стола ротора из-за розливов горюче-смазочных материалов, красок, буровых растворов, жидкостей и любых других субстанций, находящихся во владении или распоряжении группы подрядчика, или же возникающих из оборудования подрядчика, включая буровую установку;

- которое иным образом возникает в ходе выполнения РАБОТ по причине грубой неосторожности или умышленного нарушения группы подрядчика.

      - ПОДРЯДЧИК освобождает КОМПАНИЮ от ответственности и гарантирует ей возмещение убытков, в том числе и штрафов, связанных с нарушением ПРИМЕНИМОГО ПРАВА со стороны ПОДРЯДЧИКА, включая, но не ограничиваясь, нарушение валютного законодательства, нарушение правил таможенного оформления и т.д.

      - ПОДРЯДЧИК признает, что в ходе исполнения настоящего ДОГОВОРА КОМПАНИЯ может организовывать транспортировку имущества и ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА с помощью ТРЕТЬИХ ЛИЦ, в том числе с использованием АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ КОМПАНИИ. ПОДРЯДЧИК освобождает КОМПАНИЮ от ответственности и гарантирует ему возмещение убытков в отношении утраты или порчи имущества ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА, а также причинения вреда здоровью или смерти ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА во время транспортировки, организованной или контролируемой ГРУППОЙ КОМПАНИИ. В этом случае КОМПАНИЯ обязуется передать ПОДРЯДЧИКУ права требования по сделке с перевозчиком и необходимые сопутствующие документы.

ГРУППА КОМПАНИИ не освобождается от ответственности, если такая транспортировка непосредственно ею осуществлялась и ПОДРЯДЧИК не имеет возможности компенсировать такой ущерб на основании страхового покрытия.

      - ПОДРЯДЧИК несет полную имущественную ответственность за сохранность переданных ему КОМПАНИЕЙ материалов, оборудования или иного имущества, необходимого для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

      - В случае холостого проезда геофизической партии по вине ПОДРЯДЧИКА, затраты, выставленные геофизической организацией, оплачивает ПОДРЯДЧИК.

      - В случае повреждения других скважин по вине ПОДРЯДЧИКА или привлеченных им лиц, работы по устранению повреждений и их последствий выполняет (а при невозможности выполнения оплачивает их) ПОДРЯДЧИК за свой счет.

      - В случае повреждения линии электропередачи КОМПАНИИ, ПОДРЯДЧИК восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 12 часов и выплачивает КОМПАНИИ сумму штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

      - ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОВ ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА, ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПЕРСОНАЛА

        - В случае обнаружения факта причинения ущерба имуществу КОМПАНИИ или вреда здоровью или смерти сотрудников КОМПАНИИ, КОМПАНИЯ обязана направить соответствующее уведомление о таком факте ПОДРЯДЧИКУ в соответствии со Статьёй 7 РАЗДЕЛА 1 ДОГОВОРА.

        - Представитель ПОДРЯДЧИКА обязан принять участие  в расследовании причин возникновения НЕДОСТАТКОВ и/или факта причинения ущерба и в составлении Акта о причиненном ущербе не позднее 5 (пяти) дней с даты получения УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ, если иной срок не согласован СТОРОНАМИ.

        - В случае необходимости КОМПАНИЯ обязуется обеспечить участие в расследовании и составлении акта уполномоченных представителей СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ и  заинтересованных ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

        - В случае неявки представителя ПОДРЯДЧИКА в срок, указанный выше, или необоснованного отказа от подписания Акта, КОМПАНИЯ вправе составить Акт о причиненном ущербе без участия ПОДРЯДЧИКА в одностороннем порядке, который будет иметь силу двухстороннего.

        - В Акте о причиненном ущербе должны быть зафиксированы факты причинения ущерба, причины указанных фактов, а также указано, какая из СТОРОН несет ответственность за указанные факты в соответствии с условиями ДОГОВОРА.

        - Согласованный в настоящем пункте порядок применяется во всех случаях выявления фактов причинения ущерба имуществу КОМПАНИИ или причинения вреда здоровью или смерти сотрудникам КОМПАНИИ.

    - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ

      - За ущерб, причиненный имуществу ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА, КОМПАНИЯ несет ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и положениями ДОГОВОРА.

      - За причинение вреда здоровью и в случае смерти работников ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА, КОМПАНИЯ несет ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ  и положениями ДОГОВОРА.

      - ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОВ ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА, ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПЕРСОНАЛУ

        - В случае обнаружения факта причинения ущерба имуществу ПОДРЯДЧИКА или вреда здоровью или смерти сотрудников ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязан направить соответствующее уведомление о таком факте КОМПАНИИ в соответствии со Статьёй 7 РАЗДЕЛА 1 ДОГОВОРА.

        - Представитель КОМПАНИИ обязан принять участие в расследовании факта причинения ущерба и в составлении Акта о причиненном ущербе не позднее 5 (пяти) дней с даты получения уведомления о причинённом ущербе, если иной срок не согласован СТОРОНАМИ. По итогам расследования в Акте указывается СТОРОНА, которая несет ответственность за причиненный ущерб.

        - В случае неявки представителя КОМПАНИИ в срок, указанный выше, ПОДРЯДЧИК вправе составить Акт о причиненном ущербе без участия КОМПАНИИ в одностороннем порядке.

        - Согласованный в настоящем пункте порядок применяется во всех случаях причинения ущерба имуществу ПОДРЯДЧИКА.

    - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

8.1.5.1. Каждая СТОРОНА несет ответственность за причинение вреда имуществу, причинение вреда здоровью или смерти сотрудникам ТРЕТЬИХ ЛИЦ в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.

      - В случае совокупной вины, СТОРОНЫ несут ответственность пропорционально степени вины.

  - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

    - Невыполнением или ненадлежащим выполнением РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ являются следующие факты/действия/бездействия ПОДРЯДЧИКА:

- невыполнение или выполнение РАБОТ с нарушением сроков, установленных ДОГОВОРОМ;

- выполнение РАБОТ не в соответствии с нормативами эффективности и безопасности, предусмотренными в РАЗДЕЛЕ 5 настоящего ДОГОВОРА;

- выполнение РАБОТ с НЕДОСТАТКАМИ, с нарушением НАДЛЕЖАЩИХ СТАНДАРТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ и ПРИМЕНИМОГО ПРАВА;

за исключением случаев, когда любое из указанных событий произошло исключительно в результате действий/бездействия (вины) КОМПАНИИ и/или СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ или геологических осложнений.

    - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ, КОМПАНИЯ имеет право применить любую или несколько из следующих мер:

- Потребовать от ПОДРЯДЧИКА безвозмездного устранения НЕДОСТАТКОВ в установленный КОМПАНИЕЙ разумный срок.

- на основании письменного требования КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК в разумный срок, установленный КОМПАНИЕЙ, должен представить КОМПАНИИ План корректирующих мероприятий по устранению НЕДОСТАТКОВ.

- КОМПАНИЯ должна в течение 5 (пяти)  дней с момента получения Плана корректирующих мероприятий сообщить ПОДРЯДЧИКУ о его  одобрении или дать рекомендации по внесению в него изменений.

- ПОДРЯДЧИК должен, за свой счет,  в указанный в Плане корректирующих мероприятий срок исправить НЕДОСТАТКИ.

- Поручить выполнение РАБОТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ либо выполнить их своими силами и потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения своих расходов на устранение НЕДОСТАТКОВ и других убытков в случае невыполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательства по безвозмездному устранению НЕДОСТАТКОВ в соответствии с п.п. 8.2.2 а);

- Соразмерно уменьшить стоимость выполненных РАБОТ на основании шкалы оценки качества, приведенной в Приложении 4.4 к ДОГОВОРУ;

- Уменьшить объемы РАБОТ по ДОГОВОРУ / НАРЯД-ЗАКАЗУ;

- Потребовать уплаты неустойки, определенной ДОГОВОРОМ (кроме случаев, когда за тот же самый факт неисполнения/ненадлежащего выполнения РАБОТ была соразмерно уменьшена стоимость РАБОТ на основании шкалы оценки качества в порядке, предусмотренном ДОГОВОРОМ);

- Приостановить РАБОТЫ вплоть до устранения НЕДОСТАТКОВ в соответствии со Статьей 10 «ПРИОСТАНОВКА РАБОТ» РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА;

- Досрочно расторгнуть ДОГОВОР и/или конкретный НАРЯД-ЗАКАЗ в порядке, предусмотренном Статьёй 14 РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА.

    - ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОВ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

      - В случае обнаружения фактов невыполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ (в том числе НЕДОСТАТКОВ) КОМПАНИЯ обязана направить соответствующее уведомление о таком факте ПОДРЯДЧИКУ в соответствии со Статьёй 7 РАЗДЕЛА 1 ДОГОВОРА (далее УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ).

      - Представитель ПОДРЯДЧИКА обязан принять участие  в расследовании причин возникновения НЕДОСТАТКОВ и/или факта причинения ущерба и в составлении Акта о выявленных недостатках не позднее 5 (пяти) дней с даты получения УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ, если иной срок не согласован СТОРОНАМИ.

      - В случае необходимости КОМПАНИЯ обязуется обеспечить участие в расследовании и составлении акта уполномоченных представителей СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ и  заинтересованных ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

      - В случае неявки представителя ПОДРЯДЧИКА в срок, указанный выше, или необоснованного отказа от подписания Акта, КОМПАНИЯ вправе составить Акт о выявленных недостатках без участия ПОДРЯДЧИКА в одностороннем порядке, который будет иметь силу двухстороннего.

      - В Акте о выявленных недостатках должны быть зафиксированы факты невыполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ (в том числе НЕДОСТАТКОВ), и/или факты причинения ущерба, причины указанных фактов, а также указано, какая из СТОРОН несет ответственность за указанные факты в соответствии с условиями ДОГОВОРА.

    - Согласованный в настоящем пункте порядок применяется во всех случаях выявления фактов невыполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ (в том числе НЕДОСТАТКОВ).

  - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСООТВЕСТВИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА ТРЕБОВАНИЯМ ДОГОВОРА

    - Несоответствием ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА требованиям ДОГОВОРА является:

- несоответствие ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА указанным в ДОГОВОРЕ техническим условиям;

- некомплектность ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и/или;

- невозможность ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА функционировать в соответствии с расчетными параметрами, указанными в ДОГОВОРЕ, а при их отсутствии в соответствии с расчетными параметрами производителя для такого ОБОРУДОВАНИЯ и/или;

- иное несоответствие ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА ДОГОВОРУ.

    - В случае несоответствия ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА требованиям ДОГОВОРА КОМПАНИЯ имеет право применить любую или несколько из следующих мер:

- Приостановить РАБОТЫ вплоть до устранения НЕДОСТАТКОВ в соответствии со Статьей 10 РАЗДЕЛА 2.

- Осуществить иные права, предусмотренные п. 8.2.2 РАЗДЕЛА 2 настоящего ДОГОВОРА.

    - В случае если ПОДРЯДЧИК обоснует возможность безопасной эксплуатации ОБОРУДОВАНИЯ, не полностью соответствующего условиям ДОГОВОРА, с производительностью, предусмотренной ДОГОВОРОМ, и, соответственно, возможность качественного выполнения РАБОТ в сроки, установленные ДОГОВОРОМ и НАРЯД-ЗАКАЗОМ, КОМПАНИЯ имеет право, но не обязательство, не рассматривать вышеуказанные обстоятельства как несоответствие ОБОРУДОВАНИЯ, о чем СТОРОНЫ подпишут соответствующий акт.

  - ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

    - За исключением случаев:

- нормального износа или НЕДОСТАТКОВ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА; и

- ненадлежащего выполнения РАБОТ ГРУППОЙ ПОДРЯДЧИКА,

КОМПАНИЯ освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности и гарантирует ему возмещение убытков в отношении утраты или порчи имущества, ОБОРУДОВАНИЯ (инструментов) или их составляющих (частей), принадлежащих ГРУППЕ ПОДРЯДЧИКА, случившихся в стволе СКВАЖИНЫ под столом ротора, включая порчу в результате контакта с H2S.

Материальная ответственность КОМПАНИИ за вышеописанные утрату или порчу, с учетом нижеприведенных условий амортизации, равна стоимости ремонта или стоимости замены, в зависимости от того, что ниже, обоснованной ПОДРЯДЧИКОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ. В случае если возможен ремонт, КОМПАНИЯ по своему усмотрению возместит ПОДРЯДЧИКУ стоимость вышеуказанного ремонта или стоимость замены.

Возмещаемая ПОДРЯДЧИКУ стоимость замены, за которую КОМПАНИЯ несет материальную ответственность, подлежит амортизационным вычетам, которые применяются в порядке, указанном в Приложении 2.1.

    - Ответственность КОМПАНИИ за возмещение причинённых убытков по настоящему ДОГОВОРУ ограничивается возмещением реального ущерба.

    - В случае, если до сведения любой из СТОРОН дойдет информация о том, что в связи с каким-либо инцидентом вероятно возникновение претензии, попадающей под действие вышеуказанного освобождения от ответственности, она уведомит об этом другую СТОРОНУ, и будет проведено расследование при полном сотрудничестве обеих СТОРОН.

    - Несмотря на любые положения в ДОГОВОРЕ об обратном, ограничения ответственности и гарантии возмещения ущерба не применяются и не ожидаются СТОРОНОЙ, если претензии, убытки, ущерб, затраты или ответственность являются результатом ГРУБОЙ НЕОСТОРОЖНОСТИ или УМЫШЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - СТОРОНЫ не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, за исключением обязательств по оплате выполненных РАБОТ, если  докажут, что такое неисполнение было вызвано ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой СТОРОНЫ, наступившими после заключения настоящего ДОГОВОРА не по вине СТОРОНЫ, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ относятся, в частности: природные катаклизмы, забастовки (кроме забастовок работников СТОРОН), наводнения, пожары/взрывы, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, опасности и случайности на море, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего ДОГОВОРА.

  - Время, которое требуется СТОРОНАМ  для исполнения своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

  - В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы превышает 90 (девяносто) дней подряд, настоящий ДОГОВОР может быть расторгнут  по письменному заявлению любой из СТОРОН.

  - Несмотря на наступление ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, перед расторжением настоящего ДОГОВОРА вследствие ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ СТОРОНЫ осуществляют окончательные взаиморасчеты.

  - СТОРОНА, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ по причине наступления ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, должна незамедлительно информировать другую СТОРОНУ в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 10 (десять) дней предоставить другой СТОРОНЕ подтверждение ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченной организацией, расположенной по месту возникновения ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, а так же не представление или несвоевременное представление документа, подтверждающего факт возникновения ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, лишает СТОРОНУ, подвергшуюся действию ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, права ссылаться на наступление таких ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

  - В случае невозможности для ПОДРЯДЧИКА осуществлять производство РАБОТ в силу возникновения ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ПОДРЯДЧИК по согласованию СТОРОН может остаться на МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, перейти на другое МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, указанное ему КОМПАНИЕЙ, или демобилизоваться на весь срок действия ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ или на срок, необходимый для КОМПАНИИ, после чего сможет продолжить выполнение РАБОТ в соответствии с указаниями КОМПАНИИ.

На весь срок действия ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ никакие ставки не выплачиваются, если иное не было согласовано СТОРОНАМИ в РАЗДЕЛЕ 4 ДОГОВОРА.

- ПРИОСТАНОВКА РАБОТ

  - КОМПАНИЯ имеет право, уведомив ПОДРЯДЧИКА, приостановить РАБОТЫ или любую их часть в объеме, указанном в уведомлении, по любой причине c предварительным уведомлением за 5 (пять) дней до даты приостановки РАБОТ. В случае приостановки РАБОТ по причине неисполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ и/или несоответствия ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА требованиям ДОГОВОРА указанный срок не применяется и ПОДРЯДЧИК обязан остановить выполнение РАБОТ немедленно после получения уведомления. В любом случае при получении уведомления о приостановке РАБОТ, при необходимости, ПОДРЯДЧИК должен до приостановки РАБОТ, привести СКВАЖИНУ в безопасное состояние, позволяющее продолжить безаварийную работу.

  - Если приостановка вызвана неисполнением обязательств со стороны ПОДРЯДЧИКА, никакие оплаты не будут производиться ПОДРЯДЧИКУ за период приостановки РАБОТ.

  - Если приостановка не вызвана неисполнением обязательств со стороны ПОДРЯДЧИКА, КОМПАНИЯ по возможности сообщает ПОДРЯДЧИКУ ориентировочный срок приостановки и ПОДРЯДЧИКУ производится оплата по соответствующим указанным в ДОГОВОРЕ ставкам.

  - КОМПАНИЯ вправе, посредством направления нового уведомления, дать ПОДРЯДЧИКУ указание возобновить РАБОТЫ в указанных объемах и в указанные КОМПАНИЕЙ разумные сроки, а в случае, если ПОДРЯДЧИК на время приостановки выполнения РАБОТ находился вне ПЛОЩАДКИ – в согласованные СТОРОНАМИ сроки.

  - В случае приостановки РАБОТ КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК встречаются с оговоренной частотой с целью согласования взаимоприемлемых действий на время приостановки РАБОТ.

- ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

  - КОМПАНИЯ сохраняет право собственности на предоставляемые КОМПАНИЕЙ документы и информацию, в частности, ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

  - Если проектные документы, чертежи, отчеты, схемы и прочие документы и данные, которые должны быть предоставлены ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему ДОГОВОРУ, создаются и хранятся в электронном виде, ПОДРЯДЧИК предоставляет КОМПАНИИ такие проектные документы, чертежи, отчеты, схемы и прочие документы и данные на дисках СD-R (минимум 2 копии) или других согласованных электронных носителях, совместимых с системами КОМПАНИИ, в сроки, указанные в РАЗДЕЛЕ 3, или если сроки не определены, в разумно обоснованные сроки, указанные КОМПАНИЕЙ. По требованию КОМПАНИИ файлы предоставляются в оригинальном формате (т.е. Word, Excel, CAD и т.д.), а по взаимной договоренности относительно конкретных РАБОТ – в формате PDF. КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК согласовывают требования к совместимости систем, применимых к РАБОТАМ.

  - Право собственности на все данные, результаты испытаний, таблицы и отчеты любого характера в отношении СКВАЖИН КОМПАНИИ, включая информацию о стволах, добыче, пластах, геологии и залежах, собранную ПОДРЯДЧИКОМ в процессе выполнения РАБОТ, переходит к КОМПАНИИ с момента создания такой информации. После освоения, консервации или ликвидации каждой СКВАЖИНЫ или, если таковое наступит раньше, по завершении РАБОТ ПОДРЯДЧИКА, связанных с такой СКВАЖИНОЙ, ПОДРЯДЧИК передает в распоряжение КОМПАНИИ всю такую документацию. При этом ПОДРЯДЧИК сохраняет интеллектуальные права на любые результаты интеллектуальной деятельности, которые были использованы ПОДРЯДЧИКОМ при выполнении РАБОТ или были созданы ПОДРЯДЧИКОМ (или его ПЕРСОНАЛОМ) при выполнении РАБОТ, если такие результаты интеллектуальной деятельности не были прямо предусмотрены настоящим ДОГОВОРОМ в качестве результата РАБОТ, передаваемого КОМПАНИИ.

- СТРАХОВАНИЕ

  - ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить наличие договоров обязательного страхования, предусмотренных ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, сохранение их в силе на протяжении всего срока действия ДОГОВОРА со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, включая следующие риски:

-    смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

  - Все такие договоры страхования заключаются со страховыми компаниями, надлежащим образом лицензированными, имеющими соответствующие рейтинги надежности и пользующимися хорошей репутацией на российском страховом рынке.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется представлять КОМПАНИИ доказательства наличия договоров страхования, указанных в п.12.1. ДОГОВОРА, по требованию КОМПАНИИ в форме копий стандартных страховых свидетельств/полисов/договоров, или подтверждений от страховых компаний (брокеров).

  - ПОДРЯДЧИК обязуется предоставить КОМПАНИИ по требованию копию договора страхования или подробную информацию о таком страховании, а также доказательства того, что оно имеет силу, и обязан письменно уведомить КОМПАНИЮ о каком-либо изменении в страховых полисах, которое является существенным для ПОДРЯДЧИКА.

  - ПОДРЯДЧИК гарантирует наличие у СУБПОДРЯДЧИКОВ договоров обязательного страхования, предусмотренных ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

  - СТОРОНЫ обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. СТОРОНЫ настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой СТОРОНЫ, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) СТОРОНА предварительно уведомит другую СТОРОНУ о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) СТОРОНА раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

  - Соответствующая СТОРОНА настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

  - Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей СТОРОНОЙ действия другой СТОРОНЫ, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей СТОРОНЫ, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

  - Соответствующая СТОРОНА несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены КОМПАНИИ в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

  - Передача Конфиденциальной информации оформляется актом, который подписывается уполномоченными лицами СТОРОН.

  - Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе СТОРОНЫ, запрещена.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - КОМПАНИЯ вправе  отказаться от исполнения ДОГОВОРА в целом или в любой его части (в том числе в части конкретного НАРЯД-ЗАКАЗА или его части) посредством направления Уведомления о расторжении или об изменении условий ДОГОВОРА, как это предусмотрено в настоящем ДОГОВОРЕ, по любой из нижеследующих причин или по всем этим причинам одновременно:

      - в случае существенного и/или неоднократного неисполнения/ненадлежащего исполнения ДОГОВОРА, а также в случае существенного и/или неоднократного простоя СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ по вине ПОДРЯДЧИКА, всегда с учетом положений Статьи 8 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» РАЗДЕЛА 2;

      - в случае возбуждения процедуры банкротства в отношении ПОДРЯДЧИКА или заключения ПОДРЯДЧИКОМ мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным государственным органом о ликвидации ПОДРЯДЧИКА или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации ПОДРЯДЧИКА, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ;

      - по усмотрению КОМПАНИИ.

      - при неоднократном выявлении нарушений со стороны ПОДРЯДЧИКА требований по безопасному ведению работ, либо однократного нарушения требований по безопасному ведению работ, которое привело к аварии, несчастному случаю или другим тяжелым последствиям.

  - ДОГОВОР считается расторгнутым или измененным с даты получения ПОДРЯДЧИКОМ Уведомления, либо с более поздней даты, указанной в Уведомлении как дата расторжения или изменения ДОГОВОРА. Исключение составляет расторжение ДОГОВОРА в соответствии с п.14.1(с) РАЗДЕЛА 2. В этом случае КОМПАНИЯ обязана уведомить ПОДРЯДЧИКА о расторжении или изменении ДОГОВОРА не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты расторжения.

С даты расторжения или изменения  ДОГОВОРА ПОДРЯДЧИК незамедлительно:

- прекращает РАБОТЫ и удаляет свое ОБОРУДОВАНИЕ с МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ и ТЕРРИТОРИИ РАБОТ за свой счет после приведения СКВАЖИНЫ в безопасное состояние, позволяющее продолжить безаварийную работу;

- предоставляет КОМПАНИИ или назначенному ею лицу полное право доступа для приемки РАБОТ или соответствующей их части;

- по требованию КОМПАНИИ осуществляет в пользу КОМПАНИИ уступку прав и обязанностей по договорам СУБПОДРЯДА в связи с исполнением настоящего ДОГОВОРА, при наличии согласия СУБПОДРЯДЧИКОВ.

- компенсирует КОМПАНИИ полную стоимость МОБИЛИЗАЦИИ и МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ нового ПОДРЯДЧИКА на этот объект по фактически сложившимся затратам, подтвержденным актами выполненных работ.

- компенсирует КОМПАНИИ полную стоимость простоя СЕРВИСНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ КОМПАНИИ в период ожидания открытия зимних автодорог, по фактически сложившимся затратам, подтверждённым актами выполненных работ.

  - В случае расторжения или изменения настоящего ДОГОВОРА на основании пункта 14.1(c) РАЗДЕЛА 2 ПОДРЯДЧИК имеет право на оплату согласно условиям РАЗДЕЛА 4 за РАБОТЫ, выполненные до фактической даты расторжения ДОГОВОРА, наряду с другими платежами, указанными в РАЗДЕЛЕ 4 ДОГОВОРА.

  - В случае расторжения или изменения ДОГОВОРА в соответствии с пунктом 14.1(a) и (b) РАЗДЕЛА 2 КОМПАНИЯ выплачивает ПОДРЯДЧИКУ денежные средства за РАБОТЫ, фактически выполненные и принятые до даты расторжения или изменения ДОГОВОРА, с учетом любых взаимозачетов, предусмотренных положениями настоящего ДОГОВОРА. При этом КОМПАНИЯ не выплачивает ПОДРЯДЧИКУ расходов, связанных с ДЕМОБИЛИЗАЦИЕЙ.

  - РАСТОРЖЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛНОЙ утратЫ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

Каждая из СТОРОН вправе немедленно расторгнуть ДОГОВОР при полной утрате БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, включая случаи, когда БУРОВАЯ УСТАНОВКА повреждена настолько, что ее ремонт и дальнейшее продолжение РАБОТ не представляются возможными. ДОГОВОР будет считаться расторгнутым с момента такой полной утраты или с того момента, когда БУРОВАЯ УСТАНОВКА утратит способность выполнять РАБОТЫ, как указано выше.

Для целей данного пункта понятие «полная утрата» означает фактическую, конструктивную, либо установленную согласно оценке и определению страховщиком ПОДРЯДЧИКА полную гибель БУРОВОЙ УСТАНОВКИ. В случае такого расторжения ДОГОВОРА КОМПАНИЯ выплачивает ПОДРЯДЧИКУ все ставки, сборы, платежи и другие суммы, причитающиеся за РАБОТЫ, надлежащим образом выполненные до даты утраты или повреждения БУРОВОЙ УСТАНОВКИ.

- ПРОВЕРКА ХОДА И КАЧЕСТВА РАБОТ, А ТАКЖЕ ВЫПЛАТ ПОДРЯДЧИКУ

  - КОМПАНИЯ вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество РАБОТ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, сроки выполнения РАБОТ, качество МАТЕРИАЛОВ и БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, а также иного ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, квалификацию специалистов, правильность использования МАТЕРИАЛОВ и/или ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ и т.п. При этом необнаружение в процессе проверки отступлений от условий ДОГОВОРА или иных НЕДОСТАТКОВ не освобождают ПОДРЯДЧИКА от каких-либо обязательств по ДОГОВОРУ и не лишают КОМПАНИЮ права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных РАБОТ. В случае обнаружения КОМПАНИЕЙ отступлений от условий настоящего ДОГОВОРА, которые могут ухудшить качество РАБОТ или стать причиной иных НЕДОСТАТКОВ, КОМПАНИЯ обязана заявить о выявленных НЕДОСТАТКАХ ПОДРЯДЧИКУ не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выявления.

  - ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей КОМПАНИИ ко всем объектам, на которых выполняются РАБОТЫ, а так же к местам хранения МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ, используемых для выполнения РАБОТ.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется не позднее 2 (двух) дней с момента получения соответствующего запроса информировать КОМПАНИЮ о ходе выполнения РАБОТ, а также предоставлять необходимую документацию, подтверждающую объем и качество выполненных РАБОТ, а также объем и качество использованных МАТЕРИАЛОВ.

  - Настоящий порядок применяется в течение срока действия ДОГОВОРА, а также в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев после подписания Акта о приёмке выполненных работ. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ условий настоящего ДОГОВОРА, ненадлежащего выполнения РАБОТ, а также в случаях обнаружения КОМПАНИЕЙ факта завышения ПОДРЯДЧИКОМ в предоставленных документах объемов выполненных РАБОТ и/или стоимости МАТЕРИАЛОВ (если такая стоимость подлежит возмещению КОМПАНИЕЙ) КОМПАНИЯ может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой КОМПАНИЯ должна уведомить ПОДРЯДЧИКА в письменном виде. Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 (десять) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Служебная проверка проводится комиссией, сформированной КОМПАНИЕЙ (в целях настоящей Статьи «КОМИССИЯ»). ПОДРЯДЧИК имеет право представить своего представителя для участия в работе Комиссии.

При этом непредоставление ПОДРЯДЧИКОМ своего представителя для участия в работе Комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных Комиссией.

Сроки выполнения обязательств КОМПАНИИ по подписанию Актов о приемке выполненных работ и/или оплаты выполненных РАБОТ в отношении РАБОТ, ставших предметом служебной проверки, продлеваются на срок до окончания проведения служебной проверки и устранения ПОДРЯДЧИКОМ обнаруженных нарушений.

  - В случае выявления Комиссией и отражения в акте указанных выше фактов КОМПАНИЯ имеет право осуществить следующие действия:

  - По непринятым РАБОТАМ

- представить мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ;

- потребовать устранения выявленных НЕДОСТАТКОВ;

- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных РАБОТ и стоимости МАТЕРИАЛОВ, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии.

  - По принятым РАБОТАМ:

- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных РАБОТ и стоимости МАТЕРИАЛОВ, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии (включая подписанный со стороны ПОДРЯДЧИКА Акт о приемке выполненных РАБОТ, счет-фактуру и т.д.);

- потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте Комиссии.

В случае получения от КОМПАНИИ указанных выше требований и отсутствия у ПОДРЯДЧИКА аргументированных доводов об обратном, ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить их в разумные сроки, установленные КОМПАНИЕЙ.

  - В случае выявления фактов завышения ПОДРЯДЧИКОМ в представленных документах объемов выполненных РАБОТ и/или стоимости материалов, а также в случае выявления фактов ненадлежащего качества выполненных РАБОТ, ПОДРЯДЧИК уплачивает КОМПАНИИ штрафы в размерах, установленных в Приложении 4.5.

Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных НЕДОСТАТКОВ. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в РАБОТЕ ПОДРЯДЧИКА могут быть предъявлены как до подписания Акта о приемке выполненных работ, так и после подписания Акта о приемке выполненных работ.

- ПРАВО УДЕРЖАНИЯ

  - СТОРОНЫ договорились об исключении действия ст. 712, 359, 360 Гражданского кодекса РФ. ПОДРЯДЧИК ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ или ОБОРУДОВАНИЕ или иное имущество КОМПАНИИ или СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ.

В случае привлечения СУБПОДРЯДЧИКОВ ПОДРЯДЧИК обязуется включить аналогичные условия в ДОГОВОРЫ СУБПОДРЯДА.

Кроме того, в случае удержания СУБПОДРЯДЧИКОМ результата РАБОТ, МАТЕРИАЛОВ или ОБОРУДОВАНИЯ или иного имущества КОМПАНИИ или СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ ПОДРЯДЧИК обязуется незамедлительно проинформировать КОМПАНИЮ о данных обстоятельствах путем направления в адрес КОМПАНИИ соответствующего уведомления и обязуется предпринять все необходимые действия для прекращения удержания.

- АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, СТОРОНЫ, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, СТОРОНЫ, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Каждая из СТОРОН настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой СТОРОНЫ, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его СТОРОНЫ.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его СТОРОНЫ, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между СТОРОНАМИ.

  - В случае возникновения у СТОРОНЫ подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая СТОРОНА обязуется уведомить другую СТОРОНУ в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая СТОРОНА имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

  - В письменном уведомлении СТОРОНА обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - СТОРОНЫ настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом СТОРОНЫ прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом СТОРОНЫ обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения СТОРОН в коррупционную деятельность.

  - В целях проведения антикоррупционных проверок ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязуется  в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу КОМПАНИИ предоставить  КОМПАНИИ информацию о цепочке собственников ПОДРЯДЧИКА, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 2.2, к настоящему договору с приложением подтверждающих документов (далее – «Информация»).

В случае изменений в цепочке собственников ПОДРЯДЧИКА включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах ПОДРЯДЧИК обязуется  в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию КОМПАНИИ.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес КОМПАНИИ путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения КОМПАНИЕЙ почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

  - СТОРОНЫ признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

  - СТОРОНЫ гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

  - СТОРОНЫ гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся СТОРОНЫ в целом, так и для конкретных работников обращающейся СТОРОНЫ, сообщивших о факте нарушений.

  - В случае отказа ПОДРЯДЧИКА от предоставления Информации, согласно п. 17.7. настоящего РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации КОМПАНИИ  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

  - В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме Приложения № 2.2 к настоящему Договору КОМПАНИЯ направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 17.7. настоящего РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации КОМПАНИЯ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Действительность, толкование, интерпретация и исполнение ДОГОВОРА регулируются законодательством РФ («РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРАВО»).

  - При возникновении споров, требований и(или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим ДОГОВОРОМ или в связи с ним, СТОРОНЫ обязуются предпринять все возможные и разумные меры по урегулированию их путем переговоров. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для СТОРОН.

В случае если спор, требование и(или) претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии, любая из СТОРОН вправе обратиться в суд.

  - Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего ДОГОВОРА или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, а также встречные требования/иски подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения КОМПАНИИ в соответствии с РЕГУЛИРУЮЩИМ ПРАВОМ;

- ПОКИНУТОЕ ИМУЩЕСТВО ПОДРЯДЧИКА

  - В случаях, когда это требуется в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, или когда имущество, оставленное подрядчикОМ на ТЕРРИТОРИИ РАБОТ, мешает проведению запланированной операционной деятельности КОМПАНИИ, ПОДРЯДЧИК обязуется за свой счёт утилизировать или вывезти такое оставленное имущество, которое может быть приведено в состояние негодности в ходе выполнения РАБОТ. ПОДРЯДЧИК обязан вывезти своё имущество в течение 48 (сорока восьми) часов после окончания выполнения РАБОТ. Вышеуказанный срок продлевается на время, когда отсутствуют дороги наземного и водного сообщения с ТЕРРИТОРИЕЙ РАБОТ.

  - В случае, если подрядчик не выполнит вышеуказанное условие, КОМПАНИЯ оставляет за собой право маркировать имущество ПОДРЯДЧИКА и перевезти его на площадку временного хранения, и ПОДРЯДЧИК возмещает КОМПАНИИ все связанные с вывозом имущества ПОДРЯДЧИКА расходы. Тот факт, что такое имущество застраховано, или же ПОДРЯДЧИКОМ заявлена его полная или конструктивная полная гибель не освобождает ПОДРЯДЧИКА от обязанностей по настоящей Статье утилизировать или вывезти такое имущество с ТЕРРИТОРИИ РАБОТ.

  - Условия настоящей Статьи продолжают действовать также после расторжения настоящего ДОГОВОРА.

- ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

  - ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует, что:

- БУРОВАЯ УСТАНОВКА находится в его законном владении и свободна от претензий и требований ТРЕТЬИХ ЛИЦ. Исключение составляет случай, когда буровая установка предоставляется компанией.

- он будет применять все необходимые навыки, проявлять осторожность и усердие во время производства РАБОТ в соответствии с требованиями настоящего ДОГОВОРА и НАДЛЕЖАЩИМИ СТАНДАРТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ и методами выполнения РАБОТ;

- он будет прилагать усилия к обеспечению полноты и безопасной передачи всей полученной информации, включая информацию по испытаниям и прочую информацию (далее – «ДАННЫЕ»), появившуюся в результате выполнения РАБОТ;

- никакие другие работы ПОДРЯДЧИКА не являются приоритетными в ущерб РАБОТАМ по настоящему ДОГОВОРУ.

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

  - ПОДРЯДЧИК несет ответственность, освобождает от ответственности, защищает,  возмещает ущерб и обеспечивает непривлечение к ответственности ГРУППЫ КОМПАНИИ в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами (включая юридические затраты), расходами и обязательствами, возникающими в связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ, возникающих в связи с выполнением РАБОТ ГРУППОЙ ПОДРЯДЧИКА.

  - В случае если любой из СТОРОН станет известно о таком нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении, каждая из СТОРОН обязана незамедлительно уведомить вторую СТОРОНУ. В таком случае КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК получают право потребовать изменения/модификации РАБОТ или хода выполнения РАБОТ, а ПОДРЯДЧИК обязан без увеличения цены осуществить такое изменение/модификацию РАБОТ или хода выполнения РАБОТ таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального. При этом ПОДРЯДЧИК должен обеспечить выполнение РАБОТ без ущерба качеству и срокам выполнения РАБОТ.

  - ПОДРЯДЧИК должен взаимодействовать только с такими СУБПОДРЯДЧИКАМИ и покупать МАТЕРИАЛЫ и ОБОРУДОВАНИЕ для использования в ходе РАБОТ только у таких  поставщиков, которые соглашаются в письменном виде освобождать от ответственности ПОДРЯДЧИКА в связи с претензиями о предполагаемом нарушении ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ.

Конец РАЗДЕЛА 2.

РАЗДЕЛ 3 начинается со следующей страницы.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

  - “ВЫШКОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ” (ВМР) означает цикл работ по ДЕМОНТАЖУ, перемещению (ПЕРЕЕЗДУ) и МОНТАЖУ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА, а также ПЕРЕДВИЖКЕ и СТАСКИВАНИЮ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ.

  - “ГРАФИК ГЛУБИНА-ДЕНЬ” означает график, отражающий пооперационную последовательность выполнения РАБОТ на СКВАЖИНЕ, включая сроки их выполнения.

  - “НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ” означает нормы времени на производство всех основных видов операций, согласно которым ведутся расчёты графиков глубина-день и определение производительного времени работы буровых бригад.

  - "ПЕРЕЕЗД” означает комплекс работ, обеспечивающих перемещение ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, включая БУРОВУЮ УСТАНОВКУ:

- с ПЕРЕВАЛОЧНОГО ПУНКТА на МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ и/или обратно;

- между МЕСТОПОЛОЖЕНИЯМИ.

Началом любого ПЕРЕЕЗДА является убытие с МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ или ПЕРЕВАЛОЧНОГО ПУНКТА первого транспорта с ОБОРУДОВАНИЕМ, которым укомплектована БУРОВАЯ УСТАНОВКА. Окончанием ПЕРЕЕЗДА является прибытие последней единицы транспорта с указанным ОБОРУДОВАНИЕМ в пункт назначения.

  - “ПЕРЕДВИЖКА” означает комплекс работ, обеспечивающих передвижение БУРОВОЙ УСТАНОВКИ между СКВАЖИНАМИ на одном и том же кусте.

  - “ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ” означает комплект документов, на основании которых выполняются работы по строительству скважин. К ПРОГРАММЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН относятся: групповые рабочие проекты, индивидуальные рабочие проекты, выписки из групповых рабочих проектов, планы работ и другие документы, на основании которых выполняются те или иные операции по строительству скважин. ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ разрабатывается, согласовывается и утверждается в соответствии с нормативными и регламентирующими документами РФ и локальными нормативными документами КОМПАНИИ в соответствии с Приложением 3.4.

  - “СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ” (СУТО) означает систему планово-предупредительных ремонтов и базу данных, которая должна как минимум включать данные о техническом обслуживании (предыдущие данные, технические данные /технические условия, планы проверок и технического обслуживания), включая дефектную ведомость. Управление СУТО осуществляет ПОДРЯДЧИК.

  - “СТАСКИВАНИЕ” означает комплекс работ, обеспечивающих передвижение БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ПОДРЯДЧИКА с последней СКВАЖИНЫ куста на место проведения ДЕМОНТАЖА.

  - “СУТОЧНЫЙ РАПОРТ” означает отчет, содержащий информацию о фактически проделанной ПОДРЯДЧИКОМ РАБОТЕ за сутки, предоставляемый в соответствии с согласованной с КОМПАНИЕЙ формой.

  - Аббревиатуры:

ВСП 	– верхний силовой привод;

ГИС 	– геофизическое исследование скважин;

ГНВП 	– газонефтеводопроявления;

ГСМ 	– горюче-смазочные материалы;

ННБ 	– наклонно-направленное бурение;

НКТ 	– насосно-компрессорная труба;

КНБК 	– компоновка низа бурильной колонны;

МТР 	– материально-технические ресурсы;

ОЗЦ 	– ожидание затвердевания цемента;

ПВО 	– противовыбросовое оборудование;

ПКМ 	– план корректирующих мероприятий;

СИЗ 	– средства индивидуальной защиты;

СПО 	– спуско-подъемные операции;

ТБТ 	– толстостенная бурильная труба;

УБТ 	– утяжелённая бурильная труба;

БСВ 	– буровые сточные воды.

- Разработка программ

КОМПАНИЯ направляет ПОДРЯДЧИКУ разработанную ПРОГРАММУ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ не менее, чем за 5 (пяти) дней до начала выполнения РАБОТ на ПЛОЩАДКЕ. ПОДРЯДЧИК в течение 2 (двух) дней вносит свои замечания и предложения по корректировке ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ. КОМПАНИЯ рассматривает и согласовывает вынесенные ПОДРЯДЧИКОМ предложения, после чего ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ утверждается СТОРОНАМИ.

- ОБЪЕКТЫ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА

  - ПОДРЯДЧИК обязуется обустроить вахтовый поселок на ПЛОЩАДКЕ для размещения ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, КОМПАНИИ И СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ.

Условия проживания, питания и все связанные услуги, включая питьевое водоснабжение и санитарно-технические сооружения для персонала должны отвечать требованиям российских стандартов, стандартов КОМПАНИИ и НАДЛЕЖАЩИХ СТАНДАРТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.

КОМПАНИЯ имеет право в любое время проверять объекты для размещения, питания и медицинского обслуживания персонала.

  - МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить наличие ПЕРСОНАЛА, обученного для оказания первой медицинской помощи. В случае проведения РАБОТ в автономных условиях ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить наличие квалифицированного медицинского персонала.

ПОДРЯДЧИК несет ответственность за оказание первой медицинской помощи любому персоналу, находящемуся на территории ПЛОЩАДКИ

Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров изложены в приложении № 7 к Договору «Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»»

ПРОЖИВАНИЕ

ПОДРЯДЧИК несет ответственность за размещение всего ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА на ПЛОЩАДКЕ.

По требованию КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК предоставляет жилое помещение (вагон-дом/комнату) для персонала КОМПАНИИ и СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ в соответствии с согласованной с КОМПАНИЕЙ спецификацией.

ПОДРЯДЧИК обеспечивает питьевую воду на ПЛОЩАДКЕ.

  - ПИТАНИЕ

ПОДРЯДЧИК несет ответственность за питание всего ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА на ПЛОЩАДКЕ.

ПОДРЯДЧИК также обеспечивает питание для персонала КОМПАНИИ и СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ за безналичный расчет в соответствии с Приложением 3.4 настоящего договора.

  - ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить необходимые для собственных нужд офисные помещения, компьютерную технику, факсимильные аппараты, принтеры, копировальные устройства на ПЛОЩАДКЕ.

ПОДРЯДЧИК несет ответственность за предоставление коммунальных услуг в соответствии с условиями Приложения 3.4.

ПОДРЯДЧИК получает все согласования, лицензии и разрешения, необходимые для проживания персонала на ПЛОЩАДКЕ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ

  - Общие требования

Ответственность СТРОН за водоснабжение, необходимое для обеспечения РАБОТ, включая обеспечение источника питьевой воды, достаточного для удовлетворения потребностей ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, персонала КОМПАНИИ и СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ указана в Приложении 3.4.

  - ПИТьЕВАЯ ВОДА

Источник водоснабжения может быть обеспечен путем строительства специальной артезианской скважины или путем доставки питьевой воды к ПЛОЩАДКЕ. Если доставка воды осуществляется автоцистернами, то СТОРОНЫ обеспечивают освидетельствование таких автоцистерн на пригодность к транспортировке питьевой воды. ПОДРЯДЧИК отвечает за поставку всех водоводов и насосов, необходимых для организации водоснабжения.

  - Вода для технических нужд

ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить необходимый объём пресной воды для приготовления бурового раствора, цементирования и технических нужд.

ПОДРЯДЧИК обеспечивает наличие водосчетчиков для учета расхода воды. ПОДРЯДЧИК ежесуточно фиксирует фактическое потребление воды в журнале учета.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГСМ  И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

  - ГСМ и электроэнергия обеспечиваются в соответствии с Приложением 3.4 «Матрица распределения ответственности».

  - До ввода БУРОВОЙ УСТАНОВКИ в эксплуатацию ПОДРЯДЧИК обязан предоставить сводную таблицу потребления энергии (топлива) для всего ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и средние суточные нормы расхода энергии (топлива). Эти данные будут использованы для контроля ежедневного расхода. Если потребуется, ПОДРЯДЧИК разработает программу по оптимизации расхода энергии или энергетической эффективности.

  - ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОДРЯДЧИК обязан обеспечивать хранение и учет, а также несет ответственность за сохранность горюче-смазочных материалов в соответствующих емкостях на ПЛОЩАДКЕ. Любые подтвержденные потери или разливы в период транспортировки и/или хранения должны быть задокументированы ПОДРЯДЧИКОМ.

Для контроля расхода топлива ПОДРЯДЧИК обязан установить счетчики на прямую и обратную линию топливопровода.

ПОДРЯДЧИК должен предоставлять ежедневные и ежемесячные отчеты о расходе ГСМ. Если в ходе выполнения РАБОТ зафиксировано отклонение от средней нормы потребления, ПОДРЯДЧИК по требованию КОМПАНИИ должен предоставить объяснение данных фактов.

Суточные отчеты должны предоставляться ежедневно вместе с СУТОЧНЫМ РАПОРТОМ.

Ежемесячные отчеты должны предоставляться вместе с документами, указанными в Статье 6 РАЗДЕЛА 4.

КОМПАНИЯ предоставляет дизельное топливо для БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, вахтового поселка и любого другого ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, перечисленного в Приложении 3.1 к настоящему ДОГОВОРУ.

В случае, если аварийные работы выполняются по вине ПОДРЯДЧИКА, в таком случае ПОДРЯДЧИК компенсирует затраты на ДТ и нефть представленными КОМПАНИЕЙ.

В случае превышения нормативного времени на ремонт и техническое обслуживание оборудования ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК возмещает стоимость ДТ и нефти затраченного на сверхнормативный ремонт и ТО.

  - ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

    - ПОДРЯДЧИК обеспечивает КОМПАНИЮ электроэнергией с автономного источника электроэнергии ПОДРЯДЧИКА для подключения станции ГТИ, геофизического подъемника, жилых помещений КОМПАНИИ и исполнителей КОМПАНИИ непосредственно на месте производства работ.

    - При необходимости и при наличии возможности, компания предоставляет подрядчику точку подключения к электросети на ПЛОЩАДКЕ. Подрядчик проводит работы по подключению (отключению) собственных электроустановок к существующим источникам электроэнергии, согласно действующим нормам и правилам.

    - ПОДРЯДЧИК производит установку (опломбированных) сертифицированных приборов учета электрической энергии на БУРОВОЙ УСТАНОВКЕ.

    - ПОДРЯДЧИК определяет ответственных за учет электроэнергии (снятие и передачу показаний, коэффициентов трансформаторов тока, организацию поверки).

    - ПОДРЯДЧИК обязан ежемесячно производить снятие показаний с приборов учета за отчетный период, и предоставлять КОМПАНИИ подписанный со своей стороны Акт о фактической выработке электрической энергии. Отчетный период указан в Статье 6 РАЗДЕЛА 4. ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять отчет вместе с документами, указанными в Статье 6 РАЗДЕЛА 4.

    - Ежемесячно при предоставлении КОМПАНИИ Актов о приемке выполненных работ за отчетный период, ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять отчет о выработке электроэнергии энергокомплексами ПОДРЯДЧИКА.

  - УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА

    - ПОДРЯДЧИК за свой счет производит установку, замену (в случае выхода из строя или истечения срока эксплуатации) и поверку приборов учета, находящихся в собственности ПОДРЯДЧИКА.

    - ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно в письменной форме сообщать КОМПАНИИ обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях в работе приборов учета, эксплуатируемых  Подрядчиком.

    - ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять доступ полномочным представителям КОМПАНИИ к приборам учета, установленным у Подрядчика, для контроля наличия, целостности пломб и условий эксплуатации.

- МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

  - ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ

Применимый пункт отмечен крестом:

В случае подготовки ПЛОЩАДКИ КОМПАНИЕЙ,

ПОДРЯДЧИК обязан провести её инспекцию и принять по акту приема-передачи. ПОДРЯДЧИК принимает по акту скважино-точку с направлением движения станка. В течение 2 (двух) дней после приёма площадки или её части, достаточной для МОНТАЖА и размещения ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК составляет и передаёт КОМПАНИИ сетевой график перевозки ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и МОНТАЖА.

В случае подготовки ПЛОЩАДКИ ПОДРЯДЧИКОМ,

ПОДРЯДЧИК обязан не более, чем за 7 (семь) дней, после предоставления акта выдачи скважина-точки, оформить разрешение на производство земляных работ, согласовать схему подготовки ПЛОЩАДКИ с КОМПАНИЕЙ и разметить ПЛОЩАДКУ.  В течение 7 (семи) дней после начала подготовки ПЛОЩАДКИ ПОДРЯДЧИК составляет и передаёт КОМПАНИИ сетевой график перевозки ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и МОНТАЖА.

  - Технологические схемы наземных и подземных коммуникаций, а также схемы площадКИ с разграничительными линиями передаются КОМПАНИЕЙ ПОДРЯДЧИКУ с составлением Акта сдачи-приемки.

  - ПОДРЯДЧИК получает разрешения энергоснабжающей и эксплуатирующей организаций на транспортировку крупногабаритных грузов, а также на производство РАБОТ в зоне безопасности линии электропередачи.

  - До перемещения БУРОВОЙ УСТАНОВКИ и ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА на ПЛОЩАДКУ ПОДРЯДЧИК представляет и согласовывает с КОМПАНИЕЙ следующие схемы и графики:

- Схему размещения ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА на площадке;

- Схему размещения вахтового поселка;

- Схему монтажа циркуляционной системы и системы очистки, согласованную с СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ и утвержденную КОМПАНИЕЙ;

- Схему ПВО, согласованную с регулирующими государственными органами РФ и Противофонтанной Службой.

  - До начала перемещения БУРОВОЙ УСТАНОВКИ на МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРЯДЧИК обязан провести инспекцию подъездных дорог с составлением Акта о беспрепятственном перемещении ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА. ПОДРЯДЧИК обязан известить КОМПАНИЮ о любых обнаруженных препятствиях и недостатках, а КОМПАНИЯ предпримет все разумные меры для их устранения в границах ТЕРРИТОРИИ РАБОТ. В случае перемещения ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА по пересечённой местности ПОДРЯДЧИК составляет схему трассы перемещения и передаёт её КОМПАНИИ для согласования с землевладельцами.

  - Все работы по МОНТАЖУ и вводу в эксплуатацию БУРОВОЙ УСТАНОВКИ выполняются ПОДРЯДЧИКОМ. ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить сохранность подземных и наземных коммуникаций, проходящих в зоне проведения РАБОТ. За повреждение подземных коммуникаций, не указанных в акте выдачи скважино-точки, ПОДРЯДЧИК ответственности не несет.

  - В случае отклонения от утвержденных схем МОНТАЖА ПОДРЯДЧИК обязан остановить МОНТАЖ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, проинформировать КОМПАНИЮ, и при необходимости разработать и согласовать с КОМПАНИЕЙ новые схемы МОНТАЖА в соответствии с п.6.4. Раздела 3 ДОГОВОРА.

  - За 10 (десять) дней до начала бурения СКВАЖИНЫ ПОДРЯДЧИК оформляет технические условия подключения к источнику питания электроэнергией на объектах и осуществляет подключение. ПОДРЯДЧИК предоставляет разделительный блок/коробку и акты разграничения производственной ответственности.

  - За 5 (пять) дней до предполагаемого начала бурения СКВАЖИНЫ ПОДРЯДЧИК обязан известить КОМПАНИЮ о готовности к проведению РАБОТ по бурению скважин. На основании указанной даты КОМПАНИЯ приглашает СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ для начала проведения сопутствующих работ одновременно с ПОДРЯДЧИКОМ.

  - После МОНТАЖА ПОДРЯДЧИК с участием представителя КОМПАНИИ проводит пусковую комиссию по вводу БУРОВОЙ УСТАНОВКИ в эксплуатацию.

  - ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению РАБОТ по бурению СКВАЖИНЫ только после устранения предписаний в Акте о вводе БУРОВОЙ УСТАНОВКИ в эксплуатацию, если таковые имеются.

  - После получения разрешения на ввод БУРОВОЙ УСТАНОВКИ в эксплуатацию ПОДРЯДЧИК составляет Акт об окончании монтажа и передает его КОМПАНИИ.

  - До начала РАБОТ по бурению СКВАЖИНЫ ПОДРЯДЧИК обязуется организовать подключение всех жилых, складских блоков и оборудования ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА, КОМПАНИИ и СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ и обеспечение их электроэнергией.

Подключение производится после того, как ПОДРЯДЧИК, КОМПАНИЯ и СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ выполнят требования Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001), Правила эксплуатации электроустановок, Правила безопасности для электрических сетей свыше 1000 В.

- БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ

  - ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ, указанные в утвержденной ПРОГРАММЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ.

  - ПОДРЯДЧИК обеспечивает выполнение:

- сборки / разборки КНБК;

- механического бурения (углубления) ствола СКВАЖИНЫ;

- проведения СПО;

- содействия в креплении обсадных колонн СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ;

- операций с буровыми растворами;

- монтажа и демонтажа ПВО и обвязка устья скважины;

- опрессовки обсадных колонн и ПВО;

- шаблонировки бурильных и обсадных труб, а также их элементов;

- содействия в проведении ГИС;

- подготовительно-заключительных работ к проведению сопутствующих технологических операций;

- иных операций, указанных в Приложении 3.4 «Матрица распределения обязанностей».

  - НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ

Для производства РАБОТ по ННБ, ПОДРЯДЧИК обеспечивает:

- бесперебойную подачу электроэнергии 220 – 240 вольт;

- соблюдение технологических параметров режима бурения согласно утвержденной ПРОГРАММЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ;

- наличие точек врезки для установки датчиков, необходимых для проведения измерений.

  - буровые растворы

ПОДРЯДЧИК осуществляет следующие операции, связанные с буровыми растворами:

- приготовление и обработка реагентами буровых растворов;

- очистка буровых растворов с помощью ОБОРУДОВАНИЯ для удаления твердой фазы;

- содействие в осуществлении мониторинга и контроля параметров буровых растворов (плотность, условная вязкость, водоотдача, содержание песка, уровень pH);

в соответствии с программой по буровым растворам, подготовленной СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ и согласованной КОМПАНИЕЙ под надзором и в соответствии с указаниями такой СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ.

ПОДРЯДЧИК гарантирует проектную производительность работы ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА для очистки бурового раствора. Профилактическое обслуживание ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА для очистки бурового раствора будет производиться в соответствии с инструкциями компании-производителя. В случае непроизводительной работы ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, если проблемы не были устранены непосредственно после их обнаружения, ПОДРЯДЧИК обязуется пригласить на место работ специалиста с предприятия-изготовителя комплектующего ОБОРУДОВАНИЯ или сертифицированной сервисной компании для устранения возникшей проблемы. Расходы на оплату услуг специалиста ложатся на ПОДРЯДЧИКА.

Типы и количество сеток ОБОРУДОВАНИЯ для очистки бурового раствора будут согласованы СТОРОНАМИ с целью обеспечения оптимальной производительности ОБОРУДОВАНИЯ для определенных буровых растворов. Хранение использованных сеток будет организовано должным образом с целью обеспечения длительных сроков эксплуатации.

ПОДРЯДЧИК обязан предоставить гамму сменных насадок (конусов) для гидроциклонов различных типоразмеров, согласованную с КОМПАНИЕЙ.

  - Проведение замеров глубины

ПОДРЯДЧИК производит точные измерения глубины СКВАЖИНЫ, ведение меры бурильного инструмента и меры обсадной трубы (далее «ИЗМЕРЕНИЯ») и фиксирует результаты этих ИЗМЕРЕНИЙ в СУТОЧНОМ РАПОРТЕ и буровом журнале. КОМПАНИЯ имеет право в любое время потребовать, чтобы ПОДРЯДЧИК произвел контрольное Измерение глубины СКВАЖИНЫ.

В случае предоставления недостоверной информации по Измерению, ПОДРЯДЧИК несет ответственность за причиненный ущерб в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и условиями ДОГОВОРА.

  - Содействие в осуществлении инклинометрических замеров

ПОДРЯДЧИК оказывает содействие в проведении замеров кривизны с использованием приборов, предоставленных СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ по техническому и технологическому сопровождению ННБ или КОМПАНИЕЙ.

  - Спуск обсадных колонн, хвостовиков и НКТ

ПОДРЯДЧИК производит спуск обсадной колонны, хвостовика и НКТ в соответствии с ПРОГРАММОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ. Ответственность за подготовку плана на спуск обсадной колонны указана в Приложении 3.4.

В течение 3 (трех) дней после спуска обсадной колонны ПОДРЯДЧИК предоставляет ведомость с указанием количества спущенных труб и меры спущенной обсадной колонны.

  - СОДЕЙСТВИЕ В ЦЕМЕНТИРОВАНИИ СКВАЖИН

ПОДРЯДЧИК осуществляет содействие СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ по цементированию в соответствии с Приложением 3.4.

  - СОДЕЙСТВИЕ В проведении гис

ПОДРЯДЧИК осуществляет содействие СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ по ГИС в соответствии с Приложением 3.4.

  - Опрессовка

ПОДРЯДЧИК выполняет опрессовку в соответствии с инструкциями для следующего ОБОРУДОВАНИЯ:

- ПВО;

- обсадных колонн в СКВАЖИНЕ;

- устьевого оборудования СКВАЖИН и межколонных пространств;

- бурильной колонны;

- ОБОРУДОВАНИЯ для измерения пластового давления;

- и иного ОБОРУДОВАНИЯ по требованию КОМПАНИИ;

Результаты всех испытаний фиксируются в Акте об опрессовке в соответствии с полученными указаниями и подписываются ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТОРОН.

  - Содействие в отборе и хранении кернового материала

ПОДРЯДЧИК выполняет работы по отбору керна:

- Механическое бурение с отбором керна;

- Извлечение керна из керноотборочного снаряда;

- Предоставление меры бурильного инструмента, использованного при механическом бурении с отбором керна;

- Перемещение кернового материала в пределах ПЛОЩАДКИ.

Отбор керна выполняется в соответствии с программой по отбору керна, подготовленной СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ и согласованной с КОМПАНИЕЙ под надзором и в соответствии с указаниями такой СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ.

  - Содействие в производстве специализированных видов работ

По указанию КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК оказывает содействие СЕРВИСНЫМ КОМПАНИЯМ в выполнении следующих работ на территории ПЛОЩАДКИ:

- газовый каротаж;

- ловильные работы (когда работы выполняются СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ);

- испытание пласта;

- перемещение ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ;

- монтаж вспомогательного ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ;

- иные специализированные виды работ/услуг по согласованию СТОРОН.

  - Вспомогательные работы / услуги

ПОДРЯДЧИК осуществляет дополнительные работы/услуги, требуемые для завершения РАБОТ, в соответствии с Приложениями к ДОГОВОРУ и соответствующим НАРЯД-ЗАКАЗОМ:

- бурение водозаборной/артезианской скважины;

- ликвидация водозаборной/ артезианской скважины;

- завоз воды;

- ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ БУРЕНИЯ

  - Бурение СКВАЖИНЫ считается завершенным после спуска и цементирования эксплуатационной колонны/хвостовика, либо спуска и установки фильтра в открытом стволе, при необходимости проведения комплекса ГИС по качеству цементирования,  подтверждения соответствия искусственного забоя проектным показателям и подтверждения целостности эксплуатационной колонны/хвостовика, колонной головки и фонтанной арматуры после их опрессовки на проектное давление.

  - Опрессовка эксплуатационной колонны выполняется в присутствии ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ, который информируется о проведении испытания не менее чем за 16 (шестнадцать) часов до проведения испытания. Результаты опрессовки подтверждаются в письменном виде и подписываются  обеими СТОРОНАМИ.

  - После окончания бурения и освобождения устья СКВАЖИНЫ ПОДРЯДЧИК в случае необходимости обязан в течение разумного времени произвести:

- Демонтаж временных сооружений и коммуникаций

- зачистку территории;

- отсыпку грунтом устья пробуренной СКВАЖИНЫ;

- горизонтальную планировку;

- восстановление обваловки на передаваемой позиции;

и передать позицию СКВАЖИНЫ в обустройство/освоение с составлением соответствующего Акта приема-передачи.

Если СКВАЖИНА/куст СКВАЖИН закончен(а) строительством в зимнее время, и после таяния снега выявится некачественная зачистка территории площадки, ПОДРЯДЧИК обязуется в течение разумного времени, указанного КОМПАНИЕЙ с момента обнаружения привести территорию ПЛОЩАДКИ в надлежащее состояние и передать по акту-передачи.

  - В течение 10 (десять) дней после окончания бурения СКВАЖИНЫ, ПОДРЯДЧИК предоставляет КОМПАНИИ документацию, необходимую для формирования дела СКВАЖИНЫ согласно Приложению 3.5.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАБОТАМ НА СКВАЖИНЕ

  - Общие требования к отчетности представлены в Приложении 3.5.

  - ПОДРЯДЧИК ведет буровой журнал, а также иную техническую документацию согласно требованиям ПРИМЕНИМОГО ПРАВА и стандартам КОМПАНИИ для учета фактически выполненных РАБОТ по всем СКВАЖИНАМ.

  - ПОДРЯДЧИК обязан иметь полный комплект письменных рабочих инструкций (на русском языке) по видам РАБОТ, которые охватывают все стандартные и нестандартные операции, выполняемые на ОБОРУДОВАНИИ ПОДРЯДЧИКА.

- ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА

  - По требованию КОМПАНИИ, ПОДРЯДЧИК незамедлительно представляет паспорта, сертификаты, разрешения на применение, инструкции по эксплуатации на все ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА на русском языке.

  - ПОДРЯДЧИК выполняет техническое обслуживание, дефектоскопию и ремонт своего ОБОРУДОВАНИЯ в целях обеспечения его исправности и полного соответствия эксплуатационным характеристикам и техническим условиям за свой счет.

  - ПОДРЯДЧИК использует оригинальные запасные части компании-изготовителя комплектного ОБОРУДОВАНИЯ, или запасные части аналогичного или более высокого качества.

  - ПОДРЯДЧИК предоставит КОМПАНИИ действующий сервисный контракт на техническое обслуживание БУ и оборудования, заключенный на срок не менее 2 года.

  - По требованию КОМПАНИИ, ПОДРЯДЧИК предоставляет доступ и оказывает содействие в проверке ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА со стороны КОМПАНИИ или назначенных компанией ТРЕТЬИХ ЛИЦ. По результатам проверки КОМПАНИЯ имеет право запретить использование всего или части ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, которое не соответствует техническим условиям изготовителя, или по причине несоответствия требованиям ПБОТОС, или по причине несоответствия требованиям, предъявляемым к ОБОРУДОВАНИЮ ПОДРЯДЧИКА по ДОГОВОРУ. ПОДРЯДЧИК незамедлительно и за свой счет производит замену таких компонентов другим ОБОРУДОВАНИЕМ.

  - ПОДРЯДЧИК за свой счет организует проведение проверки ОБОРУДОВАНИЯ в соответствии с требованиями ПРИМЕНИМОГО ПРАВА и НАДЛЕЖАЩИМИ СТАНДАРТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. ПОДРЯДЧИК представляет КОМПАНИИ отчеты о проведении всех таких проверок и производит за свой счет замену или ремонт всех отбракованных изделий.

  - В течение всего срока действия ДОГОВОРА ПОДРЯДЧИК за свой счет организует проверку всего ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА согласованной СТОРОНАМИ независимой инспектирующей организацией в сроки, которые должны быть согласованы с КОМПАНИЕЙ и в соответствии с СУТО.

  - КОМПАНИЯ вправе запросить ПОДРЯДЧИКА обновить / модифицировать ОБОРУДОВАНИЕ для улучшения производительности. По согласованию СТОРОН ПОДРЯДЧИК обеспечивает требуемое ОБОРУДОВАНИЕ, о чем СТОРОНЫ подпишут дополнительное соглашение. На момент запроса ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА должно полностью соответствовать спецификации, указанной в Приложении 3.1.

  - КОМПАНИЯ предоставляет ПОДРЯДЧИКУ результаты инспекционных проверок, на основании которых ПОДРЯДЧИК подготавливает перечень корректирующих мероприятий (ПКМ). Мероприятия, указанные в ПКМ, должны выполняться ПОДРЯДЧИКОМ в согласованные обеими СТОРОНАМИ сроки. В план могут быть внесены новые мероприятия по результатам последующих инспекций. ПОДРЯДЧИК обязуется вести мониторинг выполнения ПКМ и информировать КОМПАНИЮ о результатах его выполнения не реже, чем 1 (один) раз в месяц.

  - Осмотр БУРОВОЙ УСТАНОВКИ на ПЛОЩАДКЕ производится ПОДРЯДЧИКОМ и КОМПАНИЕЙ, как совместно, так и раздельно. Результат осмотра фиксируется и оформляется соответствующими документами.

Данные о техническом обслуживании (предыдущие данные, технические данные/технические условия, планы проверок и технического обслуживания), включая дефектную ведомость, хранятся в базе данных СУТО ПОДРЯДЧИКА, управление которой осуществляет ПОДРЯДЧИК.

  - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ПОДРЯДЧИК обеспечивает ПЛОЩАДКУ МАТЕРИАЛАМИ, а также дополнительным ОБОРУДОВАНИЕМ, которое не входит состав ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, указанного в Таблице 1 Приложения 3.2, но используется ПОДРЯДЧИКОМ в ходе выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ (далее – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ), при этом перечень МАТЕРИАЛОВ и дополнительного ОБОРУДОВАНИЯ и срок их предоставления указывается в ЗАЯВКЕ.

МАТЕРИАЛЫ, которыми обеспечил и использовал ПОДРЯДЧИК в ходе выполнения РАБОТ, должны быть сертифицированы, если сертификация требуется в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.

- МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ И СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ

  - КОМПАНИЯ предоставляет ПОДРЯДЧИКУ МАТЕРИАЛЫ и ОБОРУДОВАНИЕ, в соответствии с Приложением 3.4 к ДОГОВОРУ.

  - ПОДРЯДЧИК за 10 дней до начала работ согласовывает с КОМПАНИЕЙ лимит на потребление     дизельного топлива и нефти в летний и зимний период исходя из потребления на одну скважину.

  - По требованию КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК оказывает содействие в монтаже и демонтаже ОБОРУДОВАНИЯ, предоставляемого КОМПАНИЕЙ или СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ.

  - ПОДРЯДЧИК обязан:

- должным образом обращаться, хранить и вести учет всех находящихся в его распоряжении МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ и СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ;

- осуществлять получение, учет, списание и возврат МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ, переданных ПОДРЯДЧИКУ, в соответствии с процедурой, принятой в КОМПАНИИ;

- определить материально-ответственных лиц (МОЛ), ответственных за организацию учета и отчетности по использованию МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ и СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ. МОЛ со стороны ПОДРЯДЧИКА назначается приказом по предприятию, копия которого предоставляется КОМПАНИИ до начала РАБОТ.

  - ОТПУСК МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИЕЙ

В случае необходимости, по договоренности СТОРОН ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ или их соответствующую часть, используя МАТЕРИАЛЫ, предоставляемые КОМПАНИЕЙ.

КОМПАНИЯ несет ответственность за качество предоставленных ею МАТЕРИАЛОВ.

ПОДРЯДЧИК обязан определить материально-ответственное лицо (МОЛ), ответственное за организацию учета с использованием давальческих МАТЕРИАЛОВ. МОЛ со стороны ПОДРЯДЧИКА обязан иметь доверенность на получение, учет, хранение и отпуск товарно-материальных ценностей; оригинал доверенности в количестве 2 (двух) экземпляров предоставляется ПОДРЯДЧИКОМ КОМПАНИИ до начала выполнения РАБОТ.

Выдача МАТЕРИАЛОВ осуществляется КОМПАНИЕЙ ПОДРЯДЧИКУ на основании надлежащим образом оформленной доверенности и Акта о приемке-передаче материалов по форме М-15 или в соответствии с формой, согласованной СТОРОНАМИ, с указанием, что МАТЕРИАЛЫ передаются на давальческой основе (с указанием номера и даты НАРЯД-ЗАКАЗА) на ПЛОЩАДКЕ.

Обязанность КОМПАНИИ передать МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКУ считается исполненной в момент подписания ПОДРЯДЧИКОМ формы М-15. Риск случайной гибели или случайного повреждения МАТЕРИАЛОВ переходит к ПОДРЯДЧИКУ с момента подписания ПОДРЯДЧИКОМ вышеуказанной формы.

При приемке, складировании и хранении МАТЕРИАЛОВ, выданных КОМПАНИЕЙ, ПОДРЯДЧИК обеспечивает принятие мер, предотвращающих их повреждение или утрату. В случае повреждения/утраты МАТЕРИАЛОВ по вине ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК за свой счет обязуется закупить МАТЕРИАЛЫ в количестве поврежденных/утраченных или компенсировать их стоимость с учетом иных условий ДОГОВОРА.

В течение 10 (десяти) дней с даты завершения РАБОТ на каждой ПЛОЩАДКЕ ПОДРЯДЧИК осуществляет по выбору КОМПАНИИ:

- возврат неиспользованных в ходе выполнения РАБОТ МАТЕРИАЛОВ на ПЛОЩАДКЕ;

- осуществляет их перевозку на следующую ПЛОЩАДКУ.

МОЛ ПОДРЯДЧИКА передает КОМПАНИИ отчет по пользованию давальческих МАТЕРИАЛОВ по форме М-19, М-29 или в соответствии с формой, согласованной СТОРОНАМИ, ежемесячно в сроки, предусмотренные пунктом 6.1 РАЗДЕЛА 4 ДОГОВОРА.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

  - ПОДРЯДЧИК назначает лицо, отвечающее за безопасное проведение РАБОТ на БУРОВОЙ УСТАНОВКЕ, а также по всем вопросам ПБОТОС на ПЛОЩАДКЕ.

  - ПОДРЯДЧИК полностью несет ответственность за работоспособность и исправность ПВО, а также за обученность ПЕРСОНАЛА действиям во время ГНВП и пожара. При этом ПОДРЯДЧИК руководствуется регламентирующими государственными документами, а также нормативными документами КОМПАНИИ.

  - ПОДРЯДЧИК обязан постоянно содержать и эксплуатировать ПВО в надлежащем состоянии и несет ответственность за непринятие мер по предотвращению ГНВП и пожаров.

  - ПОДРЯДЧИК проводит проверку и испытания всех противовыбросовых устройств в соответствии с положениями ПРИМЕНИМОГО ПРАВА, указаниями КОМПАНИИ и утвержденным КОМПАНИЕЙ порядком проведения испытаний. Результаты испытаний указываются в СУТОЧНОМ РАПОРТЕ, а также в соответствующих разделах протоколов испытаний.

  - Предлагаемый ПОДРЯДЧИКОМ порядок контроля скважины представляется ПОДРЯДЧИКОМ КОМПАНИИ для её рассмотрения и согласования до начала РАБОТ. КОМПАНИЯ оставляет за собой право при необходимости применить свой порядок контроля скважины. Порядок контроля скважины означает задокументированный ПОДРЯДЧИКОМ комплекс мероприятий, обеспечивающих выполнение требований государственных нормативных документов, стандартов и инструкций КОМПАНИИ, а также иных нормативных актов, касающихся контроля СКВАЖИНЫ и безопасного проведения РАБОТ. Необходимая сопутствующая документация должна быть согласована с территориальными государственными надзорными органами в установленном ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ порядке.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется проводить плановые и внеплановые учебные тревоги по действиям при ГНВП и возникновению пожаров с периодичностью не реже, указанной в порядке контроля скважины.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется предоставить в компанию график ежемесячного выезда комиссии ПДК ПОДРЯДЧИКА с предоставлением отчета в КОМПАНИЮ о выявленных нарушениях и принятых мер для их устранения.

- ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

  - ПОДРЯДЧИК предпринимает все необходимые меры для исключения загрязнения или заражения окружающей природной среды, и немедленно информирует ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ в письменном виде во всех случаях загрязнения или заражения окружающей природной среды, независимо от его масштабов.

  - ПОДРЯДЧИК за свой счет осуществляет вывоз и утилизацию образующихся в процессе проведения работ твердых бытовых отходов и бытовых канализационных стоков ПОДРЯДЧИКА, КОМПАНИИ и СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ. Вывоз и утилизация металлолома, отработанных запчастей, горюче-смазочных материалов, ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и БСВ является обязанностью ПОДРЯДЧИКА, за исключением бурового шлама.

  - ПОДРЯДЧИК обеспечивает вывоз промышленных отходов от ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИИ (таких как, предохранительные кольца от обсадных труб, упаковка, хим. реагенты) с ТЕРРИТОРИИ РАБОТ.

  - ПОДРЯДЧИК обязан самостоятельно вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов в пределах установленных нормативов, за сверхнормативное и сверхлимитное загрязнение окружающей среды. ПОДРЯДЧИК обязан самостоятельно отчитываться по расчетам платы за негативное воздействие на окружающую среду в территориальный орган исполнительной власти, выполняющий функцию администрирования платы за негативное воздействие на окружающую среду. КОМПАНИЯ вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА представления подтверждающих документов.

  - ПОДРЯДЧИК и КОМПАНИЯ согласовывают максимальное/нормативное количество шлама, загрязненного грунта,  и отработанного бурового раствора, которое может образовываться при бурении каждой СКВАЖИНЫ, а в случае кустового бурения - группы СКВАЖИН на кустовой площадке.

  - ПОДРЯДЧИК осуществляет разработку и согласование проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ), проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), нормативов допустимых сбросов (НДС) и другой требуемой природоохранной документации и статистической отчетности.

  - При проведении РАБОТ на объектах КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК обязан:

- Выполнять РАБОТЫ в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и  Главгосэксрпертизы  (ГГЭ);

- Представлять КОМПАНИИ документы, подтверждающие утилизацию, вывоз и сдачу  отходов;

- Использовать в производстве химреагенты, на которые имеются нормативные документы на химпродукт (ГОСТ, ОСТ, ТУ), паспорта безопасности, разрешение уполномоченного сертификационного центра на безопасное применение химпродуктов в технологических процессах бурения скважин;

- Обеспечить сбор, безопасное временное хранение и передачу специализированному предприятию на утилизацию (обезвреживание) неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих и других токсичных отходов, принадлежащих подрядчику;

- Исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшего из строя. ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении РАБОТ на СКВАЖИНАХ, в которых ранее в результате аварии оставлены источники ионизирующего излучения.

  - ПОДРЯДЧИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Сбрасывать в шламовый амбар, на площадку и на прилегающие участки, иные производственные площадки КОМПАНИИ нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные жидкости, твердые бытовые и иные отходы;

- Выполнять не предусмотренные ДОГОВОРОМ работы;

- Мойка и ремонт автомобилей, машин и механизмов, складирование отходов в несогласованных местах, в том числе водоохранных зонах рек и ручьев.

  - Фиксация факта нарушения обязательств в части охраны окружающей среды осуществляется путем составления двустороннего акта, подписанного ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ и ответственными лицами ПОДРЯДЧИКА.

- ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

  - ПОДРЯДЧИК обеспечивает перевозку ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА на ПЛОЩАДКУ и обратно силами и за счет ПОДРЯДЧИКА.

  - ПОДРЯДЧИК обеспечивает наличие необходимой для выполнения РАБОТ вспомогательной техники согласно Приложению 3.2.

  - ПОДРЯДЧИК обязан не допускать случаев въезда и парковки личного транспорта персонала Подрядчика на ПЛОЩАДКУ, а также согласовать с КОМПАНИЕЙ доставку персонала Подрядчика к площадке по зимней автодороге, путем направления КОМПАНИИ уведомления с указанием:

- времени осуществления перевозки;

- маршрута перевозки;

- транспортных средств (включая марку, государственный регистрационный номер автомобиля);

- списка персонала Подрядчика.

  - ПОДРЯДЧИК знакомится с перечнями изделий, ввоз которых на территорию РФ ограничен или запрещен российскими властями, а также изделий, на ввоз которых требуется соответствующая лицензия. ПОДРЯДЧИК не представляет для ввоза в РФ изделия, ввоз которых запрещен или ограничен; ПОДРЯДЧИК несет самостоятельную ответственность за любое нарушение этого условия ДОГОВОРА. Все импортируемое ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА должно иметь разрешительную документацию для возможности эксплуатации на территории РФ.

  - ПОДРЯДЧИК организовывает и несет ответственность за доставку ОБОРУДОВАНИЯ и  МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА на ПЛОЩАДКУ и вывоз обратно.

  - На каждую единицу спецтехники, либо иное транспортное средство, используемое ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения работ, ПОДРЯДЧИК обязан оформить пропуска на право проезда на объекты КОМПАНИИ независимо от формы собственности на транспортные средства согласно внутреннему нормативному документу КОМПАНИИ.

  - При транспортировке грузов (товарно-материальных ценностей («ТМЦ»), и др. оборудования) на свою базу или по территории КОМПАНИИ, завозе материалов и оборудования ПОДРЯДЧИК обязан иметь надлежащим образом оформленные транспортные накладные  («ТН») (с указанием даты и номера ТН, объема перевозимого груза).

  - ПОДРЯДЧИК обязан предоставить КОМПАНИИ доступ к системам мониторинга за передвижением транспорта в режиме онлайн.

  - Доставка материалов и оборудования на Объект работ, а также доставка на Объект работ материалов и оборудования, предоставляемых КОМПАНИЕЙ, осуществляется:

- из г. Красноярск до базы, находящейся на месторождении – силами и за счет КОМПАНИИ.

- от базы до объекта работ силами и за счет ПОДРЯДЧИКА, при это материалы и оборудование должны доставляться заблаговременно до начала их предполагаемого использования и проверки.

- ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

Для обеспечения процесса бурения СКВАЖИН КОМПАНИЯ предоставляет:

- Инженерное сопровождение и оснастку хвостовика;

- Все услуги по цементированию СКВАЖИН, цемент и химические реагенты;

- Инженерные услуги и материалы для приготовления буровых растворов;

- Услуги ГТИ;

- Инженерные услуги по ННБ и оборудование для ННБ;

- Оборудование и инженерное сопровождение по отбору керна;

- Оборудование и услуги по геофизическим исследованиям;

- Инженерные услуги по сопровождению и отработке долот, и долота;

- Утилизацию буровых отходов (шлам и буровые растворы);

- Геологические услуги;

- СТАНДАРТЫ КОМПАНИИ

  - В ходе выполнения РАБОТ ПОДРЯДЧИК обязан соблюдать нижеуказанные стандарты, которые передаются ПОДРЯДЧИКУ по Акту приема-передачи документов:

1) Политика ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

2) Положение по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

3) Единые требования к средствам индивидуальной защиты для снижения воздействия вредных и опасных факторов производственных рисков на рабочих местах работников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

4) СТАНДАРТ порядок передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны тру-да и окружающей среды;

5) СТАНДАРТ Транспортная безопасность;

6) СТАНДАРТ Порядок расследования происшествий;

7) СТАНДАРТ Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями;

8) СТАНДАРТ Порядок обеспечения выполнения требований в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

9) ПЛАН экстренного медицинского реагирования на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

10) Процедура «Организации экстренной медицинской помощи»;

11) PЕГЛAMЕHT взаимоотношений между Заказчиком ООО “Славнефть - Красноярскнефтегаз” Подрядчиком и Исполнителями Заказчика при выполнении полного комплекса работ по строительству поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин на месторождениях

ООО “Славнефть-Красноярскнефтегаз”;

12) СТАНДАРТ НА ПРОЦЕСС Порядок выполнения работ по геологическому сопровождению строительства скважин с горизонтальным окончанием и реконструкции скважин методом строительства бокового горизонтального ствола при разработке нефтяных и газовых месторождений. СтКНГ-2015-ГС;

13) ПОЛОЖЕНИЕ по управлению и инженерно-технологическому надзору (Супервайзингу) ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»;

14) Регламент приемки выполненных работ.

15) Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений, открытых фонтанов при бурении, реконструкции, ремонте, освоении, испытании, проведении исследований, ликвидации и эксплуатации скважин.

В случае противоречия стандарта КОМПАНИИ и стандарта АФФИЛИРОВАННОГО ЛИЦА, для которого выполняются РАБОТЫ, стандарт КОМПАНИИ имеет превалирующее значение.

При подписании настоящего Договора КОМПАНИЯ обязуется передать, а ПОДРЯДЧИК получить от КОМПАНИИ 2 прошитых и пронумерованных экземпляра всех документов, указанных в настоящем пункте, подписаться на этих экземплярах (в месте прошивки документов) и вернуть один экземпляр КОМПАНИИ, а также подписать Акт приемки-передачи документов, требования которых подлежат  выполнению ПОДРЯДЧИКОМ.

В месте прошивки документов должна быть сделана следующая надпись: «Прошито, пронумеровано и скреплено печатью ___ листов. Настоящим (указать должность и ФИО уполномоченного лица ПОДРЯДЧИКА), действующий на основании  (указать основание полномочий), свидетельствует, что (указать наименование ПОДРЯДЧИКА) обязалось исполнять требования данных документов при исполнении своих обязательства по Договору № ______ от ________ г.

Подпись____________________М.П._______________»

КОМПАНИЯ оставляет за собой право передать ПОДРЯДЧИКУ вышеуказанные документы на CD-R диске с подписью уполномоченного представителя КОМПАНИИ, а ПОДРЯДЧИК обязуется подписать Акт приемки-передачи документов, требования которых подлежат  выполнению ПОДРЯДЧИКОМ.

В Акте приемки-передачи документов должен быть приведен полный перечень переданных документов с указанием их реквизитов (дата принятия редакции), а также заводской идентификационный номер, отпечатанный на поверхности CD-R диска.

Условия, сформулированные в указанных документах, являются существенными условиями настоящего Договора и в случае отказа ПОДРЯДЧИКА подписать указанные документы и/или Акт приемки-передачи настоящий Договор считается не заключенным.

- ЛИКВИДАЦИЯ аварийных ИНЦИДЕНТОВ, дефектов и осложнений

  - ПОДРЯДЧИК обязан заключить договор на оказание специализированных услуг по борьбе с ГНВП и открытыми фонтанами с Противофонтанной Службой.

  - ПОДРЯДЧИК обязан ознакомить ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА, задействованный для выполнения РАБОТ, с мероприятиями по безаварийному ведению РАБОТ и обеспечить их выполнение.

  - В  случае возникновения инцидента, брака, осложнения (далее – «ИНЦИДЕНТ»), ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно a) известить КОМПАНИЮ и b) предпринять незамедлительные меры по недопущению ухудшения ситуации в соответствии с мероприятиями по безаварийному ведению РАБОТ.

  - ПОДРЯДЧИК обеспечит КОМПАНИЮ, в случае необходимости, ОБОРУДОВАНИЕМ, МАТЕРИАЛАМИ и ПЕРСОНАЛОМ для проведения работ по ликвидации ИНЦИДЕНТА в соответствии с Приложением 3.4 к ДОГОВОРУ. Всё остальное ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ и ПЕРСОНАЛ, необходимые для ликвидации ИНЦИДЕНТА, предоставляются КОМПАНИЕЙ и/или СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ.

  - В случае возникновения ИНЦИДЕНТА, создаётся комиссия с привлечением заинтересованных сторон (как минимум представителей КОМПАНИИ, ПОДРЯДЧИКА и СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ).

  - По результатам работы в срок не более 3 (трех) дней с даты ИНЦИДЕНТА создаётся Предварительный акт расследования инцидента.

  - По результатам работы комиссии в срок не более 10 (десяти) дней с даты окончания ИНЦИДЕНТА создаётся Акт расследования инцидента, в котором указываются:

- причины;

- корректирующие действия;

- время, затраченное на ликвидацию ИНЦИДЕНТА;

- виновная сторона (стороны).

Не мотивированный отказ от подписания Акта расследования инцидента не допускается.

  - В случае необходимости СТОРОНЫ вправе привлечь ТРЕТЬИ ЛИЦА для дополнительных исследований, получения экспертного заключения и т.д. Стоимость таких услуг возмещается за счет виновной в ИНЦИДЕНТЕ СТОРОНЫ.

  - Подписанный Акт расследования инцидента является основанием для проведения расчетов между СТОРОНАМИ в соответствии с условиями ДОГОВОРА.

  - В случае возникновения аварии, инцидента, брака, осложнения возникшего по вине  ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК самостоятельно устраняет аварию, инцидент, брак, осложнение, а также компенсирует ущерб КОМПАНИИ по восстановлению скважины, ликвидации аварии, инцидента, брака, осложнения.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА.

  - Стаж работы ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА по профессии в соответствии с выполняемыми ими обязанностями по настоящему ДОГОВОРУ менее 2 лет должен быть не более, чем у 15-20% членов бригады.

Конец РАЗДЕЛА 3.

РАЗДЕЛ 4 начинается со следующей страницы.

- ВВЕДЕНИЕ

  - КОМПАНИЯ производит оплату на основании ставок, указанных ниже и приведенных в Приложении(ях) к настоящему ДОГОВОРУ.

  - Никакие иные ставки и возмещаемые расходы, не указанные в настоящем ДОГОВОРЕ, не будут приниматься к оплате.

  - Валютой ДОГОВОРА является Российский Рубль (РР).

- ПРОЦЕДУРА ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЕРВИЧНЫМ ДОКУМЕНТАМ.

  - Платежи по настоящему ДОГОВОРУ будут осуществляться в РР банковским переводом на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

  - КОМПАНИЯ оплачивает выполненные РАБОТЫ в течении 90 (девяноста) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня предъявления КОМПАНИИ:

- Оригиналов счета-фактуры, выставленного на основании подписанного СТОРОНАМИ Акта о приемке выполненных работ;

- Акта о приемке выполненных работ, подписанного обеими СТОРОНАМИ (по форме КС-2);

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписанной обеими СТОРОНАМИ (по форме КС-3);

- Подписанной шкалы оценки качества (подготавливаемой ПОДРЯДЧИКОМ и утверждаемой КОМПАНИЕЙ).

- Акта о фактическом использовании материалов КОМПАНИИ, заверенного представителем КОМПАНИИ на месте проведение РАБОТ.

При этом необходимым условием оплаты является соответствие данных оригинала счета-фактуры данным первичных документов, подтверждающих приемку РАБОТ.

Счета-фактуры и другие первичные документы должны содержать номер НАРЯД-ЗАКАЗА. При оформлении Актов о приемке выполненных работ и счетов-фактур, ПОДРЯДЧИК на данных документах указывает номер Заказа на закупку (документ, в котором указывается уникальный номер РАБОТ, выдаваемый КОМПАНИЕЙ ПОДРЯДЧИКУ) или к документам прикладывает  копию Заказа на закупку.

ПОДРЯДЧИК предоставляет счета-фактуры не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

Стороны договорились, что в течение установленных настоящим ДОГОВОРОМ сроков оплаты выполненных работ, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

  - Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств СТОРОН по настоящему ДОГОВОРУ, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего ДОГОВОРА ПОДРЯДЧИК обязуется направить КОМПАНИИ надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему ДОГОВОРУ, НАРЯД-ЗАКАЗЫ, Акты о приемке выполненных работ и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, ПОДРЯДЧИК обязуется незамедлительно сообщить об этом КОМПАНИИ и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

  - Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств СТОРОН по настоящему ДОГОВОРУ, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровку их подписей с указанием фамилий и инициалов.

  - Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

  - Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

  - При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

  - В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым Кодексом РФ (включая счета-фактуры на предоплату) сроки, КОМПАНИЯ, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

  - В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего ДОГОВОРА, СТОРОНА-получатель обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней проинформировать об этом СТОРОНУ-отправителя с указанием конкретных допущенных нарушений.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета КОМПАНИИ. По требованию ПОДРЯДЧИКА КОМПАНИЯ предоставляет ПОДРЯДЧИКУ копии платежных поручений.

  - В случае, если в любое время СТОРОНА понесёт расходы (далее «СТОРОНА ИСТЕЦ»), которые СТОРОНА ИСТЕЦ имеет право компенсировать за счёт другой СТОРОНЫ (далее «СТОРОНА ОТВЕТЧИК») по условиям настоящего ДОГОВОРА, то после подготовки счета-фактуры СТОРОНА ОТВЕТЧИК в сроки, указанные в п. 2.2. настоящего РАЗДЕЛА 4, при согласии с претензией СТОРОНЫ ИСТЦА, выплатит вышеуказанные расходы или же СТОРОНЫ проведут взаимозачёт в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ (взаимозачёт не осуществляется при оформлении паспорта сделки).

  - Комиссионные, взимаемые банком СТОРОНЫ, являются ответственностью и оплачиваются такой СТОРОНОЙ.

  - ПОДРЯДЧИК предоставляет Акты сверки расчётов в следующем порядке:

ПОДРЯДЧИК представляет в адрес КОМПАНИИ оформленный акт сверки не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. КОМПАНИИ обязуется в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения акта сверки произвести сверку расчетов между СТОРОНАМИ, оформить протокол разногласий при необходимости, и направить один экземпляр надлежаще оформленного акта сверки в адрес КОМПАНИИ.

  - Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств СТОРОН по настоящему ДОГОВОРУ, должны содержать реквизиты, определенные Федеральным законом «О бухгалтерском учете».

В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов либо их неправильного заполнения, любая из СТОРОН вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

Оригиналы первичных учетных документов (счета, Акты, и пр.) должны направляться КОМПАНИИ по адресу: Индекс 660012 г. Красноярск ул. Анатолия Гладкова 2а, с обязательной пометкой в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и указанием информации о номере и дате договора, номере и дате НАРЯДА-ЗАКАЗА и контактном лице.

- НАЛОГИ

  - КОМПАНИЯ не выплачивает и не компенсирует ПОДРЯДЧИКУ, его сотрудникам и СУБПОДРЯДЧИКАМ, а также не несет ответственности за исчисление и уплату ПОДРЯДЧИКОМ, его сотрудниками и СУБПОДРЯЧИКАМИ любых налогов, которые ПОДРЯДЧИК, его сотрудники и СУБПОДРЯДЧИКИ обязаны или могут быть обязаны выплачивать в соответствии с законодательством страны своего нахождения или учреждения, а также от осуществления деятельности в Российской Федерации.

  - Если реализация РАБОТ приобретаемых КОМПАНИЕЙ по настоящему ДОГОВОРУ, подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (НДС) в РФ, то применяются следующие положения:

- в предъявляемых документах на оплату сумма НДС выделяется отдельной строкой;

- если на дату платежа ПОДРЯДЧИК предоставит КОМПАНИИ нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет в РФ (оформленную не ранее чем в предшествующем календарном году), то КОМПАНИЯ не удерживает при перечислении платежа НДС;

- если на дату платежа ПОДРЯДЧИК не предоставит КОМПАНИИ вышеуказанные документы, то КОМПАНИЯ удерживает и перечисляет в бюджет НДС из суммы, подлежащей оплате ПОДРЯДЧИКУ.

  - Если доход, получаемый ПОДРЯДЧИКОМ, подлежит обложению налогом с доходов от источников в РФ:

- если на дату платежа ПОДРЯДЧИК предоставит КОМПАНИИ нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет в РФ (оформленную не ранее чем в предшествующем календарном году), то КОМПАНИЯ не удерживает при перечислении платежа налог с доходов от источников в РФ;

- если на дату платежа ПОДРЯДЧИК не состоит на налоговом учете в РФ и не предоставит оригинал или нотариально заверенную копию Сертификата о подтверждении налогового резидентства (далее – «Сертификат»), который должен быть датирован не ранее 1 января года, в котором осуществляется выплата дохода и заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства с проставлением апостиля), то КОМПАНИЯ из суммы платежа после удержания НДС (если применимо) удерживает и перечисляет в бюджет налог с доходов от источников в РФ по ставке, предусмотренной Налоговым Кодексом РФ;

- если на дату платежа ПОДРЯДЧИК не состоит на налоговом учете в РФ, но предоставит оригинал или нотариально заверенную копию Сертификата, который должен быть датирован не ранее 1 января года, в котором осуществляется выплата дохода и заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства с проставлением апостиля, то КОМПАНИЯ из суммы платежа после удержания НДС (если применимо) удерживает и перечисляет в бюджет налог с доходов от источников в РФ по ставке, предусмотренной международным соглашением об избежании двойного налогообложения.

- КОМПЛЕКСНОСТЬ СТАВОК

  - Ставки в настоящем РАЗДЕЛЕ 4, включая Приложения к ДОГОВОРУ, включают вознаграждение, все затраты и накладные расходы ПОДРЯДЧИКА, возникающие в связи с РАБОТАМИ, за исключением тех затрат/расходов, которые поименованы в настоящем РАЗДЕЛЕ. РАБОТЫ по ДОГОВОРУ выполняются иждивением ПОДРЯДЧИКА (из его материалов, его силами и средствами), за исключением условий, прямо оговоренных в ДОГОВОРЕ, обеспечение которыми возложено на КОМПАНИЮ или СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ. Условия, оговоренные в соответствующих пунктах как обязательства КОМПАНИИ, были учтены ПОДРЯДЧИКОМ при определении соответствующих ставок по ДОГОВОРУ и являются необходимым условием обеспечения надлежащего выполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязанностей по ДОГОВОРУ.

  - Все ставки в ДОГОВОРЕ указаны без учёта НДС.

- НЕИЗМЕННОСТЬ СТАВОК

  - Ставки в настоящем ДОГОВОРЕ являются фиксированными и неизменными на протяжении срока действия ДОГОВОРА.

  - Стороны согласовали исключение действия Статьи 451 Гражданского Кодекса РФ.

  - Несмотря не вышеуказанное, если какие-либо изменения ПРИМЕНИМОГО ПРАВА в области налогов, введенные после ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ и применение которых нельзя было предусмотреть на момент заключения ДОГОВОРА, приводят к существенному увеличению или уменьшению расходов ПОДРЯДЧИКА на выполнение РАБОТ, то СТОРОНЫ могут согласовать соответствующие необходимые изменения ставок.

- ПРИЕМКА РАБОТ

  - ПРИЕМКА РАБОТ

Отчетный период для сдачи-приемки – месяц с 26 по 25 (далее – отчетный период).

    - Для ПОДРЯДЧИКА, являющегося налоговым резидентом РФ (российская организация), применяется следующий порядок сдачи-приемки:

ПОДРЯДЧИК в течение 3 (трёх) рабочих дней после завершения каждого отчётного периода предоставляет КОМПАНИИ отчет о выполненных РАБОТАХ и подписанные уполномоченным представителем ПОДРЯДЧИКА и заверенные печатью ПОДРЯДЧИКА 2 (два) оригинала надлежащим образом оформленного Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – АКТ), к которому должна прилагаться Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Вместе с АКТОМ в обязательном порядке должны предоставляться подписанные обеими СТОРОНАМИ первичные полевые акты, Шкала оценки качества и акт на использование материалов КОМПАНИИ.

КОМПАНИЯ имеет право при подписании АКТА снизить стоимость на основании Шкалы качества. Указанные нарушения и отклонения подтверждаются соответствующими актами, подписанными СТОРОНАМИ, сводкой, суточными рапортами, данными станций ГТИ и отчетами TDE. Случаи нарушения рассматриваются на техническом совещании под председательством представителя КОМПАНИИ.

Основанием для снижения стоимости работ является ПРОТОКОЛ ПРИЕМКИ РАБОТ. В случае разногласий в вопросе применения Шкалы качества и Ставки за эффективность решение принимается представителем КОМПАНИИ.

В протоколе должны быть указаны нарушения, коэффициент снижения стоимости и расчёт стоимости выполненных работ с учётом коэффициента снижения стоимости и/или Ставки за эффективность.

В протокол так же отображается снижение стоимости работ в случае не предоставления ПОДРЯДЧИКОМ мест для проживания персонала КОМПАНИИ, а так же в случае не полного перечня спецтехники ПОДРЯДЧИКА на кустовой площадке и не полного состава персонала ПОДРЯДЧИКА.

В случае принятия решения о применении Шкалы качества, на основании указанного протокола документы, указанные в п.6.1.1, оформляются с учетом снижения и/или увеличения стоимости работ за счет надбавки за эффективность.

Вместе с оригиналами ПОДРЯДЧИК предоставляет в указанные сроки сканированные копии всех вышеуказанных документов в формате pdf в разрешении не менее 300 точек на дюйм на электронном носителе или по электронной почте.

АКТ составляется отдельно на каждую СКВАЖИНУ. В АКТЕ наименование и стоимость РАБОТ должна быть выделена отдельно по виду РАБОТ.

КОМПАНИЯ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчета и оригиналов АКТА обязана рассмотреть их и направить ПОДРЯДЧИКУ подписанный АКТ, либо мотивированный отказ от его подписания с указанием необходимых доработок и разумного срока устранения НЕДОСТАТКОВ выполненных РАБОТ. В случае направления КОМПАНИЕЙ в адрес ПОДРЯДЧИКА мотивированного отказа от подписания АКТА, ПОДРЯДЧИК обязан осуществить все доработки в соответствии с п. 8.2.2 Статьи 8 РАЗДЕЛА 2 и направить КОМПАНИИ новый АКТ. КОМПАНИЯ обязана при получении от ПОДРЯДЧИКА нового АКТА рассмотреть его, при отсутствии замечаний подписать его и вернуть один экземпляр АКТА ПОДРЯДЧИКУ в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения.

РАБОТЫ считаются надлежащим образом выполненными и принятыми КОМПАНИЕЙ с момента подписания АКТА СТОРОНАМИ.

    - Для ПОДРЯДЧИКА, не являющегося налоговым резидентом РФ (иностранная организация), применяется следующий порядок сдачи-приемки:

ПОДРЯДЧИК обязуется не позднее следующего дня после завершения каждого отчётного периода направить КОМПАНИИ отчет о выполненных РАБОТАХ и 2 (два) оригинала надлежащим образом оформленного и подписанного со своей стороны и заверенных печатью Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – АКТ), к которому должна прилагаться Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Вместе с АКТОМ в обязательном порядке должны предоставляться подписанные обеими СТОРОНАМИ первичные полевые акты, Шкала оценки качества и акт на использование материалов КОМПАНИИ.

КОМПАНИЯ имеет право при подписании АКТА снизить стоимость на основании Шкалы качества. Указанные нарушения и отклонения подтверждаются соответствующими актами, подписанными СТОРОНАМИ, сводкой, суточными рапортами, данными станций ГТИ и отчетами TDE. Случаи нарушения рассматриваются на техническом совещании под председательством представителя КОМПАНИИ.

Основанием для снижения стоимости работ является ПРОТОКОЛ ПРИЕМКИ РАБОТ. В случае разногласий в вопросе применения Шкалы качества и Ставки за эффективность решение принимается представителем КОМПАНИИ.

В протоколе должны быть указаны нарушения, коэффициент снижения стоимости и расчёт стоимости выполненных работ с учётом коэффициента снижения стоимости и/или Ставки за эффективность.

В протокол так же отображается снижение стоимости работ в случае не предоставления ПОДРЯДЧИКОМ мест для проживания персонала КОМПАНИИ, а так же в случае не полного перечня спецтехники ПОДРЯДЧИКА на кустовой площадке и не полного состава персонала ПОДРЯДЧИКА.

В случае принятия решения о применении Шкалы качества, на основании указанного протокола документы, указанные в п.6.1.1, оформляются с учетом снижения и/или увеличения стоимости работ за счет надбавки за эффективность.

Вместе с оригиналами ПОДРЯДЧИК предоставляет в указанные сроки сканированные копии всех вышеуказанных документов в формате pdf в разрешении не менее 300 точек на дюйм на электронном носителе или по электронной почте.

АКТ должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ к составлению первичных учетных документов и указанными в пункте 2.15 РАЗДЕЛА 4 ДОГОВОРА.

АКТ составляется отдельно на каждую СКВАЖИНУ. В АКТЕ наименование и стоимость РАБОТ должна быть выделена отдельно по виду РАБОТ.

ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить получение АКТА КОМПАНИЕЙ  в течение 1 (одного) дня с момента его оформления ПОДРЯДЧИКОМ.

При наличии у КОМПАНИИ замечаний к результату выполненных РАБОТ, которые отражены в АКТЕ,  КОМПАНИЯ обязана не позднее 2 (двух) рабочих дней  с момента получения указанного АКТА, направить в адрес ПОДРЯДЧИКА обоснованные замечания о необходимых доработках и сроках их исправления. ПОДРЯДЧИК обязан осуществить доработки в соответствии с п. 8.2.2 Статьи 8 РАЗДЕЛА 2 и направить КОМПАНИИ новый АКТ. КОМПАНИЯ обязана при получении от ПОДРЯДЧИКА нового АКТА рассмотреть его,  при отсутствии замечаний подписать его и вернуть один экземпляр АКТА ПОДРЯДЧИКУ в течение 1 (одного) дня с даты получения.

При наличии у КОМПАНИИ замечаний технического характера к оформлению АКТА, КОМПАНИЯ обязана в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения указанного АКТА направить в адрес ПОДРЯДЧИКА указанные замечания в письменной форме. ПОДРЯДЧИК обязан в 2-дневный срок с момента получения письменных замечаний осуществить исправление АКТА и в указанный срок возвратить КОМПАНИИ исправленный АКТ.  КОМПАНИЯ обязана при получении от ПОДРЯДЧИКА исправленного АКТА рассмотреть его,  при отсутствии замечаний подписать и вернуть один экземпляр АКТА ПОДРЯДЧИКУ в течение 1 (одного) дня с даты получения.

Датой, с которой РАБОТЫ считаются выполненными ПОДРЯДЧИКОМ в полном объеме и с надлежащим качеством, является дата подписания КОМПАНИЕЙ АКТА.

    - КОМПАНИЯ имеет право зарезервировать у себя денежную сумму в размере 15% от стоимости бурения скважины до выполнения Подрядчиком следующих обязательств: при отсутствии документов или неисполнении работ и требований:

предоставления документов дела скважины в перечне документов, указанных в Приложение 3.5 к настоящему ДОГОВОРУ;

подписания представителями КОМПАНИИ акта об уборке территории (рекультивации), в случае невозможности зачистки территории в связи с форс-мажорными обстоятельствами со стороны Подрядчика предоставляется гарантийное письмо с указанием конкретных сроков и видов работ, которые будут выполнены в дальнейшем при этом резервации подлежат 50% от стоимости демонтажа и демобилизации буровой установки.

    - В случае выявления КОМПАНИЕЙ по результатам аудита формирования стоимости выполненных работ (оказанных услуг) и иных контрольных мероприятий, проводимых КОМПАНИЕЙ, фактов несоответствия объемов работ (услуг) указанных в рабочей документации и стоимости выполненных работ (оказанных услуг), принятых КОМПАНИЕЙ, стоимость выполненных работ (оказанных услуг), отраженная в актах о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, должна быть исправлена ПОДРЯДЧИКОМ (Исполнителем) путем составления корректировочного первичного документа (с указанием даты и периода за который производится корректировка), при этом излишне уплаченные средства КОМПАНИЯ вправе удержать из объемов выполненных работ (оказанных услуг) будущего периода, либо подлежат возмещению ПОДРЯДЧИКОМ (Исполнителем)  КОМПАНИИ.

- ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

  - Все суточные ставки, описанные в настоящем ДОГОВОРЕ, основаны на двадцати четырёх (24)-часовом рабочем дне.

  - В случае оплаты в расчёте на единицу времени, за работу неполное время, на которое распространяются ставки, ставки пропорционально сокращаются. Например, за работу неполный рабочий день, рассчитывается пропорционально отработанному времени и округляется до сотых единиц.

  - В случае оплаты ставок в расчёте за расстояние, расстояние округляется до целых единиц, например:

- до ближайшего метра в случае оплаты за каждый метр расстояния;

- до ближайшего километра в случае оплаты за километр расстояния.

  - Стоимость РАБОТ складывается из:

- ФИКСИРОВАННЫХ СТАВОК:

- СТАВКИ МОБИЛИЗАЦИИ, если применимо;

- СТАВКИ МОНТАЖА;

- СТАВКИ ДЕМОНТАЖА;

- СТАВКИ ПЕРЕДВИЖКИ;

- СТАВКИ СТАСКИВАНИЯ.

- ПЕРЕМЕННЫХ СТАВОК:

- СТАВКИ ПЕРЕЕЗДА.

- СЕРВИСНЫХ СТАВОК:

- ОПЕРАЦИОННОЙ СТАВКИ;

- СОКРАЩЕННОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СТАВКИ;

- СТАВКИ ОЖИДАНИЯ С БРИГАДОЙ;

- СТАВКИ ОЖИДАНИЯ БЕЗ БРИГАДЫ.

Стоимость РАБОТ, определяемая по сервисным ставкам, рассчитывается согласно фактически отработанному и/или истекшему времени, подтверждённому в случае необходимости табелем учёта времени, умноженному на соответствующую сервисную ставку, с учетом положений Приложения 4.2 к ДОГОВОРУ.

- СТАВОК ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ, рассчитанных на основе ставок, указанных в Таблице 5 Приложения 4.1.

  - Окончательная стоимость РАБОТ рассчитывается с учетом:

- корректировки стоимости в сторону увеличения, рассчитанного согласно Приложению 4.3 к ДОГОВОРУ, и/или

- корректировки стоимости в сторону уменьшения, рассчитанного согласно Приложению 4.4 к ДОГОВОРУ.

- СТАВКИ

  - ФИКСИРОВАННЫЕ СТАВКИ

Ставки, указанные в пп. 8.1.1 и 8.1.2 применимы, если отмечены крестом.

8.1.1	 СТАВКА МОБИЛИЗАЦИИ - это единовременно выплачиваемая ставка, включающая все расходы по перебазировке ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, БУРОВОЙ УСТАНОВКИ и бригадного хозяйства для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ из их пунктов местонахождения до первого МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

СТАВКА МОБИЛИЗАЦИИ указана в п. 1.1 Таблицы 1 Приложения 4.1. СТАВКА МОБИЛИЗАЦИИ подлежит включению в первый АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

    - СТАВКА ДЕМОБИЛИЗАЦИИ - это единовременно выплачиваемая ставка, включающая все расходы по перебазировке ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и бригадного хозяйства за пределы ТЕРРИТОРИИ РАБОТ, связанные с окончанием выполнения РАБОТ или расторжением ДОГОВОРА.

Ставка ДЕМОБИЛИЗАЦИИ указывается информативно, решение о применении ставки принимается сторонами на основании дополнительного соглашения, в случае мобилизации БУ для третьих лиц, ставка не применима.

СТАВКА ДЕМОБИЛИЗАЦИИ указана в п. 1.2 Таблицы 1 Приложения 4.1.

СТАВКА ДЕМОБИЛИЗАЦИИ не применяется, случаях, если:

- ПОДРЯДЧИК останется на ТЕРРИТОРИИ РАБОТ после окончания выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ;

- ПОДРЯДЧИК по окончании выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ мобилизуется для выполнения РАБОТ для АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ КОМПАНИИ;

- Если ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА начинает выполнение работ для третьих лиц с использованием ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯЧИКА, подлежащего ДЕМОБИЛИЗАЦИИ, до того как оно будет доставлено в согласованный сторонами пункт ДЕМОБИЛИЗАЦИИ.

- Если ДОГОВОР расторгается по причине, инициированной КОМПАНИЕЙ, в соответствии с условиями пункта 14.1 а) или пункта 14.1 b) РАЗДЕЛА 2.

Оплата СТАВКИ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ подлежит включению в последний Акт о приемке выполненных работ, РАБОТЫ по которому оказывались с помощью демобилизуемого ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА.

    - СТАВКА МОНТАЖА – это фиксированная ставка за комплекс работ, обеспечивающих приведение БУРОВОЙ УСТАНОВКИ в состояние готовности к началу проведения РАБОТ.

# При этом выделяется два вида СТАВКИ МОНТАЖА:

      - СТАВКА ЗА ПЕРВИЧНЫЙ МОНТАЖ – означает монтаж БУРОВОЙ УСТАНОВКИ после полной разборки/демонтажа.

      - СТАВКА ЗА ВТОРИЧНЫЙ МОНТАЖ - означает монтаж БУРОВОЙ УСТАНОВКИ после частичного демонтажа.

СТАВКА МОНТАЖА приведена в п. 1.3 Таблицы 1 Приложения № 4.1.

    - СТАВКА ДЕМОНТАЖА – это фиксированная ставка за комплекс работ по разборке и приведению БУРОВОЙ УСТАНОВКИ в транспортное положение.

# При этом выделяется два вида СТАВКИ ДЕМОНТАЖА:

      - СТАВКА ЗА ПОЛНЫЙ ДЕМОНТАЖ – означает ставку, выплачиваемую за ДЕМОНТАЖ всех частей БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, включая демонтаж буровой вышки («ПОЛНЫЙ ДЕМОНТАЖ»).

      - СТАВКА ЗА ЧАСТИЧНЫЙ ДЕМОНТАЖ –  означает ставку, выплачиваемую за неполный ДЕМОНТАЖ для  ПЕРЕЕЗДА между МЕСТОПОЛОЖЕНИЯМИ (кустовыми площадками)

СТАВКА ДЕМОНТАЖА приведена в п. 1.4 Таблицы 1 Приложения № 4.1.

    - СТАВКА ПЕРЕДВИЖКИ - это фиксированная ставка за комплекс работ, обеспечивающих передвижение БУРОВОЙ УСТАНОВКИ между скважинами на одном и том же кусте. СТАВКИ ПЕРЕДВИЖКИ различаются по расстоянию передвижения БУРОВОЙ УСТАНОВКИ и комплектации перемещаемого ОБОРУДОВАНИЯ.

СТАВКА ПЕРЕДВИЖКИ приведена в п. 1.5 Таблицы 1 Приложения № 4.1.

    - СТАВКА СТАСКИВАНИЯ – это фиксированная ставка за комплекс работ, обеспечивающих передвижение БУРОВОЙ УСТАНОВКИ ПОДРЯДЧИКА со СКВАЖИНЫ на место проведения ДЕМОНТАЖА.

СТАВКА СТАСКИВАНИЯ приведена в п. 1.6 Таблицы 1 Приложения № 4.1.

  - ПЕРЕМЕННЫЕ СТАВКИ

    - СТАВКА ПЕРЕЕЗДА означает ставку, выплачиваемую за комплекс работ, обеспечивающих перемещение ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА и ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, включая БУРОВУЮ УСТАНОВКУ:

- с ПЕРЕВАЛОЧНОГО ПУНКТА на МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ или обратно;

- между МЕСТОПОЛОЖЕНИЯМИ.

СТАВКА ПЕРЕЕЗДА выплачивается в расчёте на расстояние и рассчитывается путем умножения ставки за 1 (один) километр перемещения в зависимости от типа дорог и ранжируется в зависимости от дистанции ПЕРЕЕЗДА. Транспортировка железнодорожным транспортом не входит в состав СТАВКИ ПЕРЕЕЗДА.

СТАВКА ПЕРЕЕЗДА приведена в Таблице 2 Приложения № 4.1.

  - СЕРВИСНЫЕ СТАВКИ

Размер СЕРВИСНЫХ СТАВОК указан в Таблице 3 Приложения 4.1.

Применимость СЕРВИСНЫХ СТАВОК указана в Приложении 4.2.

    - ОПЕРАЦИОННАЯ СТАВКА - это ставка, выплачиваемая за каждые сутки выполнения РАБОТ ПЕРСОНАЛОМ ПОДРЯДЧИКА с использованием БУРОВОЙ УСТАНОВКИ и прочего ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА.

ОПЕРАЦИОННАЯ СТАВКА также выплачивается в течение согласованного времени на ремонт БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, указанного в п. 8 Приложения 4.2.

    - СОКРАЩЕННАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СТАВКА – это ставка, которая применяется в случаях, когда ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА полностью укомплектовано ПЕРСОНАЛОМ ПОДРЯДЧИКА и выполняются соответствующие РАБОТЫ, указанные в Приложении 4.2.

    - СТАВКА ОЖИДАНИЯ С БРИГАДОЙ – это ставка, которая применяется в случаях, когда ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА полностью укомплектовано ПЕРСОНАЛОМ ПОДРЯДЧИКА и находится в стадии готовности начать или возобновить РАБОТЫ, в течение любого срока ожидания или временной приостановки РАБОТ не по вине ПОДРЯДЧИКА.

В течение периода такого ожидания ПОДРЯДЧИК вправе, при условии согласия КОМПАНИИ, выполнять техническое обслуживание или ремонты ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА. При этом такое время обслуживания или ремонта вычитается из согласованного времени на ремонт, указанного в пп. 8.3.1 настоящего РАЗДЕЛА 4.

Простой по метеоусловиям оплачивается из расчета 30% суточной СТАВКИ ОЖИДАНИЯ С БРИГАДОЙ на основании двустороннего акта.

    - СТАВКА ОЖИДАНИЯ БЕЗ БРИГАДЫ – это ставка, которая применятся на протяжении всего времени остановки ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и прекращения РАБОТ не по вине ПОДРЯДЧИКА, при роспуске ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА по требованию КОМПАНИИ.

Уведомление о возврате ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА на ПЛОЩАДКУ направляется КОМПАНИЕЙ ПОДРЯДЧИКУ в согласованные СТОРОНАМИ сроки.

Кроме того, СТАВКА ОЖИДАНИЯ БЕЗ БРИГАДЫ применяется, когда ПОДРЯДЧИК после завершения РАБОТ по ДОГОВОРУ, или в случае досрочного расторжения ДОГОВОРА в соответствии с п. 14.1 с) РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА не в состоянии осуществить ДЕМОБИЛИЗАЦИЮ из последнего МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ по причинам не под контролем и не по вине ПОДРЯДЧИКА, которые не позволяют покинуть ТЕРРИТОРИЮ РАБОТ, например, непроходимые дороги, замерзшие реки и т.п.

    - В следующих случаях оплата по ДОГОВОРУ не производится:

- невыполнение РАБОТ не по вине КОМПАНИИ или СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ, если иное прямо не предусмотрено ДОГОВОРОМ;

- приостановка РАБОТ вследствие ненадлежащего выполнения РАБОТ;

- приостановка РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ для проведения ремонта сверх нормативного времени ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, указанного в п. 8 Приложения 4.2.

  - СТАВКИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТАВКИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – это ставки, выплачиваемые в расчете на единицу времени (в сутки, в час) за использование ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, которое КОМПАНИЯ вправе запросить у ПОДРЯДЧИКА согласно условиям, определяемым в ЗАЯВКЕ.

СТАВКИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ указаны в Таблице 4  Приложения 4.1.

КОМПАНИЯ не оплачивает ПОДРЯДЧИКУ стоимость использования какого-либо ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, которое КОМПАНИЯ предварительно не запросила в ЗАЯВКЕ.

Стоимость ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, используемого во время МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА, считается включенной в СТАВКУ МОНТАЖА / СТАВКУ ДЕМОНТАЖА и отдельной оплате не подлежит.

  - СТАВКИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ

СТАВКИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ – это ставки, указанные в Таблице 5 Приложения 4.1. за предоставление дополнительных работ и услуг, прямо указанных в настоящем ДОГОВОРЕ или связанных с выполнением РАБОТ, которые КОМПАНИЯ вправе запросить у ПОДРЯДЧИКА согласно условиям, определяемым в ЗАЯВКЕ.

КОМПАНИЯ не оплачивает ПОДРЯДЧИКУ стоимость каких-либо дополнительных работ и услуг, которые КОМПАНИЯ предварительно не запросила в ЗАЯВКЕ.

Конец РАЗДЕЛА 4.

РАЗДЕЛ 5 начинается со следующей страницы.

  - ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК договорились, что в процессе исполнения договорных обязательств в соответствии с требованиями настоящего РАЗДЕЛА 5 будет применяться система ключевых показателей эффективности (КПЭ), как определено ниже.

  - В течение срока действия настоящего ДОГОВОРА ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять отчёт по выполнению КПЭ в сроки, указанные в п. 2.2 настоящего РАЗДЕЛА 5, а КОМПАНИЯ будет отслеживать выполнение ПОДРЯДЧИКОМ определенных КПЭ.

  - Невыполнение КПЭ считается нарушением существенных условий ДОГОВОРА.

  - КОМПАНИЯ оставляет за собой исключительное право, но не обязательство, скорректировать КПЭ в сторону уменьшения или увеличения обязательств ПОДРЯДЧИКА, в случае перевыполнения или обоснованного систематического невыполнения КПЭ ПОДРЯДЧИКОМ.

  - Стороны вправе согласовать измененные КПЭ в ходе исполнения настоящего ДОГОВОРА.

  - КОМПАНИЯ вправе учесть результаты оценки эффективности деятельности ПОДРЯДЧИКА при принятии решения об увеличении/уменьшении объемов РАБОТ, продлении срока действия/расторжении ДОГОВОРА.

  - ГРУППА ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОГОВОРОМ

  - СТОРОНЫ обязались в течение 10 (десяти) дней с даты подписания ДОГОВОРА сформировать ГУД, состоящую из сотрудников КОМПАНИИ и ПОДРЯДЧИКА и ответственную за управление эффективностью деятельности ПОДРЯДЧИКА.

  - Совещания по Управлению Эффективностью Деятельности Подрядчиков (УЭДП) проводятся каждый месяц (далее – «ПЕРИОД»). ГУД проводит совещания, на которых рассматриваются и разбираются результаты выполнения РАБОТ за предыдущий период, выявляются производственные недоработки и определяются планы мероприятий по улучшению производственных показателей. В ходе плановых совещаний по УЭДП проводится оценка эффективности ПОДРЯДЧИКА на основании представленных отчётов о выполнении КПЭ, и обсуждаются и согласуются между СТОРОНАМИ изменения в КПЭ, если таковые потребуются (включая добавление/удаление/коррекцию КПЭ).

  - Производственные показатели за предыдущий период официально утверждаются на таком совещании и используются для целей ссылок на УЭДП последующих периодов. По результатам УЭДП СТОРОНЫ составляют и подписывают план действий по улучшению производственных показателей (далее – «Мероприятия»), обязательные к исполнению ПОДРЯДЧИКОМ в согласованные СТОРОНАМИ сроки в полном объеме. Статус реализации МероприятиЙ отражается в протоколе аудита, который ведется КОМПАНИЕЙ. При невыполнении Мероприятий, КОМПАНИЯ оставляет за собой право применить меры, предусмотренные в п. 14.1. (а) РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА.

  - КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

  - Расчет ключевых показателей эффективности проводится в соответствии с Приложением 1.1 и Приложением 1.2 к настоящему Договору.

Конец РАЗДЕЛА 5.

РАЗДЕЛ 6 начинается со следующей страницы.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ПБОТОС

В ходе выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ ПОДРЯДЧИК обязуется соблюдать «Требования заказчика в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию», изложенные в Приложении № 4.8 к ДОГОВОРУ. Соблюдение данных требований СТОРОНЫ признают существенным условием ДОГОВОРА, и в случае их неоднократного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ, КОМПАНИЯ имеет право отказаться от исполнения ДОГОВОРА.

Неотъемлемой частью ДОГОВОРА является «Памятка по охране труда, промышленной и экологической безопасности» Приложение 4.6, требования которой ПОДРЯДЧИК обязуется соблюдать.

В случае допущения нарушений в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды применяются штрафные санкции в соответствии с Приложением 4.9 «Шкала штрафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

Конец РАЗДЕЛА 6.

РАЗДЕЛ 7 начинается со следующей страницы.

| 1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ |  |
| --- | --- |
| Приложение 1.1 Мониторинг выполнения ключевых показателей эффективности на выполнение работ по бурению эксплуатационных скважин по суточной ставке Приложение 1.2 Лист оценки ЭД Контрагента Приложение 2.1 Оборудование подрядчика, поврежденное или утерянное в скважине Приложение 2.2 Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров Приложение 3.1 Технические требования для буровой установки грузоподъемностью 270 метрических тонн Приложение 3.2 Спецификация дополнительного оборудования Приложение 3.3 Персонал подрядчика Приложение 3.4 Матрица Распределения Ответственности Приложение 3.5 Обязательства подрядчика по отчётности Приложение 3.6 Список субподрядчиков Приложение 3.7 Регламент взаимоотношений Приложение 4.1 Ставки Приложение 4.2 Применение ставок Приложение 4.3 Схема мотивации Приложение 4.4 Шкала оценки качества работы подрядчика Приложение 4.5 Штрафы Приложение 4.6 «Памятка по охране труда, промышленной и экологической безопасности» Приложение 4.7 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» Приложение 4.8 Требования заказчика в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию Приложение 4.9 Шкала штарафных санкций в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Приложение 5 Наряд – Заказ Приложение 5.1. Нормативный наряд Приложение 5.2 Образец (форма) суточного раппорта Приложение 6 Форма уведомления об использовании опциона Приложение 7 Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |
| 2 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН |  |
| КОМПАНИЯ | ПОДРЯДЧИК |
| Зарегистрированный адрес: _______________ Почтовый адрес: _______________ ИНН: _______________ КПП: _______________ Банковские реквизиты: _______________ Расчетный счет: _______________ Банк: _______________ Кор. счет: _______________ БИК: _______________ ОКПО: _______________ ОКАТО _______________ | Зарегистрированный адрес: _______________ Почтовый адрес: _______________ ИНН: _______________ КПП: _______________ Банковские реквизиты: _______________ Расчетный счет: _______________ Банк: _______________ Кор. счет: _______________ БИК: _______________ ОКПО: _______________ ОКАТО _______________ |

| От КОМПАНИИ | От ПОДРЯДЧИКА |
| --- | --- |
| Ф.И.О: _______________ | Ф.И.О: ________________ |
| Должность: _______________ Подпись: _______________ | Должность: _______________ Подпись: _______________ |
| Дата: _________________ | Дата: ________________ |