## Форма 6Т
Форма 6т Техническое предложение
Наименование организации (ИНН)_____________________________________________
Лот №1.20 -2016
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на оказание услуг бурового подряда при строительстве скважин на кустовой площадке №7 Куюмбинского лицензионного участка
Сроки оказания услуг
№ п/п | Вид работ | Срок, сутки | Согласие претендента со сроками выполняемых работ
1 | Вышкомонтажные работы (ВМР) и строительно монтажные работы СМР без демобилизации: | 110
1.1 | МОБИЛИЗАЦИЯ
1.1.1 | 1 Этап | 37
1.1.2 | 2 Этап | 10
1.2 | ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ | 20
1.3 | МОНТАЖ | 32
1.4 | ДЕМОНТАЖ | 20
1.5 | ПЕРЕДВИЖКИ | 9
1.6 | СТАСКИВАНИЕ | 2
2 | Услуги по бурению скважин | 645
2.1 | Бурение скважин | 645
2.2 | -проживание представителей Заказчика | 654
Дата начала мобилизации |  | 2016-01-15 | Согласны / Не согласны
Дата начала бурения |  | 2016-04-02 | Согласны / Не согласны
Дата окончания бурения |  | 2018-01-16 | Согласны / Не согласны
Дата окончания демонтажа |  | 2018-02-07 | Согласны / Не согласны
Дата выезда с месторождения последнего авто |  | 2018-02-27 | Согласны / Не согласны
Сервисные ставки
№ п/п | Ставки | Формирование ставок | Согласие претендента с формированием ставок
1 | ОПЕРАЦИОННАЯ СТАВКА | Расчет затрат в соответствии с Приложением №7 к КП
2 | СОКРАЩЕННАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СТАВКА | 85% от операционной ставки | Согласны / Не согласны
3 | СТАВКА ОЖИДАНИЯ С БРИГАДОЙ | 65% от операционной ставки | Согласны / Не согласны
4 | СТАВКА ОЖИДАНИЯ БЕЗ БРИГАДЫ | 10% от операционной ставки | Согласны / Не согласны
5 | СТАВКА ПРОСТОЯ ПО МЕТЕО | 30% от ставки ожидания с бригадой | Согласны / Не согласны
Примечание: в приведенных таблицах указать - согласие, либо не согласие претендента.
Руководитель |  | ________________ | /Фамилия И.О./
(подпись)