## График Прил №1
Приложение № 1
к РАЗДЕЛУ 1
График строительства эксплуатационно-оценочных скважин Куюмбинского месторождения
№ скважины | Этапы | Наименование этапа | Интервалы бурения этапов (м) | Количество метров бурения | Количество (сут.) | Дата начала | Дата окончания | Наименование работ | Наличие | Дата начала и окончания работ план | Дата начала и окончания работ ожид | Новый срок | Причины отклонения | Ответственный | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль
[15 empty] | 2014год |  |  | 2015 год
| 1 этап | Бурение и крепление направления | 0-20 | 20 | 1.3 |  | 1899-12-31 07:12
| 2 этап | Бурение и крепление кондуктора | 20-603 | 583 | 9.9 | 1899-12-31 07:12 | 1900-01-10 04:48
| 3 этап | Бурение и крепление технической колоны | 603-1848 | 1245 | 15.3 | 1900-01-10 04:48 | 1900-01-25 12:00
| 4 этап | Бурение и крепление эксплуатационной колоны | 1848-2587 | 739 | 9.3 | 1900-01-25 12:00 | 1900-02-03 19:12
| 5 этап | Бурение и ликвидация пилотного ствола | 2587-3143 | 556 | 11.5 | 1900-02-03 19:12 | 1900-02-15 07:12
| 6 этап | Бурение и крепление "хвостовика" | 2767-3790 | 1023 | 20.6 | 1900-02-15 07:12 | 1900-03-07 21:36
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+[Количество (сут.)]
Дата начала = [Дата окончания, row above]