Форма 6

ДОГОВОР № ___

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ по

предоставлению интегрированного сервиса на строительство ____эксплуатационно-оценочных скважин Куюмбинского месторождения

для ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз»

ОБЪЕКТ: участок Куюмбинский

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕАМБУЛА

РАЗДЕЛ 1 – ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СТАТЬЯ 1 –	ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 2 –	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 3 – 	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 4 –	СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 5 –	ФОРМА ДОГОВОРА, КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ЯЗЫК

СТАТЬЯ 6 –	УВЕДОМЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 7 – 	ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

СТАТЬЯ 8 –	ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СТОРОН

СТАТЬЯ 9 – 	ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 1  – РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМПАНИИ

СТАТЬЯ 2  – ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ И ПОДРЯДЧИКА

СТАТЬЯ 3  – ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1	Общие права и обязанности ПОДРЯДЧИКА

3.2	Обязанность ПОДРЯДЧИКА по ознакомлению с информацией по ДОГОВОРУ

3.3	Обязанности ПОДРЯДЧИКА по информированию КОМПАНИИ

СТАТЬЯ 4  –  ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

СТАТЬЯ 5  –  ВОЗМОЖНОСТЬ УСТУПКИ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

5.1	Уступка прав

5.2	Заключение ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

СТАТЬЯ 6  – ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

СТАТЬЯ 7  – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1 	Общие положения об ответственности

7.2	Ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение РАБОТ

7.3	Ответственность за НЕДОСТАТКИ, выявленные в течение ГАРАНТИЙНОГО 				ПЕРИОДА

7.4	Ответственность за несоответствие ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА требованиям 			ДОГОВОРА

7.5	ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СТАТЬЯ 8  –	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

СТАТЬЯ 9  –	ПРИОСТАНОВКА РАБОТ

СТАТЬЯ 10 – ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

СТАТЬЯ 11 – СТРАХОВАНИЕ

СТАТЬЯ 12 – КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

СТАТЬЯ 13 – РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 14 – ПРОВЕРКА ХОДА И КАЧЕСТВА РАБОТ, А ТАКЖЕ ВЫПЛАТ ПОДРЯДЧИКУ

СТАТЬЯ 15 – ПРАВО УДЕРЖАНИЯ

СТАТЬЯ 16 – АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СТАТЬЯ 17 – ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

СТАТЬЯ 18 – ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

СТАТЬЯ 19 – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

СТАТЬЯ 20 – ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 3 – СОСТАВ РАБОТ

ПОДРАЗДЕЛ 3.1- НАКЛОННО НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛ 3.2 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОТРАБОТКИ ДОЛОТ ПОДРАЗДЕЛ 3.3 - СЕРВИСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ПОДРАЗДЕЛ 3.4 - Цементирование обсадных колонн ПОДРАЗДЕЛ 3.7 – СПУСК ПОДВЕСКИ ХВОСТОВИКА ПОДРАЗДЕЛ 3.8 – СПУСК ОК ПОДРАЗДЕЛ 3.10 - УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫМ СЕРВИСОМ

РАЗДЕЛ 4 – ОПЛАТА И ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ

СТАТЬЯ 1  – ВВЕДЕНИЕ

СТАТЬЯ 2  – ПРОЦЕДУРА ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЕРВИЧНЫМ ДОКУМЕНТАМ

СТАТЬЯ 3  – НАЛОГИ

СТАТЬЯ 4  – КОМПЛЕКСНОСТЬ СТАВОК

СТАТЬЯ 5  –	НЕИЗМЕННОСТЬ СТАВОК

СТАТЬЯ 6  – ПРИЕМКА РАБОТ.

СТАТЬЯ 7  –	ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

СТАТЬЯ 8  –	СТАВКИ

РАЗДЕЛ 5 – ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ и ООС

СТАТЬЯ 1 – ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И ООС

СТАТЬЯ 2 – АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 6 – ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

СТАТЬЯ 1 – ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

СТАТЬЯ 2 – РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор № __

г.  Красноярск                                                                                                     «__»_______  2014 г.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», именуемое в дальнейшем «КОМПАНИЯ», в лице генерального директора Дронова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

________________________________, именуемая в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно «СТОРОНЫ» и «СТОРОНА», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Все слова и словосочетания, приведенные в ДОГОВОРЕ заглавными буквами, имеют значения, присвоенные им в настоящей Статье или в тексте ДОГОВОРА.

“АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ” (форма КС-2) означает первичный финансовый учетный документ, составляемый ПОДРЯДЧИКОМ и подписываемый СТОРОНАМИ, который подтверждает  выполнение ПОДРЯДЧИКОМ РАБОТ за отчетный период.

“АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО” означает юридическое лицо, являющееся для СТОРОНЫ дочерним, юридическое лицо, являющееся для СТОРОНЫ основным, юридическое лицо, которое вместе со СТОРОНОЙ является дочерним лицом для какого-либо основного лица. Юридическое лицо считается дочерним, если другое (основное) юридическое лицо (прямо или опосредованно через несколько таких дочерних лиц) обладает долей в его уставном капитале в размере 50 % и более  либо в соответствии с заключенным между ними договором (либо иным образом прямо или опосредованно через несколько таких дочерних лиц) имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

“ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД” означает период, в течение которого ПОДРЯДЧИК гарантирует, что результат РАБОТ соответствует ДОГОВОРУ и несет ответственность за исправление НЕДОСТАТКОВ в РАБОТАХ.

Продолжительность ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА (если применимо)  определяется в соответствующих РАЗДЕЛАХ 3.1-3.10 к ДОГОВОРУ.

“ГРУБАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ” означает непроявление обязанным лицом той минимальной степени заботливости и осмотрительности, какую можно было ожидать от всякого участника имущественного оборота, окажись он на его месте, и непринятие обязанным лицом очевидных мер в целях надлежащего исполнения обязательств, в том числе по ПРИМЕНИМОМУ ПРАВУ или по ДОГОВОРУ.

“ГРУППА КОМПАНИИ” означает КОМПАНИЮ, СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ, их подрядчиков, субподрядчиков, её соответствующих АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, консультантов и агентов, но не включает каких-либо членов ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА.

“ГРУППА ПОДРЯДЧИКА” означает ПОДРЯДЧИКА, его СУБПОДРЯДЧИКОВ, его или их соответствующих АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, но не включает каких-либо членов ГРУППЫ КОМПАНИИ.

“ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРОМ” (ГУД) означает группу, состоящую из назначенных представителей СТОРОН, предназначенную для контроля эффективности выполнения РАБОТ обеими СТОРОНАМИ.

МОБИЛИЗАЦИЯ –перемещение МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ и ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, необходимого для начала проведения РАБОТ с базы ПОДРЯДЧИКА  на МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. Начало МОБИЛИЗАЦИИ подтверждается соответствующим актом о начале МОБИЛИЗАЦИИ, подписываемым СТОРОНАМИ, в котором СТОРОНЫ определеляют сроки МОБИЛИЗАЦИИ. Окончанием МОБИЛИЗАЦИИ и основанием для оплаты МОБИЛИЗАЦИИ считается АКТ о МОБИЛИЗАЦИИ.

“НАДЛЕЖАЩИЕ СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ” означает все указанные в настоящем ДОГОВОРЕ стандарты, методы работы и технологии на рассматриваемый момент, общепринятые в международной нефтяной и газовой промышленности как надежные, безопасные, экономичные и эффективные для разведки, разработки, добычи, переработки и транспортировки углеводородов.

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ – перемещение МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ и ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, а также вспомогательного оборудования, необходимого для проведения РАБОТ, с МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ на базу ПОДРЯДЧИКА (г. Усть-Кут).

“ДОГОВОР” означает настоящий договор, включая все приложения и дополнения к нему.

“ДОГОВОР СУБПОДРЯДА” означает любой договор между ПОДРЯДЧИКОМ и любым физическим или юридическим лицом, на выполнение части РАБОТ.

“ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА” означает все права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.

“МАТЕРИАЛЫ” означают необходимые для выполнения РАБОТ материалы и предметы, поставляемые для выполнения РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ или КОМПАНИЕЙ.

“МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ” означает земли, воды и прочие места, на которых, под которыми, в которых или через которые должны производиться РАБОТЫ, в том числе здания и территории, по отношению к которым КОМПАНИЯ является собственником, арендатором или оператором, буровые и производственные площади, или места, где ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ получаются, хранятся или используются в соответствии с целями ДОГОВОРА.

“МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ” означает местонахождение любой СКВАЖИНЫ.

“НЕДОСТАТКИ” или “ДЕФЕКТЫ” означает несоответствия выполняемых РАБОТ, МАТЕРИАЛОВ и/или ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА условиям ДОГОВОРА, в том числе:

- несоответствие РАБОТ в части сроков, объемов, качества, способов и методов выполнения РАБОТ;

- несоответствие ОБОРУДОВАНИЯ и/или МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА требованиям настоящего ДОГОВОРА,

“ОБОРУДОВАНИЕ” означает оборудование, инструменты, запасные части, и т.д., не включая МАТЕРИАЛЫ, которые используются при выполнении РАБОТ.

“ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА” означает ОБОРУДОВАНИЕ, принадлежащее (на праве собственности или аренды) ГРУППЕ ПОДРЯДЧИКА, с использованием которого ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ по настоящему ДОГОВОРУ.

“ОПЦИОН” – условие договора, дающее право КОМПАНИИ увеличить или уменьшить объем РАБОТ в заранее оговоренных сторонами пределах в течение определенного периода времени, где ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство выполнить РАБОТЫ в заявленном КОМПАНИЕЙ объеме без изменения номенклатуры, состава выполняемых работ.

“ОТ, ПБ и ООС” означает охрану труда, промышленную безопасность и охрану окружающей среды.

“ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ ПУНКТ” означает производственную площадку, где группируются МАТЕРИАЛЫ и/или ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА для дальнейшей транспортировки на МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ или площадку хранения на нефтяном или газовом промысле.

“ПЕРСОНАЛ ” означает всех должностных лиц, работников, представителей и приглашенных лиц Группы КОМПАНИИ или Группы подрядчика, соответственно.

ПЛАН-ПРОГРАММА – документ, содержащий информацию об исходных проектных данных на скважину, технологических параметрах, мероприятиях по недопущению встречи стволов и техническом оснащении ПОДРЯДЧИКА, необходимых для проведения РАБОТ.

“ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА” означает лицо, указанное в Статье 2 РАЗДЕЛА 2.

“ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ” означает лицо, указанное в Статье 2 РАЗДЕЛА 2.

“ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО” означает действующее законодательство Российской Федерации.

“РАБОТЫ“ означает все выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему ДОГОВОРУ работы и услуги, описанные в РАЗДЕЛЕ 3.

"РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" означает, без ограничения,  все товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования (как зарегистрированные, так и не зарегистрированные), коммерческие обозначения, наименования мест происхождения товаров,  патенты, топологии интегральных микросхем, патентные заявки, авторские права (как на обнародованные, так и на не обнародованные произведения), объекты коммерческой тайны, секреты производства (ноу-хау), промышленные образцы, полезные модели, изобретения, методы, технологии и процессы, конструктивные решения (включая компьютерные программы и компоновку аппаратного обеспечения), базы данных, конфиденциальную и производственную информацию (в материальной или нематериальной форме.

“РФ” означает Российская Федерация.

“СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ” или “СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ” означает любое юридическое лицо(а), кроме ПОДРЯДЧИКА, которое (-ые) заключило(-и) контракт(ы) с КОМПАНИЕЙ и привлечен(ы) КОМПАНИЕЙ для предоставления услуг или выполнения работ на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ или привлечены КОМПАНИЕЙ для оказания услуг или выполнения работ в связи с РАБОТАМИ.

“СКВАЖИНА” означает:

- пилотный и основной стволы, которые пробурены или должны быть пробурены на заранее определённую проектную глубину,; или

- скважину любого назначения (эксплуатационная, нагнетательная и т.д.), ранее построенную и принятую в эксплуатацию КОМПАНИЕЙ, которая может относиться к действующему либо бездействующему фонду скважин.

“СТОРОНА” означает КОМПАНИЮ или ПОДРЯДЧИКА, и термин “СТОРОНЫ” толкуется соответственно.

“СУБПОДРЯДЧИК” означает любое лицо, с которым заключен ДОГОВОР СУБПОДРЯДА.

“СУПЕРВАЙЗЕР” означает лицо, представляющее КОМПАНИЮ и являющееся координатором работ всех подрядчиков в процессе строительства СКВАЖИН.

Суточный рапорт – документ, содержащий информацию о выполненных ПОДРЯДЧИКОМ РАБОТАХ  за истекшие сутки с 0:00 до 24:00 часов. Предоставляется ежедневно СУПЕРВАЙЗЕРУ до 06:00 часов дня, следующего за отчетным днем.

“ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ” означает информацию, предоставленную КОМПАНИЕЙ или по распоряжению КОМПАНИИ в соответствии с РАЗДЕЛОМ 3 ДОГОВОРА.

“ТРЕБОВАНИЯ” означает любые требования (включая требования из причинения вреда), в том числе претензии, исковые требования, заявления права, правопритязания, рекламации, предъявленные Стороне и имеющие отношение к действиям (бездействию) Стороны при исполнении обязательств по настоящему Договору, действиям (бездействию) Стороны в МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, а также иным образом имеющие отношение к настоящему Договору.

“ТРЕТЬЕ ЛИЦО” означает любое лицо, не входящее в ГРУППУ КОМПАНИИ и ГРУППУ ПОДРЯДЧИКА.

“УМЫШЛЕННОЕ НАРУШЕНИЕ” означает, что ПОДРЯДЧИК осознавал, что его действия/бездействие нарушают условия ДОГОВОРА, предвидел возможность наступления негативных последствий своих действий/бездействия и сознательно допускал (или желал) наступления этих последствий.

Заголовки в данном ДОГОВОРЕ служат только для удобства и не принимаются во внимание при толковании структуры ДОГОВОРА.

Если не оговорено иное, все ссылки на дни означают календарные дни.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По заданию КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы по:

- предоставлению интегрированных  сервисных работ (услуг) при строительстве не менее 6-ти (шести) эксплуатационно-оценочных скважин Куюмбинского месторождения, а именно по:

- Управлению интегрированным сервисом (ISPM)

- Наклонно-направленному бурению, телеметрии и каротажу во время бурения

- Технологическому сопровождению отработки долот

- Сервисному сопровождению буровых растворов

- Цементированию обсадных колонн, установке цементных мостов, опрессовке ПВО совместно с колонной

- Поставке оборудования и инженерному сопровождению работ по спуску хвостовика

- Спуску обсадных колонн

в соответствии с условиями настоящего ДОГОВОРА, в объеме и в сроки, определенные в ДОГОВОРЕ (далее - «РАБОТЫ»), а КОМПАНИЯ обязуется принять выполненные РАБОТЫ и оплатить их в соответствии с РАЗДЕЛОМ 4 настоящего ДОГОВОРА.

  - Настоящим СТОРОНЫ подтверждают, что определенный в настоящем п. 2.1. РАЗДЕЛА 1 ДОГОВОРА объем РАБОТ (а именно перечень выполняемых по каждой СКВАЖИНЕ видов РАБОТ и количество скважин) является минимальным (гарантированным) объемом РАБОТ ПОДРЯДЧИКА по ДОГОВОРУ, и КОМПАНИЯ соглашается с тем, что все ставки и цены на РАБОТЫ по ДОГОВОРУ даны из расчета указанного минимального объема РАБОТ.

  - ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ по договору в соответствии с Графиком выполнения РАБОТ (Приложение №1 к РАЗДЕЛУ 1 ДОГОВОРА) и Нормативной картой (Приложение №2 к РАЗДЕЛУ 1 ДОГОВОРА).

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1	ДОГОВОР вступает в силу с даты его подписания обеими СТОРОНАМИ (далее – «ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ») и действует до «__»__________г. (далее – «ДАТА ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА»), но в любом случае до полного выполнения СТОРОНАМИ своих обязательств, возникших до указанной даты, в том числе до полного исполнения обязательств по взаиморасчетам.

- СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

4.1	Общая стоимость ДОГОВОРА составляет ориентировочно  _________ (_____________________________)  рублей без учета НДС (налога на добавленную стоимость).

4.2	Общая сумма НДС ориентировочно составляет _______________ (_____________________________)  рублей и __ копеек по ставке 18%.

  - Общая стоимость ДОГОВОРА составляет ориентировочно ____________________  (_____________________________) рублей и __ копеек с учетом НДС, а именно:

    - Стоимость МОБИЛИЗАЦИИ оборудования и материалов составляет ____________________ (____________________________________________________) рублей, без НДС.

Сумма НДС по МОБИЛИЗАЦИИ составляет ____________ (________________________________) рублей, __ копейки.

Стоимость МОБИЛИЗАЦИИ оборудования и материалов составляет ______________(__________________________) рублей, __ копейки с учетом НДС.

    - Стоимость МАТЕРИАЛОВ составляет ориентировочно _______________ (_________________________) рублей, без НДС.

Сумма НДС по МАТЕРИАЛАМ составляет ориентировочно _______________(___________________________) рублей и __ копеек.

Стоимость МАТЕРИАЛОВ составляет ориентировочно ______________ (________________________________________) рубля и __ копеек с учетом НДС.

    - Стоимость по СУТОЧНОЙ СТАВКЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ составляет ориентировочно _______________ (__________________________) рубля и __ копеек, без НДС.

Сумма НДС по СУТОЧНОЙ СТАВКЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ составляет ________________ (________________________________) рублей и __ копейки.

Стоимость по СУТОЧНОЙ СТАВКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТсоставляет ориентировочно ________________  (___________________________)  рублей и __ копейки с учетом НДС.

- ФОРМА ДОГОВОРА, КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ЯЗЫК

  - ДОГОВОР составлен в письменной форме, в 2 (двух) экземплярах:  один экземпляр - для КОМПАНИИ, один экземпляр -  для ПОДРЯДЧИКА) на русском языке.

- УВЕДОМЛЕНИЯ

  - За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем ДОГОВОРЕ, все уведомления или сообщения (далее УВЕДОМЛЕНИЯ) в связи с настоящим ДОГОВОРОМ  осуществляются СТОРОНАМИ в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в РАЗДЕЛЕ 6 настоящего ДОГОВОРА.

  - УВЕДОМЛЕНИЯ могут направляться СТОРОНАМИ с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.

  - В случае направления СТОРОНОЙ УВЕДОМЛЕНИЙ с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое УВЕДОМЛЕНИЕ будет считаться полученным другой СТОРОНОЙ с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

  - Любое УВЕДОМЛЕНИЕ, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

- ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

  - Все изменения и дополнения к ДОГОВОРУ считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны СТОРОНАМИ.

  - Любая договоренность между КОМПАНИЕЙ и ПОДРЯДЧИКОМ, влекущая за собой новые обязательства, касающиеся предмета ДОГОВОРА, должна быть письменно подтверждена СТОРОНАМИ в форме дополнительного соглашения.

- ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ  СТОРОН

  - Каждая СТОРОНА обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты).

  - В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания СТОРОНОЙ-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, СТОРОНА-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся  на расчетный счет СТОРОНЫ-плательщика, СТОРОНА-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства СТОРОНЕ-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму реального ущерба, понесенного в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

- ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА

  - Настоящий ДОГОВОР представляет собой полную договоренность СТОРОН в отношении РАБОТ и заменяет собой все предыдущие письменные и устные переговоры, заявления и договоренности в отношении предмета ДОГОВОРА.

  - Разделы настоящего ДОГОВОРА читаются и толкуются как единый документ. В случае противоречий, которые могут возникнуть между РАЗДЕЛАМИ настоящего ДОГОВОРА, РАЗДЕЛЫ превалируют в порядке, в котором они изложены. В случае разногласий между содержанием ДОГОВОРА и документами, на которые ссылается ДОГОВОР, превалируют условия ДОГОВОРА.

Конец РАЗДЕЛА 1.

РАЗДЕЛ 2 начинается со следующей страницы.

- РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМПАНИИ

  - Все распоряжения, уведомления, соглашения, разрешения, утверждения и подтверждения должны быть оформлены в письменном виде. Вся такая документация вместе с перепиской и прочими документами должна быть выполнена на русском языке.

  - Тем не менее, если по какой-либо причине считается необходимым для КОМПАНИИ дать ПОДРЯДЧИКУ в первую очередь распоряжения телефонограммой/в устной форме, ПОДРЯДЧИК должен выполнять такие распоряжения, а ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ обязан внести запись о таком распоряжении в буровой журнал.   Любое такое распоряжение должно быть подтверждено письменно в течение 3 (трех) дней в сложившихся обстоятельствах. Любые такие распоряжения не должны и не могут изменять условия ДОГОВОРА.

- ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ И ПОДРЯДЧИКА

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ и ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОДРЯДЧИКА являются лица, названные в качестве таковых в настоящей Статье.

- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ имеет доступ в любое время к МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

  - ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ  КОМПАНИИ является :

- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ – лицо, уполномоченное КОМПАНИЕЙ на совершение действий от имени КОМПАНИИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ несет ответственность за передачу и получение от ПОДРЯДЧИКА любых уведомлений, информации, распоряжений и решений. Полномочия ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ подтверждаются доверенностью, выданной КОМПАНИЕЙ.

- КОМПАНИЯ вправе заменить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ в любое время и уведомить ПОДРЯДЧИКА о такой замене.

  - ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОДРЯДЧИКА является:

- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА – уполномоченное ПОДРЯДЧИКОМ лицо, обладающее полномочиями действовать от имени ПОДРЯДЧИКА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА несет ответственность за передачу и получение от КОМПАНИИ любых уведомлений, информации, распоряжений и решений. Полномочия ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА подтверждаются доверенностью, выданной ПОДРЯДЧИКОМ.

- ПОДРЯДЧИК вправе заменить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА в любое время предварительно уведомив КОМПАНИЮ о такой замене.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

    - ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ в соответствии с требованиями ДОГОВОРА и выполняет все РАБОТЫ по ДОГОВОРУ с привлечением для выполнения РАБОТ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, с использованием ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и его МАТЕРИАЛОВ, а также прочего имущества (производственных сооружений, расходных МАТЕРИАЛОВ и всех прочих объектов как временного, так и постоянного характера), а также с привлечением СУБПОДРЯДЧИКОВ, всегда с учётом условий п. 5.2 настоящего  РАЗДЕЛА 2.

    - ПОДРЯДЧИК получает все лицензии, разрешения и допуски, в частности, лицензии на осуществление деятельности, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА, которые должны быть получены ПОДРЯДЧИКОМ на своё имя в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ. По требованию КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК предоставляет ей копии таких лицензий, разрешений и допусков.

    - В случае необходимости, по договоренности СТОРОН, ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ или их соответствующую часть, используя МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ или иное имущество, предоставляемое ГРУППОЙ КОМПАНИИ.

Прием-передача ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ и иного имущества КОМПАНИИ в пользование ПОДРЯДЧИКА осуществляется после предоставления ПОДРЯДЧИКОМ представителю КОМПАНИИ доверенности на получение товарно материальных ценностей с оформлением накладной по форме М-15, который подписывают представители СТОРОН. Все явные недостатки, выявленные визуально в ходе приема-передачи ОБОРУДОВАНИЯ,  МАТЕРИАЛОВ и иного имущества ГРУППЫ КОМПАНИИ,  отображаются в этом первичном документе. ПОДРЯДЧИК не отвечает за скрытые недостатки или иные недостатки, которые не могут быть обнаружены с учетом места и условий приема-передачи ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ и иного имущества ГРУППЫ КОМПАНИИ.

ПОДРЯДЧИК имеет право отказаться от использования любого ОБОРУДОВАНИЯ, предоставленного ГРУППОЙ КОМПАНИИ, если оно не удовлетворяет обязательным требованиям к его техническому состоянию, а также требованиям к безопасности. После приема-передачи ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ и иного имущества ГРУППЫ КОМПАНИИ по акту ПОДРЯДЧИК несет ответственность за причиненный ущерб такому имуществу, в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ и ПРИМЕНИМЫМ правом.

    - ПОДРЯДЧИК выполняет все свои обязательства по ДОГОВОРУ и РАБОТЫ с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от пользующегося хорошей репутацией подрядчика, имеющего опыт выполнения РАБОТ, предусмотренных в ДОГОВОРЕ.

    - За исключением случаев, когда это является незаконным или физически невозможным, либо может представлять собой риск в области ОТ, ПБ и ООС, ПОДРЯДЧИК выполняет распоряжения КОМПАНИИ по всем вопросам, относящимся к РАБОТАМ.

КОМПАНИЯ не вправе давать распоряжения, не совместимые с обязательными для применения правилами ОТ, ПБ и ООС, относящимися к безопасности ПЕРСОНАЛА и ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА (в совокупности далее называемыми «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ»), а также требовать от ПОДРЯДЧИКА превышения предусмотренных производителем эксплуатационных характеристик ОБОРУДОВАНИЯ. ПОДРЯДЧИК имеет право, применяя ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, организовывать выполнение РАБОТ с использованием ОБОРУДОВАНИЯ наиболее безопасным образом.

    - КОМПАНИЯ сохраняет за собой право заключать с любой СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ (СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ) договоры на выполнение работ или оказание услуг одновременно с РАБОТАМИ на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. ПОДРЯДЧИК предоставляет КОМПАНИИ и СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ (СЕРВИСНЫМ КОМПАНИЯМ) доступ и возможность выполнять их работу и сотрудничает с СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ.

Взаимоотношения между КОМПАНИЕЙ, ПОДРЯДЧИКОМ и СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ (СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ) регулируются регламентом взаимоотношений, который согласовывается КОМПАНИЕЙ, ПОДРЯДЧИКОМ и СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ (СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ).

    - По завершению РАБОТ или любой части таковых, а также с учетом любых изменений, изложенных в РАЗДЕЛЕ 3, ПОДРЯДЧИК в течение шестидесяти дней удаляет и убирает все ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ, принадлежащие ПОДРЯДЧИКУ или находящиеся на хранении или под контролем у ПОДРЯДЧИКА. В случае отсутствия дорог наземного сообщения с МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, вышеуказанный срок переносится до момента появления таковых.

    - По завершению РАБОТ с использованием МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ и иного имущества КОМПАНИИ или любой части таковых ПОДРЯДЧИК обязан предоставить КОМПАНИИ отчет об использовании материалов, возвратить КОМПАНИИ все предоставленное ею для выполнения этих РАБОТ, или любой их части такового ОБОРУДОВАНИЯ и иного имущества, а также неиспользованные ПОДРЯДЧИКОМ МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ, а если это оказалось невозможным, - возместить КОМПАНИИ остаточную стоимость такого ОБОРУДОВАНИЯ, неиспользованных  МАТЕРИАЛОВ, и иного имущества (с учетом иных положений ДОГОВОРА); либо КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК осуществляют взаимозачет с учетом положений ПРИМЕНИМОГО ПРАВА. Отчет об использовании материалов предоставляется одновременно с актами приемо-передачи выполненных работ.

    - ПОДРЯДЧИК выполняет иные обязанности, прямо предусмотренные настоящим ДОГОВОРОМ.

  - ОБЯЗАННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ДОГОВОРУ

    - ПОДРЯДЧИК гарантирует, что он ознакомился с объемом и характером РАБОТ, и подтверждает применение ставок, установленных в РАЗДЕЛЕ 4, как соответствующих выполняемым РАБОТАМ, общим и местным условиям, инфляционным ожиданиям и всем прочим вопросам, которые могут повлиять на ход или эффективность РАБОТ.

    - Тот факт, что ПОДРЯДЧИКОМ не будут (не были) приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на выполнение РАБОТ (оказание УСЛУГ), не освобождает ПОДРЯДЧИКА от выполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ.

ПОДРЯДЧИК не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств, из которых СТОРОНЫ исходили при заключении настоящего ДОГОВОРА, как на основание для внесения изменений в ДОГОВОР или как на основание для расторжения ДОГОВОРА, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ.

    - Подрядчик обязан обеспечить наличие специалистов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на объектах производства работ КОМПАНИИ.

    - При выполнении работ на объектах Компании Подрядчик обязан при эксплуатации принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) объектов техногенного воздействия на окружающую среду получить всю необходимую разрешительную природоохранную документацию: разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников выбросов загрязняющих веществ; разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты в случае если сброс производится; договоры на передачу, использование или обезвреживание отходов производства и потребления и лимиты на размещение отходов, если размещение производится; лицензию на обезвреживание и размещение  отходов  1-4 классов опасности в случае осуществления хотя бы одного из перечисленных видов деятельности.

    - Все отходы производства и потребления, как жидкие, так и твердые, образующиеся в процессе предоставления РАБОТ, являются собственностью ПОДРЯДЧИКА вне зависимости от того, кто являлся или является собственником материалов, оборудования, либо любого иного имущества, в результате использования которых эти отходы образовались.

    - Подрядчик несёт ответственность за своевременное перечисление ежеквартальных платежей за загрязнение природной среды.

    - ПОДРЯДЧИК выполняет требования, изложенные в положении о пропускном и внутриобъктовом режиме на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к РАЗДЕЛУ 2 ДОГОВОРА).

  - ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ КОМПАНИИ

    - ПОДРЯДЧИК камерально (т.е. на основании документов) проверяет ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ в соответствии с НАДЛЕЖАЩИМИ СТАНДАРТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ и сообщает КОМПАНИИ о любых обнаруженных ошибках и несоответствиях. КОМПАНИЯ устраняет эти ошибки и несоответствия в согласованные СТОРОНАМИ сроки.ПОДРЯДЧИК вправе впоследствии полагаться на всю ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ, предоставленную КОМПАНИЕЙ (скорректированную КОМПАНИЕЙ по необходимости).

    - ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за нарушение сроков, осложнения, иные НЕДОСТАТКИ при производстве РАБОТ, допущенные исключительно в результате предоставления КОМПАНИЕЙ неверной, искаженной информации которую ПОДРЯДЧИК не имел возможности предварительно камерально проверить без привлечения дополнительных специалистов или проведения исследований и/или экспертиз.

При выявлении ошибок или несоответствий в ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, которые должны были быть обнаружены ПОДРЯДЧИКОМ в рамках своих обязанностей по ДОГОВОРУ, и которые повлияли на результат РАБОТ (УСЛУГ), ответственность ПОДРЯДЧИКА за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ с ПОДРЯДЧИКА не снимается.

ПОДРЯДЧИК немедленно уведомляет КОМПАНИЮ о любой предполагаемой или фактической остановке выполнения РАБОТ (оказания УСЛУГ), трудовых спорах или других факторах, которые влияют или могут негативно повлиять на выполнение РАБОТ.

По требованию КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК также предоставляет КОМПАНИИ информацию, связанную с выполнением РАБОТ по ДОГОВОРУ за исключением информации, которая является коммерческой тайной ПОДРЯДЧИКА.

3.3.3. Все данные испытаний, анализы, другие данные, в том числе интерпретации, рекомендации, программы работ по цементированию и другая информация, которые предоставлены или получены в связи с РАБОТАМИ по настоящему Договору (для целей настоящего пункта – "Интерпретация"), в определенной степени отражают субъективные заключения, выводы и допущения, которые не являются безошибочными и которые по-разному могут оцениваться компетентными специалистами. ПОДРЯДЧИК предоставляет гарантии точности, правильности и полноты Интерпретации. КОМПАНИЯ пользуется Интерпретациями и полагается на них под свою единоличную ответственность, в том числе при принятии решений и совершении действий в связи с осуществлением своих геологоразведочных и промысловых работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

  - КОМПАНИЯ не позднее 3 (трёх дней) до начала выполнения РАБОТ предоставляет ПОДРЯДЧИКУ информацию, влияющую на РАБОТЫ. Перечень такой информации содержится в РАЗДЕЛЕ 3 настоящего ДОГОВОРА.

  - КОМПАНИЯ обеспечит ПОДРЯДЧИКУ и его СУБПОДРЯДЧИКАМ право доступа и выезда с МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ в районе своей ответственности.

КОМПАНИЯ примет все необходимые меры, чтобы уведомить ПОДРЯДЧИКА обо всех ограничениях и условиях, которые могут повлиять на доступ к МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, а ПОДРЯДЧИК со своей стороны обязуется соблюдать любые такие ограничения и условия.

  - КОМПАНИЯ обязуется принять надлежащим образом выполненные РАБОТЫ и оплатить их в соответствии с РАЗДЕЛОМ 4 настоящего ДОГОВОРА.

  - КОМПАНИЯ должна обеспечить наличие приемлемых дорог для доступа автомобильного колесного транспорта на  МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ (Куюмбинский лицензионный участок) в течение всего времени действия настоящего ДОГОВОРА. ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за просрочку выполнения  РАБОТ и вызванные этим убытки КОМПАНИИ в случае, если ПОДРЯДЧИК не имеет доступа к МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ в силу отсутствия дороги и/или непроходимости дороги для автомобильных транспортных средств, предоставленных ПОДРЯДЧИКОМ, не обеспечения КОМПАНИЕЙ ПОДРЯДЧИКА пропусками в зоне своей ответственности для проезда из пункта первоначального нахождения ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА  и/или неисполнения КОМПАНИЕЙ иных аналогичных обязательств. Кроме того, при отсутствии дороги и/или непроходимости дороги для автомобильных колесных транспортных средств, КОМПАНИЯ своими силами и за свой счет производит мобилизацию необходимого и согласованного  сторонами ОБОРУДОВАНИЯ и ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА из пос. Богучаны на МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ и обратно. Транспортные средства, предоставляемые КОМПАНИЕЙ для транспортировки ОБОРУДОВАНИЯ и ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, должны быть в технически исправном состоянии и оборудованы ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров.

  - В случае невозможности доступа к МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ с использованием наземного и/или водного транспорта, КОМПАНИЯ предоставляет за свой счет, транспорт для перевозки МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ и ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА от указанного КОМПАНИЕЙ пункта сбора до МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ и обратно.

Данная перевозка производится после согласования с представителями КОМПАНИИ на основании их решения.

Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет ПОДРЯДЧИКА.

  - Вне зависимости от причины возникновения необходимости произвести указанные ниже действия КОМПАНИЯ осуществляет:

- ликвидацию последствий радиационного заражения, в том числе очистку, удаление и утилизацию загрязняющих веществ;

- глушение неуправляемой СКВАЖИНЫ или восстановление нормального режима ее работы;

- перебуривание и восстановление СКВАЖИНЫ;

- ликвидацию СКВАЖИНЫ, если такая необходимость возникла вследствие утери радиоактивного источника в СКВАЖИНЕ.

При этом ответственность за расходы, понесенные на осуществление указанных действий, распределяются в соответствии с условиями Статьи 7 РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА.

  - КОМПАНИЯ получает все лицензии, разрешения, согласования и иные документы (за исключением лицензий на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 1 - 4 классов опасности, лимитов на отходы и разрешений на выброс загрязняющих веществ), выдаваемые государственными и иными органами, необходимые для предоставления РАБОТ и ОБОРУДОВАНИЯ в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ, за исключением лицензий, разрешений и согласований, которые в соответствии с действующим законодательством должны быть получены ПОДРЯДЧИКОМ на свое имя. По просьбе ПОДРЯДЧИКА КОМПАНИЯ предоставляет ПОДРЯДЧИКУ копии всех лицензий, разрешений, согласований и иных разрешительных документов.

  - Стороны понимают, что радиоактивные источники, которые ПОДРЯДЧИК может использовать при выполнении РАБОТ, представляют собой потенциальную опасность. В случае если радиоактивный источник был утерян (i) в скважине, или (ii) на Объекте, или (iii) при транспортировке КОМПАНИЕЙ либо по поручению КОМПАНИИ, или (iv) когда источник находился во владении или под контролем лица, входящего в Группу КОМПАНИИ, КОМПАНИЯ обязана использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для возврата (извлечения) источника и принять особые меры предосторожности для недопущения разрушения и повреждения контейнера, в котором он находится, а также постоянно информировать ПОДРЯДЧИКА обо всех происходящих изменениях.

  - ПОДРЯДЧИК обязан ликвидировать, утилизировать, вывозить с объекта отходы, образовавшиеся в ходе выполнения работ.

  - КОМПАНИЯ выполняет иные обязанности, прямо предусмотренные настоящим ДОГОВОРОМ.

  - В случае необходимости госпитализации или оказания экстренной медицинской помощи ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА, выполняющему РАБОТЫ на объекте КОМПАНИИ в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ, КОМПАНИЯ обязуется  помочь организовать эвакуацию указанного ПЕРСОНАЛА с объекта до учреждения, способного предоставить  необходимую и квалифицированную медицинскую помощь.

  - КОМПАНИЯ имеет право при подписании Акта выполненных работ (форма № КС-2), применить «Коэффициенты шкалы оценки качества» (Приложение №7 к Разделу 4 настоящего договора), если в процессе выполнения работ, ПОДРЯДЧИК допускал нарушения и/или отклонения от условий настоящего договора. Указанные нарушения и отклонения подтверждаются соответствующими актами, подписанными обеими сторонами, данными станций ГТИ, АКЦ, СКЦ. Случаи нарушения рассматриваются на техническом совещании под председательством представителя КОМПАНИИ.

    - Основанием для применения Коэффициента снижения стоимости работ является Протокол совместного технического совещания сторон. В случае разногласий в вопросе применения Коэффициента снижения стоимости решение принимается представителем КОМПАНИИ.

    - В протоколе должны быть указаны нарушения, коэффициент снижения стоимости и расчёт стоимости выполненных работ с учётом коэффициента снижения стоимости.

    - В протокол так же отображается снижение стоимости работ в случае доставки материалов, приобретаемых у КОМПАНИИ собственными силами КОМПАНИИ, в случае не полного перечня спецтехники подрядчика на кустовой площадке и не полного состава персонала ПОДРЯДЧИКА.

    - В случае принятия решения о применении Коэффициента снижения стоимости, на основании указанного протокола документы указанные в п.п. 2.2., 2.3., 2.5., 6.1 Раздела 4, оформляются  с учетом снижения стоимости работ на величину примененного Коэффициента снижения стоимости.

  - КОМПАНИЯ вправе зарезервировать у себя денежную сумму в размере 10 % от стоимости этапа (месячного объёма) работ ПОДРЯДЧИКА по скважине до выполнения ПОДРЯДЧИКОМ следующих обязательств и требований:

- ликвидации брака в зоне ответственности ПОДРЯДЧИКА;

-подписания представителями КОМПАНИИ - мастером, эксплуатирующим объект и начальником цеха добычи нефти и газа, акта об уборке территории, в случае невозможности зачистки территории в связи с форс-мажорными обстоятельствами со стороны ПОДРЯДЧИКА предоставляется гарантийное письмо с указанием конкретных сроков и видов работ, которые будут выполнены в дальнейшем.

  - КОМПАНИЯ имеет право изменять объем работ, определенный настоящим ДОГОВОРОМ, в пределах согласованного ОПЦИОНА. Заявление КОМПАНИИ об использовании ОПЦИОНА осуществляется в следующем порядке:

- при использовании ОПЦИОНА КОМПАНИЯ обязана сообщить об этом ПОДРЯДЧИКУ, направив ему письменное уведомление за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня изменения объемов; Использование ОПЦИОНА в сторону увеличения/уменьшения оформляются дополнительным соглашением к настоящему ДОГОВОРУ.

- с момента получения уведомления КОМПАНИИ об использовании ОПЦИОНА в сторону уменьшения объема работ - обязательства ПОДРЯДЧИКА по выполнению работ, превышающие указанные в уведомлении, прекращаются;

- с момента получения уведомления КОМПАНИИ об использовании ОПЦИОНА в сторону увеличения объема РАБОТ на объем, указанный в уведомлении КОМПАНИИ – увеличенный объем работ считается СТОРОНАМИ согласованным и подлежащим исполнению;

- использование ОПЦИОНА в сторону увеличения/уменьшения оформляются дополнительным соглашением к настоящему ДОГОВОРУ.

- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТУПКИ ПРАВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

  - УСТУПКА ПРАВ

- КОМПАНИЯ не имеет права уступать права и обязанности по настоящему ДОГОВОРУ без предварительного письменного согласия ПОДРЯДЧИКА за исключением уступки АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦАМ КОМПАНИИ.

- ПОДРЯДЧИК не имеет права уступать права и обязанности по настоящему ДОГОВОРУ без предварительного письменного согласия КОМПАНИИ.

  - ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СУБПОДРЯДА

    - ПОДРЯДЧИК вправе привлекать для выполнения РАБОТ СУБПОДРЯДЧИКОВ только при условии получения предварительного письменного согласия КОМПАНИИ на привлечение конкретного СУБПОДРЯДЧИКА для выполнения РАБОТ.

При этом ПОДРЯДЧИК обязуется до заключения договора СУБПОДРЯДА представить КОМПАНИИ копии всех лицензий, допусков и разрешений СУБПОДРЯДЧИКА, необходимых для выполнения РАБОТ.

ПОДРЯДЧИК во всех случаях несет перед КОМПАНИЕЙ ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств СУБПОДРЯДЧИКОМ как за свои собственные действия.

ПОДРЯДЧИК обязан включить в заключаемые с СУБПОДРЯДЧИКАМИ договоры условия, предусмотренные Статьями 12, 13, 14, 15, 16, 19 настоящего РАЗДЕЛА 2 и РАЗДЕЛОМ 6 настоящего ДОГОВОРА, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК обязан предоставить копии договоров (за исключением коммерческих условий), заключенных им с такими СУБПОДРЯДЧИКАМИ и, в случае наличия у КОМПАНИИ замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с СУБПОДРЯДЧИКОМ соответствующих изменений.

КОМПАНИЯ настоящим дает согласие на привлечение следующих СУБПОДРЯДЧИКОВ для выполнения РАБОТ:

- ____________________________________ – (указать наименование оказываемых услуг);

- ____________________________________ – (указать наименование оказываемых услуг);

- ____________________________________ – (указать наименование оказываемых услуг);

- ____________________________________ – (указать наименование оказываемых услуг);

- ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

  - ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечивать постоянное наличие количества ПЕРСОНАЛА, достаточного для выполнения и завершения РАБОТ в соответствии с положениями ДОГОВОРА.

  - Весь ПЕРСОНАЛ, с привлечением которого выполняются РАБОТЫ, должен быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим ПЕРСОНАЛОМ РАБОТ в соответствии с требованиями настоящего ДОГОВОРА и НАДЛЕЖАЩИМИ СТАНДАРТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ.

ПОДРЯДЧИК проверяет наличие необходимой квалификации такого ПЕРСОНАЛА.

  - Если применимо, Ключевой ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА указан в РАЗДЕЛЕ 3. Он может быть заменен, о чем ПОДРЯДЧИК письменно уведомляет КОМПАНИЮ. Вновь назначаемый работник должен быть квалифицированным и соответствовать всем требованиям, предъявляемым к ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА.

  - Если ДОГОВОРОМ прямо не предусмотрено иное, а также с учетом положений п. 4.4. РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА, ПОДРЯДЧИК несет единоличную ответственность за все затраты, связанные с трудоустройством и администрированием своего ПЕРСОНАЛА, включая (но не ограничиваясь) все экстренные и обычные медицинские услуги, предоставляемые ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА, и все прочие вопросы, относящиеся к ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА, включая организацию поездок (бронирование билетов, авиа, наземный и водный транспорт, проживание, питание, содержание и т.д.), получение всех необходимых паспортов и виз (и продление таковых).  ПОДРЯДЧИК также обеспечивает соответствие своих РАБОТ требованиям ПРИМЕНИМОГО ПРАВА, связанным с ПЕРСОНАЛОМ ПОДРЯДЧИКА, в том числе несет ответственность за наличие, когда это требуется, у всего ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА необходимых разрешений на работу и перемещение, действительных в течение всего срока действия ДОГОВОРА. По запросу КОМПАНИИ, сведения о таких разрешениях на работу должны быть представлены КОМПАНИИ.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ ПОДРЯДЧИК обязуется неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).

В случае если КОМПАНИЯ будет привлечена к административной ответственности за нарушение установленных настоящим пунктом обязательств ПОДРЯДЧИКОМ, КОМПАНИЯ незамедлительно уведомляет об этом ПОДРЯДЧИКА. ПОДРЯДЧИК обязуется возместить КОМПАНИИ уплаченные ей суммы штрафов в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения счета КОМПАНИИ, с приложением выписки из решения (копии решения) соответствующего государственного органа о привлечении КОМПАНИИ к административной ответственности в отношении персонала ПОДРЯДЧИКА и копии окончательного судебного акта, вступившего в законную силу, подтверждающего действительность\законность решения соответствующего государственного органа.

КОМПАНИЯ вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих КОМПАНИИ либо находящихся под контролем КОМПАНИИ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ, если КОМПАНИЕЙ будет выявлено, что использование ПОДРЯДЧИКОМ труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство. При этом указанный запрет не освобождает ПОДРЯДЧИКА от исполнения своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ и не продлевает сроки исполнения обязательств ПОДРЯДЧИКОМ.  В этом случае ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ.

  - ПОДРЯДЧИК также несет единоличную ответственность за своевременную выплату заработной платы и пособий ПЕРСОНАЛУ, включая удержание налогов в соответствии с положениями ПРИМЕНИМОГО ПРАВА.

  - ПОДРЯДЧИК обеспечивает ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА необходимыми средствами индивидуальной защиты, соответствующими рабочим условиям.

  - КОМПАНИЯ может дать ПОДРЯДЧИКУ письменные указания удалить/заменить любой ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА, участвующий в выполнении РАБОТ, который:

  - проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей; или

  - участвует в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам КОМПАНИИ; или

  - не соблюдает соответствующие правила техники безопасности, предусмотренные ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и/или изложенные в РАЗДЕЛЕ 6.

КОМПАНИЯ указывает причину удаления в письменном указании, и ПОДРЯДЧИК немедленно отстраняет любого такого работника от выполнения РАБОТ и удаляет его из перечня ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА.

ПОДРЯДЧИК за свой счет заменяет удаленного работника в течение  3 (трёх дней)  или позднее по согласованию с КОМПАНИЕЙ. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.

В случае невозможности доступа к МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ с использованием наземного и/или водного транспорта, вышеуказанный срок исчисляется с момента предоставления КОМПАНИЕЙ транспортного средства, оплачиваемого за счет ПОДРЯДЧИКА.

Работник, удаленный по любой из вышеуказанных причин, не может быть привлечен повторно для выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ, или к каким-либо другим работам КОМПАНИИ, без предварительного письменного согласия КОМПАНИИ.

В случае, если ПОДРЯДЧИК сомневается в обоснованности требования о замене ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК имеет право инициировать и провести служебное расследование в течение 3 (трех) дней с даты получения письменного указания КОМПАНИИ (несмотря на это ПОДРЯДЧИК должен немедленно отстранить такого работника от выполнения РАБОТ вплоть до окончания служебного расследования). В случае если по итогам расследования ПОДРЯДЧИК представит достаточные доказательства отсутствия оснований для удаления/замены ПЕРСОНАЛА, КОМПАНИЯ отзывает указание об удалении/замене ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА.

  - ПОДРЯДЧИК принимает все необходимые меры предосторожности и делает все возможное для предотвращения любого противоправного поведения и беспорядков среди ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

    - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и положениями ДОГОВОРА, шкалой оценки качества (Приложение №7 к Разделу 4).

КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК примут все разумные меры для снижения размера любых убытков, возникших в результате любого нарушения настоящего ДОГОВОРА любой из СТОРОН.

    - За ущерб, причиненный имуществу ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА, КОМПАНИЯ несет ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и положениями ДОГОВОРА.

    - За ущерб, причиненный имуществу ГРУППЫ КОМПАНИИ, ПОДРЯДЧИК несет ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ  и положениями ДОГОВОРА.

    - Персонал

За причинение вреда здоровью и в случае смерти работников СТОРОН, СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ  и положениями ДОГОВОРА.

    - В случае, если КОМПАНИЯ понесёт убытки вследствие причинения ПОДРЯДЧИКОМ ущерба имуществу СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ, ПОДРЯДЧИК компенсирует КОМПАНИИ такие убытки.

    - В случае обнаружения фактов невыполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ (в том числе НЕДОСТАТКОВ) и/или факта причинения ущерба имуществу КОМПАНИИ КОМПАНИЯ обязана направить соответствующее уведомление о таком факте ПОДРЯДЧИКУ в соответствии со Статьёй 6 РАЗДЕЛА 1 ДОГОВОРА (далее – «УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ»).

Представитель ПОДРЯДЧИКА обязан принять участие в расследовании причин возникновения НЕДОСТАТКОВ и/или факта причинения ущерба и в составлении акта о выявленных недостатках/причиненном ущербе не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ, если иной срок не согласован СТОРОНАМИ.

В случае необходимости КОМПАНИЯ обязуется обеспечить участие в расследовании и составлении акта уполномоченных представителей СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ и заинтересованных ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

В случае неявки представителя ПОДРЯДЧИКА в срок, указанный выше, КОМПАНИЯ вправе составить Акт о выявленных недостатках/причиненном ущербе без участия ПОДРЯДЧИКА в одностороннем порядке.

В Акте о выявленных недостатках/причиненном ущербе должны быть зафиксированы факты невыполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ (в том числе НЕДОСТАТКОВ), и/или факты причинения ущерба, причины указанных фактов, а также указано какая из СТОРОН несет ответственность за указанные факты в соответствии с условиями ДОГОВОРА.

Согласованный в настоящем пункте порядок применяется во всех случаях выявления фактов невыполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ (в том числе НЕДОСТАТКОВ)/причинения ущерба имуществу КОМПАНИИ (в том числе в случае выявления НЕДОСТАТКОВ в течение ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА).

Акт, составленный КОМПАНИЕЙ в одностороннем порядке, в этом случае считается подписанным обеими Сторонами и имеющим юридическую силу.

    - В случае обнаружения факта причинения ущерба имуществу ПОДРЯДЧИКА ПОДРЯДЧИК обязан направить соответствующее уведомление о таком факте КОМПАНИИ в соответствии со Статьёй 6 РАЗДЕЛА 1 ДОГОВОРА.

Представитель КОМПАНИИ обязан принять участие в расследовании факта причинения ущерба и в составлении Акта о причиненном ущербе не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о причинённом ущербе, если иной срок не согласован СТОРОНАМИ. По итогам расследования в Акте указывается СТОРОНА, которая несет ответственность за причиненный ущерб.

В случае неявки представителя КОМПАНИИ в срок, указанный выше, ПОДРЯДЧИК вправе составить Акт о причиненном ущербе без участия КОМПАНИИ в одностороннем порядке.

Согласованный в настоящем пункте порядок применяется во всех случаях причинения ущерба имуществу ПОДРЯДЧИКА.

    - Право на получение неустойки (штрафа и/или пени) возникает у СТОРОНЫ после того, как она выставит другой СТОРОНЕ претензию с обоснованным расчетом суммы неустойки, а та признает ее, либо после вступления в законную силу  решения суда о взыскании конкретной суммы неустойки.

  - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

    - Невыполнением или ненадлежащим выполнением РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ являются следующие факты/действия/бездействия ПОДРЯДЧИКА:

- не приступление к выполнению РАБОТ в сроки, установленные ДОГОВОРОМ;

- выполнение РАБОТ с нарушением сроков, обозначенных в согласованном план-графике строительства скважин глубина-день;

- выполнение РАБОТ с НЕДОСТАТКАМИ.

за исключением случаев, когда указанное произошло в результате виновных действий/бездействий КОМПАНИИ и/или СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ.

    - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ, КОМПАНИЯ имеет право применить любую или несколько из следующих мер:

- Потребовать от ПОДРЯДЧИКА безвозмездного устранения НЕДОСТАТКОВ в установленный КОМПАНИЕЙ разумный срок;

- на основании письменного требования КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК в разумный срок, установленный КОМПАНИЕЙ, должен представить КОМПАНИИ План корректирующих мероприятий по устранению НЕДОСТАТКОВ.

- КОМПАНИЯ должна в течение 5  (пяти)  дней с момента получения Плана корректирующих мероприятий сообщить ПОДРЯДЧИКУ о его  одобрении или дать рекомендации по внесению в него изменений.

- ПОДРЯДЧИК должен, за свой счет,  в указанный в Плане корректирующих мероприятий срок исправить НЕДОСТАТКИ.

При этом все затраты при повторной мобилизации материалов и оборудования ПОДРЯДЧИКА несет ПОДРЯДЧИК.

- Поручить выполнение РАБОТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ либо выполнить их своими силами и потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения своих расходов на устранение НЕДОСТАТКОВ и других убытков в случае невыполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательства по безвозмездному устранению НЕДОСТАТКОВ в соответствии с пп. 7.2.2 а).

- Соразмерно уменьшить стоимость выполненных РАБОТ в размере, согласованном Сторонами.

- Потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа), определенной ДОГОВОРОМ;

- Приостановить выполнение РАБОТ/оказание УСЛУГ вплоть до устранения НЕДОСТАТКОВ в соответствии со Статьей 9 «ПРИОСТАНОВКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ» РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА (кроме случаев, когда за тот же самый факт невыполнения/ненадлежащего выполнения РАБОТ/оказания УСЛУГ была соразмерно уменьшена стоимость РАБОТ/УСЛУГ на основании шкалы оценки качества в порядке, предусмотренном ДОГОВОРОМ.

- Досрочно расторгнуть ДОГОВОР в порядке, предусмотренном Статьёй 13 РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА.

    - КОМПАНИЯ вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА уплаты штрафа в размере 100 000 руб.  каждый раз при выявлении факта невыполнения им обязанности, предусмотренной п.11.5 Раздела 2 настоящего договора, в течении всего срока его действия и  в отношении каждого незастрахованного лица, а ПОДРЯДЧИК обязан его оплатить в течение 10 дней с момента предъявления такого требования.

Факт неисполнения ПОДРЯДЧИКОМ (ненадлежащего исполнения) обязанности, предусмотренной п.11.5 Раздела 2 настоящего договора, считается выявленным, если ПОДРЯДЧИК не представил КОМПАНИИ, подтверждающие заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, документы в течение 10 календарных дней со дня предъявления КОМПАНИЕЙ требования об их предоставлении.

7.2.4. В случае возникновения аварии или инцидента при производстве работ по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику штраф 20 000 рублей за каждый час, в течение которого проводились работы по ликвидации аварии, инцидента, их последствий, включая связанное с этим восстановление части ствола скважины (но не выше стоимости работ Подрядчика по скважине).

Факт аварии либо инцидента, затраченное время на их ликвидацию, виновная сторона, а также связанное с этим время на восстановление части ствола скважины подтверждается актом технического расследования аварий или инцидента, подписываемым обеими Сторонами.

  - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСООТВЕСТВИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА ТРЕБОВАНИЯМ ДОГОВОРА

    - Несоответствием ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА требованиям ДОГОВОРА является:

- некомплектность ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и/или;

- невозможность ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА функционировать в соответствии с расчетными параметрами, указанными в ДОГОВОРЕ, а при их отсутствии в соответствии с расчетными параметрами производителя для такого ОБОРУДОВАНИЯ и/или;

- иное несоответствие ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА ДОГОВОРУ.

    - В случае несоответствия ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА требованиям ДОГОВОРА КОМПАНИЯ имеет право применить любую или несколько из следующих мер:

- Приостановить выполнение РАБОТ/оказание УСЛУГ вплоть до устранения НЕДОСТАТКОВ в соответствии со Статьей 9 РАЗДЕЛА 2.

- Осуществить иные права, предусмотренные п. 7.2.2 РАЗДЕЛА 2 настоящего ДОГОВОРА.

- 	ПОДРЯДЧИК обязан заменить НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, на ОБОРУДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЯМ настоящего ДОГОВОРА без выставления КОМПАНИИ ценовой разницы и затрат на транспортировку, если иное не согласовано представителем КОМПАНИИ.

    - В случае если ПОДРЯДЧИК обоснует возможность безопасной эксплуатации ОБОРУДОВАНИЯ, не соответствующего условиям ДОГОВОРА, с производительностью, предусмотренной ДОГОВОРОМ, и, соответственно, возможность качественного выполнения РАБОТ/оказания УСЛУГ в сроки, установленные ДОГОВОРОМ, КОМПАНИЯ имеет право, но не обязательство, не рассматривать вышеуказанные обстоятельства как несоответствие ОБОРУДОВАНИЯ, о чем СТОРОНЫ подпишут соответствующий акт.

  - ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.4.1. За исключением случаев а) нормального износа и b) ненадлежащего выполнения   РАБОТ/оказания УСЛУГ ГРУППОЙ ПОДРЯДЧИКА, КОМПАНИЯ освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности и гарантирует ему возмещение убытков в отношении утраты или порчи имущества, МАТЕРИАЛОВ или ОБОРУДОВАНИЯ (инструментов) или их составляющих (частей), принадлежащих ГРУППЕ ПОДРЯДЧИКА, случившихся в стволе СКВАЖИНЫ под столом ротора.

Материальная ответственность КОМПАНИИ за вышеописанные утрату или порчу, с учетом условий нижеприведенных условий амортизации, равна стоимости ремонта или стоимости замены, в зависимости от того, что ниже, обоснованной ПОДРЯДЧИКОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ. В случае если возможен ремонт, КОМПАНИЯ по своему усмотрению возместит ПОДРЯДЧИКУ стоимость вышеуказанного ремонта или стоимость замены.

Возмещаемая ПОДРЯДЧИКУ стоимость замены, за которую КОМПАНИЯ несет материальную ответственность, подлежит амортизационным вычетам, которые применяются в порядке, установленном ДОГОВОРОМ.

    - КОМПАНИЯ освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности и гарантирует ему возмещение убытков в отношении утраты или порчи имущества, МАТЕРИАЛОВ или ОБОРУДОВАНИЯ (инструментов) или их составляющих (частей), принадлежащих ГРУППЕ ПОДРЯДЧИКА в момент их нахождения в распоряжении КОМПАНИИ или во время транспортировки, организованной или контролируемой ГРУППОЙ КОМПАНИИ.

    - Ответственность СТОРОН за возмещение причинённых убытков по настоящему ДОГОВОРУ ограничивается возмещением реального ущерба. Ни в коем случае упущенная выгода не подлежит возмещению.

    - В случае, если до сведения любой из СТОРОН дойдет информация о том, что в связи с каким-либо инцидентом вероятно возникновение претензии, попадающей под действие вышеуказанного освобождения от ответственности, она уведомит об этом другую СТОРОНУ, и будет проведено расследование при полном сотрудничестве обеих СТОРОН.

    - Несмотря на любые положения в ДОГОВОРЕ об обратном, ограничения ответственности и гарантии возмещения ущерба не применяются и не ожидаются СТОРОНОЙ, если претензии, убытки, ущерб, затраты или ответственность являются результатом. ГРУБОЙ НЕОСТОРОЖНОСТИ или УМЫШЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - СТОРОНЫ не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, за исключением обязательств по оплате выполненных РАБОТ, если  докажут, что такое неисполнение было вызвано ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой СТОРОНЫ, наступившими после заключения настоящего ДОГОВОРА, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ относятся, в частности: природные катаклизмы, забастовки (кроме забастовок работников СТОРОН), наводнения, пожары/взрывы (возникшие не в результате действий/бездействий СТОРОН), войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего ДОГОВОРА.

  - Время, которое требуется СТОРОНАМ  для исполнения своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

  - В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы превышает 30 (тридцать) дней, настоящий ДОГОВОР может быть расторгнут  по письменному заявлению любой из СТОРОН.

  - Несмотря на наступление ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, перед расторжением настоящего ДОГОВОРА вследствие ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ СТОРОНЫ осуществляют окончательные взаиморасчеты.

  - СТОРОНА, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ по причине наступления ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, должна незамедлительно информировать другую СТОРОНУ в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (тридцать) дней предоставить другой СТОРОНЕ подтверждение ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченной организацией, расположенной по месту возникновения ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, а так же не представление или несвоевременное представление документа, подтверждающего факт возникновения ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, лишает СТОРОНУ, подвергшуюся действию ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, права ссылаться на наступление таких ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

  - В случае невозможности для ПОДРЯДЧИКА осуществлять производство РАБОТ в силу возникновения ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ПОДРЯДЧИК по согласованию СТОРОН может остаться на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, перейти на другое МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, указанное ему КОМПАНИЕЙ, или демобилизоваться на весь срок действия ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ или на срок, необходимый для КОМПАНИИ, после чего сможет продолжить выполнение РАБОТ в соответствии с указаниями КОМПАНИИ.

На весь срок действия ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ никакие ставки не выплачиваются, если иное не было согласовано СТОРОНАМИ в РАЗДЕЛЕ 4 ДОГОВОРА.

- ПРИОСТАНОВКА РАБОТ

  - КОМПАНИЯ имеет право, уведомив ПОДРЯДЧИКА, приостановить РАБОТЫ или любую их часть в объеме, указанном в уведомлении, по любой причине c предварительным уведомлением за 5 (пять) рабочих дней до даты приостановки РАБОТ. В случае приостановки РАБОТ по причине неисполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ (п. 7.2.1 РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА)  и/или несоответствия ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА требованиям ДОГОВОРА (п. 7.3.1 РАЗДЕЛА 2 ДОГОВОРА) указанный срок не применяется и ПОДРЯДЧИК обязан остановить выполнение РАБОТ немедленно после получения уведомления. В любом случае при получении уведомления о приостановке РАБОТ ПОДРЯДЧИК приостанавливает РАБОТЫ не ранее момента, когда СКВАЖИНА может быть оставлена в безопасном состоянии, позволяющем продолжить безаварийную работу.

  - Если приостановка вызвана неисполнением обязательств со стороны ПОДРЯДЧИКА, никакие оплаты по настоящему ДОГОВОРУ не будут производиться ПОДРЯДЧИКУ за период приостановки РАБОТ.

  - Если приостановка не вызвана неисполнением обязательств со стороны ПОДРЯДЧИКА, КОМПАНИЯ по возможности сообщает ПОДРЯДЧИКУ ориентировочный срок приостановки и ПОДРЯДЧИКУ оплачивается ожидание по соответствующим ставкам, указанным в ДОГОВОРЕ. Оплата ожидания не осуществляется, если РАБОТЫ были приостановлены и ПОДРЯДЧИК по указанию КОМПАНИИ покинул МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ на время приостановки.

  - КОМПАНИЯ вправе, посредством направления нового уведомления, дать ПОДРЯДЧИКУ указание возобновить РАБОТЫ в указанных объемах и в указанные КОМПАНИЕЙ разумные сроки, а в случае, если ПОДРЯДЧИК на время приостановки выполнения РАБОТ находился вне МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ – в согласованные СТОРОНАМИ сроки.

  - В случае приостановки РАБОТ КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК встречаются не реже, чем один раз в 7 (семь) дней с целью согласования взаимоприемлемых действий на время приостановки РАБОТ. Приостановка РАБОТ не может продолжаться более 30 (тридцать) дней подряд. В случае если обстоятельства послужившие причиной приостановки РАБОТ не прекратились в течение вышеуказанного срока, стороны могут либо продлить приостановление РАБОТ по взаимному согласию, либо инициировать процедуру расторжения ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном в Статье 13 РАЗДЕЛА 2 настоящего ДОГОВОРА.

- ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

  - КОМПАНИЯ сохраняет право собственности на предоставляемые КОМПАНИЕЙ документы и информацию, в частности, ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

  - Если проектные документы, чертежи, отчеты, схемы и прочие документы и данные, которые должны быть предоставлены ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему ДОГОВОРУ, создаются и хранятся в электронном виде, ПОДРЯДЧИК предоставляет КОМПАНИИ такие проектные документы, чертежи, отчеты, схемы и прочие документы и данные на дисках СD-ROM (минимум 2 копии) или других согласованных электронных носителях, совместимых с системами КОМПАНИИ, в сроки, указанные в РАЗДЕЛЕ 3, или если сроки не определены, в разумно обоснованные сроки, указанные КОМПАНИЕЙ. По требованию КОМПАНИИ файлы предоставляются в оригинальном формате (т.е. Word, Excel, CAD и т.д.), а по взаимной договоренности относительно конкретных РАБОТ – в формате PDF. КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК согласовывают требования к совместимости систем, применимых к РАБОТАМ.

  - Право собственности на все данные, результаты испытаний, таблицы и отчеты любого характера в отношении СКВАЖИН КОМПАНИИ, включая информацию о стволах, добыче, пластах, геологии и залежах, собранную ПОДРЯДЧИКОМ в процессе выполнения РАБОТ и предназначенную передаче КОМПАНИИ в соответствии с ДОГОВОРОМ, переходит к КОМПАНИИ с момента создания такой информации. После освоения, консервации или ликвидации каждой СКВАЖИНЫ или, если таковое наступит раньше, по завершении РАБОТ ПОДРЯДЧИКА, связанных с такой СКВАЖИНОЙ, ПОДРЯДЧИК передает в распоряжение КОМПАНИИ всю такую документацию. При этом ПОДРЯДЧИК сохраняет интеллектуальные права на любые результаты интеллектуальной деятельности, которые были использованы ПОДРЯДЧИКОМ при выполнении РАБОТ или были созданы ПОДРЯДЧИКОМ (или его ПЕРСОНАЛОМ) при выполнении РАБОТ, если такие результаты интеллектуальной деятельности не были прямо предусмотрены настоящим ДОГОВОРОМ в качестве результата РАБОТ, передаваемого КОМПАНИИ.

- СТРАХОВАНИЕ

  - ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить наличие договоров обязательного страхования, предусмотренных ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, сохранение их в силе на протяжении всего срока действия ДОГОВОРА.

  - Все такие договоры страхования заключаются со страховыми компаниями, надлежащим образом лицензированными, имеющими соответствующие рейтинги надежности и  пользующимися хорошей репутацией на российском страховом рынке.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется представлять КОМПАНИИ доказательства наличия договоров страхования, указанных в п.11.1 настоящей Статьи, по требованию КОМПАНИИ в форме копий стандартных страховых свидетельств/полисов/договоров, или подтверждений от страховых брокеров.

ПОДРЯДЧИК  обязуется предоставить КОМПАНИИ по требованию копию договора страхования или подробную информацию о таком страховании, а также доказательства того, что оно имеет силу, и обязан письменно уведомить КОМПАНИЮ о каком-либо изменении в страховых полисах, которое является существенным для ПОДРЯДЧИКА.

  - ПОДРЯДЧИК гарантирует наличие у СУБПОДРЯДЧИКОВ договоров обязательного страхования, предусмотренных ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется на период выполнения Работ по настоящему договору, заключить договор добровольного страхования от несчастных случаев в отношении своих работников, задействованных непосредственно на объектах производства работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, включая следующие риски:

-смерть в результате несчастного случая;

-постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

Копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, представить КОМПАНИИ в течение 30 дней со дня заключения настоящего договора, а также в течение 10 календарных дней со дня предъявления КОМПАНИЕЙ требования о предоставлении таких документов.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - При исполнении своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ каждая из СТОРОН в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ, может передать информацию, составляющую коммерческую тайну, либо персональные данные физических лиц (далее - информация), другой СТОРОНЕ (далее – Получающая СТОРОНА), а Получающая СТОРОНА обязана использовать полученную Информацию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ.

  - ИНФОРМАЦИЯ СТОРОНЫ (далее – Раскрывающая СТОРОНА), может быть предоставлена Получающей СТОРОНЕ, уполномоченным ею лицам в устной форме, или путем предоставления доступа к документам, содержащим ИНФОРМАЦИЮ, или путем передачи документов, содержащих ИНФОРМАЦИЮ, либо путем передачи ИНФОРМАЦИИ или предоставления доступа к ИНФОРМАЦИИ в электронной форме.

  - По каждому факту предоставления доступа к документам, содержащим Информацию, или передачи документов, содержащих ИНФОРМАЦИЮ Получающей СТОРОНЕ СТОРОНАМИ непосредственно после предоставления доступа к документам, содержащим ИНФОРМАЦИЮ, или передачи документов, содержащих ИНФОРМАЦИЮ должен подписываться Акт в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон). По каждому факту предоставления ИНФОРМАЦИИ в устной форме должен подписываться Протокол встречи.

  - Вся ИНФОРМАЦИЯ, составляющая коммерческую тайну, передаваемая в письменной форме, должна быть помечена грифом «Коммерческая тайна» с указанием Раскрывающей СТОРОНЫ (ее реквизитов).

  - В случае, если в составе передаваемой ИНФОРМАЦИИ содержится информация, составляющая коммерческую тайну ТРЕТЬИХ ЛИЦ, либо персональные данные физических лиц, Раскрывающая СТОРОНА гарантирует Получающей СТОРОНЕ что она обладает необходимыми правами на передачу такой Информации и обязуется обеспечить соблюдение прав ТРЕТЬИХ ЛИЦ, а также соблюсти все требования ПРИМЕНИМОГО ПРАВА, необходимые для правомерной передачи такой ИНФОРМАЦИИ Получающей СТОРОНЕ по настоящему ДОГОВОРУ.

  - В отношении передаваемой ИНФОРМАЦИИ, составляющей коммерческую тайну, Раскрывающая СТОРОНА предоставляет на срок действия настоящего ДОГОВОРА Получающей СТОРОНЕ неисключительное право использования такой ИНФОРМАЦИИ в целях и пределах, необходимых для исполнения Получающей СТОРОНОЙ своих обязательств по настоящему договору, с ограничениями, установленными настоящим ДОГОВОРОМ.

  - ИНФОРМАЦИЯ, составляющая персональные данные физических лиц, может использоваться Получающей СТОРОНОЙ исключительно для исполнения своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ.

  - Получающая СТОРОНА должна обеспечить соблюдение режима конфиденциальности в отношении ИНФОРМАЦИИ, не разглашать, не копировать, не воспроизводить и не передавать ИНФОРМАЦИЮ любому ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ, а также не использовать ИНФОРМАЦИЮ иным образом в целях, отличных от предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ, в том числе предпринять необходимые организационные и технические меры, обеспечивающие защиту ИНФОРМАЦИИ от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий.

  - Получающая СТОРОНА имеет право передать ИНФОРМАЦИЮ иным лицам при условии предварительного письменного согласия на это Раскрывающей СТОРОНЫ. За действия ТРЕТЬИХ ЛИЦ по соблюдению режима коммерческой тайны либо конфиденциальности персональных данных в отношении ИНФОРМАЦИИ отвечает Получающая СТОРОНА.

  - Получающая СТОРОНА вправе предоставить органам государственной власти соответствующего государства ИНФОРМАЦИЮ без предварительного письменного согласия Раскрывающей СТОРОНЫ Информации только в случаях, когда это прямо предусмотрено законодательством соответствующего государства, в отношении этих органов. В таких случаях Получающая СТОРОНА обязана:

- предпринять все разумные усилия для уведомления Раскрывающей СТОРОНЫ до момента раскрытия такой ИНФОРМАЦИИ о предполагаемой форме, сроке, характере и цели такого раскрытия, или (если это невозможно) уведомить Раскрывающую СТОРОНУ обо всех обстоятельствах такого раскрытия незамедлительно после такого раскрытия;

- не позднее дня, следующего за днем получения Получающей СТОРОНОЙ от органов государственной власти соответствующего государства, запроса (требования), в том числе устного, о предоставлении ИНФОРМАЦИИ, предоставить полную информацию об этом запросе (требовании), в том числе его копию, Раскрывающей СТОРОНЕ;

- не позднее дня, следующего за днем предоставления Получающей СТОРОНОЙ органам государственной власти соответствующего государства ИНФОРМАЦИИ предоставить Раскрывающей СТОРОНЕ полный перечень ИНФОРМАЦИИ, предоставленной этим органам государственной власти.

  - Требования настоящего ДОГОВОРА в отношении ИНФОРМАЦИИ, составляющей коммерческую тайну, прекращают действовать:

- через 5 (пять) лет со дня подписания уполномоченными представителями СТОРОН последнего Акта или Протокола встречи по отношению ко всем подписанным СТОРОНАМИ соответственно Актам или Протоколам встреч;

- по заключении СТОРОНАМИ соглашения, содержащего положения, заменяющие положения настоящего ДОГОВОРА в отношении ИНФОРМАЦИИ; или

- по письменному согласованию СТОРОН.

  - Требования настоящего ДОГОВОРА в отношении соблюдения режима конфиденциальности ИНФОРМАЦИИ, составляющей персональные данные, действуют бессрочно.

  - Получающая СТОРОНА обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня прекращения действия, в том числе расторжения, по какой-либо причине настоящего ДОГОВОРА, или при получении в любое время письменного запроса Раскрывающей СТОРОНЫ; или принятия решения о реорганизации или ликвидации Раскрывающей СТОРОНЫ уничтожить или передать Раскрывающей СТОРОНЕ все имеющиеся у Получающей СТОРОНЫ документы или любые другие материалы, содержащие ИНФОРМАЦИЮ, в том числе копии таких материалов и удалить ИНФОРМАЦИЮ из любых носителей данных, в том числе компьютеров или другой аппаратуры, содержащей ИНФОРМАЦИЮ, за исключением случаев, когда это необходимо для завершения выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ.

  - Раскрывающая СТОРОНА имеет право получить документальное подтверждение уничтожения ИНФОРМАЦИИ, надлежащим образом заверенное уполномоченным лицом Получающей СТОРОНЫ, контролирующим этот процесс.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - КОМПАНИЯ вправе расторгнуть ДОГОВОР в целом или в любой его части посредством направления Уведомления о расторжении, как это предусмотрено в настоящем ДОГОВОРЕ, по любой из нижеследующих причин или по всем этим причинам одновременно:

      - в случае существенного и неоднократного неисполнения/ненадлежащего исполнения ДОГОВОРА;

      - в случае возбуждения процедуры банкротства в отношении ПОДРЯДЧИКА или заключения ПОДРЯДЧИКОМ мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным государственным органом о ликвидации ПОДРЯДЧИКА или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации ПОДРЯДЧИКА, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ;

      - по усмотрению КОМПАНИИ.

  - ДОГОВОР считается расторгнутым (за исключением обязанностей, предусмотренных в пп. (а)-(с) ниже, пп. 13.3.-.13.5. и оплаты за выполненные РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОМ) с даты получения ПОДРЯДЧИКОМ Уведомления либо с более поздней даты, указанной в Уведомлении как дата расторжения ДОГОВОРА. Исключение составляет расторжение ДОГОВОРА в соответствии с п.13.1(3). В этом случае КОМПАНИЯ обязана уведомить ПОДРЯДЧИКА о расторжении ДОГОВОРА не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения.

С даты расторжения ДОГОВОРА ПОДРЯДЧИК незамедлительно:

- прекращает РАБОТЫ и удаляет свое ОБОРУДОВАНИЕ с МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ как указано в таком Уведомлении о расторжении, но не ранее момента, когда СКВАЖИНА может быть оставлена в безопасном состоянии, позволяющем продолжить безаварийную работу;

- предоставляет КОМПАНИИ или назначенному ею лицу полное право доступа для приемки РАБОТ или соответствующей их части;

- по требованию КОМПАНИИ осуществляет в пользу КОМПАНИИ уступку прав и обязанностей по договорам СУБПОДРЯДА в связи с исполнением настоящего ДОГОВОРА, при наличии согласия СУБПОДРЯДЧИКОВ.

  - В случае расторжения настоящего ДОГОВОРА на основании пункта 13.1(3) РАЗДЕЛА 2 ПОДРЯДЧИК имеет право на оплату согласно условиям РАЗДЕЛА 4 за РАБОТЫ, выполненные и принятые до фактической даты расторжения ДОГОВОРА, наряду с другими платежами и сборами, указанными в ДОГОВОРЕ, или такими обоснованными затратами, как это будет согласовано СТОРОНАМИ при расторжении ДОГОВОРА.

13.4. 	В случае расторжения ДОГОВОРА в соответствии с пунктами 13.1(1) и (2) РАЗДЕЛА 2 КОМПАНИЯ выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ денежные средства за УСЛУГИ, фактически оказанные и принятые до даты расторжения ДОГОВОРА, с учетом любых взаимозачетов, предусмотренных положениями настоящего ДОГОВОРА.

  - ПОДРЯДЧИК вправе в любое время приостановить выполнение РАБОТ и/или, направив письменное уведомление КОМПАНИИ за 30 (тридцать) календарных дней, отказаться в одностороннем порядке от исполнения ДОГОВОРА, полностью или в части, без возмещения КОМПАНИИ каких–либо  убытков, в случаях (а) когда КОМПАНИЯ не может обеспечить и/или поддерживать безопасность на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, (б) когда дальнейшее оказание УСЛУГ не соответствует требованиям правил безопасности и/или создает угрозу жизни, здоровью персонала ПОДРЯДЧИКА или ОБОРУДОВАНИЮ ПОДРЯДЧИКА, (г) если КОМПАНИЯ допускает неоднократную безосновательную просрочку оплаты РАБОТ, (д) в случае не подписания актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, иных документов, оформление которых предусмотрено в настоящем ДОГОВОРЕ для осуществления оплаты по ДОГОВОРУ, и непредставления мотивированного отказа от их подписания в сроки, предусмотренные ДОГОВОРОМ, (е) в иных случаях, предусмотренных ДОГОВОРОМ.

13.7. Положения статей 7, 11, 12, 17 и настоящей статьи сохраняют силу при прекращении действия настоящего Договора по любым основаниям.

- ПРОВЕРКА ХОДА И КАЧЕСТВА РАБОТ, А ТАКЖЕ ВЫПЛАТ ПОДРЯДЧИКУ

  - КОМПАНИЯ вправе в любое время до приемки РАБОТ проверять и контролировать ход и качество РАБОТ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, сроки выполнения РАБОТ, качество МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ, квалификацию специалистов, правильность использования МАТЕРИАЛОВ и/или ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ и т.п. При этом необнаружение в процессе проверки отступлений от условий ДОГОВОРА или иных НЕДОСТАТКОВ не освобождают ПОДРЯДЧИКА от каких-либо обязательств по ДОГОВОРУ и не лишают КОМПАНИЮ права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных РАБОТ. В случае обнаружения КОМПАНИЕЙ отступлений от условий настоящего ДОГОВОРА, которые могут ухудшить качество РАБОТ или стать причиной иных НЕДОСТАТКОВ, КОМПАНИЯ обязана заявить о выявленных НЕДОСТАТКАХ ПОДРЯДЧИКУ не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выявления.

  - ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей КОМПАНИИ ко всем объектам, на которых выполняются РАБОТЫ, а так же к местам хранения МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ, используемых для выполнения РАБОТ.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется не позднее 2 (двух) дней с момента получения соответствующего запроса информировать КОМПАНИЮ о ходе выполнения РАБОТ, а также предоставлять необходимую документацию, подтверждающую объем и качество выполненных РАБОТ, а также объем и качество использованных МАТЕРИАЛОВ.

  - В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ условий настоящего ДОГОВОРА, ненадлежащего выполнения РАБОТ до приемки РАБОТ или в ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД (если применимо), а также в случаях обнаружения КОМПАНИЕЙ факта завышения ПОДРЯДЧИКОМ в предоставленных документах объемов выполненных РАБОТ и/или стоимости МАТЕРИАЛОВ  (если такая стоимость подлежит возмещению КОМПАНИЕЙ), выявленного не позднее 12 месяцев с даты подписания соответствующего Акта о приемке выполненных РАБОТ,  КОМПАНИЯ может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой КОМПАНИЯ должна уведомить ПОДРЯДЧИКА в письменном виде. Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 (десять) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Служебная проверка проводится Комиссией, сформированной КОМПАНИЕЙ с участием представителя(ей) ПОДРЯДЧИКА. Решения комиссии оформляются обоюдно согласованным протоколом.

При этом непредоставление ПОДРЯДЧИКОМ своего представителя для участия в работе Комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных Комиссией.

Сроки выполнения обязательств КОМПАНИИ по подписанию Актов О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ и/или оплаты выполненных РАБОТ в отношении РАБОТ, ставших предметом служебной проверки,  продлеваются на срок до окончания проведения служебной проверки и устранения ПОДРЯДЧИКОМ обнаруженных нарушений.

  - В случае выявления Комиссией и отражения в акте Комиссии указанных выше фактов КОМПАНИЯ имеет право осуществить следующие действия:

  - По непринятым РАБОТАМ:

представить мотивированный отказ от подписания Акта О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ;

потребовать устранения выявленных НЕДОСТАТКОВ;

потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных РАБОТ и стоимости МАТЕРИАЛОВ, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии;

  - По принятым РАБОТАМ:

в течение ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА потребовать устранения НЕДОСТАТКОВ в выполненных РАБОТАХ;

потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных РАБОТ и стоимости МАТЕРИАЛОВ, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии (включая подписанный со стороны ПОДРЯДЧИКА Акт О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, счет-фактуру и т.д.);

потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте Комиссии.

(в)   В случае получения от КОМПАНИИ указанных выше требований, ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить их в сроки, согласованные СТОРОНАМИ. Предъявить ПОДРЯДЧИКУ иные требования, предусмотренные действующим законодательством.

- ПРАВО УДЕРЖАНИЯ

  - СТОРОНЫ договорились об исключении действия ст. 712, 359, 360 Гражданского кодекса РФ. ПОДРЯДЧИК ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ или ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ или иное имущество КОМПАНИИ.

В случае привлечения СУБПОДРЯДЧИКОВ ПОДРЯДЧИК обязуется включить аналогичные условия в ДОГОВОРЫ СУБПОДРЯДА.

Кроме того, в случае удержания СУБПОДРЯДЧИКОМ результата РАБОТ, МАТЕРИАЛОВ или ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ или иного имущества КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК обязуется незамедлительно проинформировать КОМПАНИЮ о данных обстоятельствах путем направления в адрес КОМПАНИИ соответствующего уведомления и обязуется предпринять все необходимые действия для прекращения удержания.

- АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - КОМПАНИЯ проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий со стороны ПОДРЯДЧИКА и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов.

  - Не применяется.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется соблюдать все Антикоррупционное законодательство и, в любом случае, должен обеспечить со своей стороны и со стороны своих работников, а также контрагентов или посредников (включая субподрядчиков, агентов и других посредников)  запрет предложения или предоставления каких-либо коррупционных выплат  (денежных средств или ценных подарков) и запрет давать согласие на предоставление коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц) («Лицо»), а также запрет добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо Лица какие-либо коррупционные выплаты  (денежные средства или ценные подарки), прямо или косвенно, а также обеспечить информирование своих контрагентов и/или посредников (включая субподрядчиков, агентов и других посредников) о необходимости соблюдения вышеуказанных запретов, в связи с Договором («Антикоррупционное обязательство»).

  - ПОДРЯДЧИК обязан (а) незамедлительно уведомлять КОМПАНИЮ в письменной форме о любых случаях нарушения АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА; (b) по требованию делать все необходимое для оказания помощи КОМПАНИИ в обеспечении соблюдения и в контроле за соблюдением АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА; и (с) ясно давать понять другим лицам при совершении каких-либо сделок, связанных с КОМПАНИЕЙ, что он обязан соблюдать и соблюдает Антикоррупционное обязательство.

  - ПОДРЯДЧИК соглашается и подтверждает, что КОМПАНИЯ вправе либо самостоятельно, либо через своих надлежащим образом назначенных представителей, проводить проверки и аудиты учетных книг, документов и счетов по сделке, совершенной в рамках настоящего ДОГОВОРА, связанных с исполнением ДОГОВОРА, на предмет соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ Антикоррупционного обязательства, а также вправе снимать копии с таких учетных книг, документов и счетов за счет КОМПАНИИ.

Невзирая на вышесказанное, КОМПАНИЯ не имеет права запрашивать или проверять сведения, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности ПОДРЯДЧИКА, информацию, составляющую коммерческую тайну и/или иную служебную и конфиденциальную информацию, а также сведения, относящиеся к ставкам, наценкам или иным методам, используемым для формирования цены.

  - Настоящим СТОРОНЫ согласовали, что условия, содержащиеся в настоящей Статье, являются существенными условиями Договора. При возникновении у КОМПАНИИ объективных (разумных и добросовестных) свидетельств того, что ПОДРЯДЧИК нарушил Антикоррупционные обязательства, КОМПАНИЯ вправе направить в адрес ПОДРЯДЧИКА соответствующее уведомление с требованием предоставить разъяснения и раскрыть информацию об исполнении       ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по Договору, включая финансовые и иные данные об исполнении Договора.

ПОДРЯДЧИК обязуется предоставить КОМПАНИИ соответствующие данные и информацию согласно требованию, а также, если нарушение АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА имело место, доказательства того, что оно устранено, обязуется сотрудничать с КОМПАНИЕЙ в связи с указанными обстоятельствами в целях устранения/недопущения нарушений АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, а также обстоятельств которые могут указывать на нарушения в ходе деятельности ПОДРЯДЧИКА в связи с ДОГОВОРОМ.

Неисполнение ПОДРЯДЧИКОМ требований настоящего пункта, а равно непредставление достаточных доказательств, определенно подтверждающих отсутствие нарушения АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА со стороны ПОДРЯДЧИКА, является нарушением существенных условий ДОГОВОРА (существенным нарушением) и дает право КОМПАНИИ расторгнуть ДОГОВОР либо приостановить дальнейшее исполнение или осуществление дальнейших платежей в одностороннем порядке полностью или в какой-то его части, путем направления в адрес ПОДРЯДЧИКА соответствующего письменного уведомления.

  - Товары / работы / услуги по ДОГОВОРУ не импортируются/не экспортируются, будь то прямо или косвенно и независимо от средств, в любые пункты назначения, которые по состоянию на момент такого импорта/экспорта запрещены законами страны, в которой такие товары/работы/услуги произведены, либо противоречат любым положениям, правилам или постановлениям Европейского Союза или Соединенного Королевства или другим официальным правилам или требованиям Европейского Союза или Соединенного Королевства, которые регламентируют вопросы контроля иностранной торговли, контроля экспорта, санкций, эмбарго или международных бойкотов любого типа. КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК следят за содержанием таких законов, положений, правил, директив и т.д. и обеспечивают их исполнение.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Действительность, толкование, интерпретация и исполнение ДОГОВОРА регулируются законодательством РФ (ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ).

  - При возникновении споров, требований и(или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим ДОГОВОРОМ или в связи с ним, СТОРОНЫ обязуются предпринять все возможные и разумные меры по урегулированию их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для СТОРОН.

В случае если спор, требование и(или) претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии, любая из СТОРОН вправе обратиться в суд.

  - Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего ДОГОВОРА или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, а также встречные требования/иски подлежат рассмотрению

В арбитражном суде по месту нахождения КОМПАНИИ в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.

- ГАРАНТИИ

  - ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует, что:

- он будет применять все необходимые навыки, проявлять осторожность и усердие во время производства РАБОТ в соответствии с требованиями настоящего ДОГОВОРА и принятыми в международном масштабе НАДЛЕЖАЩИМИ СТАНДАРТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ и методами выполнения РАБОТ;

- он будет прилагать усилия к обеспечению полноты и безопасной передачи всей полученной информации, включая информацию по испытаниям и прочую информацию (далее – «ДАННЫЕ»), появившуюся в результате выполнения РАБОТ;

- любое ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА, и/или соответственные его комплектующие части, используя которые ПОДРЯДЧИК или его СУБПОДРЯДЧИК выполняют РАБОТЫ по ДОГОВОРУ: (i) должны соответствовать спецификации, изложенной в ДОГОВОРЕ; или (ii) если КОМПАНИЯ не предоставляет подробную спецификацию, ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА и МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА должны быть надлежащего качества и соответствовать своему назначению, если таковое указано в ДОГОВОРЕ, или их прямому назначению. В любом случае ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА и МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам;

- расходные МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА и/или продукты, используя которые ПОДРЯДЧИК или его СУБПОДРЯДЧИК выполняют РАБОТЫ по ДОГОВОРУ согласно условиям настоящего ДОГОВОРА, должны соответствовать подробной спецификации, как указано в РАЗДЕЛЕ 3, а если такая спецификация отсутствует, соответствовать (1) где применимо, признанным производственным стандартам или (2) категории стандарта и качеству продуктов в данном регионе. В любом случае расходные МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам;

- Никакие другие работы ПОДРЯДЧИКА не являются приоритетными в ущерб РАБОТАМ по настоящему ДОГОВОРУ.

  - ПОДРЯДЧИК должен убедиться в том, что аналогичные гарантийные обязательства включены в его договоры поставки с поставщиками и договоры, заключенные с СУБПОДРЯДЧИКАМИ и/или поставщиками, которые поставляют расходные МАТЕРИАЛЫ/продукты и/или ОБОРУДОВАНИЕ и запасные части для выполнения РАБОТ.

  - Если какое-либо ОБОРУДОВАНИЕ и/или запасные части к нему или расходные МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА, не соответствуют гарантиям, указанным в Статье 18 РАЗДЕЛА 2, КОМПАНИЯ обязана своевременно уведомить ПОДРЯДЧИКА о нарушении такой гарантии. По получении такого уведомления ПОДРЯДЧИК в разумные сроки указанные КОМПАНИЕЙ, производит за свой счет ремонт или замену ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и/или запасных частей к нему или расходных МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА.

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

  - ПОДРЯДЧИК несет ответственность, освобождает от ответственности, защищает,   возмещает ущерб и обеспечивает непривлечение к ответственности ГРУППЫ КОМПАНИИ в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами (включая юридические затраты), расходами и обязательствами, возникающими в связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ, возникающих в связи с выполнением РАБОТ ГРУППОЙ ПОДРЯДЧИКА.

Невзирая на изложенное выше, ПОДРЯДЧИК не несет ответственности и имущественных обязательств по настоящей статье за нарушение ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ, если (i) оно является результатом использования КОМПАНИЕЙ продуктов или РАБОТ ПОДРЯДЧИКА в сочетании с продуктами или услугами, предоставленными не ПОДРЯДЧИКОМ; (ii) производится несанкционированное дополнение или изменение продуктов или РАБОТ ПОДРЯДЧИКА (iii) КОМПАНИЕЙ признаны какие-либо факты, утверждения в связи с претензиями о предполагаемом нарушении ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ. ПОДРЯДЧИК принимает ответственность только за те нарушения прав на РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, которые возникают в связи с обычным использованием КОМПАНИЕЙ продуктов и РАБОТ ПОДРЯДЧИКА.

  - В случае если любой из СТОРОН станет известно о таком нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении, каждая из СТОРОН обязана незамедлительно уведомить вторую СТОРОНУ. В таком случае КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК получают право потребовать изменения/модификации РАБОТ или хода выполнения РАБОТ, а ПОДРЯДЧИК обязан без увеличения цены (кроме случаев, перечисленных в пп. (i)-(iii) п. 19.1. выше) осуществить такое изменение/модификацию РАБОТ или хода выполнения РАБОТ таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального. При этом ПОДРЯДЧИК должен обеспечить выполнение РАБОТ без ущерба качеству и срокам выполнения РАБОТ.

  - ПОДРЯДЧИК должен взаимодействовать только с такими СУБПОДРЯДЧИКАМИ и покупать МАТЕРИАЛЫ и ОБОРУДОВАНИЕ для включения в состав РАБОТ только у таких  поставщиков, которые соглашаются в письменном виде освобождать от ответственности ПОДРЯДЧИКА в связи с претензиями о предполагаемом нарушении ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ.

- ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ.

  - ПОДРЯДЧИК обязан ознакомить весь ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА, задействованный для проведения РАБОТ, с Мероприятиями по безаварийному ведению буровых работ на месторождениях и обеспечить их выполнение.

  - В случае возникновения инцидента, брака, осложнения (далее ИНЦИДЕНТ), ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно известить КОМПАНИЮ и предпринять незамедлительные меры по недопущению ухудшения ситуации в соответствии с Мероприятиями по безаварийному ведению буровых работ на месторождениях.

  - В случае возникновения ИНЦИДЕНТА, создаётся комиссия с привлечением заинтересованных сторон (как минимум представителей КОМПАНИИ, ПОДРЯДЧИКА и СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ).

  - По результатам работы комиссии в срок не более 3 (трех) дней с даты ИНЦИДЕНТА создаётся Предварительный акт расследования ИНЦИДЕНТА.

  - По результатам работы комиссии в срок не более 10 (десяти) дней с даты окончания ИНЦИДЕНТА создаётся Акт расследования ИНЦИДЕНТА, в котором указываются:

- причины;

- корректирующие действия;

- сумма ущерба;

- виновная СТОРОНА (СТОРОНЫ).

При необходимости проведения дополнительных исследований и получения экспертного заключения сроки составления Акта расследования могут быть продлены.

  - Отказ от подписания Акта расследования ИНЦИДЕНТА не допускается.

  - В случае необходимости СТОРОНЫ привлекают ТРЕТЬЮ СТОРОНУ для дополнительных исследований, получения экспертного заключения и т.д. Стоимость таких услуг ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ возмещается за счет виновной в ИНЦИДЕНТЕ СТОРОНЫ.

Подписанный СТОРОНАМИ Акт расследования ИНЦИДЕНТА является основанием для проведения расчетов между СТОРОНАМИ.

Конец РАЗДЕЛА 2.

РАЗДЕЛ 3 начинается со следующей страницы.

ПОДРАЗДЕЛ 3.1 СОСТАВ РАБОТ – НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ

- АББРЕВИАТУРЫ

ВЗД 	– винтовой забойный двигатель;

ГНВП 	– газонефтеводопроявления;

ГНО 	– глубинно-насосное оборудование;

ГИС 	– геофизические исследования скважин;

КНБК 	– компоновка низа буровой колонны;

ННБ 	– наклонно-направленное бурение;

НПВ	– непроизводительное время;

РУС	– роторная управляемая система;

ТМЦ 	– товарно-материальные ценности;

ТТН 	– товарно-транспортная накладная;

УБТ 	– утяжелённая бурильная труба.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ по технологическому и техническому сопровождению наклонно-направленного, горизонтального бурения и каротажу в процессе бурения (ГК).

  - В ходе проведения РАБОТпо ДОГОВОРУ ПОДРЯДЧИК обязуется использовать и соблюдать требования, указанные в следующих документах КОМПАНИИ, и являющиеся неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА:

- Минимальный стандарт КОМПАНИИ по наклонно-направленному бурению;

- Мероприятия по предупреждению аварий и осложнений;

- Положения по эксплуатации корпоративной базы данных;

- Мероприятия по безопасному ведению работ по бурению.

- СОГЛАСОВАНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ

  - Перечень ОБОРУДОВАНИЯ для проведения РАБОТ указан в таблице №1 ПОДРАЗДЕЛА 3.1

(перечень ориентировочный и может уточняться)

  - Компания имеет право при длительных ожидаемых простоях во время проведения РАБОТ временно демобилизовать персонал и оборудование ПОДРЯДЧИКА, письменно уведомив  Подрядчика за сутки до демобилизации.

- ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ  КОМПАНИЕЙ

  - За 5 (пять) дней до начала проведения РАБОТна СКВАЖИНЕ КОМПАНИЯ обязана обеспечивать ПОДРЯДЧИКА следующими данными:

- условные координаты устья скважины в системе WGS84;

- данными замера кривизны по соседним скважинам, произведенными геофизической организацией;

- проектные данные и требования к траектории ствола скважины для расчета проектного профиля;

- условные координаты устьев ранее пробуренных скважин и географических замеров в системе WGS84, с  точностью  0.1 метра и инклинометрическихзамеров;

- данные по конструкции скважины;

- необходимые геологические данные (пластовые давления и температура, градиенты давлений);

- данные гироскопа по СКВАЖИНЕ;

- Для проведения  оперативного расчета профиля СКВАЖИНЫ по изменению проектных данных по забуриванию новой СКВАЖИНЫ от геологической службы КОМПАНИИ, данные предоставляются за 24 (двадцать четыре) часа до начала проведения РАБОТ.

  - Для проведения РАБОТ КОМПАНИЯ своевременно обеспечивает ПОДРЯДЧИКА необходимой информацией включающей, но не ограничивающейся, следующее:

- техническими характеристиками бурового оборудования;

- техническими характеристиками бурового инструмента;

  - В случае, если коэффициент сепарации не превышает 1,5, стороны разрабатывают план мероприятий по снижению рисков связанных с возможным пересечением стволов скважин не позднее 1 (одних)рабочих дней до начала проведения РАБОТна скважине. ПОДРЯДЧИК составляет протокол на бурение скважины в условиях коэффициента сепарации меньше 1,5 и утверждает КОМПАНИЕЙ. КОМПАНИЯ несет ответственность за полноту, корректность и своевременность предоставляемой в распоряжение ПОДРЯДЧИКА информации, а также принимает на себя обязательства за все последствия, могущие возникнуть в результате предоставления КОМПАНИЕЙ неполных или некорректных данных, либо несвоевременного их предоставления.

- ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

  - Во время РАБОТ КОМПАНИЯ обеспечивает:

- врезку и установку измерительных датчиков и приборов ПОДРЯДЧИКА (датчики давления в манифольд);

- наличие моментомера на буровой для контроля крутящего момента при сборке и разборке КНБК ПОДРЯДЧИКА;

- фактической мерой инструмента, подписанной представителями КОМПАНИИ на буровой, мастером или СУПЕРВАЙЗЕРОМ КОМПАНИИ. Данная мера инструмента является официальным документом;

- В зимнее время  - паром на буровой и в районе приемных мостков.

  - Все предоставляемые приборы каротажа и телеметрии имеют ограничение по максимальной температуре рабочей среды  равное 1500 С. В случае, если фактическая температура в скважине превышает допустимый предел, Подрядчик не гарантирует корректную работу Оборудования. Данный режим работы считается не безопасным для Оборудования, ответственность за последующие события целиком и полностью возлагаются на Компанию.

- ИНФОРМАЦИЯ и ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

  - На основании информации, предоставляемой КОМПАНИЕЙ ПОДРЯДЧИКУ в соответствии со Статьёй 4 настоящего ПОДРАЗДЕЛА 3.1, ПОДРЯДЧИК до начала проведения РАБОТ предоставляет компании ПЛАН-ПРОГРАММУ, включающую следующую информацию:

  - Исходные данные по скважине;

  - Планируемую траекторию ствола скважины (табличный вид с указанием глубины спуска обсадных колон, продуктивных пластов, участков изменения кривизны, интервалов установки ГНО, возможных зон осложнений);

  - Графическое изображение траектории (горизонтальная и вертикальная проекции, 3Д);

  - Планируемые КНБК (детальный состав и эскизы, для каждого интервала);

  - Расчет предотвращения пересечения стволов;

  - Расчет крутящего момента и натяжения элементов КНБК и бурильной колонны;

  - Гидравлический расчет;

  - Рекомендации по предупреждению аварий и осложнений;

  - ПОДРЯДЧИК во время проведения РАБОТпредоставляет компании следующую документацию:

- Ежедневно Суточный рапорт о проводке скважины (в формате, предоставленном КОМПАНИЕЙ);

- Эскизы КНБК с указанием всех необходимых размеров, внутренних и наружных диаметров поэлементно;

(с)  Ежедневно рапорт по замерам;

(d) Диаграмму ГК (по стволу и вертикали) – 2 раза в день (08:00 и в 17:00 по Красноярскому времени), а в горизонтальном стволе – в режиме онлайн – 24 часа в сутки.

  - В течение 5 (пяти) дней после завершения проведения РАБОТна скважинЕПОДРЯДЧИК предоставляет Компании финальный отчет о выполненныхРАБОТАХ  в согласованном СТОРОНАМИ формате,  который включает:

  - Информацию о фактической траектории ствола скважины с привязкой продуктивных пластов и точке входа в круг допуска;

  - Поинтервальный анализ проводки ствола скважины (с указанием отклонений более 2-х градусов от проектного профиля);

  - Подробный поинтервальный анализ работы и оценка эффективности КНБК;

  - Анализ отработки забойных двигателей;

  - Баланс времени, анализ непроизводительного времени;

  - Анализ причин отказов ОБОРУДОВАНИЯ и аварий;

  - Извлеченные уроки, рекомендации;

  - Информация в цифровом формате PDS, LAS, DLIS, WITSML.

  - Фактическое время проведения РАБОТи причины отклонения от планового показателя.

- СОСТАВРАБОТ

  - РАБОТЫ, выполняемыеПОДРЯДЧИКОМ, включают:

- Технологическое сопровождение наклонно-направленного бурения, которое включает в себя инженерное сопровождение процесса бурения, то есть обеспечение безопасного и эффективного процесса бурения скважин, включая планирование в процессе бурения, выдача рекомендаций по соблюдению технологии бурения, обеспечение соответствия реального профиля СКВАЖИНЫ запланированному.

- Расчет траектории наклонно-направленного и горизонтального ствола СКВАЖИНЫ в соответствии с данными предоставленными КОМПАНИЕЙ, произведенного с учетом предупреждения пересечения стволов с соседними скважинами. Если на соседних скважинах инклинометрические замеры не проводились, КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК согласовывают и утверждают модель погрешности стволов соседних скважин с целью снижения риска пересечения стволов;

- Расчет критических значений крутящего момента, эффекта (скручивания) и натяжения бурильной колонны и её элементов при бурении наклонно-направленных и горизонтальных стволов скважин;

- Проведение гидравлического моделирования КНБК с целью расчета оптимальной очистки ствола, долотной гидравлики и возможных перепадов давления;

- Проведение расчётов возникновения потенциальных забойных вибраций для подбора оптимальных КНБК для каждого участка бурения;

- Расчет рабочих параметров и их ограничений по всему оборудованию наклонно - направленного бурения;

- Предоставление рекомендаций по оптимизации программы на бурение.

- Детальный анализ каждой проведенной операции и составление рекомендаций по улучшению технологии их проведения.

- Применение специализированного программного обеспечения для проводки траектории ствола скважины.

- Управление процессом: режимами бурения, количеству замеров поинтервально.

- ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОДРЯДЧИКА

  - Все оборудованиеПОДРЯДЧИКА должно быть предназначено для решения поставленных задач и соответствовать следующим требованиям:

- В комплектацию забойных двигателей, турбобуров и телеметрического оборудования должен входить 1 запасной комплект (без дополнительной оплаты).

- Обеспечивать бесперебойную работу в соответствии с программой на бурение.

  - Все оборудованиеПОДРЯДЧИКА должно соответствовать техническим условиям и быть сертифицированным на территории РФ. По запросу КомпанииПОДРЯДЧИК обязан предоставить следующую документацию:

- Спецификацию ОБОРУДОВАНИЯ;

- Условия ремонта оборудования;

- Требования к проведению техобслуживания, программы планово-предупредительных ремонтов;

- Руководство по эксплуатации, технический паспорт или заменяющий его документ с указанием технических характеристик указанного ОБОРУДОВАНИЯ;

- Характеристики забойных двигателей и инструментов для набора угла должны включать, помимо прочего, рабочий расход (л/мин), давление, максимальная скорость вращения, максимальное дифференциальное давление, максимально допустимая нагрузка на долото, максимальное падение давления на долото и допустимый тип соединения верхней муфты.

- Эскизы элементов КНБК с указанием всех необходимых размеров для выполнения аварийных работ.

  - ПОДРЯДЧИК выполняет техническое обслуживание и ремонт своего ОБОРУДОВАНИЯ в целях обеспечения его исправности и полного соответствия эксплуатационным характеристикам и техническим условиям. При этом ПОДРЯДЧИК использует только фирменные запасные части компании-изготовителя комплектного ОБОРУДОВАНИЯ, или запасные части аналогичного или более высокого качества.

  - ПОДРЯДЧИК обязан немедленно известить представителя КОМПАНИИ о повреждениях какого-либо элемента оборудования или о его работе ниже расчетных параметров. В случае частичной неработоспособности какого-либо элемента оборудования первоочередной задачей становится ремонт или замена данного элемента (в зависимости от того, что занимает меньше времени) в целях предупреждения простоев.

  - В случае, когда режим эксплуатации оборудования ПОДРЯДЧИКА не соответствует ПРОГРАММЕ НА БУРЕНИЕ и превышает его паспортные данные/спецификацию, ПОДРЯДЧИК вправе приостановить процесс бурения, что не является нарушением ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ. ПОДРЯДЧИК и КОМПАНИЯ без промедления предпримут возможные меры для безопасной работы оборудования. Если эти меры не приведут к положительному результату и/или если представитель КОМПАНИИ настаивает на продолжении проведения РАБОТв данном режиме,  Стороны составляют акт за подписью представителей обеих Сторон, при этом КОМПАНИЯ принимает на себя всю ответственность за последующие события, возможное повреждение приборов и их преждевременный износ. При этом ПОДРЯДЧИК освобождается от ответственности за аварийные ситуации или выход забойного оборудованияПОДРЯДЧИКА из строя.

  - ПОДРЯДЧИК обязан иметь на предоставленное Оборудование сертификаты соответствия, паспорта, разрешения Ростехнадзора России на применение и руководство по эксплуатации и предоставлять их для ознакомления по требованию КОМПАНИИ и контролирующих органов.

  - ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА должен быть аттестован согласно нормативным требованиям Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР РФ), по «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», «Охране труда», «Пожарная безопасность», а также быть обученными в области контроля СКВАЖИН и газонефтеводопроявления ("ГНВП") и иметь соответствующие сертификаты.

- ЛОВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ

  - Если какое-либо ОБОРУДОВАНИЕ ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА будет утеряно или повреждено в СКВАЖИНЕ в процессе проведения РАБОТ в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ, КОМПАНИЯ приложит все усилия к тому, чтобы извлечь такое ОБОРУДОВАНИЕ.

- ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

ПОДРЯДЧИК согласовывает с сервисной компанией по бурению схему расстановки своего оборудования (офис, мастерская, жилые вагоны и т.д.) на кустовой площадке.

ПОДРЯДЧИК обеспечивает полное соответствие правилам ОТ, ТБ и ООС всего своего оборудования, в том числе (офис, мастерская, жилые вагоны и т.д.) на кустовой площадке.

# ПОДРАЗДЕЛ 3.2 - СОСТАВ РАБОТ- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОТРАБОТКИ ДОЛОТ

- ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОТРАБОТКИ ДОЛОТ

Инженерная поддержка технологического сопровождения отработки долот является неотъемлемой частью РАБОТ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ. В состав РАБОТ входит:

- Подбор оптимальных типов долот;

- Разработка долотной программы согласованная с КОМПАНИЕЙ

- Инженерное сопровождение отработки долот

- По окончанию бурения скважины предоставляется отчет по отработке буровых долот, анализ и рекомендации по дальнейшему применению

Дополнительные ресурсы, которые ПОДРЯДЧИКУ необходимо будет привлечь для реализации РАБОТ, будут включать:

- Обустройство регионального склада МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ (либо использование уже существующей инфраструктуры в г.Красноярск);

- ПЕРСОНАЛ

  - ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА должен соответствовать требованиям, изложенным в Минимальном стандарте по технологическому сопровождению отработки долот.

  - ПОДРЯДЧИК обеспечивает непосредственный контроль за выполнением РАБОТ на месторождении посредством своего представителя – инженера по технологическому сопровождению отработки буровых долот.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется предоставить технически-компетентный, опытный ПЕРСОНАЛ для проведения РАБОТ в рамках исполнения ДОГОВОРА. Ожидается, что такая поддержка будет предоставляться без дополнительных затрат со стороны КОМПАНИИ.

  - В целях обеспечения бесперебойности процесса выполнения РАБОТ, ПЕРСОНАЛ, назначенный на выполнение конкретных операций, не подлежит замене до завершения РАБОТ, если иное не согласовано КОМПАНИЕЙ.

  - Инженер по технологическому сопровождению отработки долот выдаёт рекомендации по режимам бурения, СПО и промывки скважины. Все устные указания должны дополняться письменными.

  - ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА должен быть аттестован согласно нормативным требованиям Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР), по «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», «Охране труда», а также быть обученными в области контроля СКВАЖИН и газонефтеводопроявления ("ГНВП") и иметь соответствующие сертификаты.

- МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

  - Для устранения неясности ОБОРУДОВАНИЕМ и МАТЕРИАЛАМИ по настоящему ДОГОВОРУ являются буровые долота и комплектующие к ним, а также дополнительные МАТЕРИАЛЫ (см. Приложение №3 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.2) по согласованию СТОРОН. МАТЕРИАЛАМИ ОСНОВНЫМИ считаются долота (см. Приложение №1 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.2). ОБОРУДОВАНИЕМ считаются комплектующие (см. Приложение №2 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.2) в любом случае остающееся собственностью ПОДРЯДЧИКА. МАТЕРИАЛАМИ РЕЗЕРВНЫМИ считаются любые другие долота не вошедшие в Приложение №1 (см. Приложение №3 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.2).

  - ПОДРЯДЧИК обязан поставить КОМПАНИИ все ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ и предоставить для использования ОБОРУДОВАНИЕ в полностью рабочем состоянии, а также в объеме, согласованном Приложением №1 к настоящему ПОДРАЗДЕЛУ 3.2..

  - ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить наличие требуемых досок отворота, калибровочных колец, инструмента для установки и извлечения гидромониторных насадок. Также обеспечить необходимого количества и диаметра насадок для поставляемых буровых долот. Комплект гидромониторных насадок для каждого долота считается входящим в комплект долот.

  - Передача МАТЕРИАЛОВ поставляемых КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИКОМ оформляется товарной накладной. Право собственности на поставленные МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫЕ переходит к КОМПАНИИ на момент их передачи. Право собственности на поставленные МАТЕРИАЛЫ РЕЗЕРВНЫЕ переходит к КОМПАНИИ на момент их передачи при необходимости их использования для выполнения РАБОТ в противном случае они остаются собственностью ПОДРЯДЧИКА. По окончанию работ, ПОДРЯДЧИК обязуется выкупить неиспользованные(новые) долота по ценам указанным в Приложениях №1 и №2 к РАЗДЕЛУ 4 ДОГОВОРА.

  - Подписанная сторонами товарная накладная и соответствующая счёт-фактура к ней является достаточным основанием для оплаты КОМПАНИЕЙ поставленных МАТЕРИАЛОВ. Возврат производиться на условиях, указанных выше.

4.      МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  - ПОДРЯДЧИК обязан производить мобилизацию и демобилизацию своего комплектного ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРАЛОВ в соответствии с Приложениями №1 и №2 к данному ПОДРАЗДЕЛУ 3.2. ПОДРЯДЧИК обязан предусмотреть достаточное количество резервного ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ, запасных частей, инструментов и т.д., необходимое для обеспечения непрерывного процесса выполнения РАБОТ согласно полученого от КОМПАНИИ технического задания..

  - ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить безопасное хранение МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ на своём складе путем принятия его на ответственное хранение..

  - Исключен

  - Исключен.

  - ПОДРЯДЧИК обязан осуществлять активное управление запасом и отслеживание движения МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ. В документе, в котором отслеживаются материально-технические ресурсы, должны учитываться МАТЕРИАЛЫ и ОБОРУДОВАНИЕ, находящиеся непосредственно на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, на складе, в транзите, а также заказанные у производителя.

- КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

  - ПОДРЯДЧИК заверяет и гарантирует, что любые МАТЕРИАЛЫ и ОБОРУДОВАНИЕ и/или комплектующие к ним, предоставляемые или используемые ПОДРЯДЧИКОМ:

    - Являются новыми, изготовленными оригинальным производителем. Допускается повторное использование ОБОРУДОВАНИЯ или использование востановленного ОБОРУДОВАНИЯ. Такое ОБОРУДОВАНИЕ должно быть полностью пригодно для выполнения РАБОТ и соответствовать необходимым техническим характеристикам.

    - В случае, если на протяжении ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА предоставленное ПОДРЯДЧИКОМ ОБОРУДОВАНИЕ и/или запасные части к нему, либо МАТЕРИАЛЫ не соответствует гарантиям. КОМПАНИЯ незамедлительно уведомляет ПОДРЯДЧИКА о возникновении такого несоответствия, указав характер и масштаб несоответствия. По получению такого уведомления ПОДРЯДЧИК незамедлительно приступает к расследованию такого случая и принимает доступные меры к ремонту или замене соответствующего ОБОРУДОВАНИЯ и/или запасных частей или МАТЕРИАЛОВ.

  - ПОДРЯДЧИК гарантирует отсутствие дефектных МАТЕРИАЛОВ и/или производственного брака на протяжении ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА во всем ОБОРУДОВАНИИ и/или запасных частях, которые предоставляются или используются ПОДРЯДЧИКОМ. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД распространяется до окончания действия договора.

  - Все ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ, предоставляемые по данному ДОГОВОРУ, должны соответствовать техническим условиям производителя. По запросу ПОДРЯДЧИК незамедлительно предоставляет КОМПАНИИ следующие документы:

      - Заводской паспорт с полной технической спецификацией на каждый вид ОБОРУДОВАНИЯ  и МАТЕРИАЛОВ;

      - Технические инструкции, руководства по эксплуатации и процедуры (регламенты) выполнения основных операций;

- СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

  - ПОДРЯДЧИК обязан создать и внедрить систему обеспечения и управления качеством в соответствии с требованиями признанного международного стандарта, например ISO 9001.

  - КОМПАНИЯ сохраняет за собой право на проверку/инспектирование представителями КОМПАНИИ или ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ за свой счет всей или части систем управления и процессов ПОДРЯДЧИКА до и во время выполнения РАБОТ. Такая проверка/инспектирование включает доступ к МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, соответствующему персоналу, процедурам, подтверждающим документам и т.д. ПОДРЯДЧИК имеет право исключить из объема проверки/инспекции информацию и данные, если таковые:

    - не имеют отношения к ОБОРУДОВАНИЮ или РАБОТ ПОДРЯДЧИКА по ДОГОВОРУ;

    - являются объектами интеллектуальной собственности ПОДРЯДЧИКА.

ПОДРЯДЧИК уведомляет ПОДРЯДЧИКА о таких проверках/инспекциях.

  - В случаях, когда КОМПАНИЯ по итогам проверок и/или инспекций выявляет случаи несоблюдения требований настоящей Статьи, ПОДРЯДЧИК принимает согласованные  СТОРОНАМИ меры для исправления ситуации в установленные и согласованные сроки.

  - Предпринятые ПОДРЯДЧИКОМ меры по устранению замечаний, выявленных по итогам проверки или инспекции качества, осуществляются исключительно за счет ПОДРЯДЧИКА.

ПОДРАЗДЕЛ 3.3 ОБЪЕМ РАБОТ - СЕРВИСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - ПРИНЯТЫЕ АББРЕВИАТУРЫ:

«БР» – буровые растворы;

«ГНВП» – газонефтеводопроявления;

«ОБУВ» – ориентировочные безопасные уровни воздействия;

«ПДК»	– предельно допустимая концентрация.

  - ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ по сопровождению буровых растворов в соответствии с требованиями ДОГОВОРА и оказывает все РАБОТЫ по ДОГОВОРУ с привлечением для проведения РАБОТ своего ПЕРСОНАЛА, с использованием оборудования ПОДРЯДЧИКА, или арендованного им ОБОРУДОВАНИЯ, а также прочего имущества (производственных сооружений, расходных материалов и всех прочих объектов как временного, так и постоянного характера.

  - По заданию КОМПАНИИ под руководством ГРУППЫ IPM ПОДРЯДЧИКА ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить РАБОТЫ по сопровождению буровых растворов своими силами и средствами, с использованием своих МАТЕРИАЛОВ в объеме, количестве и в сроки, определенные в ДОГОВОРЕ в соответствии с ПОДРАЗДЕЛОМ 3.3 настоящего ДОГОВОРА (далее «РАБОТЫ»), а КОМПАНИЯ обязуется принять выполненные РАБОТЫ, израсходованные ПОДРЯДЧИКОМ МАТЕРИАЛЫ и оплатить их в соответствии с РАЗДЕЛОМ 4 настоящего ДОГОВОРА.

  - ПОДРЯДЧИК несет ответственность за обеспечение, выполнение и управление РАБОТАМИ и качество используемых МАТЕРИАЛОВ согласно требованиям, установленным в настоящем ДОГОВОРЕ. Выполнение каждой составляющей РАБОТ осуществляется в соответствии с конкретными техническими требованиями на предоставление РАБОТ, указанных в настоящем ДОГОВОРЕ.

  - ПОДРЯДЧИК согласует и уточняет с КОМПАНИЕЙ всю информацию о программе и планах будущей операционной деятельности КОМПАНИИ, необходимую ПОДРЯДЧИКУ для обеспечения всех ресурсов, требуемых для выполнения им своих обязательств в рамках ДОГОВОРА. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за проведение техническое обслуживание ОБОРУДОВАНИЯ и оказание прочих услуг таким образом, чтобы обеспечить непрерывность операционной деятельности за исключением случаев, предусмотренных в настоящем ДОГОВОРЕ.

  - ПОДРЯДЧИК осуществляет выполнение РАБОТ в сотрудничестве с КОМПАНИЕЙ и СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ. КОМПАНИЯ вправе требовать от ПОДРЯДЧИКА выполнения РАБОТ качественно и в срок, в строгом соответствии с «Матрицей ответственности» и Графиком бурения скважин.

  - ПОДРЯДЧИК обязан планировать и выполнять РАБОТЫ таким образом, чтобы не препятствовать выполнению работ СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ.

  - КОМПАНИЯ осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых РАБОТ, соблюдением сроков их выполнения и других обязательств ПОДРЯДЧИКА по настоящему ДОГОВОРУ.

  - КОМПАНИЯ имеет право требовать от ПОДРЯДЧИКА выполнения РАБОТ качественно и в срок, в строгом соответствии с программой по буровым растворам и настоящим ДОГОВОРОМ, вносить изменения в проекты программ, предоставляемых ПОДРЯДЧИКОМ. Все изменения должны быть предварительно обсуждены или согласованы с ПОДРЯДЧИКОМ.

  - КОМПАНИЯ вправе изменять объём РАБОТ в большую или меньшую сторону от заявленного объема. В случае превышения согласованного объема на более, чем 30 % (тридцати процентов), величина превышения согласовывается с ПОДРЯДЧИКОМ.

    - В случае письменного требования КОМПАНИИ увеличить объем оказываемых РАБОТ, ПОДРЯДЧИК обязан в кратчайшие сроки, но не более 3 (трех) дней:

- письменно предоставить ответ КОМПАНИИ о получении такого уведомления (с указанием согласия/несогласия в выполнении увеличенного объема оказываемых РАБОТ с предоставлением дополнительного ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА и МАТЕРИАЛОВ)

- после согласования с КОМПАНИЕЙ, ПОДРЯДЧИК обязан принять все меры по своевременному и качественному выполнению РАБОТ по скорректированному объему РАБОТ;

- если дополнительный объем РАБОТ влечет увеличение расходов на сумму, превышающую общую ориентировочную стоимость, указанную в (Приложении №2 к РАЗДЕЛУ 4 ДОГОВОРA), СТОРОНЫ подпишут соответствующее дополнительное соглашение об изменении общей стоимости ДОГОВОРА.

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ

  - РАБОТЫ предоставляются ПОДРЯДЧИКОМ по вызову КОМПАНИИ в течение всего периода бурения СКВАЖИНЫ. ПОДРЯДЧИК должен быть способен немедленно отреагировать на любые запросы о выполнен ии РАБОТ с минимально допустимой задержкой. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ и работы лабораторий должны предоставляться в течении 2-х суток, с момента предъявления письменного требования, с указанием начала РАБОТ по СКВАЖИНЕ.

  - В соответствии с любыми иными требованиями, которые могут быть указаны в ДОГОВОРЕ, ПОДРЯДЧИК по требованию КОМПАНИИ обязан:

  - Использовать МАТЕРИАЛЫ, необходимые для поддержания свойств БР в соответствии с техническими условиями КОМПАНИИ.

  - Предоставлять техническую поддержку на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ в виде лабораторных анализов, устных и письменных рекомендаций.

  - Предоставить и обеспечить работу полного комплекса ОБОРУДОВАНИЯ для тестирования БР на месте ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ как минимум в соответствии со стандартом АНИ (API Standard 13-B), уточненным по требованию КОМПАНИИ.

  - Обеспечить инженерно-техническое сопровождение БР на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ в соответствии с требованиями.

  - Обеспечить инженерно-техническое сопровождение БР в офисе КОМПАНИИ в соответствии с требованиями.

  - Проводить аналитические работы и выработки мероприятий по повышению качества выполняемых РАБОТ.

  - ПОДРЯДЧИК обязан оснастить свой ПЕРСОНАЛ на Месте ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ портативным лабораторным оборудованием, расходными материалами и запасными частями, необходимыми и достаточными для проведения анализов БР в соответствии с требованиями АНИ (Американского Нефтяного Института) для выполнения своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ на весь срок его действия. Полный список предоставляемого ПОДРЯДЧИКОМ лабораторного оборудования на месте ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ приведен в Приложении №2 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.3

  - Инженерная поддержка сопровождения БР является неотъемлемой частью РАБОТЫ, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ.

  - На основании ЗАЯВКИ НА МОБИЛИЗАЦИЮ,  ПОДРЯДЧИК составляет индивидуальную программу промывки СКВАЖИНЫ, включающую в себя прогнозируемый расход МАТЕРИАЛОВ.

  - По требованию КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК обязан предоставить следующий персонал для выполнения РАБОТ:

  - Инженер по растворам. Персонал, предоставляемый для выполнения РАБОТ по сопровождению буровых растворов на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. Предоставляемые работы инженером по растворам являются неотъемлемой частью выполняемых РАБОТ.

  - Инженер проекта. Дополнительный персонал, предоставляемый по требованию КОМПАНИИ для выполнения РАБОТ в офисе КОМПАНИИ. Предоставляемые работы инженера проекта являются неотъемлемой частью выполняемых РАБОТ.

  - Супервайзер (координатор полевых инженеров).  Дополнительный персонал, предоставляемый по требованию КОМПАНИИ для координации работы ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

  - Инженер-механик. дополнительный ПЕРСОНАЛ, предоставляемый по требованию КОМПАНИИ для обеспечения (но не ограничиваясь) экспертного аудирования и контроля эффективности работы оборудования очистки и приготовления буровых растворов.

  - ПОДРЯДЧИК обязан обеспечивать Инженерной службой в офисе (но не ограничиваться указанным) следующее:

  - Разработку смет расходов и плановых показателей по затратам и потреблению МАТЕРИАЛОВ с разбивкой по СКВАЖИНАМ, в соответствии с техническими условиями КОМПАНИИ;

  - Разработку программ проведения РАБОТ по сопровождению буровых растворов по каждой СКВАЖИНЕ, в соответствии с техническими условиями КОМПАНИИ. Индивидуальные программы по БР должны предоставляться КОМПАНИИ на согласование не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала выполнения РАБОТ на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

  - Суточные и сводные отчеты по затратам МАТЕРИАЛОВ;

  - Ежедневные рекомендации для непрерывного совершенствования показателей РАБОТ;

  - Подготовку отчетов об окончании выполнения РАБОТ на СКВАЖИНЕ с рекомендациями по дальнейшему совершенствованию показателей РАБОТ, в соответствии с техническими условиями КОМПАНИИ;

  - Внедрение предложений по увеличению ценности, способных повлиять на бизнес-факторы КОМПАНИИ,  на ранних этапах разработки проекта.

  - Инженерная служба ПОДРЯДЧИКА на месте ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ обеспечивает (но не ограничивается указанным) следующее:

  - Качественно выполнять работы в соответствии с условиями настоящего договора, индивидуальными программами по приготовлению и обслуживанию промывочных жидкостей, контролю и поддержанию их свойств и расчетов режимов промывки а так же графиком строительства скважин.

  - Подготовку суточных сводок по приготовлению БР в соответствии с техническими условиями КОМПАНИИ.

  - Ежесуточную проверку наличия МАТЕРИАЛОВ для обработки и приготовления БР.

  - Ежедневную подготовку рекомендаций по непрерывному улучшению производственных показателей.

  - Документирование на ежедневной основе всех производимых обработок БР с указанием времени обработок, их цели, технологической последовательности, объема использованных МАТЕРИАЛОВ и основных параметров раствора до и после производимых обработок. Данная информация фиксируется в электронном формате и предоставляется представителям КОМПАНИИ по требованию.

  - Эффективное управление затратами во избежание завышенных расходов на подготовку БР или перерасхода МАТЕРИАЛОВ. Любой дополнительный расход МАТЕРИАЛОВ, включая воду, должен отражаться в суточной сводке и обсуждаться с ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ.

  - Осуществлять два полных анализа БР ежедневно, в соответствии с требованиями стандарта. Если не указано иное, все тесты выполняются, как указано в Документе АНИ «Рекомендуемые стандартные регламенты» (“Recommended Practice Standard procedure”, API RB 13B 1&2). В случае необходимости или по требованию КОМПАНИИ количество выполняемых анализов БР может быть увеличено.

  - Предоставление ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ ежесуточных отчетов по растворам с регистрацией информации по параметрам раствора, учету поступления и расхода МАТЕРИАЛОВ, их стоимости, объемов приготовления БР. Отчеты предоставляются на ежесуточной основе не позднее 07:00 за предыдущие сутки. Отчеты составляются в соответствии с Приложением №1 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.3. Требуется подготовка полных и точных отчетов. Свойства растворов должны отражаться точно по результатам анализов. Отражение в отчетах информации, не подтвержденной фактическими анализами, будет считаться достаточной причиной для немедленного отстранения ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА. Любой невыполненный анализ должен сопровождаться пометкой «НВ» в отчете. Подстановка результатов предыдущего анализа неприемлема. Ежесуточный отчет ПОДРЯДЧИКА должен подписываться СУПЕРВАЙЗЕРОМ.

  - Инженер по буровым растворам готовит рекомендации по использованию оборудования очистки БР (типоразмер сеток вибросит, диаметры используемых насадок гидроциклонов, режим работы центрифуг и т.д.). Инженер по буровым растворам совместно с СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ по бурению производит оценку технического состояния оборудования по очистке БР с целью обеспечения его эффективности.

  - Инженер по БР должен обладать достаточными теоретическими и практическими знаниями по используемой системе БР, быть способным оценивать эффективность БР и давать ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ рекомендации по его эффективному поддержанию.

  - Ведет суточный учет всех утилизируемых жидкостей и шлама.

  - ПОДРЯДЧИК обязан представить спецификации безопасности МАТЕРИАЛОВ, либо их эквивалент на каждый продукт. Как минимум один комплект письменных экземпляров должен быть доступен для СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ по бурению и ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОМПАНИИ.

  - Инженер по буровым растворам также несет ответственность за взаимодействие с персоналом СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ по бурению. Буровым бригадам должны быть даны подробные указания по рецептуре и процедуре приготовления БР, по рецептуре обработки БР, по режимам использования оборудования очистки БР, а также выдаёт рекомендации по режимам бурения, СПО и промывки скважины. Все устные указания должны дополняться письменными.

  - Инженер по БР обеспечивает взаимодействие с буровыми бригадами при смене вахт.

  - Любое перемещение и/или выгрузка БР должны координироваться с персоналом СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ по бурению и лицами, ведущими учет данных о БР. Требуется соответствующее документирование таких перемещений.

  - Планирование и выполнение РАБОТ таким образом, чтобы не препятствовать выполнению работ СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ.

  - В течение 10 (десяти) дней по завершении выполнения РАБОТ на СКВАЖИНЕ представить подробный отчет по растворам. В отчете должны быть обобщены свойства растворов и затраты с разбивкой по интервалам, подробные сведения о расходе и объемах раствора, сведения о конкретных осложнениях в стволе, извлеченные уроки и рекомендации, а также подробные объяснения причин перерасхода Материалов на СКВАЖИНЕ (по сравнению с количеством, рассчитанным и планируемым в индивидуальной программе промывки на СКВАЖИНУ), в случае возникновения такого случая.

  - Незамедлительно сообщать ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ о проблемах с ОБОРУДОВАНИЕМ и ПЕРСОНАЛОМ, негативно влияющих на ход выполнения РАБОТ, в том числе выполнение программы по БР.

  - ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА

  - ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА должен быть аттестован согласно нормативным требованиям Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор РФ), по «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», «Охране труда» и «Управлении скважинами при ГНВП», «Пожарной безопасности» и иметь соответствующие сертификаты.

  - ПОДРЯДЧИК обязан представить в КОМПАНИЮ резюме всех инженеров, планируемых к привлечению к выполнению РАБОТ.

  - ПОДРЯДЧИК обеспечивает для выполнения РАБОТ квалифицированных и опытных инженеров по буровым растворам с опытом работы не менее 3 (трех) лет.

  - ПОДРЯДЧИК назначает одного из своих сотрудников ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОДРЯДЧИКА, ответственным за остальной ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА и обладающим всеми полномочиями для решения оперативных вопросов, возникающих между КОМПАНИЕЙ и ПОДРЯДЧИКОМ.

  - МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

  - ОБОРУДОВАНИЕ

  - ПОДРЯДЧИК обеспечивает все необходимое контрольное ОБОРУДОВАНИЕ, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему ПОДРАЗДЕЛУ, включая комплект ОБОРУДОВАНИЯ для контрольных испытаний и расходные материалы для него без дополнительной оплаты.  Кроме того, ПОДРЯДЧИК обеспечивает один полный резервный комплект контрольного ОБОРУДОВАНИЯ и расходные материалы в должном количестве на складе в г.Красноярск.

  - МАТЕРИАЛЫ

    - ПОДРЯДЧИК обеспечивает МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ, используемыми ПОДРЯДЧИКОМ в ходе выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ.

    - МАТЕРИАЛЫ, которыми обеспечил и использовал ПОДРЯДЧИК в ходе выполнения РАБОТ, должны быть сертифицированы, если сертификация требуется в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ или НАДЛЕЖАЩИМИ СТАНДАРТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ.

    - ПОДРЯДЧИК должен иметь в наличии МАТЕРИАЛЫ для приготовления БР в количестве,  указанном в утвержденной программе промывки на СКВАЖИНУ, а так же необходимый запас реагентов для обеспечения безостановочной работы по бурению СКВАЖИНЫ (запас хим. реагентов для приготовления бурового раствора, ликвидации химических агрессий, поглощений и прихвата инструмента и т.д.).. Подрядчик по запросу КОМПАНИИ предоставляет полный комплект сеток для вибросит в количестве и по типоразмерам, необходимым для обеспечения эффективной работы оборудования очистки на 	МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. Стоимость сеток вибросит входит в стоимость договора и будет оплачиваться по фактическому расходу.

    - Все химические МАТЕРИАЛЫ, содержащиеся в мешках массой до 100 кг, должны быть упакованы на поддонах и упакованы в полиэтилен с двойной обтяжкой лентами. Упаковка должна иметь фанерный верх. Вес брутто каждой упаковки с химикатами должен быть четко указан на маркировке тары. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за доставку поддонов на буровую и обратно безопасными и приемлемыми транспортными средствами.

    - ПОДРЯДЧИК обязуется представить паспорта безопасности на все поставляемые МАТЕРИАЛЫ.

    - ПОДРЯДЧИК обязан содержать и хранить МАТЕРИАЛЫ в надлежащем состоянии: в контейнерах и поддонах, укрытых от осадков.

    - Исключен

    - ПОДРЯДЧИК обязан отслеживать перемещение химреагентов из каждой партии и предоставлять данную информацию с актами входного контроля по требованию компании.

    - В дополнение к правам КОМПАНИИ, КОМПАНИЯ имеет право выборочно проводить комплексные испытания МАТЕРИАЛОВ (химреагентов) ПОДРЯДЧИКА на соответствие качества в согласованной СТОРОНАМИ сертифицированной независимой лаборатории. При этом отбор проб проводится в присутствии представителя ПОДРЯДЧИКА.

5.СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

  - ПОДРЯДЧИК обязан создать и внедрить систему обеспечения и управления качеством в  соответствии с требованиями признанного международного стандарта, например ISO 9001.

  - КОМПАНИЯ сохраняет за собой право на проверку/инспектирование представителями КОМПАНИИ или ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ за свой счет всей или части систем управления и процессов ПОДРЯДЧИКА до и во время выполнения РАБОТ. Такая проверка/инспектирование включает полный доступ к выполняемым РАБОТАМ, соответствующему ПЕРСОНАЛУ, процедурам, подтверждающим документам и т.д. ПОДРЯДЧИК имеет право исключить из объема проверки/инспекции информацию и данные, если таковые:

    - не имеют отношения к ОБОРУДОВАНИЮ или РАБОТАМ ПОДРЯДЧИКА по ДОГОВОРУ;

    - являются объектами интеллектуальной собственности ПОДРЯДЧИКА;

    - являются информацией, составляющей коммерческую тайну ПОДРЯДЧИКА.

КОМПАНИЯ уведомляет ПОДРЯДЧИКА о таких проверках/инспекциях.

  - В случаях, когда КОМПАНИЯ по итогам проверок и/или инспекций выявляет случаи несоблюдения требований настоящей Статьи, ПОДРЯДЧИК принимает запрошенные КОМПАНИЕЙ меры для исправления ситуации в установленные и согласованные сроки.

  - Предпринятые ПОДРЯДЧИКОМ меры по устранению замечаний, выявленных по итогам проверки или инспекции качества, осуществляются исключительно за счет ПОДРЯДЧИКА.

6. ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

  - ПОДРЯДЧИК должен незамедлительно информировать КОМПАНИЮ обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями КОМПАНИИ. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и внутренними нормативными актами КОМПАНИИ, комиссией  с обязательным участием представителей КОМПАНИИ, ПОДРЯДЧИКА и СУБПОДРЯДЧИКА, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

  - ПОДРЯДЧИК обязан согласовать с энергоснабжающими и эксплуатирующими энергетическое оборудование организациями провоз негабаритного груза, а также оказание РАБОТ в охранной зоне воздушной линии электропередачи. РАБОТЫ в охранных зонах оказывать по нарядам-допускам и разрешениям согласно «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001).

Подключение к электрическим сетям энергоснабжающей организации производить в соответствии с "Регламентом по подключению  подрядных  организаций, оказывающих услуги «Заказчику», к электрическим сетям 6(0.4) кВ".

  - ПОДРЯДЧИК обязан не допускать случаев въезда и парковки личного транспорта персонала ПОДРЯДЧИКА на производственные территории КОМПАНИИ.

  - При завозе МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязан иметь надлежащим образом оформленные транспортные накладные («ТН») при перевозке  товарно-материальных ценностей  (с указанием даты и номера ТН, объема перевозимого груза). ТН должна быть заполнена согласно требованиям российского законодательства.

- ИНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

В дополнение к обязанностям КОМПАНИИ, КОМПАНИЯ обязана:

7.1   Обеспечить подготовку устья СКВАЖИНЫ и кустовой площадки для беспрепятственного проезда автомобильной техники ПОДРЯДЧИКА и ее расстановки на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ в соответствии с Требованиями безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03 и другими отраслевыми нормативными актами, действующими на предприятиях КОМПАНИИ. Здесь и далее термины “Доступность устья скважины и кустовой площадки” и “беспрепятственный проезд” означают наличие отсыпанных грунтовых подъездных дорог и кустовых площадок, обеспечивающих проезд автомобильного транспорта ПОДРЯДЧИКА.

7.2    ПОДРЯДЧИК освобождается от ответственности за задержку начала проведения РАБОТ на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, если она вызвана транспортной недоступностью или невозможностью размещения ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

  - Обеспечить подготовку СКВАЖИНЫ к выполнению РАБОТ в соответствии с программой бурения.

  - Своевременно обеспечить ПОДРЯДЧИКА (если применимо) технической водой и электроэнергией.

  - При необходимости и в соответствии с установленным порядком, предоставлять ПОДРЯДЧИКУ имеющуюся у него техническую, геологическую и геофизическую информацию, необходимую  для успешного выполнения РАБОТ.

  - Непосредственно, или через службу супервайзинга, осуществлять контроль и надзор  за ходом и качеством оказываемых РАБОТ, соблюдением сроков их выполнения и других обязательств ПОДРЯДЧИКА по настоящему ДОГОВОРУ.

  - При обнаружении отступлений от условий ДОГОВОРА или проектной документации, которые могут привести к ухудшению качества выполняемых РАБОТ, или увеличению сроков строительства СКВАЖИНЫ по вине ПОДРЯДЧИКА, КОМПАНИЯ вправе приостановить выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ РАБОТЫ до устранения обнаруженных НЕДОСТАТКОВ. Такой простой расценивается как простой по вине ПОДРЯДЧИКА. Оплата простоя КОМПАНИЕЙ не производится. При возникновении штрафов или ущерба по вине ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК компенсирует ущерб КОМПАНИИ с учетом положений настоящего ДОГОВОРА.

8. РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

  - Взаимоотношения между СТОРОНАМИ, а также контроль выполнения РАБОТ, порядок сдачи СКВАЖИН в  определяются следующими документами:

- Минимальные стандарты ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» по Буровым растворам Корпоративный Стандарт «Информационная безопасность» (утвержден ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»10.09.2004 г.; 11 стр.).

- Мероприятия по безаварийному ведению буровых работ на месторождениях

8.2 Формат Суточного Рапорта

8.3 Список предоставляемого лабораторного оборудования

ПОДРАЗДЕЛ 3.4 СОСТАВ РАБОТ – Цементирование обсадных колонн, установка цементных мостов, опрессовка ПВО совместно с колонной

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ по цементированию обсадных колонн, а также указанные ниже вспомогательные работы и услуги. Эти РАБОТЫ включают в себя обеспечение процесса выполнения РАБОТ соответствующим квалифицированным ПЕРСОНАЛОМ ПОДРЯДЧИКА, с использованием ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, материально-технического обеспечения.

  - ПОДРЯДЧИК обеспечивает выполнение и управление РАБОТАМИ согласно требованиям, установленным в настоящем ДОГОВОРЕ. Выполнение каждой составляющей РАБОТ осуществляется в соответствии с конкретными техническими требованиями на выполнение РАБОТ, указанными в настоящем ДОГОВОРЕ.

  - ПОДРЯДЧИК осуществляет выполнение РАБОТ в сотрудничестве с КОМПАНИЕЙ и СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ. КОМПАНИЯ вправе требовать от ПОДРЯДЧИКА выполнения РАБОТ качественно и в срок, в строгом соответствии с ПРОГРАММОЙ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

  - КОМПАНИЯ осуществляет контроль, а ПОДРЯДЧИК надзор за ходом и качеством выполняемых РАБОТ, соблюдением сроков их выполнения  и других обязательств ПОДРЯДЧИКА по настоящему ДОГОВОРУ.

  - ПОДРЯДЧИК выполняет все указания КОМПАНИИ по выполнению РАБОТ, отданные ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ

  - РАБОТЫ включают в себя:

- подбор рецептуры цементного раствора;

- лабораторные испытания цементного раствора;

- подготовка сухих цементных смесей и затворение цементного раствора;

- закачка цементного раствора и продавка;

- работа агрегата при опрессовках до 350 Атм;

- инженерное сопровождение цементирования;

- непосредственно цементирование СКВАЖИН как указано ниже.

  - В состав РАБОТ входят следующие виды цементирования и вспомогательных работ:

    - ПЕРВИЧНОЕ ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ – под этим понимается замещение бурового раствора в затрубном пространстве обсадной колонны или хвостовика МАТЕРИАЛОМ, который затвердевает и восстанавливает гидравлическую изоляцию пластов за обсадными трубами с целью предотвращения перемещение флюидов. Таким образом, должна предотвращаться передача давления между различными пластами, заколонные перетоки флюидов, а также выполняться поддержка и фиксация обсадной колонны.

    - УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ МОСТОВ — под этим понимается закачка тампонажных МАТЕРИАЛОВ в обсадную колонну или в интервалы открытого ствола СКВАЖИНЫ с целью формирования в стволе СКВАЖИНЫ или в приствольной зоне пласта цементного камня. Цементные мосты устанавливаются для решения различных технологических задач, таких как, изоляция зон поглощений, укрепления стенок СКВАЖИН в зонах осыпей и обвалов, отсечения части ствола СКВАЖИНЫ, создания опорной поверхности для установки технологического оборудования или выполнения работ по зарезке нового ствола.

    - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОПРЕССОВКА — под этим понимается процесс создания избыточного давления с целью определения герметичности скважины, труб, или технологического оборудования. Опрессовка проводится на заданное давление или, при отсутствии герметичности, проводится определение приемистости, заключающееся в построении зависимости расхода закачиваемого агента от давления его закачки.

- БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить:

  - Всё необходимое наземное ОБОРУДОВАНИЕ соответствующее требованиям, в том числе промывочными переводниками под все используемые обсадные колонны.

  - Предоставление МАТЕРИАЛОВ в соответствии с Приложением 1 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.4 и технической спецификацией, предъявляемой к ОБОРУДОВАНИЮ и МАТЕРИАЛАМ.

Способность ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА к упреждающему обучению на основе полученного опыта и непрерывному обновлению и разработке методик, технологий, МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, правил выполнения РАБОТ и т.д., с тем, чтобы обеспечить оказание более качественных и эффективных РАБОТ.

  - Предварительный подбор рецептуры цементных смесей по действующему стандарту ISO 10426-2 и в соответствии с условиями СКВАЖИНЫ, и ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. Все лабораторные тесты должны быть завершены с рассылкой отчетов как минимум за 24 (двадцать четыре) часа до начала выполнения РАБОТ за исключением случаев, отдельно согласованных с КОМПАНИЕЙ.

  - Приготовление сухих тампонажных смесей, в соответствии с рецептурой и точными объемами, по утвержденной КОМПАНИЕЙ ПРОГРАММЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

ПОДРЯДЧИК обязан:

До начала выполнения РАБОТ рассмотреть и подписать Акт о готовности скважины к цементированию, где указываются параметры раствора, наличие (отсутствие) циркуляции фактические глубины и интервалы установки элементов технологической оснастки.

  - Непосредственно перед началом выполнения РАБОТ произвести под роспись инструктаж по технике безопасности и порядку выполнения РАБОТ, в соответствии с программой выполнения РАБОТ, для представителей СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ, участвующих в процессе цементирования СКВАЖИНЫ (буровой мастер, вахта буровой бригады, инженер по буровым растворам и т.д.).

  - Производить регистрацию и запись параметров цементирования по времени станции СКЦ, как минимум:

- давление закачки;

- мгновенный расход закачки;

- объемов закачки (поэтапно и кумулятивно);

- плотности закачиваемых жидкостей.

  - Информировать КОМПАНИЮ о ходе выполнения процесса цементирования, обеспечить полный и беспрепятственный доступ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ /СУПЕРВАЙЗЕРА к регистрируемым параметрам процесса цементирования.

  - Непосредственно после окончания выполнения РАБОТ на конкретной СКВАЖИНЕ, составить и передать КОМПАНИИ подписанный ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОДРЯДЧИКА Технический акт выполненных работ.

  - Не позднее 72 (семидесяти двух) часов после окончания выполнения РАБОТ на СКВАЖИНЕ предоставлять КОМПАНИИ в графическом и электронном виде отчет контролируемых параметров процесса цементирования промежуточных и эксплуатационных колонн (давление закачки, мгновенный расход, закачанные объемы, плотность закачиваемых жидкостей).

  - По запросу КОМПАНИИ предоставлять комплект технических условий (ТУ) с указанием эксплуатационных характеристик каждого отдельно взятого химреагента. ТУ для каждого продукта должно содержать следующее: назначение, условия применения, описание процедур контроля качества, сертификат соответствия ГОСТ, разрешение Ростехнадзора, Санэпиднадзора на применение.

  - В обязательном порядке согласовывать с КОМПАНИЕЙ применение новых методов цементирования и ОБОРУДОВАНИЯ, повышающих эффективность выполнения РАБОТ, не предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ.

  - Иметь комплект «Правил безопасного обращения с материалами» по каждому отдельному химреагенту, используемому ПОДРЯДЧИКОМ (цемент, добавкам в цемент, компонентам буферных и промывочных жидкостей), и предоставлять КОМПАНИИ по запросу.

- ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Не позднее 3 (трёх) дней до начала выполнения РАБОТ на конкретной СКВАЖИНЕ ПОДРЯДЧИК представляет предложения по цементированию по каждой СКВАЖИНЕ (ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) в соответствии с требованиями, изложенными в ДОГОВОРЕ. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ должна основываться на конструкции СКВАЖИНЫ, ожидаемой литологии и данных по смещению и должна включать в себя:

- Предлагаемые системы цементных растворов с указанием объемов и состава;

- Свойства, ожидаемые результаты лабораторных анализов и графики проведённых исследований;

- Ожидаемый расход МАТЕРИАЛОВ;

- Предложения по всем буферным жидкостям, включая объемы и состав;

- Режимы закачки и операции выполнения рАБОТ;

- Рекомендации по цементированию обсадных колонн в зонах потенциального поглощения;

- Рекомендации по установке цементировочных пробок и пакеров;

  - ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ должна включать в себя предварительную оценку давления циркуляции, забойного давления, забойной температуры, график циркуляционной температуры и т.д. по результатам расчета на специализированном программном обеспечении. ПОДРЯДЧИК должен использовать специализированное программное обеспечение для оптимизации параметров по цементированию и централизации колонны поинтервально, и корректирует его в свете обстановки на СКВАЖИНЕ в процессе бурения.

  - ПОДРЯДЧИК должен использовать свои знания района СКВАЖИНЫ и опыт аналогичных работ для оптимизации программы выполнения РАБОТ. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ непрерывно анализируется в свете полученных в ходе бурения данных по мере реализации программы строительства СКВАЖИНЫ. Лабораторные анализы должны производиться по фактическим МАТЕРИАЛАМ, используемым в работе, своевременно и добросовестно.

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ должна быть еще раз проанализирована непосредственно перед началом выполнения РАБОТ (при подготовке к спуску обсадной колонны) и оптимизирована с пересмотром параметров исполнения.

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ утверждается ПОДРЯДЧИКОМ и должна быть согласована с КОМПАНИЕЙ до начала выполнения РАБОТ на конкретной СКВАЖИНЕ путем подписания ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  КОМПАНИИ и ПОДРЯДЧИКА.

  - КОМПАНИЯ оставляет за собой право:

    - вносить изменения в ПРОГРАММУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ до ее согласования;

    - контролировать процесс выполнения РАБОТ на всех его этапах и, в случае допускаемых нарушений, требовать от ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДРЯДЧИКА приведение его в соответствие с утвержденной ПРОГРАММОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА

  - ПОДРЯДЧИК должен в любой момент времени выполнять РАБОТЫ с использованием необходимого количества квалифицированного ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА для должного выполнения РАБОТ 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 365 дней в году. Ключевой ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА (инженеры супервайзер/начальник бригады) должен обладать как минимум 3-летним опытом выполнения РАБОТ. Исключения в целях обучения допускаются только по согласованию с КОМПАНИЕЙ и официально утверждаются КОМПАНИЕЙ.

  - ПОДРЯДЧИК обязан использовать полностью обученный компетентный ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА, необходимый для выполнения РАБОТ в соответствии с составом РАБОТ. Требуемое количество ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, согласуемое КОМПАНИЕЙ и ПОДРЯДЧИКОМ, диктуется производственными потребностями.

  - ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА должен быть аттестован согласно нормативным требованиям Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР), по «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», «Охране труда», а также быть обученными в области контроля СКВАЖИН и газонефтеводопроявления ("ГНВП") и иметь соответствующие сертификаты.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется предоставить технически-компетентный, опытный ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА для проведения исследований (включая лабораторные) в рамках выполнения работ.

  - В целях обеспечения бесперебойности процесса выполнения РАБОТ, ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА, назначенный для выполнения конкретных операций, не подлежит замене до завершения выполнения РАБОТ, если иное не согласовано с КОМПАНИЕЙ.

- МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

  - ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность за практическую реализацию технических процедур и применение МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ и обязан обеспечить полное соответствие РАБОТ в части применения МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ НАДЛЕЖАЩИМ СТАНДАРТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ, Минимальным стандартам КОМПАНИИ по цементированию.

  - Каждый узел ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, работающего под давлением, должен всегда иметь маркировку с индивидуальным номером и соответствующую документацию, подтверждающую его пригодность к использованию. Текущая и регламентная опрессовка всего работающего под давлением ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА должна выполняться в соответствии с графиками и регламентами, как минимум рекомендованными производителем ОБОРУДОВАНИЯ и ПОДРЯДЧИКА.

  - ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно информировать ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ о случаях выхода из строя или работы любого узла ОБОРУДОВАНИЯ.

  - В случае неполной работоспособности какого-либо ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, приведение его в полностью работоспособное состояние должно быть первоочередной задачей. Если ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА утрачивает полную работоспособность на срок более 24 (двадцати четырёх) часов, ПОДРЯДЧИК обязан представить в письменном виде план устранения неисправности для утверждения ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. В плане указываются сведения о дате и времени ремонта, наличии необходимых запчастей и т.д.

  - ПОДРЯДЧИК обязан подтвердить пригодность для использования по назначению всех МАТЕРИАЛОВ путем соответствующей сертификации и/или лабораторных испытаний.

  - ПОДРЯДЧИК должен иметь лабораторию, способную выполнять необходимые анализы всех применяемых при цементировании МАТЕРИАЛОВ (цемент, добавки, раствор и схватившийся цемент) в соответствии с новейшими редакциями применимых стандартов ISO, т.е.:

- ISO 10426-1 - Цементы и материалы для цементирования скважин - Часть 1: Технические характеристики;

- ISO 10426-2 - Цементы и материалы для цементирования скважин - Часть 2: Рекомендуемая методика испытания цемента для крепления скважин;

- ISO 10426-4 - Цементы и материалы для цементирования скважин - Часть 3.

  - Минимальный перечень требуемого лабораторного оборудования для проведения лабораторных тестов по стандарту API:

- Консистометр высокого давления/температуры (х2), а также с охлаждающей камерой;

- Атмосферный консистометр, шестискоростной коаксиальный;

- Цилиндрический вискозиметр Фана;

- Прибор контроля фильтрации цементного раствора при высоком давлении и высокой температуре;

- Автоклав и формы для испытания цементных кубиков на предел прочности при сжатии (как минимум 200 атм., температура и давление контролируются автоматически);

- Испытательная машина (пресс) для испытания цементных образцов на предел прочности при сжатии;

- Ультразвуковой анализатор цемента для выполнения косвенных тестов на предел прочности при сжатии в условиях забойной температуры. Он должен соответствовать требованиям по автоклаву и автомату испытания на прочность.

- Герметичные весы для определения плотности бурового раствора;

- Различные водяные бани, химическая посуда, весы, устройства для калибровки, запасные части и прочее, необходимые для выполнения анализов, как указано в приведенных выше стандартах ISO 10426-1 и ISO 10426-2.

  - Все ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА должно быть откалибровано по соответствующим методикам, описанным в приведенных выше стандартах ISO. Данные калибровки регистрируются и хранятся для последующих проверок.

  - Окончательный лабораторный анализ должен выполняться с использованием образцов всех МАТЕРИАЛОВ, применяемых при выполнении РАБОТ. Все лабораторные тесты должны быть завершены с рассылкой отчетов как минимум за 24 (двадцать четыре) часа до начала выполнения РАБОТ на скважине. Любые отклонения возможны по согласованию с КОМПАНИЕЙ.

  - ПОДРЯДЧИК представляет на утверждение КОМПАНИЕЙ план обеспечения качества МАТЕРИАЛОВ. Запчасти, имущество для текущего техобслуживания и расходные МАТЕРИАЛЫ обеспечиваются ПОДРЯДЧИКОМ и считаются составной частью нормальной деятельности. Горюче-смазочные материалы для ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА предоставляются ПОДРЯДЧИКОМ, кроме отдельно рассматриваемых случаев.

  - КОМПАНИЯ предоставляет ПОДРЯДЧИКУ техническую спецификацию на закупленную ОК. ПОДРЯДЧИК поставляет оснастку и цементировочные головы с резьбой под обсадную колонну.

- МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  - ПОДРЯДЧИК обязан предусмотреть достаточное количество резервного ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ, запасных частей, инструментов и т.д., необходимое для обеспечения минимизации времени прерывание процесса выполнения РАБОТ из-за отказов ОБОРУДОВАНИЯ и т.д.

  - ПОДРЯДЧИК обязан иметь в наличии достаточное количество всех МАТЕРИАЛОВ (цемент и добавки) для обеспечения расчетного объема РАБОТ.

  - ПОДРЯДЧИК обеспечивает транспортные средства, необходимые для доставки МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА со склада до МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

  - ПОДРЯДЧИК обязан осуществлять активное управление запасом и отслеживание движения МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА. В документе, в котором отслеживаются материально-технические ресурсы, должны учитываться МАТЕРИАЛЫ и ОБОРУДОВАНИЕ, находящиеся непосредственно на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, на складе, в транзите, а также заказанные у производителя.

  - За 3 (три) дня до начала РАБОТ ПОДРЯДЧИК представляет КОМПАНИИ  расчет цементировании колонн и проект Плана работы по цементированию.

  - За 3 (три) дня до начала РАБОТ  по цементированию ПОДРЯДЧИК согласовывает ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ на цементирование обсадных колонн с КОМПАНИЕЙ. На объекте Представитель ПОДРЯДЧИКА делает представление Представителю КОМПАНИИ техники, материалов, окончательно согласовывает с ним порядок работ непосредственно на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

- АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ОЦЕНКА СКВАЖИНЫ

  - В сроки не позднее 72 (семидесяти двух)  после окончания выполнения РАБОТ на СКВАЖИНЕ предоставить КОМПАНИИ Предварительный отчет («ОТЧЁТ») по цементированию, как в электронном виде, так и на бумажных носителях. ОТЧЁТ должен включать следующее: количество использованных материалов, данные касательно основных параметров проведения работ (т.е. время проведения работ/этапов работ, объемы жидкостей, давления, плотности), графики закачки, описание нештатных ситуаций.

  - В течение 3 (трёх) дней после получения каротажных данных качества цементирования Подрядчик вносит данную информацию в отчет по цементированию и предоставляет Окончательный ОТЧЁТ по цементированию с анализом выполненных работ. Кроме того, в Окончательном ОТЧЁТЕ по цементированию может содержаться анализ главных причин по всем отказам, извлечённые уроки и рекомендации по выполнению РАБОТ на последующих СКВАЖИНАХ.

  - Анализ включает в себя подробную разбивку по времени, этапам РАБОТ, использованным при цементировании МАТЕРИАЛАМ. Кроме того, в отчете должны содержаться анализ главных причин по всем отказам и рекомендации по выполнению РАБОТ на последующих СКВАЖИНАХ. Отчет должен быть максимально сжатым.

- СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

  - ПОДРЯДЧИК обязан создать и внедрить систему обеспечения и управления качеством в соответствии с требованиями признанного международного стандарта, например, ISO 9001.

  - КОМПАНИЯ сохраняет за собой право на проверку/инспектирование представителями КОМПАНИИ или ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ за свой счет всей или части систем обеспечения и управления качеством и процессов ПОДРЯДЧИКА в этой области до и во время выполнения РАБОТ. Такая проверка/инспектирование включает полный доступ к выполняемым РАБОТАМ, соответствующему ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА, процедурам, подтверждающим документам и т.д. КОМПАНИЯ обязуется не привлекать в качестве ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ исполнителей, выполняющим аналогичные РАБОТЫ. ПОДРЯДЧИК имеет право исключить из объема проверки/инспекции информацию и данные, если таковые:

    - не имеют отношения к ОБОРУДОВАНИЮ ПОДРЯДЧИКА или РАБОТАМ ПОДРЯДЧИКА по ДОГОВОРУ;

    - являются объектами интеллектуальной собственности ПОДРЯДЧИКА;

КОМПАНИЯ уведомляет ПОДРЯДЧИКА о таких проверках/инспекциях.

  - В случаях, когда КОМПАНИЯ по итогам проверок и/или инспекций выявляет случаи несоблюдения требований настоящей Статьи, ПОДРЯДЧИК принимает запрошенные КОМПАНИЕЙ меры для исправления ситуации в установленные и согласованные сроки.

  - Предпринятые ПОДРЯДЧИКОМ меры по устранению замечаний, выявленных по итогам проверки или инспекции качества, осуществляются исключительно за счет ПОДРЯДЧИКА.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

В дополнение к обязанностям КОМПАНИИ, описанным РАЗДЕЛЕ 2 ДОГОВОРА, КОМПАНИЯ обязана:

  - Обеспечить подготовку устья СКВАЖИНЫ и кустовой площадки для беспрепятственного проезда автомобильной техники ПОДРЯДЧИКА и ее расстановки на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ в соответствии с требованиями безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03 и другими отраслевыми нормативными актами, действующими на предприятиях КОМПАНИИ.

  - Обеспечить подготовку СКВАЖИНЫ к выполнению РАБОТ в соответствии с программой бурения СКВАЖИН и планом работ на спуск обсадных колонн.

  - Своевременно предоставить ПОДРЯДЧИКУ геолого-технические и другие исходные данные по СКВАЖИНЕ, необходимые для качественного составления индивидуальных ПРОГРАММ ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ обсадной колонны  и для качественного и безопасного выполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязанностей при цементировании, включая, помимо прочего, предоставление сведений о потерях циркуляции бурового раствора, данных кавернометрии (представляются в случае, если проведение кавернометрии предусмотрено геолого-техническим нарядом и по окончании обработки результатов ГИС), сведений о параметрах бурового раствора, планах и актах на спуск эксплуатационных колонн, об установке центраторов и другого специального ОБОРУДОВАНИЯ на колонне и т.д.

  - Своевременно обеспечить ПОДРЯДЧИКА технической водой, буровым раствором и электроэнергией в соответствии с ПРОГРАММОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ и Матрицей  распределения  обязанностей

  - Материалы и оборудование, необходимые для выполнения РАБОТ, предоставляются ПОДРЯДЧИКОМ по ставкам и ценам, определенном в Приложении 1 к ПОДРАЗДЕЛУ 4.4. ПОДРЯДЧИК обязан собственными силами и за свой счет производить мобилизацию и ДЕМОБИЛИЗАЦИЮ своего комплектного оборудования и материалов в соответствии с конкретными требованиями каждой операции для каждого определенного участка скважины.

  - КОМПАНИЯ предоставляет своими силами и за свой счет дизельное топливо ПОДРЯДЧИКУ для выполнения РАБОТ на МЕСТЕ проведения РАБОТ.

  - КОМПАНИЯ обеспечивает своими силами и за свой счет надлежащее место для хранения цемента и других МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДИКА на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ на весь период действия настоящего ДОГОВОРОМ. (площадь площадки – 400 м2).

  - КОМПАНИЯ обеспечивает своими силами и за свой счет подготовку надлежащей площадки для установки цементного завода ПОДРЯДЧИКА на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ на весь период действия настоящего ДОГОВОРОМ. Под надлежащией площадкой понимается наличие ровной территории, покрытой бетонными плитами (площадь площадки – 96 м2).

  - Не применяется.

  - КОМПАНИЯ обеспечивает своими силами и за свой счет подключение и обеспечение электроснабжением и водоснабжением вагонов для проживания Персонала ПОДРЯДЧИКА.

  - Все отходы производства и потребления, как жидкие, так и твердые, образующиеся в процессе выполнения РАБОТ, а также все иные отходы, образующиеся на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, являются собственностью ПОДРЯДЧИКА.

ПОДРЯДЧИК самостоятельно оформляет паспорта опасных отходов и за свой счет осуществляет сбор, временное хранение, обработку, обезвреживание, переработку, транспортирование, размещение, утилизацию и захоронение технологического мусора, твердых отходов производства, отработанных технических и сточных вод, отработанной нефти, выбуренных пород, отработанных технологических жидкостей, буровых растворов, нефти и внутрискважинных флюидов, остатков химреагентов.

  - МАТЕРИАЛЫ выставляются к оплате на основе фактически использованного количества для проведения РАБОТ и оплачиваются после каждой отдельной операции.

ПОДРАЗДЕЛ 3.5 СОСТАВ РАБОТ – ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - ИСКЛЮЧЕН

ПОДРАЗДЕЛ 3.6 СОСТАВ РАБОТ ГИС-ИСКЛЮЧЕН

ПОДРАЗДЕЛ 3.7  СОСТАВ РАБОТ - СПУСК ПОДВЕСКИ ХВОСТОВИКА

- РАБОТЫ

- Инженерное сопровождение услуг по креплению подвески хвостовика с предоставлением ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА по сборке и креплению подвески хвостовика , а так же поставка ОБОРУДОВАНИЯ.

- СОСТАВ РАБОТ

  - Поставка ОБОРУДОВАНИЯ (далее – МАТЕРИАЛЫ) ПОДРЯДЧИКА:

В рамках настоящего ДОГОВОРА ПОДРЯДЧИК обязуется передать в собственность КОМПАНИИ определенные МАТЕРИАЛЫ, а КОМПАНИЯ обязуется принять МАТЕРИАЛЫ и уплатить определенную денежную сумму за них (далее – «ЦЕНА»). В отношении передаваемых в собственность КОМПАНИИ МАТЕРИАЛОВ применяются следующие положения:

    - ПОДРЯДЧИК гарантирует, что является действительным собственником МАТЕРИАЛОВ и имеет право его отчуждать, поставляемые МАТЕРИАЛЫ свободны от залоговых прав, прав третьих лиц и иных обременений.

    - Обязательство ПОДРЯДЧИКА по поставке МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИИ считается исполненным в момент доставки МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИИ в пункт назначения доставки, что подтверждается отметкой в товарно-транспортной накладной.

    - Право собственности переходит от ПОДРЯДЧИКА к КОМПАНИИ с момента предоставления МАТЕРИАЛОВ в распоряжение КОМПАНИИ в пункте назначения доставки  определяемом в товарно-транспортнойнакладной .

    - При наличии сообщения автомобильным транспортом от г. Усть-Кут  до п. Лесосибирск стоимость мобилизации водным транспортом от поселка Лесосибирск на МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ оплачивается ПОДРЯДЧИКОМ.

    - В течение 5 (пяти) календарных дней с даты доставки МАТЕРИАЛОВ в пункт назначения, КОМПАНИЯ обязана принять МАТЕРИАЛЫ либо предоставить мотивированный отказ от приемки.

    - Приемка МАТЕРИАЛОВ по качеству, количеству и комплектности производится на основании данных, указанных в документах, перечень которых установлен в пункте 5.1 настоящего ПОДРАЗДЕЛА 3.7 ДОГОВОРА, включая данные, содержащиеся в сертификате соответствия (качества), выданном производителем МАТЕРИАЛОВ.

    - При обнаружении некачественных и/или некомплектных МАТЕРИАЛОВ при их приемке, подтвержденные соответствующим Актом, ПОДРЯДЧИК в течение согласованного СТОРОНАМИ срока обязан произвести замену МАТЕРИАЛОВ на качественные, догрузить/доукомплектовать МАТЕРИАЛЫ.

    - Претензии по количеству могут быть заявлены в момент приемки МАТЕРИАЛОВ, претензии по качеству в пределах ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА на данные МАТЕРИАЛЫ.

    - ПОДРЯДЧИК гарантирует, что МАТЕРИАЛЫ не имеют ДЕФЕКТОВ изготовления в течение ГАРАНТИЙНОГО СРОКА. Гарантийный срок на оборудование составляет 18 (восемнадцать) месяцев с момента передачи оборудования или 12 (двенадцать) месяцев с момента спуска в скважину

Вышеуказанная гарантия не распространяется на:

- МАТЕРИАЛЫ, которые были подвергнуты непредусмотренной модификации и/или ненадлежащей транспортировке, хранению, установке, эксплуатации или техническому обслуживанию, а также МАТЕРИАЛЫ, ремонт и/или техническое обслуживание которых были осуществлены лицом иным, нежели ПОДРЯДЧИК или уполномоченное ПОДРЯДЧИКОМ  лицо;

- Ответственность ПОДРЯДЧИКА по настоящей гарантии ограничивается обязательством по замене МАТЕРИАЛОВ, дефекты в которых выявлены в течение гарантийного срока, указанного в настоящем подпункте. Любое требование КОМПАНИИ по настоящей гарантии должно быть заявлено ПОДРЯДЧИКУ незамедлительно по обнаружении дефекта и подтверждено в письменном виде в течение 30 (тридцати) дней с даты обнаружения дефекта, в отношении которого заявлено требование. ПОДРЯДЧИК вправе производить осмотр МАТЕРИАЛОВ, в отношении которых выдвигаются требования об их дефектности, и вправе определять причину таких дефектов.

При замене дефектных МАТЕРИАЛОВ и/или ОБОРУДОВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД продлевается на срок, с момента обнаружения ДЕФЕКТА до момента его устранения.

- МАТЕРИАЛЫ, возвращенные ПОДРЯДЧИКУ, и которым он предоставляет замену по данной гарантии, становятся собственностью ПОДРЯДЧИКА.

    - После поставки МАТЕРИАЛОВ и подписания актов приема-передачи МАТЕРИАЛЫ могут быть переданы ПОДРЯДЧИКУ на условиях отдельного договора ответственного хранения.

  - Сервисное сопровождение по креплению подвески хвостовика:

В рамках настоящего ДОГОВОРА ПОДРЯДЧИК обязуется осуществить поставку МАТЕРИАЛОВ подвески хвостовика, а также выполнить РАБОТЫ, а КОМПАНИЯ обязуется принять РАБОТЫ и оплатить по ставкам и ЦЕНАМ, предусмотренным в Приложении №5 к РАЗДЕЛУ 4 ДОГОВОРА. В отношении выполняемых РАБОТ применяются следующие положения:

    - ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить доставку МАТЕРИАЛОВ до места передачи оборудования КОМПАНИИ

    - ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить производство и качество РАБОТ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями, требований стандартов КОМПАНИИ, доведенных до сведения ПОДРЯДЧИКА, и действующего законодательства РФ, а также условиями настоящего ДОГОВОРА. ПОДРЯДЧИК обеспечивает организацию РАБОТ по сборке и креплению подвески хвостовика

    - ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить все РАБОТЫ качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим ДОГОВОРОМ и сдать результат РАБОТ  в установленный срок.

    - ПОДРЯДЧИК обязан разработать Программу на заканчивание СКВАЖИН «хвостовиками» («ПРОГРАММА») и согласовать их с КОМПАНИЕЙ за 5 (пять) дней до срока начала выполнения РАБОТ.

    - Качественно выполнить обусловленные настоящим договором работы на основании Программы.

    - Подрядчик обязуется обеспечивать инженерное сопровождение во время работ, необходимых для качественной установки подвесного устройства и извлечения спускового инструмента

- ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА (спусковой инструмент) для выполнения РАБОТ:

- Спусковой инструмент подвески хвостовика (Приложение №1 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.7)

- ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА.

  - Весь ПЕРСОНАЛ, с привлечением которого выполняются РАБОТЫ, должен быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим ПЕРСОНАЛОМ РАБОТ в соответствии с требованиями настоящего ДОГОВОРА.

  - Если действия или распоряжения Заказчика, в том числе супервайзера Заказчика, угрожают безопасности и/или могут повлечь причинение вреда здоровью или жизни людей, либо утрату или повреждение оборудования, Исполнитель обязан немедленно уведомить об этом Заказчика, его представителя или супервайзера в письменном виде. В этом случае Стороны обязаны незамедлительно рассмотреть сложившиеся обстоятельства и принять решение о целесообразности продолжения  либо прекращения Услуг полностью или частично, которое оформляется двухсторонним актом, подписываемым Сторонами.

  - ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА должен быть аттестован согласно нормативным требованиям Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР), по «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», «Охране труда», а также быть обученными в области контроля СКВАЖИН и газонефтеводопроявления ("ГНВП") и иметь соответствующие сертификаты.

- ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

  - ПОДРЯДЧИК обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки МАТЕРИАЛОВ предоставить  КОМПАНИИ следующие документы на отгруженные по настоящему ДОГОВОРУ МАТЕРИАЛЫ:

- копию сертификата соответствия (качества);

- счет-фактуру

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12;

- копию разрешения на применение на территории Российской Федерации.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО СПУСКУ ХВОСТОВИКА.

- Спецификация оборудования по спуску хвостовика указана в Приложении №5 к РАЗДЕЛУ 4.

ПОДРАЗДЕЛ 3.8  СОСТАВ РАБОТ – СПУСК ОК

- РАБОТЫ.

ПОДРЯДЧИК предоставляет РАБОТЫ по:

- Технико-технологическому сопровождению спуска обсадных колонн 426мм, 324мм, 245мм, 178мм, 127мм с предоставление необходимого оборудования и персонала;

- СОСТАВ РАБОТ

  - В состав РАБОТ, подлежащих выполнению ПОДРЯДЧИКОМ во всех категориях СКВАЖИН, включаются:

- подготовка обсадной трубы (промер, снятие заводских маркировок, шаблонирование)

- составление ведомости укладки обсадной трубы

- визуальная инспекция и очистка резьб обсадной трубы.

- свинчивание обсадных труб с моментом свинчивания, соответствующим данному типу соединения

- предоставление комплекта грузоподъемного оборудования, необходимого для спуска обсадной колонны данного типоразмера; для спуска колонны диаметром 530 мм Подрядчик предоставляет комплект грузоподъемного оборудования (элеватор с боковым затвором, страховочный хомут, ручные клинья), работы по сварке стыков (соединений) колонны 530мм выполняются силами КОМПАНИИ

- нанесение трубной резьбовой смазки

  - При выполнении РАБОТ ПОДРЯДЧИК руководствуется следующими документами:

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности нефтяной и газовой промышленности»;

- Корпоративный стандарт КОМПАНИИ по ОТ, ПБ и ООС, утвержденный Председателем Правления КОМПАНИИ.

- ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА.

3.1	Таблица №1.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ключ гидравлический с моментомером для колонн 426 мм,324 мм, 245 мм, 178 мм | 2 |
| 2 | Комплект челюстей ключа для колонны 426 мм,324мм по 2 шт | 2 |
| 3 | Комплект челюстей ключа для колонны 245 мм | 2 |
| 4 | Комплект челюстей ключа для колонны 178 мм | 2 |
| 5 | Ключ гидравлический с контрключом и моментомером для колонны 127 мм | 2 |
| 6 | Комплект челюстей ключа для колонны 127 мм | 2 |
| 7 | Электрическая силовая гидравлическая станция с 2 комплектами шлангов | 2 |
| 8 | Элеватор с боковым затвором для колонны 426 мм | 1 |
| 9 | Элеватор с боковым затвором для колонны 324 мм | 1 |
| 10 | Элеватор с боковым затвором для колонны 245 мм | 1 |
| 11 | Элеватор с боковым затвором для колонны 178 мм | 1 |
| 12 | Элеватор с центральной защелкой для колонны 127 мм | 1 |
| 13 | Клиновой элеватор типа HYC для колонны 127 мм | 1 |
| 14 | Ручной колонный спайдер 762-178мм, 250 тонн | 1 |
| 15 | Ручные клинья для колонны 426 мм | 1 |
| 16 | Ручные клинья для колонны 324 мм | 1 |
| 17 | Ручные клинья для колонны 245 мм | 1 |
| 18 | Ручные клинья для колонны 178 мм | 1 |
| 19 | Ручной колонный спайдер 219-60мм, 100 тонн | 1 |
| 20 | Ручные клинья для колонны 127 мм | 1 |
| 21 | Элеватор под одиночную трубу (5 тонн) 426 мм | 1 |
| 22 | Элеватор под одиночную трубу (5 тонн) 324 мм | 1 |
| 23 | Элеватор под одиночную трубу (5 тонн) 245 мм | 1 |
| 24 | Элеватор под одиночную трубу (5 тонн) 178 мм | 1 |
| 25 | Элеватор под одиночную трубу (5 тонн) 127 мм | 1 |
| 26 | Спайдер-Элеватор 350т | 2 |
| 27 | Клиновая подвеска спайдер-элеватора для колонны 324 мм | 2 |
| 28 | Клиновая подвеска спайдер-элеватора для колонны 245 мм | 2 |
| 29 | Клиновая подвеска спайдер-элеватора для колонны 178 мм | 2 |
| 30 | Штропа для подвески элеватора, 350 тонн | 1 |
| 31 | Спайдер пневматический 175 тонн | 1 |
| 32 | Клиновая подвеска спайдера для колонны 127 мм | 1 |
| 33 | Страховочный хомут для колонны 426 мм | 2 |
| 34 | Страховочный хомут для колонны 324 мм | 2 |
| 35 | Страховочный хомут для колонны 245 мм | 2 |
| 36 | Страховочный хомут для колонны 178 мм | 2 |
| 37 | Страховочный хомут для колонны 127 мм | 2 |
| 38 | Направляющая воронка для трубы 324 мм | 2 |
| 39 | Направляющая воронка для трубы 245 мм | 2 |
| 40 | Направляющая воронка для трубы 178 мм | 2 |
| 41 | Направляющая воронка для трубы 127 мм | 2 |
| 42 | Протектор резьбы для трубы 245 мм | 3 |
| 43 | Протектор резьбы для трубы 178 мм | 3 |
| 44 | Протектор резьбы для труб127 мм | 3 |
| 45 | Цементировочная головка под применяемую подвеску хвостовика | 1 |
| 46 | Цементировочная головка под 324мм колонну | 1 |
| 47 | Цементировочная головка под 245мм колонну | 1 |
| 48 | Цементировочная головка под 178мм колонну | 1 |

- ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

  - Подрядчик предоставляет Заказчику одну сервисную бригаду - группу специалистов в количестве 2-х человек:

- технический руководитель;

- оператор гидравлического ключа.

  - ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА должен быть аттестован согласно нормативным требованиям Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР), по «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», «Охране труда», а также быть обученными в области контроля СКВАЖИН и газонефтеводопроявления ("ГНВП") и иметь соответствующие сертификаты.

- ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕТАЦИЯ.

5.1	Отчетная документация, передаваемая КОМПАНИИ:

- Акт о выполненных работах.

ПОДРАЗДЕЛ 3.9  СОСТАВ РАБОТ – ЛОВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ-ИСКЛЮЧЕН

ПОДРАЗДЕЛ 3.10 СОСТАВ РАБОТ – УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫМ СЕРВИСОМ

- РАБОТЫ. В целях предоставления единого руководства процессом выполнения комплекса РАБОТ на предоставление интегрированного сервиса по строительству эксплуатационно-оценочных скважин Куюмбинского месторождения для ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» (далее КОМПАНИЯ) компания «__________________» (далее ПОДРЯДЧИК) предоставляет Группу управления проектом («ГРУППА»), которая, действуя от лица и по поручению ПОДРЯДЧИКА, привлекается для планирования, организации и координирования процесса выполнение РАБОТ. - Подрядчик выполняет РАБОТЫ по Управлению интегрированным сервисом и обеспечению непрерывности процессов по строительству скважин с привлечением всех необходимых для выполнения этой задачи сервисов ПОДРЯДЧИКА. А именно: - Разрабатывает детальные программы бурения 6 (шести) эксплуатационно-оценочных скважин в соответствии с Проектом на строительство и условиями настоящего ДОГОВОРА; - Организует работы по выполнению программы строительства скважин, согласовывает отклонения и предлагает пути оптимизации процессов строительства скважин, осуществляет контроль за выполнением работ Буровым предприятием; - Координирует заказ сервисных подразделений и оборудования, необходимого для проведения работ как беспрерывного процесса; - Координирует проведение работ с буровым подрядчиком, сервисными компаниями и третьими сторонами для обеспечения соответствия с планом работ, проектной документацией и требованиями контракта; - Готовит план работ на 24 часа и контролирует его исполнение; - Обеспечивает своевременный заказ материалов службами, чтобы не допустить перебоя в работе; - Планирует деятельность (7-дневный план работ) с целью определения ресурсов, необходимых для обеспечения работы на скважине и предоставления в соответствующий момент необходимого сервиса оптимального качества и оборудования; - Обеспечивает непрерывность выполнения проекта и оперативных мероприятий, в соответствии с согласованным графиком РАБОТ; - Своевременно готовит списки стандартного оборудования на каждый этап работы и обеспечивает их выпонение; - Выступает в роли руководителя всех участников проекта, находящихся на месторождении. Отвечает за координацию безопасного и эффективного процесса бурения и сервисных услуг для обеспечения соответствия программе по бурению; - Контролирует инвентаризацию расходуемых материалов, таких как хим. реагенты, цемент, долота, насадки и т.д. - Готовит детальное описание проведения специфических видов работ (спуск колонны, цементирование и т.д.) и контролирует их выполнение; - Производит расчеты осевых нагрузок при спуске обсадных колонн, а так же другие расчеты необходимые в процессе выполнения работ; - Осуществляет Мониторинг стоимости РАБОТ, план-факт по СКВАЖИНЕ; - Разрабатывает рекомендации для КОМПАНИИ, направленные на оптимизацию сроков и стоимости строительства СКВАЖИН в ходе выполнения РАБОТ; - Готовит за неделю заявки для КОМПАНИИ на завоз и вывоз вертолетным транспортом всего необходимого персонала, оборудования и инструментов, но не более 2-х рейсов в месяц; - Ведет ежедневный учет непроизводительного времени (по всем подрядчикам на буровой), согласованный и подписанный супервайзером КОМПАНИИ; - Осушествяет ежедневный сбор и предоставление информации, получаемой в процессе выполнения РАБОТ, как в электронном виде ( в ранее оговоренных ДОГОВОРОМ форматах), так и в режиме реального времени; - После завершения работ на скважине, предоставляет акт об окончании работ, включающий общее количество непроизводительного времени, руководителю от КОМПАНИИ. - Формирует окончательные отчеты по СКВАЖИНЕ, в том числе по каждому конкретному подразделению ПОДРЯДЧИКА. - Предоставляет КОМПАНИИ всю необходимую документацию по строительству скважин в рамках выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ по ДОГОВОРУ работ для регистрации в Гос. Органах. Во исполнение условий и задач настоящего Договора, ПОДРЯДЧИК обязуется привлечь Группу для планирования, организации всех процессов работ и координирования процесса реализации проекта и выполнения РАБОТ не позднее чем за 30 (тридцать) дней до планируемой даты начала выполнения РАБОТ на скважине.

2. ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА.

Персонал ПОДРЯДЧИКА, входящий в состав ГРУППЫ, включает следующих специалистов:

- Руководитель проекта

- Инженер по бурению

- Координатор на буровой

ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА должен быть аттестован согласно нормативным требованиям Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР), по «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», «Охране труда», а также быть обученными в области контроля СКВАЖИН и газонефтеводопроявления ("ГНВП") и иметь соответствующие сертификаты.

Конец РАЗДЕЛА 3.

РАЗДЕЛ 4 начинается со следующей страницы.

- ВВЕДЕНИЕ

  - КОМПАНИЯ производит оплату на основании ставок, указанных ниже и приведенных в Приложении(ях) к настоящему ДОГОВОРУ.

  - Никакие иные ставки, не указанные в настоящем ДОГОВОРЕ, не будут приниматься к оплате.

  - Валютой ДОГОВОРА является Российский Рубль (РР).

- ПРОЦЕДУРА ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЕРВИЧНЫМ ДОКУМЕНТАМ.

  - Платежи по настоящему ДОГОВОРУ будут осуществляться в Российских Рублях (РР) банковским переводом на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

  - КОМПАНИЯ оплачивает  МОБИЛИЗАЦИЮ  в течение 90 (девяноста) дней, но не ранее 60 дней со дня предъявления компании:

- Оригиналов счета-фактуры, выставленного на основании подписанного СТОРОНАМИ Акта О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, и оформленного в соответствии с действующим налоговым законодательством;

- Акта О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, подписанного обеими СТОРОНАМИ (по форме КС-2);

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписанной обеими СТОРОНАМИ (по форме КС-3);

- Акта О МОБИЛИЗАЦИИ, подписываемого СТОРОНАМИ по окончании МОБИЛИЗАЦИИ ПОДРЯДЧИКА на МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

Ставка за МОБИЛИЗАЦИЮ составляет _____________ (______________________) рублей РФ, без НДС и выплачивается единовременно на основании Акта О МОБИЛИЗАЦИИ.

Стоимость ДЕМОБИЛИЗАЦИИ оплачивается КОМПАНИЕЙ ПОДРЯДЧИКУ в размере документально подтвержденных затрат ПОДРЯДЧИКА плюс 10 % (административный сбор) в течение 90 (девяноста) дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты подписания СТОРОНАМИ АКТА О НАЧАЛЕ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ.

  - КОМПАНИЯ оплачивает выполненные РАБОТЫ по СУТОЧНОЙ СТАВКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, в течение 90 (девяноста) дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней со дня предъявления КОМПАНИИ:

- Оригиналов счета-фактуры, выставленного на основании подписанного СТОРОНАМИ Акта О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, и оформленного в соответствии с действующим налоговым законодательством;

- Акта О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, подписанного обеими СТОРОНАМИ (по форме КС-2);

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписанной обеими СТОРОНАМИ (по форме КС-3);

При этом необходимым условием оплаты является соответствие данных оригинала счета-фактуры данным первичных документов, подтверждающих приемку РАБОТ.

СУТОЧНАЯ СТАВКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ составляет ____________ (________________) рубля РФ в сутки, без НДС. Суточная ставка не подлежит изменению, разбивке и выставляется КОМПАНИИ полностью, начиная с момента спуска долота ниже стола ротора при начале бурения  первой скважины, но не позднее __ мая ____ года, и действует вплоть до даты окончания  РАБОТ, определяемой СТОРОНАМИ в АКТЕ О ДЕМОБИЛИЗАЦИИ,  за исключением периода перемещения буровой установки со скважины на следующую скважину или на другой куст, а также за исключением случаев простоя по причине неблагоприятных погодных условий, которые оплачиваются в сответствии с п.п. 2.4. Статьи 2 Раздела 4 ДОГОВОРА.

  - При простое по причине неблагоприятных погодных условий КОМПАНИЯ оплачивает ПОДРЯДЧИКУ 60% СУТОЧНОЙ СТАВКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ за каждый день такого простоя.

В период перемещения буровой установки со скважины на следующую скважину КОМПАНИЯ оплачивает ПОДРЯДЧИКУ 70% СУТОЧНОЙ СТАВКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ за каждый день.

В период перемещения буровой установки со одного куста  на другой куст КОМПАНИЯ оплачивает ПОДРЯДЧИКУ  70% СУТОЧНОЙ СТАВКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ за каждый день.

КОМПАНИЯ оплачивает стоимость МАТЕРИАЛОВ в течение 60 дней со дня предъявления КОМПАНИИ:

- Оригиналов счета-фактуры, выставленного на основании подписанного СТОРОНАМИ Акта О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, и оформленного в соответствии с действующим налоговым законодательством;

- Акта О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, подписанного обеими СТОРОНАМИ (по форме КС-2);

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписанной обеими СТОРОНАМИ (по форме КС-3);

- Первичного АКТА о ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ составленного и подписанного на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  для химреагентов и сыпучих материалов предоставляемых согласно ПОДРАЗДЕЛАМ 3.3 и 3.4 либо

- товарной накладной составленной по унифицированной форме ТОРГ-12 (утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 года № 132) и подписанной обеими СТОРОНАМИ при передаче МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИИ предоставляемых согласно подразделам 3.2 и 3.7  в МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

При этом датой поставки МАТЕРИАЛОВ является дата подписания СТОРОНАМИ АКТА приемо-передачи. Ставки за материалы указаны в Приложениях №1-№5 к РАЗДЕЛУ 4.

  - Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств СТОРОН по настоящему ДОГОВОРУ, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего ДОГОВОРА ПОДРЯДЧИК обязуется направить КОМПАНИИ надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему ДОГОВОРУ, Акты О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ и счета-фактуры (для

руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, ПОДРЯДЧИК обязуется незамедлительно сообщить об этом КОМПАНИИ и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

  - Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств СТОРОН по настоящему ДОГОВОРУ, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровку их подписей с указанием фамилий и инициалов.

  - Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

  - Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

  - При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

  - В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом (включая счета-фактуры на предоплату) сроки, КОМПАНИЯ, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

  - В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего ДОГОВОРА, СТОРОНА-получатель обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней проинформировать об этом СТОРОНУ-отправителя с указанием конкретных допущенных нарушений.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка КОМПАНИИ. По требованию ПОДРЯДЧИКА КОМПАНИЯ предоставляет ПОДРЯДЧИКУ копии платежных поручений.

  - Не применимо.

  - Комиссионные, взимаемые банком СТОРОНЫ, являются ответственностью и оплачиваются такой СТОРОНОЙ.

  - ПОДРЯДЧИК предоставляет Акты сверки расчётов в следующем порядке:

КОМПАНИЯ не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес ПОДРЯДЧИКА оформленный со своей стороны Акт сверки расчетов. ПОДРЯДЧИК в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения Акта сверки производит сличение данных расчетов между СТОРОНАМИ, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает КОМПАНИИ 1 (один) экземпляр надлежаще оформленного Акта сверки.

  - Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств СТОРОН по настоящему ДОГОВОРУ, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;

- дату составления документа;

- наименование организации, от имени которой составлен документ;

- содержание хозяйственной операции;

- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;

- личные подписи указанных лиц.

В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из СТОРОН вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

- НАЛОГИ

  - КОМПАНИЯ не выплачивает и не компенсирует ПОДРЯДЧИКУ, его сотрудникам и СУБПОДРЯДЧИКАМ, а также не несет ответственности за исчисление и уплату ПОДРЯДЧИКОМ, его сотрудниками и СУБПОДРЯЧИКАМИ любых налогов, которые ПОДРЯДЧИК, его сотрудники и СУБПОДРЯДЧИКИ обязаны или могут быть обязаны выплачивать в соответствии с законодательством страны своего нахождения или учреждения, а также от осуществления деятельности в Российской Федерации, за исключением прямо указанного в ДОГОВОРЕ.

  - При реализации РАБОТ приобретаемых КОМПАНИЕЙ по настоящему ДОГОВОРУ, подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (НДС) в РФ. При оплате КОМПАНИЕЙ счетов ПОДРЯДЧИКА применяются следующие положения:

- в предъявляемых документах на оплату сумма НДС выделяется отдельной строкой;

- Так как ПОДРЯДЧИК будет выполнять РАБОТЫ через свое обособленное подразделение, надлежащим образом зарегистрированное в налоговых органах Российской Федерации, которое самостоятельно несет ответственность за отчетность и уплату налога на прибыль (доход), налога на добавленную стоимость и других налогов, а также связанных с ними пеней и штрафов, начисляемых или взимаемых с  ПОДРЯДЧИКА компетентными органами Российской Федерации в отношении РАБОТ, то КОМПАНИЯ обязуется не удерживать при перечислении платежа никакие налоги, в том числе налог на прибыль и НДС;

- ПОДРЯДЧИК вправе самостоятельно определять свое обособленное подразделение в РФ, которое будет выполнять РАБОТЫ по настоящему ДОГОВОРУ и реквизиты которого будут указаны в счете.

- КОМПЛЕКСНОСТЬ СТАВОК

  - Все ставки в ДОГОВОРЕ указаны без учёта НДС.

  - В случае необходимости выполнения каких-либо дополнительных РАБОТ, непредусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ, Стороны подписывают дополнительное соглашение к ДОГОВОРУ.

- НЕИЗМЕННОСТЬ СТАВОК

  - Ставки в настоящем ДОГОВОРЕ являются фиксированными и неизменными, если иное не указано в ДОГОВОРЕ, на протяжении срока действия ДОГОВОРА.

  - Если какие-либо изменения ПРИМЕНИМОГО ПРАВА в области налогов, введенные после ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ, приводят к существенному увеличению или уменьшению расходов ПОДРЯДЧИКА на выполнение РАБОТ, то СТОРОНЫ должны согласовать соответствующие необходимые изменения ставок.

  - Ставки и цены на МАТЕРИАЛЫ, предоставляемые ПОДРЯДЧИКОМ по ДОГОВОРУ, являются неизменными до __ ________ 20 года. По истечению указанного периода ставки и цены на МАТЕРИАЛЫ, предоставляемые ПОДРЯДЧИКОМ по ДОГОВОРУ, могут быть изменены по согласованию СТОРОН.

- ПРИЕМКА РАБОТ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

  - ПРИЕМКА РАБОТ

Отчетный период для сдачи-приемки – месяц с  26 по  25 (далее – отчетный период).

ПОДРЯДЧИК обязуется не позднее следующего дня после завершения каждого отчётного периода направить КОМПАНИИ отчет о выполненных РАБОТАХ и 2 (два) оригинала надлежащим образом оформленного и подписанного со своей стороны и заверенных печатью Акта О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по форме КС-2 (далее – Акт), к которому должна прилагаться Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. К Акту должны предоставляться подписанные СТОРОНАМИ первичные полевые акты.

Акт должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ к составлению первичных учетных документов и указанными в пункте 2.15 РАЗДЕЛА 4 к ДОГОВОРУ.

В Акте наименование и стоимость РАБОТ должна быть выделена отдельно по каждой СКВАЖИНЕ и виду РАБОТ.

При наличии у КОМПАНИИ замечаний к результату выполненных РАБОТ, которые отражены в Акте,  КОМПАНИЯ обязана не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения указанного Акта, направить в адрес ПОДРЯДЧИКА обоснованные замечания о необходимых доработках и сроках их исправления. ПОДРЯДЧИК обязан осуществить доработки в соответствии с п. 7.2.2 Статьи 7 РАЗДЕЛА 2 и направить КОМПАНИИ новый Акт. КОМПАНИЯ обязана при получении от ПОДРЯДЧИКА нового Акта рассмотреть его,  при отсутствии замечаний подписать его и вернуть один экземпляр Акта ПОДРЯДЧИКУ в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения.

При наличии у КОМПАНИИ замечаний технического характера к оформлению Акта, КОМПАНИЯ обязана в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения указанного Акта направить в адрес ПОДРЯДЧИКА указанные замечания в письменной форме. ПОДРЯДЧИК обязан в 2-дневный срок с момента получения письменных замечаний осуществить исправление Акта и в указанный срок возвратить КОМПАНИИ исправленный Акт.  КОМПАНИЯ обязана при получении от ПОДРЯДЧИКА исправленного Акта рассмотреть его,  при отсутствии замечаний подписать и вернуть один экземпляр Акта ПОДРЯДЧИКУ в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения.

Датой, с которой РАБОТЫ считаются выполненными ПОДРЯДЧИКОМ в полном объеме и с надлежащим качеством, является дата  подписания КОМПАНИЕЙ Акта.

При наличии письменного мотивированного отказа КОМПАНИИ от подписания Акта ПОДРЯДЧИК вправе предоставить Акт на часть РАБОТ, которая не оспаривается КОМПАНИЕЙ, а также выставить КОМПАНИИ счёт-фактуру на неоспариваемую сумму. КОМПАНИЯ обязуется подписать такой Акт в сроки, установленные настоящей статьей. При этом все неоспариваемые суммы, указанные в Акте, должны быть уплачены ПОДРЯДЧИКУ в течение 30 календарных дней с даты представления первоначального Акта.

  - При приемке выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ Стороны руководствуются Регламентом приемки выполненных работ (Приложение №9 к разделу 4 Договора).

Конец РАЗДЕЛА 4.

РАЗДЕЛ 5 начинается со следующей страницы.

- Обязательства ПОДРЯДЧИКА в области ОТ, ПБ и ООС

  - В ходе выполнения Работ по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК обязан:

- Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, охране труда о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения Работ;

- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются Работы;

- Обеспечить выполнение требований стандартов, положений и процедур КОМПАНИИ в области ОТ, ПБ и ООС, доведенных до ПОДРЯДЧИКА в соответствии с порядком, установленным в настоящей Статье.

  - Условия по привлечению Субподрядчиков

    - В случае привлечения ПОДРЯДЧИКОМ с письменного согласия КОМПАНИИ, в порядке, установленном настоящим Договором, Субподрядчиков и Третьих Лиц, в рамках настоящего Договора, ПОДРЯДЧИК обязан включить в заключаемые договоры условия, предусмотренные настоящей Статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с Субподрядчиками (за исключением коммерческих условий), в случае наличия у  КОМПАНИИ замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

    - В случае выявления КОМПАНИЕЙ систематических нарушений Субподрядчиком установленных требований в области ОТ, ПБ и ООС, КОМПАНИЯ вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА отстранить Субподрядчика от проведения Работ и удалить его с территории объектов КОМПАНИИ, все расходы в связи с этим покрывает ПОДРЯДЧИК.

    - Подрядчик несет полную ответственность в области ОТ, ПБ и ООС перед КОМПАНИЕЙ за деятельность Субподрядчика и Третьих Лиц, привлеченных ПОДРЯДЧИКОМ в рамках настоящего Договора, в том числе и за обеспечение нижеприведенных пунктов настоящей Статьи.

  - Документы обязательные для передачи, соблюдения и руководства

    - Следующие документы КОМПАНИИ являются неотъемлемой частью настоящего Договора, и обязательны для передачи, соблюдения и руководства:

Политика ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, утверждена приказом № 24 от 01.03.2010г.

- Требования Заказчика в области охраны труда,промышленной и экологической  безопасности

- Положение по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», утверждено приказом № 69 от 08.07.2011г.

- Стандарт компании СтСН-02-2011 «Транспортная безопасность», приказ ОАО «НГК «Славнефть»№ 17 от 17.05.2011г.

-Стандарт Общества «Порядок применения специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»

- Стандарт компании СтСН-04-2008 «Порядок расследования происшествий», приказ ОАО «НГК «Славнефть» № 49 от 29.09.2008г.

- Стандарт Общества СтСН-16-2011 «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»

- Стандарт Общества СтСН-17-2011 «Порядок обеспечения выполнения требований в области охраны окружающей среды и экологической безопасности»

    - При подписании настоящего Договора КОМПАНИЯ обязуется передать, а ПОДРЯДЧИК обязуется получить от КОМПАНИИ 2 прошитых и пронумерованных экземпляра всех документов, указанных в настоящем пункте, подписаться на этих экземплярах (в месте прошивки документов) и вернуть один экземпляр КОМПАНИИ, а также подписать Акт приемки-передачи документов, требования которых подлежат  выполнению КОМПАНИЕЙ.

В месте прошивки документов должна быть сделана следующая надпись: «Прошито, пронумеровано и скреплено печатью ___ листов. Настоящим (указать должность и ФИО уполномоченного лица Подрядчика), действующий на основании  (указать основание полномочий), свидетельствует, что (указать наименование ПОДРЯДЧИКА) обязалось исполнять требования данных документов при исполнении своих обязательства по Договору № ______ от ________ г.

Подпись____________________М.П._______________»

КОМПАНИЯ оставляет за собой право передать ПОДРЯДЧИКУ вышеуказанные документы на CD-R диске с подписью уполномоченного представителя КОМПАНИИ, а ПОДРЯДЧИК обязуется подписать Акт приемки-передачи документов, требования которых подлежат  выполнению ПОДРЯДЧИКОМ.

В Акте приемки-передачи документов должен быть приведен полный перечень переданных документов с указанием их реквизитов (дата принятия редакции), а также заводской идентификационный номер CD-R диска, отпечатанный на поверхности CD-R диска.

Условия, сформулированные в указанных документах, являются существенными условиями настоящего Договора и в случае отказа ПОДРЯДЧИКА подписать указанные документы и/или Акт приемки-передачи настоящий Договор считается не заключенным.

  - Требования к обучению персонала

    - ПОДРЯДЧИК обязан привлекать к выполнению Работ на объектах КОМПАНИИ квалифицированный персонал, инструктированный в области ОТ, ПБ и ООС в соответствии с установленными в РФ требованиями.

    - ПОДРЯДЧИК обязан провести инструктаж своих работников для выполнения Работ по настоящему Договору по следующим требованиям КОМПАНИИ:

- Политика ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, утверждена приказом № 24 от 01.03.2010г.

- Требования Заказчика в области охраны труда,промышленной и экологической  безопасности

- Положение по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», утверждено приказом № 69 от 08.07.2011г.

- Стандарт компании СтСН-02-2011 «Транспортная безопасность», приказ ОАО «НГК «Славнефть»№ 17 от 17.05.2011г.

- Стандарт Общества «Порядок применения специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»

- Стандарт компании СтСН-04-2008 «Порядок расследования происшествий», приказ ОАО «НГК «Славнефть» № 49 от 29.09.2008г.

- Стандарт Общества СтСН-16-2011 «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»

- Стандарт Общества СтСН-17-2011 «Порядок обеспечения выполнения требований в области охраны окружающей среды и экологической безопасности»

    - ПОДРЯДЧИК обязан оформить соответствующие документы, подтверждающие прохождение данного инструктажа.

  - Требования к организации безопасности дорожного движения

    - ПОДРЯДЧИК обязан организовать работу по безопасности дорожного движения на Месте Проведения Работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Технического стандарта ТНК-ВР «Транспортная безопасность».

    - ПОДРЯДЧИК обязуется также осуществлять контроль за соблюдением Правил дорожного движения водительским составом ПОДРЯДЧИКА. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников КОМПАНИИ или, при котором пострадали работники КОМПАНИИ, Подрядчик обязан незамедлительно извещать КОМПАНИЮ в письменной форме. При наличии вины  ПОДРЯДЧИКА в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явился несчастный случай с работником КОМПАНИИ,  КОМПАНИЯ вправе предъявить ПОДРЯДЧИКУ штраф, согласно установленной шкале штрафных санкции и/или отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

  - Условия допуска на объекты КОМПАНИИ

ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить своевременное согласование у КОМПАНИИ перечня лиц, допущенных на территорию объектов КОМПАНИИ, и получение  необходимых пропусков для работников и транспортных средств.  КОМПАНИЯ и охранные предприятия, обслуживающие КОМПАНИЮ, имеют право производить проверки и досмотр автотранспорта, спецтехники, личных вещей персонала, материалов и оборудования ПОДРЯДЧИКА, доставляемых на территорию КОМПАНИИ. При выявлении нарушений в состоянии транспортных средств, отсутствии пропусков, удостоверений и других необходимых документов, КОМПАНИЯ в лице охранного предприятия вправе запретить допуск персонала и транспортных средств на  территорию объектов.

  - Организация контроля за деятельностью на объектах  КОМПАНИИ

    - КОМПАНИЯ, или уполномоченные КОМПАНИЕЙ Третьи Лица, вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением ПОДРЯДЧИКОМ положений настоящей Статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Сторон. ПОДРЯДЧИК имеет право отразить в акте особое мнение относительно обстоятельств, при которых были допущены нарушения. ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять КОМПАНИИ информацию о результатах проверок и инспекций органами государственного надзора в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения протокола или предписания.

    - В случае выполнения ПОДРЯДЧИКОМ РАБОТ на выделенной производственной территории КОМПАНИИ, с количеством персонала на объекте более 50 (пятьдесят) человек,  ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить постоянное присутствие на  объекте квалифицированного специалиста в области ОТ, ПБ и ООС. Специалист в области ОТ, ПБ и ООС не должен совмещать свою  работу  с дополнительными должностными обязанностями, не относящимися непосредственно к области ОТ, ПБ и ООС

  - Информирование о происшествиях

    - ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно информировать КОМПАНИЮ обо всех происшествиях, произошедших при выполнении обязательств по настоящему Договору, или в связи с ним, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями КОМПАНИИ. Расследование происшествий осуществляется в порядке, предусмотренном ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и внутренними нормативными документами КОМПАНИИ, комиссией с обязательным участием представителей компании, ПОДРЯДЧИКА, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.

    - ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно информировать КОМПАНИЮ обо всех происшествиях,  которые могут иметь значение для обеспечения ОТ, ПБ  и ООС, даже если  они не связаны с выполнением обязательств по настоящему Договору, но обнаружены на объектах КОМПАНИИ.

Под происшествием в настоящем пункте понимается любое незапланированное событие, случившееся в производственной среде КОМПАНИИ и/или ПОДРЯДЧИКА, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду, или любому иному событию, связанному с промышленной безопасностью, охраной труда, охраной окружающей среды.

  - Отчетность  в области ОТ, ПБ и ООС

    - ПОДРЯДЧИК обязан по окончании выполнения Работ по настоящему Договору предоставить в департамент по ОТ, ПБ и ООС КОМПАНИИ информацию, необходимую для совместного заполнения «Оценочного листа по окончании выполнения работ подрядчиком по ОТ, ПБ и ООС».

    - ПОДРЯДЧИК обязан направлять КОМПАНИИ отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям КОМПАНИИ по ОТ, ПБ и ООС и мер по снижению операционных рисков в соответствии с порядком, установленным настоящей Статьёй требований по ОТ, ПБ и ООС.

  - Ответственность за нарушение требований ОТ, ПБ и ООС

    - ПОДРЯДЧИК самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, охраны атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если  КОМПАНИЯ была привлечена к ответственности за вышеуказанные нарушения ПОДРЯДЧИКА, последний обязуется возместить КОМПАНИИ причиненные этим ущерб.

    - При наличии вины ПОДРЯДЧИКА за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить КОМПАНИИ причиненный ущерб.

    - КОМПАНИЯ не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника ПОДРЯДЧИКА или Третьего Лица, привлеченного ПОДРЯДЧИКОМ, не по вине КОМПАНИИ, а также в случае нарушения ими правил в области  ОТ, ПБ и ООС.

    - ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника  КОМПАНИИ или Третьего Лица, привлеченного КОМПАНИЕЙ, не по вине ПОДРЯДЧИКА, а также в случае нарушения ими правил в области  ОТ, ПБ и ООС.

    - Несоблюдение какой-либо из СТОРОН требований законодательства в области пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, охраны атмосферного воздуха является нарушением существенных условий настоящего ДОГОВОРА и дает другой СТОРОНЕ право расторгнуть настоящий ДОГОВОР в одностороннем порядке без обязательств по возмещению убытков, связанных с таким расторжением, СТОРОНЕ, допустившей такие нарушения.

    - ПОДРЯДЧИК соблюдает основные требования КОМПАНИИ в области промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение №1 к РАЗДЕЛУ 5 ДОГОВОРА).

- АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ПОДРЯДЧИК обязан:

- Перед началом рабочей смены/вахты и допуском работников к работе провести осмотр работников (для специальностей, требующих предсменный/вахтовый/рейсовый осмотр, далее - медицинский осмотр), при подозрении на состояние опьянения, одурманивания или абстиненции организовать медицинское освидетельствование на предмет наличия алкогольного, наркотического, токсического опьянения, употребления психотропных веществ или состояния алкогольной или наркотической абстиненции, а так же в случае установления факта употребления алкоголя, наркотиков или иных токсических веществ.

- Не допускать к работе (отстранить от работы) работников ПОДРЯДЧИКА, появившихся на Месте Проведения Работ, а так же на любой иной территории КОМПАНИИ в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, употребления психотропных веществ или состояния алкогольной или наркотической абстиненции, либо в случаях когда был установлен факт употребления алкоголя, наркотиков или иных токсических веществ.

- Не допускать пронос/провоз работниками ПОДРЯДЧИКА и нахождение у них на Месте Проведения Работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое опьянение, психотропных веществ за исключением веществ, необходимых ПОДРЯДЧИКУ для осуществления производственной деятельности на Месте Проведения Работ (далее – «Разрешенные вещества»).

- В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями КОМПАНИЯ имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на Местo Проведения Работ. В случае обнаружения запрещенных  веществ, транспортное средство и работник(и) Подрядчика не допускаются на место Проведения Работ до выяснения всех обстоятельств и принятия соответствующих мер.

- Фиксация факта появления работника на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между КОМПАНИЕЙ и ПОДРЯДЧИКОМ может осуществляться любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками компании и/или  ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) письменными объяснениями работников КОМПАНИИ и/или ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА), другими способами.

- Фиксация факта проноса, употребления или нахождения на Месте Проведения Работ, а также на любой другой территории КОМПАНИИ, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, может осуществляться любым из ниже перечисленных способов:

- актами, составленными работниками КОМПАНИИ и ПОДРЯДЧИКА;

- актами, составленными работниками подрядных  охранных организаций, осуществляющих охранную деятельность на территории;

- письменными объяснениями работников КОМПАНИИ и ПОДРЯДЧИКА.

В случае обнаружения вышеуказанных фактов составляются двусторонние акты, подписываемые представителями КОМПАНИИ и ПОДРЯДЧИКА. Отказ от подписания акта любой из сторон не допускается. В случае несогласия представителя ПОДРЯДЧИКА с содержанием акта в акте излагается особое мнение ПОДРЯДЧИКА с аргументированным обоснованием несогласия с содержанием акта.

- В случае возникновения у КОМПАНИИ достаточных оснований полагать о наличии на Месте Проведения Работ работников ПОДРЯДЧИКА в состоянии: алкогольного, наркотического, токсического опьянения, одурманивания или абстиненции Подрядчик обязан по требованию КОМПАНИИ незамедлительно остановить производство работ и отстранить от работы этих работников до установления факта нарушения установленных требований  КОМПАНИИ в соответствии с пп. 2.1 е) и f).

- КОМПАНИЯ имеет право в любое время проверять исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязанностей, предусмотренных Статьей 2 «Антиалкогольные Требования» РАЗДЕЛА 6 настоящего ДОГОВОРА.

- Несоблюдение ПОДРЯДЧИКОМ требований настоящей Статьи является нарушением существенных условий настоящего ДОГОВОРА и дает КОМПАНИИ право требовать уплаты штрафа,  а также расторгнуть настоящий ДОГОВОР в одностороннем порядке без обязательств КОМПАНИИ по возмещению убытков ПОДРЯДЧИКА, связанных с таким расторжением.

Конец РАЗДЕЛА 5.

РАЗДЕЛ 6 начинается со следующей страницы.

| 1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ Приложение №1 к РАЗДЕЛУ 1 – График стрительства скважин Приложение №2 к РАЗДЕЛУ 1 – Нормативная карта на строительство скважин |  |
| --- | --- |
| # Приложение №1 к РАЗДЕЛУ 2 – ПОЛОЖЕНИЕ о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» # Приложение №1 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.2 - МАТЕРИАЛЫ подлежащие поставке # Приложение №2 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.2 - ОБОРУДОВАНИЕ # Приложение №3 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.2 - МАТЕРИАЛЫ РЕЗЕРВНЫЕ # Приложение №1 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.3 - Суточный рапорт # Приложение №2 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.3 - Список оборудования # Приложение №1 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.4 - Перечень Химреагентов и Техоснастки # Приложения №1 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.5 – Техническое Задание по ГТИ Приложения №2 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.5 - Требования к ГТИ # Приложение №1 К ПОДРАЗДЕЛ 3.7 - СПЕЦИФИКАЦИИЯ АРЕНДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Приложение № 1 к РАЗДЕЛУ 4 - Стоимость материалов для технологического сопровождения отработки долот (МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫЕ, подлежащие поставке) Приложение № 2 к РАЗДЕЛУ 4 - Стоимость материалов для технологического сопровождения отработки долот (МАТЕРИАЛЫ РЕЗЕРВНЫЕ) Приложение № 3 к РАЗДЕЛУ 4 - Стоимость материалов для сопровождения буровых растворов Приложение № 4 к РАЗДЕЛУ 4 - Стоимость материалов для цементирования Приложение № 5 к РАЗДЕЛУ 4 - СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОДАЖУ, УСЛУГИ ПО СПУСКУ ПОДВЕСКИ ХВОСТОВИКА Приложение №6 к РАЗДЕЛУ 4 - Ставки за утерю в скважине или повреждение оборудования Приложение №7 к РАЗДЕЛУ 4 - ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ Приложение №8 к РАЗДЕЛУ 4 - Перечень оборудования, поставляемого по отдельной заявке КОМПАНИИ и не входящего в стоимость ДОГОВОРА. Приложние №9 к РАЗДЕЛУ 4 – Регламент приемки выполненных работ Приложение №1 к РАЗДЕЛУ 5 - Основные требования КОМПАНИИ в области промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию |  |
| 2 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН |  |  |
| КОМПАНИЯ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  |
| Зарегистрированный адрес: Россия, 660012, г.Красноярск, ул. Гладкова, 2а Почтовый адрес: 660012 г. Красноярск, ул. Гладкова, 2а ИНН: 2464036561 КПП: 246401001 Банковские реквизиты: Расчетный счет: 40702810200005474190 Банк: ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» г. Москва Кор. счет: 30101810900000000204 БИК: 044525204 ОКПО: 57308189 ОКАТО 04401000000 |  |  |

| От КОМПАНИИ: | От ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Рябченко Виктор Николаевич |  |
| Генеральный директор Подпись:___________ Дата:______________ | Подпись:______________ Дата:_________________ |

Приложение №1 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.2

МАТЕРИАЛЫ подлежащие поставке

| № п/п | Размер |  | Наименование/ Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дюймы | мм |  |  |
| 1 | 19,3 | 490 |  |  |
| 2 | 15,5 | 393,7 |  |  |
| 3 | 11,6 | 295,3 |  |  |
| 4 | 8-3/4" | 222.25 |  |  |
| 5 | 6-1/4" | 155.6 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Приложение №2 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.2

ОБОРУДОВАНИЕ

| № п/п | Размер |  | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дюймы | мм |  |
| 1 | 19,3 | 490 | Доска отворота для шарошечного долота 19,3" |
| 2 | 15,5 | 393,7 | Доска отворота для шарошечного долота 15,5" |
| 3 | 15,5 | 393,7 | Доска отворота для PDC долота 15,5" |
| 4 | 11,6 | 295,3 | Доска отворота для шарошечного долота 11,6" |
| 5 | 11,6 | 295,3 | Доска отворота для PDC долота 11,6" |
| 6 | 11,6 | 295,3 | Кольцо калибровочное для шарошечного долота 11,6" |
| 7 | 11,6 | 295,3 | Кольцо калибровочное для PDC долота 11,6" |
| 8 | 8-3/4" | 222.25 | Доска отворота для шарошечного долота 8-3/4" |
| 9 | 8-3/4" | 222.25 | Доска отворота для PDC долота 8-3/4" |
| 10 | 8-3/4" | 222.25 | Кольцо калибровочное для шарошечного долота 8-3/4" |
| 11 | 8-3/4" | 222.25 | Кольцо калибровочное для PDC долота 8-3/4" |
| 12 | 6-1/4" | 155.6 | Доска отворота для шарошечного долота 6-1/4" |
| 13 | 6-1/4" | 155.6 | Доска отворота для PDC долота 6-1/4" |
| 14 | 6-1/4" | 155.6 | Кольцо калибровочное для шарошечного долота 6-1/4" |
| 15 | 6-1/4" | 155.6 | Кольцо калибровочное для PDC долота 6-1/4" |

Приложение №3 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.2

МАТЕРИАЛЫ РЕЗЕРВНЫЕ

| № п/п | Размер |  | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дюймы | мм |  |
| 1 | 19,3 | 490 |  |
| 2 | 15,5 | 393,7 |  |
| 3 | 11,6 | 295,3 |  |
| 4 | 8-3/4" | 222.25 |  |
| 5 | 6-1/4" | 155.6 |  |

Приложение №1 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.3

(Excel)

Приложение №2 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.3

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА

ОБОРУДОВАНИЕ:

ПОДРЯДЧИК обязуется предоставить все необходимое для проведения исследований оборудование, включая комплект оборудования для пилотных испытаний и расходные материалы для испытательного оборудования.

Необходимое оборудование:

- Электрический реометр с регулируемой скоростью.

- Фильтр-пресс АНИ.

- Набор для теста при высоком давлении высокой температуре при необходимости

- Таймер.

- Реторта объемом 10 или 50 см³ с градуированным цилиндром, с точностью измерения до 0.2 см³.

- Нагревательная чаша с термометром.

- Колбы и лабораторные стаканы.

- Пипетки.

- Градуированные цилиндры.

- Чашки для титрования.

- Другие инструменты (ерш, щетки и т.д.)

- Весы для измерения плотности раствора.

- Кружка для раствора и воронка.

- Химические реагенты (свежие или соответствующие сроку годности).

- Прибор для замера электростабильности.

Приложение № 1 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.4

Химреагенты

| Описание | ед. изм |
| --- | --- |
| Цемент класс А | тонн |
| Цемент класс G | тонн |
| … | кг |
|  | кг |
|  | кг |
|  | кг |
|  | литр |
|  | кг |
|  | кг |
|  | кг |
|  | кг |
|  | литр |
|  | кг |
|  | кг |
|  | кг |
|  | кг |
|  | кг |
|  | кг |
|  | литр |
|  | литр |
|  | литр |
|  | литр |
|  | кг |
|  | кг |
|  | литр |
|  | кг |
|  | литр |
|  | литр |
|  | кг |
|  | литр |
|  | кг |
|  | литр |
|  | м3 |
|  | м3 |
|  | м3 |
|  | м3 |
|  | м3 |
|  | м3 |
|  | м3 |
|  | м3 |
|  | м3 |
|  | м3 |
|  | м3 |
|  | м3 |
|  | обраб. М3 |
|  | кг |
|  | л |

Тех. оснастка

Перечень необходимой оснастки

Башмак 426 PDC-разбуриваемый

Башмак 324 PDC-разбуриваемый

ЦКОД 324 PDC-разбуриваемый

Пробка верхняя 324 невращающаяся

Пробка нижняя 324 невращающаяся

Центраторы 324

Стоп кольца 324

Турбулизатор 324

Башмак 245 PDC-разбуриваемый

ЦКОД 245 PDC-разбуриваемый

Пробка верхняя 245 невращающаяся

Пробка нижняя 245 невращающаяся

Центраторы 245

Стоп кольца 245

Турбулизатор 245

Башмак 178 PDC-разбуриваемый/Импорт

ЦКОД 178 PDC-разбуриваемый

Комплект пробок 178

Центраторы 178

Стоп кольца 178

Центратор 178 цельный пружинный

Стоп кольцо 178 неразъемное с винтами

Турбулизатор 178

Башмак 127

ЦКОД 127 PDC-разбуриваемый

Центратор 127 цельный пружинный

Стоп кольцо 127 неразъемное с винтами

Приложение 1  к ПОДРАЗДЕЛУ 3.5.

Приложение№2 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.5

Приложение№1 к ПОДРАЗДЕЛУ 3.7

СПЕЦИФИКАЦИИЯ АРЕНДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СПУСКОВОЙ ИНСТРУМЕНТ)

| № | Наименование Товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗВЛЕКАЕМЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ (RCB) | Шт. | 1 |
|  | ПОЛИРОВАННЫЙ ШТОК (SLICK STINGER) | Шт. | 1 |
|  | МЕХАНИЧЕСКИЙ СПУСКОВОЙ ИНСТРУМЕНТ "STL" | Шт. | 1 |
|  | МЕХАНИЧЕСКИЙ АКТИВАТОР ВЕРХНЕГО ПАКЕРА (DA) | Шт. | 1 |
|  | ШЛАМОВАЯ КРЫШКА ВЕРХНЕГО ПАКЕРА | Шт. | 1 |
|  | ПОДЪЕМНЫЙ ПАТРУБОК СПУСКОВОГО ИНСТРУМЕНТА | Шт. | 1 |

Примечание: КОМПЕНСАЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ГИБЕЛИ АРЕНДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СПУСКОВОГО ИНСТРУМЕНТА) ПО ВИНЕ ЗАКАЗЧИКА СОСТАВЛЯЕТ ________ РУБ.

Приложение №1 к РАЗДЕЛУ 4

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫЕ подлежащие поставке

| № п/п | Размер |  | Наименование/ Тип | Кол-во | Цена за единицу, руб без НДС | Сумма , руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дюймы | мм |  |  |  |  |
| 1 | 19,3 | 490 |  |  |  |  |
| 2 | 15,5 | 393,7 |  |  |  |  |
| 3 | 11,6 | 295,3 |  |  |  |  |
| 4 | 8-3/4" | 222.25 |  |  |  |  |
| 5 | 6-1/4" | 155.6 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к РАЗДЕЛУ 4

МАТЕРИАЛЫ РЕЗЕРВНЫЕ

| № п/п | Размер |  | Тип | Цена за единицу, руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дюймы | мм |  |  |
| 1 | 19,3 | 490 |  |  |
| 2 | 15,5 | 393,7 |  |  |
| 3 | 11,6 | 295,3 |  |  |
| 4 | 8-3/4" | 222.25 |  |  |
| 5 | 6-1/4" | 155.6 |  |  |

Приложение №3

к РАЗДЕЛУ 4 ДОГОВОРА

Приложение№ 4 к РАЗДЕЛУ 4

Стоимость химреагентов для цементирования скважин

| Описание | ед. изм | Цена, руб, без НДС | Кол-во на _ скважин |
| --- | --- | --- | --- |
| Цемент класс А | тонн |  |  |
| Цемент класс G | тонн |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | литр |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | литр |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | литр |  |  |
|  | литр |  |  |
|  | литр |  |  |
|  | литр |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | литр |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | литр |  |  |
|  | литр |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | литр |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | литр |  |  |
|  | м3 |  |  |
|  | м3 |  |  |
|  | м3 |  |  |
|  | м3 |  |  |
|  | м3 |  |  |
|  | м3 |  |  |
|  | м3 |  |  |
|  | м3 |  |  |
|  | м3 |  |  |
|  | м3 |  |  |
|  | м3 |  |  |
|  | м3 |  |  |
|  | обраб. М3 |  |  |
|  | кг |  |  |
|  | л |  |  |

Стоимость тех. оснастки

| Перечень необходимой оснастки | Цена, руб, без НДС | кол-во на __ скв |
| --- | --- | --- |
| Башмак 426 PDC-разбуриваемый |  |  |
| Башмак 324 PDC-разбуриваемый |  |  |
| ЦКОД 324 PDC-разбуриваемый |  |  |
| Пробка верхняя 324 невращающаяся |  |  |
| Пробка нижняя 324 невращающаяся |  |  |
| Центраторы 324 |  |  |
| Стоп кольца 324 |  |  |
| Турбулизатор 324 |  |  |
| Башмак 245 PDC-разбуриваемый |  |  |
| ЦКОД 245 PDC-разбуриваемый |  |  |
| Пробка верхняя 245 невращающаяся |  |  |
| Пробка нижняя 245 невращающаяся |  |  |
| Центраторы 245 |  |  |
| Стоп кольца 245 |  |  |
| Турбулизатор 245 |  |  |
| Башмак 178 PDC-разбуриваемый/Импорт |  |  |
| ЦКОД 178 PDC-разбуриваемый |  |  |
| Комплект пробок 178 |  |  |
| Центраторы 178 |  |  |
| Стоп кольца 178 |  |  |
| Центратор 178 цельный пружинный |  |  |
| Стоп кольцо 178 неразъемное с винтами |  |  |
| Турбулизатор 178 |  |  |
| Башмак 127 |  |  |
| ЦКОД 127 PDC-разбуриваемый |  |  |
| Центратор 127 цельный пружинный |  |  |
| Стоп кольцо 127 неразъемное с винтами |  |  |

Стоимость МАТЕРИАЛОВ (химреагентов и тех.оснастки) для проведения РАБОТ ПО ЦементированиЮ обсадных колонн, установкЕ цементных мостов, опрессовкЕ ПВО совместно с колонной на ___ скважинах проекта составляет ___ рублей, без НДС.

Приложение №5 к РАЗДЕЛУ 4

СПЕЦИФИКАЦИИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (ПО СПУСКУ ХВОСТОВИКА) НА ПРОДАЖУ

| № | Наименование Товара | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЕРХНИЙ ПАКЕР ПОДВЕСКИ ХВОСТОВИКА, РАЗМЕР 127х177,8мм, РЕЗЬБА BUTTRESS, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ РАЗГРУЗКОЙ, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВОРОНКА 3 м , МАТЕРИАЛ-СТАЛЬ L-80. | Шт. |  |  |  |
|  | АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСКИ ХВОСТОВИКА, РАЗМЕР 127х177,8мм, РЕЗЬБА BUTTRESS МУФТА Х 4.850-6 STUB ACME МУФТА, МАТЕРИАЛ-СТАЛЬ L-80. | Шт. |  |  |  |
|  | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА ХВОСТОВИКА, РАЗМЕР 127Х177,8мм, РЕЗЬБА 04.850-6 SA НИППЕЛЬ ВЕРХ Х BUTTRESS НИППЕЛЬ НИЗ, МАТЕРИАЛ-СТАЛЬ L-80 | Шт. |  |  |  |
|  | ПЕРЕВОДНИК, РЕЗЬБА 127мм БАТТРЕСС МУФТА Х 114мм БАТТРЕСС НИППЕЛЬ, МАТЕРИАЛ-СТАЛЬ L-80 | Шт. |  |  |  |
|  | МУФТА СТУПЕНЧАТОГО ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ, РЕЗЬБА- 127мм БАТТРЕСС МУФТА Х НИППЕЛЬ, МАТЕРИАЛ- СТАЛЬ L-80 | Шт. |  |  |  |
|  | ЗАКОЛОННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПАКЕР,ДЛИНА ПАКЕРУЮЩЕГО ЭЛ-ТА 3М, РЕЗЬБА- 127мм БАТТРЕСС МУФТА Х НИППЕЛЬ, МАТЕРИАЛ- СТАЛЬ L-80 | Шт. |  |  |  |
|  | НЕСРЕЗНОЕ ПОСАДОЧНОЕ СЕДЛО ПОД ШАР, РЕЗЬБА 127мм БАТТРЕСС МУФТА Х НИППЕЛЬ, МАТЕРИАЛ- СТАЛЬ L-80 | Шт. |  |  |  |
|  | ГЛУХОЙ БАШМАК, РАЗМЕР 127мм, РЕЗЬБА БАТТРЕСС МУФТА ВЕРХ, МАТЕРИАЛ-СТАЛЬ L-80. | Шт. |  |  |  |
|  | ПОДВЕСНАЯ ПРОДАВОЧНАЯ ПРОБКА, ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ ДЛЯ 127 мм ХВОСТОВИКА | Шт. |  |  |  |
|  | ПРОДАВОЧНАЯ ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОБКА, СБРОСОВАЯ, ДЛЯ СБТ 89 мм | Шт. |  |  |  |
|  | УСТАНОВОЧНЫЙ ШАР, РАЗМЕР 38.1мм | Шт. |  |  |  |
|  | 127мм ЦЕНТРАТОРЫ | Шт. |  |  |  |
|  | СТОП-КОЛЬЦА ДЛЯ ЦЕНТРАТОРОВ | Шт. |  |  |  |
|  | Обратный клапан 127 | Шт. |  |  |  |
| Итого без НДС: |  |  |  |  |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |
| Всего с НДС: |  |  |  |  |  |

Общая стоимость товара, поставляемого по настоящей спецификации, составляет ___ (____) рублей 00 коп., не включая НДС 18%.

Порядок оплаты: 100 % стоимости Товара, указанной в настоящей Спецификации, Покупатель оплачивает в порядке постоплаты в течение 30 банковских дней с даты получения Товара

Приложение № 6 К РАЗДЕЛУ 4

СТОИМОСТЬ УТРАЧЕННОГО В СКВАЖИНЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

РАБОТЫ ПО НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОМУ БУРЕНИЮ, ТЕЛЕМЕТРИИ И КАРОТАЖУ ВО ВРЕМЯ БУРЕНИЯ

Таблица №1

| Описание / Description | Рубли РФ, каждый, /Rubs, each |
| --- | --- |
| 4 3/4in Articulated Short Radius Motor (XF), to 40 deg radius / ВЗД (XF) диам 4 3/4" для бурения скважин с высокой интенсивностью (до 70 град) |  |
| Gyro Pulse Carrier / шасси прибора Gyro Pulse (гироскоп в процессе бурения) |  |
| 4 3/4in Downhole Filter Sub / Забойный переводник с системой фильтрации диам 4 3/4" |  |
| 6 3/4in Downhole Filter Sub, steel / Забойный переводник с системой фильтрации диам 6 3/4" (стальной) |  |
| 6 3/4in Downhole Filter Sub, non-magnetic / Забойный переводник с системой фильтрации диам 6 3/4" (немагнитный) |  |
| 8 1/4in Downhole Filter Sub, steel / Забойный переводник с системой фильтрации диам 8 1/4" (стальной) |  |
| 8 1/4in Downhole Filter Sub, non-magnetic/ Забойный переводник с системой фильтрации диам 8 1/4" (немагнитный) |  |
| 9 1/2in Downhole Filter Sub, steel / Забойный переводник с системой фильтрации диам 9 1/2" (стальной) |  |
| 9 1/2in Downhole Filter Sub, non-magnetic / Забойный переводник с системой фильтрации диам 9 1/2" (немагнитный) |  |
| 4 3/4in Articulated Short Radius Motor (XC), to 70 deg radius / ВЗД диам 4 3/4" для бурения скважин с высокой интенсивностью (до 70 град) |  |
| Rotating Near Bit Stabilizer for 11 1/4in Mud Motor / Наддолотный калибратор для ВЗД диам 11 1/4" |  |
| Rotating Near Bit Stabilizer for 4 3/4in PowerPak Motor / Наддолотный калибратор для ВЗД PowerPak диам 4 3/4" |  |
| Rotating Near Bit Stabilizer for 6 3/4in - 7in PowerPak Motor / Наддолотный калибратор для ВЗД PowerPak диам 6 3/4" |  |
| Rotating Near Bit Stabilizer for 7 3/4in - 8in PowerPak Motor / Наддолотный калибратор для ВЗД PowerPak диам 7 3/4" |  |
| Rotating Near Bit Stabilizer for 9 5/8in Mud Motor / Наддолотный калибратор для ВЗД диам 9 5/8" |  |
| Rotating Near Bit Stabilizer for 9 5/8in PowerPak Motor / Наддолотный калибратор для ВЗД PowerPak диам 9 5/8" |  |
| Non Magnetic Flex Drill Collar for 11 l/4in PowerDrive System / Немагнитная гибкая УБТ для системы PowerDrive диам 11 1/4" |  |
| Non Magnetic Flex Drill Collar for 4 3/4in PowerDrive System / Немагнитная гибкая УБТ для системы PowerDrive диам 4 3/4" |  |
| Non Magnetic Flex Drill Collar for 9in PowerDrive System / Немагнитная гибкая УБТ для системы PowerDrive диам 9" |  |
| 2 7/8in Non Mag Motor Power Section Additional Cost / Немагнитная рабочая пара для ВЗД диам 2 7/8" |  |
| 3 3/4in Non Mag Motor Power Section Additional Cost / Немагнитная рабочая пара для ВЗД диам 3 3/4" |  |
| 4 3/4in Non Magnetic Motor Power Section Additional Cost / Немагнитная рабочая пара для ВЗД диам 4 3/4" |  |
| Non Magnetic Stabilizer for 11 1/4in PowerDrive system / Немагнитный калибратор для 11 1/4" Роторной Управляемой системы |  |
| Non Magnetic Stabilizer for 6 3/4in PowerDrive system / Немагнитный калибратор для 6 3/4" Роторной Управляемой системы PowerDrive |  |
| Non Magnetic Stabilizer for 9in PowerDrive system / Немагнитный калибратор для 9" Роторной Управляемой системы PowerDrive |  |
| 4 3/4in & 5in PowerPak Mud Motor 3 Stage / ВЗД с трехступенчатой рабочей парой диам 4 3/4" и 5" |  |
| 4 3/4in Greater Torque (GT) PowerPak Motor / Высокомоментный ВЗД диам 4 3/4" |  |
| 6 3/4in Standard PowerPak Mud Motor / 6 3/4" Стандартный ВЗД |  |
| 6 3/4in Extended (XP) PowerPak Mud Motor / ВЗД с увеличенной рабочей парой диам 6 3/4" |  |
| 7in Greater Torque (GT) PowerPak Mud Motor / Высокомоментный ВЗД диам 7" |  |
| 7 3/4in - 8in Standard PowerPak Mud Motor / 7 3/4" - 8" Стандартный ВЗД |  |
| 8in Greater Torque (GT) PowerPak Mud Motor / Высокомоментный ВЗД диам 8" |  |
| 8in Extended (XP) PowerPak Mud Motor / ВЗД с увеличенной рабочей парой диам 8" |  |
| 9 5/8in Greater Torque (GT) PowerPak Mud Motor / Высокомоментный ВЗД диам 9 5/8" |  |
| 9 5/8in Standard PowerPak Mud Motor / 9 5/8" Стандартный ВЗД |  |
| 9 5/8in Extended (XP) PowerPak Mud Motor / ВЗД с увеличенной рабочей парой диам 9 5/8" |  |
| 4 3/4in SlimPulse Shock Protection Assembly / Несущие УБТ под прибор телеметрии SlimPulse диам 4 3/4" |  |
| 6 3/4in SlimPulse Shock Protection Assembly / Несущие УБТ под прибор телеметрии SlimPulse диам 6 3/4" |  |
| 8 1/4 in SlimPulse Shock Protection Assembly / Несущие УБТ под прибор телеметрии SlimPulse диам 8 1/4" |  |
| 9 1/2 in SlimPulse Shock Protection Assembly / Несущие УБТ под прибор телеметрии SlimPulse диам 9 1/2" |  |
| SlimPulse MWD System (excluding collar) / Телеметрия SlimPulse (без несущего УБТ) |  |
| SlimPulse MWD System with connection for real-time resistivity / Телеметрия SlimPulse с соединением для измерения резистивиметрии в режиме реального времени |  |
| 4 3/4in Non-magnetic UBHO/ 4 3/4" Немагнитный ориентатор UBHO |  |
| 6 3/4in Non-magnetic UBHO/ 6 3/4" Немагнитный ориентатор UBHO |  |
| 8 1/4" in Non-magnetic UBHO/ 8 1/4" Немагнитный ориентатор UBHO |  |
| 4 3/4in Steel Cross-over sub / 4 3/4" Стальной переводник |  |
| 120mm-Dump valve PK-120 (DRU-120RS.813) /120 мм. - клапан переливной ПК-120 (ДРУ-120РС.813) |  |
| 127mm - Dump valve PK-127 (DOT - 127RS.813) / 127 мм. - клапан переливной ПК-127 (ДОТ-127РС.820) |  |
| 172mm - Dump valve РК-172 (D - 172RS.813 connection thread Z-133) / 172 мм. - клапан переливной ПК-172 (Д -172РС.881) |  |
| 6 3/4in Steel Cross-over sub / 6 3/4"Стальной переводник |  |
| 8 1/4in Steel Cross-over saver sub / 8 Стальной переводник |  |
| 9 1/2in Steel Cross-over saver sub / 9 1/2"Стальной переводник |  |
| 8 1/4in Steel Float Sub / 8 1/4" Стальной переводник с обратным клапаном |  |
| 6 3/4in Steel Float Sub / 6 3/4" Стальной переводник с обратным клапаном |  |
| 4 3/4in Steel Float Sub / 4 3/4" Стальной переводник с обратным клапаном |  |
| 4 3/4in Non-magnetic saver sub / 4 3/4" Немагнитный предохранительный переводник |  |
| 6 3/4in Non-magnetic saver sub / 6 3/4" Немагнитный предохранительный переводник |  |
| 8 1/4in Non-magnetic saver sub / 8 1/4" Немагнитный предохранительный переводник |  |
| MCR Tool Unit / Прибор MCR |  |
| 8" MCR Collar (inc pony) / УБТ для прибора MCR диам. 8" (включ. укороченную) |  |
| 6 3/4" MCR Collar (inc pony) / УБТ для прибора MCR диам. 6 3/4" (включ. укороченную) |  |
| 4 3/4" MCR Collar (inc pony) / УБТ для прибора MCR диам. 4 3/4" (включ. укороченную) |  |
| 8 1/4in Pony Non-magnetic Drill Collar / 8 1/4" короткая немагнитная УБТ |  |
| 8 1/4in Non-magnetic Drill Collar / 8 1/4" немагнитная УБТ |  |
| 6 3/4in Pony Non-magnetic Drill Collar / 6 3/4" короткая немагнитная УБТ |  |
| 6 3/4in Non-magnetic Drill Collar / 6 3/4" немагнитная УБТ |  |
| 4 3/4in Pony Non-magnetic Drill Collar / 4 3/4" короткая немагнитная УБТ |  |
| 4 3/4in Non-magnetic Drill Collar / 4 3/4" немагнитная УБТ |  |
| Downhole Motor DRU-240 RS (240 мм.) / ВЗД ДРУ-240 |  |
| Downhole Motor DRU-172 RS (172 мм.) / ВЗД ДРУ-172 |  |
| Downhole Motor HD-172 FS / ВЗД с усиленной подшипниковой секцией |  |
| Downhole Motor DRU-127 RS (127 мм.) / ВЗД ДРУ-127 |  |
| 203 mm Hydraulic jar / Гидравлический Ясс 203 мм |  |
| 171 mm Hydraulic jar/ Гидравлический Ясс 171 мм |  |
| 121 mm Hydraulic jar/ Гидравлический Ясс 121 мм |  |
| Surface Equipment / Наземное оборудование телесистемы |  |
| Living Unit / Жилой вагон |  |
| Working Unit / Рабочий вагон |  |

В случае утери ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА в СКВАЖИНЕ стоимость возмещения ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА равна:

- остаточной стоимости этого ОБОРУДОВАНИЯ, определенной на дату утери этого ОБОРУДОВАНИЯ, если она больше минимальной остаточной стоимости (столбец D таблицы выше); или

- минимальной остаточной стоимости этого ОБОРУДОВАНИЯ, ели остаточная стоимость, определенная на дату утери этого ОБОРУДОВАНИЯ, меньше или равна минимальной остаточной стоимости (столбец D таблицы выше).

Остаточная стоимость ОБОРУДОВАНИЯ, утерянного в СКВАЖИНЕ, определяется на дату утери этого ОБОРУДОВАНИЯ согласно следующей формуле:

ОС = ПС*(100% – НА * М), где:

ОС - остаточная стоимость ОБОРУДОВАНИЯ на дату утери;

ПС – стоимость утерянного ОБОРУДОВАНИЯ в начале срока действия ДОГОВОРА (Столбец В таблицы выше);

НА – применимая норма амортизации в месяц по утерянному ОБОРУДОВАНИЮ (Столбец С таблицы выше);

М – количество полных месяцев начисления амортизации на утерянное ОБОРУДОВАНИЕ по ДОГОВОРУ, включая месяц утери. Амортизация подлежит начислению с ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ.

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ и ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УСЛУГ ПО СПУСКУ ХВОСТОВИКА

Стоимость возмещения поврежденного или утерянного в СКВАЖИНЕ одного комплекта спускового инструмента ПОДРЯДЧИКА составляет _____________ рублей РФ.

РАБОТЫ ПО СПУСКУ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ

Таблица №3

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ставка за Утерю/Утрату за единицу, рубли РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ключ гидравлический с моментомером для колонн 426мм,324 мм, 245 мм, 178 мм | 2 |  |
| 2 | Комплект челюстей ключа для колонн 426 мм | 2 |  |
| 3 | Комплект челюстей ключа для колонны324 мм | 2 |  |
| 4 | Комплект челюстей ключа для колонны 245 мм | 2 |  |
| 5 | Комплект челюстей ключа для колонны 178 мм | 2 |  |
| 6 | Ключ гидравлический с контрключом и моментомером для колонны 127 мм | 2 |  |
| 7 | Комплект челюстей ключа для колонны 127 мм | 2 |  |
| 7 | Электрическая силовая гидравлическая станция с 2 комплектами шлангов | 2 |  |
| 8 | Элеватор с боковым затвором для колонны 426 мм | 1 |  |
| 9 | Элеватор с боковым затвором для колонны 324 мм | 1 |  |
| 10 | Элеватор с боковым затвором для колонны 245 мм | 1 |  |
| 11 | Элеватор с боковым затвором для колонны 178 мм | 1 |  |
| 12 | Элеватор с центральной защелкой для колонны 127 мм | 1 |  |
| 13 | Клиновой элеватор типа HYC для колонны 127 мм | 1 |  |
| 14 | Ручной колонный спайдер 762-178мм, 250 тонн | 1 |  |
| 15 | Ручные клинья для колонны 426 мм | 1 |  |
| 16 | Ручные клинья для колонны 324 мм | 1 |  |
| 17 | Ручные клинья для колонны 245 мм | 1 |  |
| 18 | Ручные клинья для колонны 178 мм | 1 |  |
| 19 | Ручной колонный спайдер 219-60мм, 100 тонн | 1 |  |
| 20 | Ручные клинья для колонны 127 мм | 1 |  |
| 21 | Элеватор под одиночную трубу (5 тонн) 426мм | 1 |  |
| 22 | Элеватор под одиночную трубу (5 тонн) 324 мм | 1 |  |
| 23 | Элеватор под одиночную трубу (5 тонн) 245 мм | 1 |  |
| 24 | Элеватор под одиночную трубу (5 тонн) 178 мм | 1 |  |
| 25 | Элеватор под одиночную трубу (5 тонн) 127 мм | 1 |  |
| 26 | Спайдер-Элеватор 350т | 2 |  |
| 27 | Клиновая подвеска спайдер-элеватора для колонны 324 мм | 2 |  |
| 28 | Клиновая подвеска спайдер-элеватора для колонны 245 мм | 2 |  |
| 29 | Клиновая подвеска спайдер-элеватора для колонны 178 мм | 2 |  |
| 30 | Штропа для подвески элеватора, 350 тонн | 1 |  |
| 31 | Спайдер пневматический 175 тонн | 1 |  |
| 32 | Клиновая подвеска спайдера для колонны 127 мм | 1 |  |
| 33 | Страховочный хомут для колонны 426 мм | 2 |  |
| 34 | Страховочный хомут для колонны 324 мм | 2 |  |
| 35 | Страховочный хомут для колонны 245 мм | 2 |  |
| 36 | Страховочный хомут для колонны 178 мм | 2 |  |
| 37 | Страховочный хомут для колонны 127 мм | 2 |  |
| 38 | Направляющая воронка для трубы 324 мм | 2 |  |
| 39 | Направляющая воронка для трубы 245 мм | 2 |  |
| 40 | Направляющая воронка для трубы 178 мм | 2 |  |
| 41 | Направляющая воронка для трубы 127 мм | 2 |  |
| 42 | Протектор резьбы для трубы 245 мм | 3 |  |
| 43 | Протектор резьбы для трубы 178 мм | 3 |  |
| 44 | Протектор резьбы для трубы 127 мм | 3 |  |

Работы по обеспечению ловильным инструментов (указать стоимость опционально, не включать в общую стоимость услуг по договору).

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 К РАЗДЕЛУ 4

ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

При оценке качества оказанных Услуг Стороны договорились применять следующую Шкалу оценки качества предоставленных услуг.

Таблица №1

| № пп | Описание нарушений | Понижающий/Повышающий коэффициент, рубли РФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие нарушения по всем видам РАБОТ |  |  |
| 1.1 | Не выполнение распоряжений Супервайзера выданных в письменной форме относящихся к технологии строительства, организации работ, соблюдению требований ОТ, ПБ и ООС | 0,99 | За каждое нарушение. От стоимости оказания услуг Подрядчика по всей скважине. |
| 1.2 | Невыполнение операций, предусмотренных проектом, нормативно-технической документацией, планами работ, мероприятиями без согласования с Компанией. То же, явившееся причиной возникновения инцидентов, аварий и брака. | 0,98 0,96 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине. Подтверждается двусторонним актом. Оплата невыполненной операции не производится. От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине. Устранение инцидентов, аварий и брака за счёт виновной стороны. |
| 2 | Услуги по наклонно-направленному бурению скважин |  |  |
| 2.1 | Выход за круг допуска: До 10м Свыше 10м | 0,97 0,95 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине. Подтверждается геофизическим материалом |
| 2.2 | Превышение интенсивности искривления профиля скважины: По зенитному углу или углу пространственного искривления от 4,5 до 9 град/30м от устья скважины до интервала (-ов) стабилизации кроме водозаборных и скважин, согласованных с Заказчиком. По зенитному углу или углу пространственного искривления более 9 град/30м от устья скважины до интервала (-ов) стабилизации, кроме водозаборных и скважин, согласованных с Заказчиком. | 0,95 0,97 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине. За каждый случай. От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине. При отказе Компании принять скважину – исправления брака за счет Подрядчика. |
| 2.3 | По зенитному углу, в интервале установки внутрискважинного оборудования, более 3 град/100м. | 0,95 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине. При отказе Компании принять скважину – исправления брака за счет Подрядчика. |
| 2.4 | Не представление в 8 дневный срок отчета по законченной бурением скважине (8 рабочих дней с момента разбора последней КНБК). Отчет включает в себя: - Отчет по бурению, - Каротажные диаграммы - LAS с данными записи прибора - DLIS с данными записи прибора - Диск с финальными данными (согласно п.16 Приложения 1) | 0,99 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине. Аналитический материал и рекомендации выдаются в согласованной форме по запросу Заказчика |
| 2.5 | Удлинение ствола скважины на 40 и более метров от расчетного по плану – программе, при постоянных геологических данных (При зенитных углах от 0 до 70 градусов) | 0,995 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине за каждые последующие 2м удлинения. Подтверждается геофизическим материалом. Работа по дополнительной проходке не оплачивается. |
| 2.5 | Ускорение МСП от плановой (в подписанной план программе) по скважине, средняя за секцию: - На 30% от плановой - На 50% от плановой - На 60% от плановой Свыше 60% от плановой | +150 000 +200 000 +250 000 +500 000 | Применяется разово за секцию |
| 2.6 | Сокращение срока строительства скважины от плановой, за каждый день сокращения | +100 000 | Применяется разово за скважину |
| 2.7 | Увеличение срока строительства скважины от плановой, за каждый день отставания | -120000 | Применяется разово за скважину |
| 3 | Услуги по технологическому сопровождению буровых растворов |  |  |
| 3.1 | Отклонение плотности бурового раствора, закачиваемого в скважину, от проектной свыше 0,02г/см3 в процессе бурения. | 0,97 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. Независимо от времени превышения. За каждый случай. |
| 3.2 | Отклонение плотности раствора от проектной, закачиваемого в скважину, свыше 0,02г/см3, при вскрытом продуктивном пласте. | 0,99 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине, за каждые 0,01 г/см3. Независимо от времени превышения. За каждый случай. |
| 3.3 | Превышение фильтрации бурового раствора, закачиваемого в скважину | 0,98 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине, за каждые 1см3/за 30 мин. Независимо от времени превышения. За каждый случай. |
| 3.4 | Несвоевременное предоставление суточного отчета | -10 000 | За каждый случай |
| 3.5 | Не представление в 8 дневный срок отчета по законченной бурением скважине | -10 000 | Аналитический материал и рекомендации выдаются в согласованной форме по запросу Заказчика |
| 3.6 | Невыполнение ежедневного замера бурового раствора. Кроме случаев ВМР и чистки емкостей. | -10 000 | За каждый случай |
| 4 | Услуги по технологическому сопровождению буровых долот |  |  |
| 4.1 | Несвоевременное (более 8 дней) предоставление отчетов по сопровождению и отработке долот, аналитике. | -10 000 | Аналитический материал и рекомендации выдаются в согласованной форме по запросу Заказчика |
| 4.2 | Несоответствие фактической механической скорости бурения, указанной в утверждённой программе. | 0,97 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. |
| 5 | Услуги по креплению обсадных колонн |  |  |
| 5.1 | Кратковременная остановка при затворении и закачке цементного, гельцементного раствора, при закачке продавочной жидкости не предусмотренная утвержденным планом работ. | 0,97 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. За каждый случай. В сумме за все или одну остановку, за каждый цементаж. |
| 5.2 | Отклонение от плана и/или программы |  | За исключением случаев, когда отклонения от программы были сделаны по запросу Заказчика |
| 5.2.1а | Отклонение плотности тампонажного раствора и буферных жидкостей, закачиваемых в скважину, от проектной свыше 0,03г/см3 в процессе цементирования. | 0,97 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. В сумме за все или одно отклонение, за каждый цементаж. |
| 5.2.2а | Превышение сроков схватывания по факту (для нормальной плотности цементного раствора) | 0,99 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. При превышении сроков схватывания более чем на 5 часов |
| 5.3 | Оставление цементного стакана в колонне, при условии использования продавочной пробки и применения цементировочной головки согласно плана работ | 0,99 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. При оставление ненормативного цементного стакана в обсадной колонне более 20м |
| 5.4 | Преднамеренное искажение передаваемой информации и отчётности по выполненной работе | - 21 000 |  |
| 5.5а | Не предоставление отчета и анализа проделанной работы | - 10 500 | В течении 10 дней с момента подписания акта на выполненные работы. |
| 5.5б | Наличие внедренных рекомендаций по улучшению качества предоставляемых услуг | + 10 500 | Любые внедренные рекомендации, приведшие к улучшению качества, процесса проведения работ. |
| 5.6а | Недостижение минимальных требований по качеству цементного камня на основе геофизических исследований: 1) наличие полного заполнения и сплошного сцепления цементного камня в интервале башмака ОК (20метров) 2) наличие достаточной изоляции продуктивных пластов (не менее 15 метров) | 0,97 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. |
| 5.6б | Достижение полного заполнения и сплошного сцепления цементного камня в интервале цементного раствора нормальной плотности. | + 21 000 |  |
| 5.7а | Недоподнятие цементного раствора до проектной глубины более чем на 50 метров | 0,98 | От стоимости услуг Подрядчика по соответствующей секции скважины. |
| 5.7б | Поднятие цементного раствора до проектной глубины | + 21 000 | При услоовии, что в процессе бурения и/или спуска обсадной колонны были зафиксированны поглощения (более 5м3/час). |
| 5.8 | Негерметичность межколонных пространств. | 0,90 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине и устранение брака за счет Подрядчика. Подтверждается двусторонним актом опрессовки межколонного пространства. |
| 5.8 | Заколонная циркуляция или межколонные и заколонные проявления. | 0,90 | От стоимости услуг Подрядчика по всей скважине и устранение брака за счет Подрядчика. При отрицательном результате – перебуривание скважины за счет Подрядчика. Подтверждается геофизическим материалом или двусторонним актом. |
| 5.9 | Отсутствие записи СКЦ | - 21 000 | Отсутствие записи одного из основных параметров цементирования: 1) Расход 2) Давление 3) Плотность 4) Время |
| 5.10 | Не предоставление полевого акта о проделанной работе | - 10 500 | Не позднее 24 часов с момента окончания работ. |
| 5.11 | Производство работ без наличия непосредственно на объекте утверждённого и согласованного плана работ. | - 10 500 | План работ принимается как в электронном (скан-копия) так и в бумажном виде. |
| 6 | Услуги по инженерному и технологическому сопровождению при аварийных работах на скважине |  |  |
| 6.1 | Отклонение от согласованного Сторонами плана работ, без согласования в письменном виде (посредством электронных средств связи) с Заказчиком | -10 000 | За каждый случай |
| 6.2 | Проведение технологической операции без использования средств контроля, или с использованием неисправных средств контроля | -10 000 | За каждый случай |
| 6.3 | Использование несертифицированного и неинспектированного оборудования при проведении технологических операций | -10 000 | За каждый случай |
| 6.4 | Несвоевременное (согласно сроков, оговоренных в Договоре) представление отчетов о проделанной работе | -10 000 | За каждый случай |

Приложение №8 к РАЗДЕЛУ 4

Перечень оборудования в соответствии с Таблицей №1 данного Приложения, поставляемого по отдельной заявке КОМПАНИИ, не входит в стоимость ДОГОВОРА и предоставляется дополнительно.

Таблица №1

| Поз № | Количество | Ед. изм. | Описание | Цена за единицу прод., не вкл. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Руб |
| 1 | 1 | шт | Патрубок подгоночный муфта*ниппель 244,5*7,9мм ОТТМ L-1 метр. Сталь Д.. |  |
| 2 | 1 | шт | Патрубок подгоночный муфта*ниппель 244,5*7,9мм ОТТМ L-2 метра. Сталь Д.. |  |
| 3 | 1 | шт | Патрубок подгоночный муфта*ниппель 244,5*7,9мм ОТТМ L-3 метра. Сталь Д.. |  |
| 4 | 1 | шт | Патрубок подгоночный муфта*ниппель 177,8*8,1мм БТС L-1 метр. Сталь Л.. |  |
| 5 | 1 | шт | Патрубок подгоночный муфта*ниппель 177,8*8,1мм БТС L-2 метра. Сталь Л.. |  |
| 6 | 1 | шт | Патрубок подгоночный муфта*ниппель 177,8*8,1мм БТС L-3 метра. Сталь Л.. |  |
| Сроки выполнения работ: 45 дней с момента размещения заказа Условия оплаты: Предоплата 50% от стомости заказа, оплата 50% после доставки в течении 30 дней с момента выставления счета. Валюта оплаты: Рубли Примечание: Цены, указанные в коммерческом предложении, действительны для количества не менее 6 шт. по каждой позиции. ПОДРЯДЧИК оставляет за собой право изменить коммерческое предложение, если количество или условие поставки, указанные в наряд- заказе клиента, отличаются от данного коммерческого предложения. Доставка: стоимость транспортировки до г._____ составляет ____ руб. |  |  |  |  |

Приложение №1 к РАЗДЕЛУ 5

# ОСНОВНЫЕ Требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию

- Общие требования

  - Заказчик и Поставщик товаров/работ/услуг (далее – Подрядчик, Субподрядчик, Исполнитель, Соисполнитель, Поставщик) в своей деятельности руководствуются принципами приоритета безопасности процессов, сохранения здоровья и жизни работников, выполнения требований законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее – ПБ, ОТ и ОС).

  - Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, свидетельств, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

  - Подрядчик, эксплуатирующий на законном основании опасные производственные объекты, обязан осуществить их регистрацию в государственном реестре и заключить договоры страхования гражданской ответственности.

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение комплекса необходимых мероприятий в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.

  - Заказчик обязан представить Подрядчику следующие документы, а Подрядчик обязуется выполнять требования, изложенные в них, в рамках выполнения договора (документы предоставляются и указываются в действующей редакции Заказчика):

- Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

- Стандарты в области менеджмента экологического и профессионального здоровья и безопасности:

- о порядке передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

- о порядке расследования происшествий;

- о транспортной безопасности;

- о требованиях безопасности при выполнении работ подрядными организациями;

- о требованиях в области экологической безопасности и охраны окружающей среды;

- другие применимые стандарты.

- Положения, регламенты, инструкции и другие локальные нормативные документы, действие которых распространяется на процессы или объекты договора подряда.

  - Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

  - список должностных лиц, ответственных в области ПБ, ОТ и ОС с описанием их обязанностей, зон ответственности, контактными телефонами;

  - копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку и производство работ повышенной опасности;

  - копии приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, безопасную эксплуатацию и содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии;

  - копии приказов о назначении ответственных лиц по обращению с отходами производства и потребления;

  - сведения о квалификации, обучении и соответствующей аттестации по промышленной безопасности привлекаемых работников;

  - копии лицензий на лицензируемые виды деятельности;

  - копии документов, подтверждающих исправное состояние применяемого оборудования и спецтехники;

  - копию плана ликвидации возможных аварий на опасных производственных объектах;

  - сведения о наличии средств индивидуальной защиты;

  - сведения о наличии первичных средств пожаротушения.

  - В случае нарушения Подрядчиком действующего законодательства в области ПБ, ОТ и ОС, а также в случае, когда действие Подрядчика может привести к возникновению происшествия, представитель Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в вахтовом или ином журнале производства работ и/или подачей уведомления о приостановке работ руководителю объекта с указанием причин и времени остановки, ответственного представителя Заказчика – фамилия, имя, отчество, должность.

  - Заказчик и Подрядчик договариваются о возмещении ущерба и выплате штрафов в случаях, установленных настоящими Основными требованиями, и в соответствии с порядком и условиями заключенного договора.

  - Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) требований законодательства и локальных нормативных документов Заказчика в области ПБ, ОТ и ОС, указанных в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден.. настоящих Основных требований, без нанесения убытка Заказчику рассматривается как невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в установленном договором размере.

  - В случае нанесения Подрядчиком убытков Заказчику, в том числе с остановкой действующего объекта, природной среде территории ответственности Заказчика, здоровью работника Заказчика – Заказчик на основании акта и соответствующей претензии имеет право взыскать с Подрядчика убытки в полном размере, а также штраф в установленном договором размере.

  - Подрядчик в рамках выполнения договора обязан обеспечить в соответствии с действующим законодательством РФ производственный контроль за соблюдением требований промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда.

  - При обнаружении фактов несчастных случаев, аварий, инцидентов, пожаров, разливов нефти, нефтепродуктов и химических веществ, дорожно-транспортных и других происшествий, Подрядчик обязан обеспечить немедленную передачу информации о происшествии в соответствии со Стандартом Общества СтСН-01-2011 «Порядок передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» в диспетчерскую службу Заказчика. При отсутствии такой возможности данная информация должна быть передана ответственному лицу Заказчика. Факт сокрытия происшествия рассматривается как невыполнение условий договора и является основанием для взыскания с Подрядчика в пользу Заказчика штрафа в установленном договором размере.

  - Представители Заказчика имеют право участвовать в расследовании, проводить собственное расследование происшествий, произошедших с работником и оборудованием Подрядчика при выполнении работ на объектах и в интересах Заказчика.

  - При расследовании происшествия, произошедшего у Подрядчика, Заказчик имеет право получать письменные объяснения, сведения о квалификации и обучении работников, схемы, фотографии с места происшествия, результаты экспертизы и другие материалы, необходимые для проведения собственного расследования.

  - Производство работ повышенной опасности (огневые, газоопасные, в охранной зоне коммуникаций и другие) Подрядчик обязан проводить в соответствии с нарядом-допуском, оформленным согласно действующим требованиям РФ и согласованным с Заказчиком, и обеспечить постоянное присутствие на месте проведения работ повышенной опасности ответственного лица из числа руководителей, аттестованного в установленном порядке.

  - Работникам Подрядчика запрещается:

- производить какие-либо работы на объекте Заказчика до получения акта-допуска;

- самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;

- выполнять работы, не предусмотренные договором;

- находиться без производственной необходимости на действующих установках, в производственных помещениях и на территории объектов Заказчика за пределами отведенной территории производства работ;

- проводить и допускать посторонних лиц на территорию объектов Заказчика;

- оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрывопожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;

- нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения транспортных средств;

- отвлекать работников Заказчика от выполнения трудовых функций;

- пользоваться имуществом Заказчика без предварительного согласования с ним;

- нарушать установленный противопожарный режим, в том числе курить вне отведенных для этого местах;

- выполнять работы повышенной опасности без оформления наряда-допуска, при отсутствии лица, ответственного за безопасное производство работ;

- ввозить и размещать на территории Заказчика не применяющиеся для выполнения работ оборудование и материалы;

- приносить и хранить огнестрельное, холодное и другое оружие на объектах Заказчика.

  - Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все изменения в плане работ: отклонения от плана производства работ без предварительного согласования с представителем Заказчика не допускаются, за исключением случаев, когда необходимо предпринять безотлагательные действия для предотвращения или локализации чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера, обеспечения жизни и здоровья людей. После начала данных действий, подрядчик должен немедленно сообщить об этом ответственному за данный участок работ представителю Заказчика.

  - Заказчик оставляет за собой право проводить проверки /аудиты в области ПБ, ОТ и ОС на участках и объектах выполнения подрядных работ. Такие проверки/аудиты могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, с которыми Заказчик заключил договоры. Предмет проверки/аудита – соответствие требованиям действующего законодательства РФ, настоящим Основным требованиям при выполнении работ в рамках договора. В целях проведения проверок/аудитов Подрядчик обязан обеспечить допуск на объекты ведения работ полномочных представителей Заказчика и оказать содействие в представлении необходимой документации.

  - В случае выявления Заказчиком в результате проверки/аудита или иных действий фактов несоблюдения Подрядчиком требований ПБ, ОТ и ООС Подрядчик обязан устранить выявленные нарушения в сроки, установленные Заказчиком или согласованные с Заказчиком. Не устранение выявленных нарушений в установленный срок является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора без возмещения (компенсации) убытков (расходов) Подрядчику, вызванных односторонним отказом от исполнения договора (расторжения договора). Подрядчик обязуется направить Заказчику по форме согласованной Сторонами отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика и мер по снижению промышленных рисков при выполнении работ Подрядчиком на объектах Заказчика.

  - В случае несоблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований заключенного договора, либо выявления представителями Заказчика повторных нарушений в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком этот факт является существенным нарушением условий договора и настоящего приложения к договору и дает Заказчику право требовать уплаты штрафных санкций в соответствии с условиями договора и настоящего приложения, а также отказаться от исполнения заключенного договора в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

  - Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, градостроительного, водного, земельного, лесного, законодательства, а также законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда, как Заказчику, так и третьим лицам. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

  - При наличии вины Подрядчика за аварии, технические инциденты, пожары, несчастные случаи, произошедшие в процессе его работы по договору, последний обязуется возместить Заказчику, а при необходимости и третьим лицам причиненные убытки.

  - Заказчик не несет ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими Правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.

  - Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком положений/приложений к договору. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика и третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. При нарушении требований в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком согласно договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штрафные санкции в соответствии с условиями договора и настоящего приложения к договору.

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований ПБ, ОТ и ОС со стороны Субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком в целях выполнения работ (оказания услуг) в рамках договора. В случае нанесения Субподрядчиком убытков Заказчику возмещение убытков и уплату штрафа осуществляет Подрядчик.

  - Происшествие по вине Подрядчика, отнесенное к категории крупных (в соответствии с Приложением № 7 к Стандарту Общества СтСН-01-2011 «Порядок передачи информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды») является существенным нарушением условий договора и является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, путем направления письменного уведомления Подрядчику об отказе от исполнения договора (о предстоящем расторжении договора). При этом возмещение (компенсация) убытков (расходов) Подрядчику, вызванных односторонним отказом от исполнения договора (расторжением договора) Заказчиком не производится. В случае расторжения договора по названному основанию Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.

  - Заказчик вправе требовать от Подрядчика отстранения от работ работников Подрядчика, которые нарушают установленные требования безопасности, не обладают необходимыми квалификацией и опытом, допускают халатное исполнение своих обязанностей, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению работ только по письменному разрешению Заказчика.

  - В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, третьих лиц для выполнения работ по заключенному договору Подрядчик обязуется: провести технический аудит привлекаемого третьего лица (субподрядной организации) с использованием согласованной Сторонами «Анкеты для конкурсной оценки и выбора подрядной организации для ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на проведение работ (оказание услуг) с предоставлением Заказчику полной информации о проведенном техническом аудите, а также копии учредительных/разрешительных документов и копии Договоров, заключенных им с третьими лицами, и в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договора соответствующих изменений. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами (субподрядными организациями) по договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных договором.

  - Подрядчик обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и тушение возможного пожара на объектах строительства и прилегающей территории находящейся в непосредственной близости от объекта строительства (создающих угрозу объекту в случае возникновения пожара) путем обеспечения специальной (приспособленной) техники предназначенной для тушения пожара или заключения договора со специализированным предприятием, оказывающим услуги по тушению пожара.

  - В случае не обеспечения либо не надлежащего обеспечения Подрядчиком выполнения противопожарных мероприятий, а также тушения пожара на объектах строительства и прилегающей к ним территории по заключенному договору Подрядчик несет все риски, связанные с возможными штрафными санкциями, которые могут быть предъявлены в связи с наступлением указанных выше обстоятельств контролирующими и инспектирующими органами, кроме того Подрядчик обязуется уплатить все штрафы, предъявленные этими органами и возместить Заказчику в полном объеме, убытки, которые возникли вследствии действия (бездействия) Подрядчика, а также возместить Заказчику суммы уплаченных им штрафов (санкций), вследствие допущенных Подрядчиком нарушений.

  - Подрядчик обязан соблюдать при исполнении своих обязательств по договору все требования миграционного законодательства, а также обеспечивает их соблюдение лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ по договору (в том числе в случаях предусмотренных законодательством РФ, получает разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).

  - Подрядчик обязан не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц привлеченных Подрядчиком для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров, а также не допускать Субподрядчиков не согласованных Заказчиком.

  - Работник Подрядчика имеет право:

- отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья;

- получать достоверную информацию от Заказчика о состоянии объекта, условиях труда на рабочих местах, производственных и экологических рисках;

- получать инструктаж о мерах безопасности на объекте, порядке применения средств индивидуальной и коллективной защиты, действиях в случае аварии, пожара, чрезвычайной ситуации.

- Обучение и аттестация работников

  - Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также по требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие обучение и аттестацию работников на право ведения соответствующих работ.

  - Руководители и специалисты Подрядчика должны пройти подготовку и аттестацию в рамках своих трудовых функций в области промышленной, экологической и пожарной безопасности, а также обучение и проверку знаний в области охраны труда.

  - Подрядчик обязан проводить работникам вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний в соответствии с требованиями законодательства РФ.

  - Перед началом работ на объекте Заказчика все работники Подрядчика должны пройти вводный инструктаж по программе, разработанной Заказчиком, с регистрацией в Журнале инструктажа для работников подрядных организаций. Подрядчик несет ответственность за своевременность проведения вводного инструктажа своим работникам, инструктаж проводит представитель Заказчика.

  - Привлечение работников Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их профессии не допускается, за исключением локализации и ликвидации последствий аварии, чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

- Охрана здоровья и средства индивидуальной защиты (СИЗ)

  - Подрядчик обязан за свой счет обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с условиями труда и Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

  - Подрядчик обязан обеспечить применение работниками, находящимися под его управлением, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на объекте Заказчика (кроме зоны, отведенной для размещения бытовых помещений, проживания работников).

  - Заказчик имеет право не допускать на свой объект или требовать отстранения от работы работника Подрядчика в случае отсутствия у него необходимых специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты или неприменения их по назначению.

  - Все работники, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть пригодны по состоянию здоровья к выполнению своих обязанностей в соответствии с требованиями законодательства.

  - Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим.

  - Подрядчик обязан обеспечить своих работников аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи.

- Транспорт и специальная техника Подрядчика

  - Все транспортные средства и специальная техника Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:

- ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров;

- аптечкой первой помощи;

- огнетушителем;

- передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);

- системами мониторинга, автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими требованиями);

- комплектами приспособлений и средств для осуществления операций по назначению в соответствии с применимыми к транспортному средству, специальной технике требованиями.

  - Подрядчик обязан обеспечить:

- обучение и достаточную квалификацию работников, управляющих транспортными средствами и специальной техникой;

- исправность и чистоту транспортных средств и специальной техники, проведение регулярных технических осмотров, освидетельствований и планово-предупредительных ремонтов;

- применение транспортных средств по их назначению;

- соблюдение скоростного режима согласно требованиям нормативных правовых актов РФ в области обеспечения безопасности движения, соблюдение скоростного внутриобъектового режима установленного Заказчиком;

- движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика с учетом маршрута движения;

- запрет использования работниками, управляющими транспортными средствами и специальной техникой, мобильных телефонов и других средств двухсторонней связи во время движения (работы) транспортного средства, специальной техники;

- контроль за соблюдением водителями (машинистами) Правил дорожного движения, судоводителями – требований в области безопасности перевозок водным транспортом, пилотами – требований в области безопасности воздушных перевозок;

- организацию предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров работников, управляющих транспортными средствами, специальной техникой;

- проведение контрольных осмотров транспортных средств и специальной техники перед выездом (вылетом) на трассу (маршрут)/перед началом работ;

- организацию работы по безопасности движения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

  - Подрядчик обязан не допускать случаев въезда и парковки личного транспорта своих работников на территории объектов Заказчика, если это не предусмотрено договором.

  - Подрядчик обязан при перемещении по территории производственных объектов и по внутрипромысловым дорогам обеспечивать свой транспорт пропусками установленной формы, товарно-транспортными накладными, путевыми листами и другими разрешительными документами.

- Территория и места проведения работ

  - Передача Подрядчику объектов, территории или их части для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должна оформляться двухсторонним актом-допуском (или иным применимым документом) между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.

  - На объектах, где работа проводится совместными силами нескольких организаций, назначается ответственный руководитель по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком для осуществления общей координации работ.

  - Организация, выполняющая работы, должна обозначить визуальными средствами (ограждениями, знаками безопасности, сигнальной разметкой, аншлагами, сигнальными лентами, световыми приборами и другими применимыми доступными средствами) границы выделенной территории, рабочие места, проезды, проходы, места приема пищи, санитарно-бытовые помещения и другие участки территории, а также опасные зоны, в которых имеются или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы.

  - Перед началом производства работ Подрядчик обязан оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схемы: проездов, проходов, расположения мест складирования материалов, производства работ, установки техники и агрегатов, размещения отходов (если такие имеются), мест подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов, других коммуникаций.

  - Подрядчик обеспечивает содержание отведенной территории и мест проведения работ в удовлетворительном состоянии, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения повреждений работникам, ущерба имуществу и природной среде, а также задержек в выполнении работ.

  - В ходе работ Подрядчик не допускает хранение и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование, отходы производства и потребления, обеспечивает ежесменную уборку рабочих мест.

  - Запрещается мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов, размещение отходов в водоохранных и прибрежных зонах водных объектов, расположенных на территории деятельности Заказчика.

  - На территории Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не установлено договором, либо другим письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.

- Требования к оборудованию

  - Подрядчик должен применять оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ. Копии таких документов необходимо предъявлять по требованию Заказчика.

  - Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований действующего законодательства РФ, в том числе Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

  - Все оборудование, используемое Подрядчиком должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

  - Запрещается эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента:

- в неисправном состоянии;

- без соответствующей технической, разрешительной и эксплуатационной документации (паспорт, разрешение на применение, сертификат соответствия, заключение экспертизы промышленной безопасности, инструкция по эксплуатации);

- при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, защитные, фиксирующие и сигнальные приспособления, приборы);

- с превышением рабочих параметров выше паспортных;

- с истекшим сроком эксплуатации;

- не прошедших своевременное техническое обслуживание и ремонт;

  - При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

  - При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.

  - При производстве работ на оборудовании Заказчика Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования. При производстве работ на собственном и (или) арендованном оборудовании Заказчик обязан иметь и соблюдать собственные методики регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, разработанные в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.

  - Подрядчик несет ответственность за выполнение требований безопасности при эксплуатации оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

  - Подрядчик обязан обеспечить своих работников первичными средствами пожаротушения, приборами и системами контроля необходимыми при проведении работ.

  - Подрядчик обязан соблюдать нормы технологического режима, нормы качества продукции, нормы потребления электроэнергии, нормы расхода материально-технических ресурсов и другие критерии, установленные Положениями (регламентами) взаимоотношений Подрядчика с Заказчиком.

- Охрана окружающей среды

  - Подрядчик обязан при эксплуатации принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) объектов техногенного воздействия на окружающую среду получить всю необходимую разрешительную природоохранную документацию: разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников выбросов загрязняющих веществ; разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты в случае если сброс производится; договоры на передачу, использование или обезвреживание отходов производства и потребления и лимиты на размещение отходов, если размещение производится; лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению опасных отходов в случае осуществления хотя бы одного из перечисленных видов деятельности.

  - При проведении работ на объектах Заказчика, если иное не предусмотрено договором, Подрядчик обязан:

  - выполнять работы в соответствии с проектной документацией и технологическими регламентами, утвержденными в порядке, установленном законодательством;

  - за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ, владельцем которых он является, а также отчуждаемых отходов (бурового шлама), если вопросы отчуждения отходов определены в договоре;

  - произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;

  - полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя. Подрядчик обязан обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего излучения;

  - самостоятельно и за свой счет вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов, образующихся в результате его деятельности на объектах Заказчика.

  - Запрещается:

  - сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на прилегающие территории, в водные объекты и т.д.), определенных в договоре (либо отдельным соглашением, решением, актом): нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные жидкости, любые виды отходов;

  - использовать в производстве химреагенты не имеющие в комплекте следующие документы:

  - паспорт безопасности химического вещества;

  - гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;

  - инструкция по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье работника.

  - использовать в производстве химреагенты, не внесенные в Перечень, составленный в соответствии с установленным порядком по допуску к применению химических продуктов, предназначенных для использования при добыче и транспорте нефти (для Подрядчиков выполняющих работы и оказывающих услуги предприятиям добычи, транспортировки и подготовки нефти).

Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии вышеуказанных документов.

  - Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхнормативное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.

  - Предприятие, оказывающее услуги по сервисному обслуживанию трубопроводов/локализации и ликвидации последствий порывов трубопроводов, при поступлении информации о порыве трубопровода обязуется своевременно приступить к ликвидации порывов, локализации и ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов в результате порывов трубопроводов с последующим вывозом и утилизацией образующихся нефтепродуктосодержащих отходов или засолоненного грунта в соответствии с природоохранными требованиями РФ. При несвоевременной и некачественной ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды Подрядчик несет ответственность перед органами государственного надзора и контроля.

  - Предприятие, обслуживающее хозяйственно-бытовые очистные сооружения обязуется осуществлять контроль качества и количества сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений. Копию протокола количественного и качественного анализа Подрядчик ежемесячно представляет в службу ПБ, ОТ и ОС (или службу ООС) Заказчика.

- Политика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ

  - Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика, а также в период междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса, провоза, нахождения и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов).

  - В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы в порядке, предусмотренном пунктом Ошибка! Источник ссылки не найден.. настоящих Основных требований, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-х дней.

  - При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им трудовых обязанностей Заказчик и/или Подрядчик должен отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы, а также предложить работнику пройти медицинское освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту.

При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского освидетельствования в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского освидетельствования. Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или Подрядчика, охраны или другими лицами. Результаты медицинского освидетельствования, а также письменные объяснения работника прилагаются к Акту и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.

  - Выявление Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика, в вахтовых поселках, городках и общежитиях работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов), рассматривается как нарушение существенных условий договора и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в установленном договором размере и/или расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения (компенсации) убытков (расходов) Подрядчику, вызванных односторонним расторжением договора.

  - Заказчик (в т.ч. работники службы безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в том числе во время и в местах междусменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных ст.Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящих Основных требований. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на объекте, вахтовом транспорте, местах междусменного отдыха работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно установить состояние работников и, при необходимости, отстранить от работы этих работников.

- Требования к представлению информации

  - Подрядчик обязан по запросу Департамента по ОТ, П и ЭБ представлять отчеты, необходимую информацию и сведения, включая субподрядчиков:

  - все случаи производственного травматизма;

  - все инциденты, аварии, пожары, загорания, разливы, сверхнормативные выбросы;

  - все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к выполнению работ в рамках договора;

  - количество транспортных средств, задействованных на объектах Заказчика, в том

числе оборудованных бортовыми системами мониторинга (БСМТС) и ремнями безопасности;

  - списочная численность персонала, задействованного на объектах Заказчика;

  - количество отработанных человеко-часов и мото-часов на объектах Заказчика (предоставляется в срок до 05 числа, ежемесячно);

  - информация о мерах, направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о выполнении корректирующих мероприятий, разработанных по итогам расследования происшествий.

  - Представители Подрядчика в порядке согласованном с Заказчиком имеют право принимать участие в совещаниях по вопросам ПБ, ОТ и ОС, вносить предложения и замечания в целях улучшения ситуации и достижения целей в области ПБ, ОТ и ОС.

- Перечень штрафных санкций за нарушения требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды

10.1. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ (оказании услуг) нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.

10.2. Если иное не предусмотрено в тексте самого договора, в случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком при выполнении работ (оказании услуг) по договору, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им в связи с этим убытки и расходы, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.3. Если иное не предусмотрено в тексте самого договора, в случае возникновения аварии, инцидента по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику причиненные в связи с этим убытки и затраты связанные с ликвидацией последствий, а также уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости работ (услуг) по договору в текущем календарном году, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.4. Если иное не предусмотрено в тексте самого договора, в случае не устранения/не своевременного устранения нарушений требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости работ (услуг) по договору в текущем календарном году, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.5. Если иное не предусмотрено в тексте самого договора, в случае не уведомления  Подрядчиком Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполнения работ (оказания услуг), факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение работ (оказание услуг), в том числе качество работ (услуг), или не уведомления Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика, в сроки установленные договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости работ (услуг) по договору в текущем календарном году, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.6. Если иное не предусмотрено в тексте самого договора за нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости работ (услуг) по договору в текущем календарном году в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.7. Если иное не предусмотрено в тексте самого договора, в случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика лиц, не достигших 18-ти летнего возраста, иностранного гражданина и (или) лица без гражданства, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ (оказания услуг), с нарушением миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого гражданина/каждое лицо привлеченного Подрядчиком, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.8. Если иное не предусмотрено в тексте самого договора, в случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ (оказания услуг), без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого такого Субподрядчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.9. За привлечение Субподрядчика с нарушением условий о необходимости проведения технического аудита Субподрядчика с предоставлением результата Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком; и (или) представления Заказчику (по требованию) копий заключенных с Субподрядчиком договоров, копий лицензий (свидетельств, сертификатов) и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения работ (оказания услуг), а также копий правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой истребованной Заказчиком документации и информации о Субподрядчике, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.10. Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Суб-подрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных им без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных договором.

10.11. В случае если Подрядчик продолжил выполнение работ (оказание услуг) несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ (оказание услуг), а также за иные вызванные этим последствия. При этом Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ (услуг) по договору в текущем календарном году в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.12. В случае если Подрядчик без согласования с Заказчиком/согласия Заказчика, возобновил выполнение работ (оказание услуг), приостановленных Заказчиком, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ (оказание услуг). При этом Подрядчик уплачивает штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ (услуг) по договору в текущем календарном году в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

10.13.  Если Подрядчик лишается лицензии/свидетельства СРО о допуске на соответствующий вид работ (происходит аннулирование) либо если Подрядчиком нарушены требования ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, транспортной безопасности, требований по одновременному производству буровых работ, освоению/испытанию, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», повлекшего несчастный случай на производстве, в том числе с причинением вреда здоровью или причинением смерти, либо неоднократных нарушений (двух и более) требований, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке без возмещения (компенсации) убытков (расходов) Подрядчику, вызванных односторонним расторжением договора. Кроме того, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости работ (услуг) по договору в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

- Перечень штрафных санкций предъявляемых за нарушения требований работы в охранных зонах ЛЭП, правил технической эксплуатации установок потребителей.

11.1.   В случае если, на территории Заказчика произошло замыкание линии электропередач и/или других производственных конструкций энергетического оборудования, по вине Подрядчика, последний обязан устранить за свой счет, обстоятельства явившиеся причиной замыкания, последствия, а также уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

11.2. В случае самовольного подключения Подрядчиком электроустановок потребителей к электрическим сетям и/или трансформаторным подстанциям Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

11.3.  В случае если, на территории Заказчика, по вине Подрядчика  произошло, повреждение подземных и наземных коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных коммуникаций за свой счет в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки причиненные Заказчику в этой связи, и уплатить штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

11.4. В случае если, Подрядчик на территории Заказчика:

– выполнит работы вблизи линий электропередач без оформления наряда – допуска, и/или без присутствия представителя Подрядчика ответственного за производство работ при их проведении, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

- Перечень штрафных санкций предъявляемых за нарушения требований охраны окружающей среды.

12.1.	В случае загрязнения Подрядчиком территории Заказчика отходами, производства и потребления Подрядчика, последний обязан осуществить очистку загрязненной территории в сроки установленные Заказчиком, а также уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

12.2.	В случае если Подрядчик на территории Заказчика осуществит несанкционированную рубку деревьев, лесных насаждений в лесном массиве, а также мелколесья – Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере – 100 000 (ста тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования и возмещает (компенсирует) штрафные санкции со стороны контролирующих государственных органов.

## 13.	Перечень штрафных санкций предъявляемых за нарушения требований безопасности дорожного движения.

13.1. В случае установления факта нахождения на территории Заказчика, работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы, имеющие исправления по тексту, Подрядчик уплачивает штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента предъявления требования в соответствии с Положением о пропускном режиме ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Установление факта нахождения работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работником (работниками) Заказчика и Подрядчика. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником (работниками) Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания;

- актом, составленным работником (работниками) организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

Подрядчик обязан незамедлительно отстранить от работы работника, у которого обнаружен незаполненный путевой лист и/или лист заполненный с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевой лист имеющий исправления по тексту.

13.2. При наличии вины Подрядчика в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явилась травма или смерть работника Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за каждого пострадавшего/погибшего работника Заказчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

13.3. В случае выявления фактов нарушения Подрядчиком обязанности по недопущению передвижения гусеничной техники по автодорогам с асфальтобетонным и щебеночно-гравийным покрытием, а также вне отведенных дорог и в объезд КПП по территории Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

13.4. В случае выявления фактов проезда автотранспорта Подрядчика на территорию опасных производственных объектов Заказчика не оборудованного искрогасителями, Исполнитель уплачивает штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

- Перечень штрафных санкций предъявляемых за иные нарушения

14.1.  Если иное не предусмотрено в тексте самого договора, за непредставление (нарушение сроков предоставления) Заказчику отчетов, актов, а также справок, сведений, и иных информационных данных, в том числе прямо не оговоренных договором и локальными нормативными актами Заказчика, но истребованных Заказчиком на основании договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - Уплата неустойки (штрафов), иных санкций не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по договору и/или устранения нарушений.