## Приложение 2 Форма 7
Приложение №2 к договору № ___ от «__» __ 201__г.
ПЛАН-ГРАФИК
строительства эксплуатационно-оценочных скважин ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" на Куюмбинском месторождении на 2015 г.
[17 empty] | 2015 год | [135 empty] | За год
Место-рождение | № куста | № скв. | Кол-во скважин |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | январь | [12 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [9 empty] | май | [9 empty] | июнь | [10 empty] | июль | [10 empty] | август | [9 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [10 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м |  | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
|  |  | Всего | Бур 2013 | начало | окончание | [146 empty] | Всего | в т.ч. пилотный ствол/отбор керна
[7 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 |  | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |  | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
ООО "Нэйборз"
Куюмбинское | 2 | 108 |  |  | 2015-01-01 | 2015-03-09 | [10 empty] | 1350 | [9 empty] | 25 |  |  | 95 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 239 | [100 empty] | №104 | [11 empty] | 2609 | 592/120 | 2.2667 | 1151.0294 | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 14.794
[6 empty] | 68 | [151 empty] | Передвижки, шт. | 2
|  | 110 мсс |  |  | 2015-03-10 | 2015-06-25 | [34 empty] | 1 ст |  | 1200 | [6 empty] | 1500 | [9 empty] | 940 | [92 empty] | 4235 | 390 | 3.6 | 1176.3889 | закончена строительством | Скв. законч. бур. | 3
[6 empty] | 108 | [59 empty] | 2 ст |  | 150 |  | 445 | [87 empty] | Скв. законч. строит. | 3
| 5 | 301 |  |  | 2015-08-01 | 2015-10-27 | [146 empty] | 4600 | 400 | 2.9333 | 1568.1818 | закончена строительством
[6 empty] | 88 | [85 empty] | 1550 | [9 empty] | 1600 | [9 empty] | 1450
|  | 302 |  |  | 2015-10-28 | 2015-12-31 | [114 empty] | 200 | 1550 | [9 empty] | 1600 | [20 empty] | 3350 | 400 | 2.1667 | 1546.1538 | в бурении
65
|  | 503 |  |  | 2016-01-01 | 2015-12-31 | [146 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | в бурении
|  | 304 |  |  | 2016-01-01 | 2015-12-31 | [146 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | в бурении
| Итого проходка, м. | [15 empty] | 1375 | [12 empty] | 995 | [9 empty] | 1439 | [9 empty] | 1500 | [9 empty] | 1090 | [9 empty] | 445 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1550 | [9 empty] | 1600 | [9 empty] | 1650 | [9 empty] | 1550 | [9 empty] | 1600 | [20 empty] | 14794 |  | 10.9667 | 1348.997
| Коммерческая скорость | [15 empty] | 1330.6452 | [12 empty] | 1066.0714 | [9 empty] | 1392.5806 | [9 empty] | 1500 | [9 empty] | 1054.8387 | [9 empty] | 534 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1500 | [9 empty] | 1600 | [9 empty] | 1596.7742 | [9 empty] | 1550 | [9 empty] | 1548.3871
| Передвижки, шт. | [38 empty] | 1 | [71 empty] | 1
| Скв. законч. бур. | [38 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | [41 empty] | 1
| Скв. законч. строит. | [38 empty] | 1 | [51 empty] | 1 | [29 empty] | 1
ст-мес | 10.9667
ком.ск. | 1348.997
Обозначения:
|  | Мобилизация | [26 empty] | Освоение с УПА-60/80 (МБУ)
|  | Монтаж | [26 empty] | Передвижка БУ
|  | Демонтаж | [26 empty] | Простой
|  | Бурение | [26 empty] | Сдвижка
Бурение с отбором керна
[20 empty] | ЗАКАЗЧИК Заместитель генерального директора – главный геолог ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ___________________ Н.А. Зощенко | [66 empty] | ПОДРЯДЧИК
[17 empty] | 1.08 | [12 empty] | 0.875 | [9 empty] | 0.75 | [9 empty] | 1.55 | [9 empty] | 0.7 | [9 empty] | 0.75 | [10 empty] | 1.25 | [10 empty] | 1.35 | [9 empty] | 0.55 | [9 empty] | 0.65 | [9 empty] | 1.1 | [9 empty] | 1.465
[40 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [30 empty] | 1 | [40 empty] | 1
[40 empty] | 2 | [40 empty] | 1 | [40 empty] | 1
[17 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 1.03 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 2.07 | [9 empty] | 1
[17 empty] | 523 | [12 empty] | 469 | [9 empty] | 402 | [9 empty] | 1550 | [9 empty] | 677 | [9 empty] | 750 | [10 empty] | 1293 | [10 empty] | 1306 | [9 empty] | 550 | [9 empty] | 629 | [9 empty] | 1941 | [9 empty] | 1418
[30 empty] | 995 | [9 empty] | 1439 | [9 empty] | 1500 | [9 empty] | 1090 | [9 empty] | 445 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1550 | [9 empty] | 1600 | [9 empty] | 1650 | [9 empty] | 1550 | [9 empty] | 1600
[70 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[92 empty] | 1 | [29 empty] | 1
1
[30 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[112 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF!
Дообустройство
Вертикальное сейсмо-профилирование
Монтаж подъемника
Демонтаж подъемника

## Приложение 12 Форма 7
Приложение №12 к договору № ___ от «__» __ 201__г.
Унифицированная форма N КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[13 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322001
Инвестор | [15 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | [15 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [15 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | [15 empty] | по ОКПО
|  | (наименование, адрес) | [8 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда (контракт) | [8 empty] | номер
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  |  |  |  | Дата составления | [5 empty] | Отчетный период
[19 empty] | с |  | по
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Но- мер по по- рядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | [8 empty] | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[12 empty] | с начала проведения работ |  |  |  |  | с начала года |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 | [8 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6
Всего работ и затрат, включаемых в
стоимость работ
в том числе:
Итого
Сумма НДС
Всего с учетом НДС
Заказчик (Генподрядчик)
[5 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик (Субподрядчик)
[5 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
М.П.
ЗАКАЗЧИК: Заместитель генерального директора – главный геолог ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ___________________ Н.А. Зощенко | [8 empty] | ПОДРЯДЧИК: