## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [8 empty] | "______ " _______________2014 г.
Опытно-промышленный участок Куюмбинского месторождения
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-09-01
(локальная смета)
| на | Автодорога Причал-ЦПС, Подготовительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________171,827 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________30,166 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2015,2 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Расчистка территории от леса
1 | ТЕР01-02-099-11 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 32 см НР (3992 руб.): 88% от ФОТ СП (2041 руб.): 45% от ФОТ | 100 деревьев | 25,56 2556 / 100 | 239.59 | 177.45 | 62.14 |  | 6124 | 4536 | 1588
2 | ТЕР01-02-099-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 24 см НР (279 руб.): 88% от ФОТ СП (143 руб.): 45% от ФОТ | 100 деревьев | 2,84 284 / 100 | 150.41 | 111.45 | 38.96 |  | 427 | 317 | 110
3 | ТЕР01-02-100-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см (3.212Трелевка хлыстов по раскорчеванной просеке ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (4474 руб.): 88% от ФОТ СП (2288 руб.): 45% от ФОТ | 100 хлыстов | 28,4 д1+д2 | 1077.06 | 89.2 | 987.86 | 89.83 | 30589 | 2533 | 28056 | 2551
4 | ТЕР01-02-101-13 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см (3.213Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7) НР (10234 руб.): 88% от ФОТ СП (5234 руб.): 45% от ФОТ | 100 деревьев | 25,56 д1 | 611.42 | 455.01 | 156.41 |  | 15628 | 11630 | 3998
5 | ТЕР01-02-101-11 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см (3.213Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7) НР (661 руб.): 88% от ФОТ СП (338 руб.): 45% от ФОТ | 100 деревьев | 2,84 д2 | 355.41 | 264.52 | 90.89 |  | 1009 | 751 | 258
6 | ТЕР01-02-105-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см НР (1477 руб.): 88% от ФОТ СП (755 руб.): 45% от ФОТ | 100 пней | 25,56 д1 | 639.8 |  | 639.8 | 65.66 | 16353 |  | 16353 | 1678
7 | ТЕР01-02-105-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-02 (Всего на 150м ПЗ=14,5 (ОЗП=14,5; ЭМ=14,5 к расх.; ЗПМ=14,5; МАТ=14,5 к расх.; ТЗ=14,5; ТЗМ=14,5)) НР (3206 руб.): 88% от ФОТ СП (1639 руб.): 45% от ФОТ | 100 пней | 25,56 д1 | 1389.25 |  | 1389.25 | 142.54 | 35509 |  | 35509 | 3643
8 | ТЕР01-02-105-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см НР (97 руб.): 88% от ФОТ СП (50 руб.): 45% от ФОТ | 100 пней | 2,84 д2 | 377.08 |  | 377.08 | 38.7 | 1071 |  | 1071 | 110
9 | ТЕР01-02-105-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-01 (Всего на 150м ПЗ=14,5 (ОЗП=14,5; ЭМ=14,5 к расх.; ЗПМ=14,5; МАТ=14,5 к расх.; ТЗ=14,5; ТЗМ=14,5)) НР (184 руб.): 88% от ФОТ СП (94 руб.): 45% от ФОТ | 100 пней | 2,84 д2 | 717.03 |  | 717.03 | 73.66 | 2036 |  | 2036 | 209
10 | ТЕР01-02-108-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше до 24 см НР (611 руб.): 88% от ФОТ СП (312 руб.): 45% от ФОТ | 100 пней | 28,4 д1+д2 | 237.99 |  | 237.99 | 24.42 | 6759 |  | 6759 | 694
11 | ТЕР01-02-107-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) НР (923 руб.): 88% от ФОТ СП (472 руб.): 45% от ФОТ | 100 ям | 28,4 д1+д2 | 387.39 |  | 387.39 | 36.95 | 11002 |  | 11002 | 1049
12 | ТЕР01-01-036-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) НР (334 руб.): 105% от ФОТ СП (159 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 80 80000 / 1000 | 41.57 |  | 41.57 | 3.97 | 3326 |  | 3326 | 318
Захоронение порубочных остатков и пней
13 | ТЕР01-01-031-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 НР (119 руб.): 105% от ФОТ СП (57 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,645 645 / 1000 | 2110.02 |  | 2110.02 | 174.46 | 1361 |  | 1361 | 113
14 | ТЕР01-01-034-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 НР (24 руб.): 105% от ФОТ СП (12 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,215 ((645-430)) / 1000 | 1287.11 |  | 1287.11 | 106.42 | 277 |  | 277 | 23
15 | ТЕР01-01-034-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02 НР (12 руб.): 105% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,215 к | 619.58 |  | 619.58 | 51.23 | 133 |  | 133 | 11
Итого по разделу 1 Расчистка территории от леса | [8 empty] | 171827
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 131604 | 19767 | 111837 | 10399
Накладные расходы | [8 empty] | 26625
Сметная прибыль | [8 empty] | 13598
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 171827
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 166009
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 5818
Итого | [8 empty] | 171827
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 111837
ФОТ | [8 empty] | 30166
Накладные расходы | [8 empty] | 26625
Сметная прибыль | [8 empty] | 13598
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 171827