## 1
Форма 5.1
График* работ по освоению, капитальному, текущему ремонту, консервации/расконсервации и ликвидации/разликвидации скважин на 2015г.
№ п/п | Куст | № скв | Начало ремонта | Кол-во дней | Кол-во часов | Мероприятие | январь | [14 empty] | февраль | [14 empty] | март | [14 empty] | апрель | [14 empty] | май | [14 empty] | июнь | [14 empty] | июль | [14 empty] | август | [14 empty] | сентябрь | [14 empty] | октябрь | [14 empty] | ноябрь | [14 empty] | декабрь | [14 empty] | Примечания
[7 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
КРС-2
1 |  | К-203 | 2015-01-05 | 48 | 1056 | Расконсервация переиспытание | bar: январь 6 to февраль 22
Вне графика | 2 | 108 | 2015-02-28 | 13 | 286 | Освоение новой, со спуском ПСК | bar: февраль 30 to март 14
2 | 3 | 206 | 2015-03-18 | 7 | 154 | Спуск ПСК | bar: март 18 to март 22
3 | 3 | 208 | 2015-03-25 | 7 | 154 | Перевод на мех.добычу, спуск ЭЦН (Э-125) | [180 empty] | Запланированна отработка скважин Куста №3 до июля 2015г | bar: март 26 to март 30
4 | 3 | 217 | 2015-04-03 | 7 | 154 | Оптимизация, спуск ЭЦН (Э-200) | bar: апрель 4 to апрель 8
5 | 1 | 105 | 2015-04-14 | 7 | 154 | Оптимизация, спуск ЭЦН (Э-80) | bar: апрель 14 to апрель 18
6 | 1 | 102н | 2015-04-22 | 7 | 154 | Освоение, спуск ЭЦН (Э-40) | bar: апрель 22 to апрель 26
Вне графика | 2 | 110 | 2015-06-16 | 34 | 748 | Освоение новой, со спуском ПСК | bar: июнь 16 to июль 18
Вне графика | 5 | 301 | 2015-10-28 | 13 | 286 | Освоение новой, со спуском ПСК | bar: октябрь 28 to ноябрь 12
Вне графика | 5 | 302 | 2015-12-25 | 13 | 286 | Освоение новой, со спуском ПСК | bar: декабрь 24 to декабрь 30
Кол-во бригад КРС | [6 empty] | январь 2: 1; февраль 2: 1; март 2: 1; апрель 2: 1; май 2: 0; июнь 2: 1; июль 2: 1; август 2: 0; сентябрь 2: 0; октябрь 2: 1; ноябрь 2: 1; декабрь 2: 1
* Заказчик оставляет за собой право менять даты начала Работ и Объем работ
|  | без освоения | среднее | 13.8333 | 304.3333 |  | март 2: Условные обозначения:
|  | без освоения | сумма | 83 | 1826
|  |  |  | Приоритетные скважины |  |  | март 20: Работа бригады КРС
Окончание бурения скважины
Освоение скважины после бурения
Formulas:
Начало ремонта = [Начало ремонта, row above]+[Кол-во дней, row above]