## График 2016_РБ
ПЛАН-ГРАФИК
строительства геолого - разведочных скважин ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" на 2016 г.
[34 empty] | Проходка всего | [12 empty] | 6.6 |  |  |  |  | тыс.м. | [11 empty] | Законченных бурением скважин, всего | [32 empty] | 2 | [7 empty] | скв | [5 empty] | Законченных строительством скважин, всего | [32 empty] | 2 | [6 empty] | скв
[18 empty] | 2014 год | [9 empty] | 2015 год | [133 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во дней |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
[6 empty] | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровой подрядчик
Куюмбинский |  | 406 | [159 empty] | 0 | 0 | 0 | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[166 empty] | Скв. законч. бур. | 0
| Итого проходка, м. | [160 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Скв. законч. строит. | 0
| Коммерческая скорость | [164 empty] | Объекты испытания | 5
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 0
ком.ск. | 0
[18 empty] | 2014 год | [9 empty] | 2015 год | [133 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во дней |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
[6 empty] | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровой подрядчик
Терско-Камовский |  | 515 | [159 empty] | 0 | 0 | 0 | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[166 empty] | Скв. законч. бур. | 0
| Итого проходка, м. | [160 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Скв. законч. строит. | 0
| Коммерческая скорость | [164 empty] | Объекты испытания | 5
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 0
ком.ск. | 0
[18 empty] | 2014 год | [9 empty] | 2015 год | [133 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во дней |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
[6 empty] | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровой подрядчик
Абракупчинский |  | 3 | [159 empty] | 0 | 0 | 0 | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[166 empty] | Скв. законч. бур. | 0
| Итого проходка, м. | [160 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Скв. законч. строит. | 0
| Коммерческая скорость | [164 empty] | Объекты испытания | 5
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 0
ком.ск. | 0
[18 empty] | 2014 год | [9 empty] | 2015 год | [133 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во дней |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
[6 empty] | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровой подрядчик
Абракупчинский |  | 4 | [159 empty] | 0 | 0 | 0 | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[166 empty] | Скв. законч. бур. | 0
| Итого проходка, м. | [160 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Скв. законч. строит. | 0
| Коммерческая скорость | [164 empty] | Объекты испытания | 5
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 0
ком.ск. | 0
[18 empty] | 2014 год | [9 empty] | 2015 год | [133 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во дней |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
|  |  | Всего | Бур 2013 |  | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
ООО "БНГРЭ"
Абракупчинский |  | 4 | [159 empty] | 0 | 0 |  | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[166 empty] | Скв. законч. бур. | 0
| Итого проходка, м. | [160 empty] | 0 | 0 |  |  | Скв. законч. строит. | 1
| Коммерческая скорость | [164 empty] | Объекты испытания | 4
Скв. законч. бур.
| Скв. законч. строит. | [48 empty] | 1
ст-мес | 0
ком.ск. | 0
[18 empty] | 2015 год | [9 empty] | 2016 год | [133 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во дней |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
[6 empty] | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
ООО "БНГРЭ"
Куюмбинский |  | К-255Р |  |  | 72 | 2016-01-25 | 2016-04-05 | [30 empty] | 200 |  | 1200 | [9 empty] | 1200 | [111 empty] | 3300 | 3.1333 | 1053.1915 | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 3.3
[5 empty] | 22 | 2016-05-25 | 2016-06-15 | [71 empty] | 50 |  | 650 | [84 empty] | Скв. законч. бур. | 1
[5 empty] | 16 | 2016-01-10 | 2016-01-25 | [158 empty] | Скв. законч. строит. | 1
[5 empty] | 75 | 2016-01-11 | 2016-03-25 | [158 empty] | Объекты испытания | 4
| Итого проходка, м. | [26 empty] | 200 | [11 empty] | 1200 | [9 empty] | 1200 | [20 empty] | 50 | [9 empty] | 650
| Коммерческая скорость | [26 empty] | 1000 | [11 empty] | 1285.7143 | [9 empty] | 1161.2903 | [20 empty] | 214.2857 | [9 empty] | 1300
| Скв. законч. бур. | [16 empty] | 50
| Скв. законч. строит. | [16 empty] | 49
ст-мес | 3.1333
ком.ск. | 1053.1915
[18 empty] | 2015 год | [9 empty] | 2016 год | [133 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во дней |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
[6 empty] | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
ООО "БНГРЭ"
Куюмбинский |  | К-246Р |  |  | 72 | 2016-06-16 | 2016-08-26 | [78 empty] | 600 |  |  |  |  | 1200 | [9 empty] | 850 | [60 empty] | 3300 | 3.1333 | 1053.1915 | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 3.3
[5 empty] | 22 | 2016-10-16 | 2016-11-06 | [119 empty] | 600 |  |  |  |  | 50 | [33 empty] | Скв. законч. бур. | 1
[5 empty] | 16 | 2016-01-10 | 2016-01-25 | 2132-02-04 | [157 empty] | Скв. законч. строит. | 1
[5 empty] | 75 | 2016-01-11 | 2016-03-25 | [158 empty] | Объекты испытания | 4
| Итого проходка, м. | [79 empty] | 600 | [9 empty] | 1200 | [9 empty] | 850 | [20 empty] | 600 | [9 empty] | 50
| Коммерческая скорость | [79 empty] | 1200 | [9 empty] | 1161.2903 | [9 empty] | 980.7692 | [20 empty] | 1125 | [9 empty] | 250
| Скв. законч. бур. | [16 empty] | 51
| Скв. законч. строит. | [16 empty] | 49
ст-мес | 3.1333
ком.ск. | 1053.1915
ком.ск. | 1053.1915
[18 empty] | 2014 год | [9 empty] | 2015 год | [133 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во дней |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
[6 empty] | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровой подрядчик (Бригада 3)
Терско-Камовский |  | ТК-525ПО |  |  |  | 2015-04-11 | 2015-04-10 | [154 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[166 empty] | Скв. законч. бур. | 0
[162 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Скв. законч. строит. | 0
| Итого проходка, м. | [58 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [64 empty] | Объекты испытания | 5
| Коммерческая скорость | [58 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 0
ком.ск. | #DIV/0!
[18 empty] | 2014 год | [9 empty] | 2015 год | [133 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во дней |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
[6 empty] | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровой подрядчик (Бригада 4)
Терско-Камовский |  | ТК-520Р |  |  |  | 2015-04-10 | 2015-04-09 | 2130-07-18 | [153 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[6 empty] | 2015-10-24 | 2015-10-23 | 2131-08-16 | [157 empty] | Скв. законч. бур. | 0
[162 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Скв. законч. строит. | 0
| Итого проходка, м. | [58 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | Объекты испытания | 4
| Коммерческая скорость | [58 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 0
ком.ск. | #DIV/0!
[18 empty] | 2014 год | [9 empty] | 2015 год | [133 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во дней |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
[6 empty] | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровой подрядчик (Бригада 6)
Абракупчинский |  | Абр-5ПО |  |  |  | 2015-03-09 | 2015-03-08 | [154 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[166 empty] | Скв. законч. бур. | 0
| Итого проходка, м. | [160 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Скв. законч. строит. | 0
| Коммерческая скорость | [164 empty] | Объекты испытания | 5
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 0
ком.ск. | #DIV/0!
[18 empty] | 2014 год | [9 empty] | 2015 год | [133 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во скважин |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
|  |  | Всего | Бур 2013 |  | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровой подрядчик (Бригада 7)
Абракупчинский |  | 6 |  |  |  | 2015-04-01 | 2015-03-31 | [154 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[166 empty] | Скв. законч. бур. | 0
| Итого проходка, м. | [58 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [70 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Скв. законч. строит. | 0
| Коммерческая скорость | [58 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [74 empty] | Объекты испытания
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 0
ком.ск. | #DIV/0!
[18 empty] | 2014 год | [9 empty] | 2015 год | [133 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во скважин |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
|  |  | Всего | Бур 2013 |  | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровой подрядчик (Бригада 8)
Абракупчинский |  | 7 |  |  |  | 2015-03-24 | 2015-03-23 | [154 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[166 empty] | Скв. законч. бур. | 0
| Итого проходка, м. | [48 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [70 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Скв. законч. строит. | 0
| Коммерческая скорость | [48 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [74 empty] | Объекты испытания
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 0
ком.ск. | #DIV/0!
[18 empty] | 2014 год | [9 empty] | 2015 год | [133 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во дней |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
[6 empty] | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровой подрядчик (Бригада 7)
Подпорожный |  | Пдп-3ПО |  |  |  | 2014-03-24 | 2014-03-23 | [154 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[166 empty] | Скв. законч. бур. | 0
| Итого проходка, м. | [160 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Скв. законч. строит. | 0
| Коммерческая скорость | [164 empty] | Объекты испытания | 5
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 0
ком.ск. | #DIV/0!
[28 empty] | 2015 год | [133 empty] | За год
Место-рождение |  | № скв. | Кол-во скважин |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [19 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
|  |  | Всего | Бур 2013 |  | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | [10 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровой подрядчик (Бригада 7)
Абракупчинская площадь |  | 4 |  |  |  | 2014-03-27 | 2014-07-06 | [154 empty] | 0 | 3.4 | 0 | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[7 empty] | 102 | [158 empty] | Скв. законч. бур. | 0
| Итого проходка, м. | [26 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 3.4 | 0 |  | Скв. законч. строит. | 0
| Коммерческая скорость | [48 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [23 empty] | Объекты испытания | 5
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 3.4
ком.ск. | 0
ком.ск. | 1053.1915
[28 empty] | Итого за 2016 год | [133 empty] | За год
| Итого проходка, м. | [26 empty] | 200 | [11 empty] | 1200 | [9 empty] | 1200 | [20 empty] | 50 | [9 empty] | 1250 | [9 empty] | 1200 | [9 empty] | 850 | [20 empty] | 600 | [9 empty] | 50 | [29 empty] | 6600
| Коммерческая скорость | [26 empty] | 1000 | [11 empty] | 1285.7143 | [9 empty] | 1161.2903 | [20 empty] | 214.2857 | [9 empty] | 1250 | [9 empty] | 1161.2903 | [9 empty] | 980.7692 | [20 empty] | 1125 | [9 empty] | 250 | [29 empty] | 1053.1915
| Скв. законч. бур. | [79 empty] | 1 | [50 empty] | 1 | [29 empty] | 2
| Скв. законч. строит. | [79 empty] | 1 | [50 empty] | 1 | [29 empty] | 2
[18 empty] | 2016 год | [9 empty] | 2017 год | [133 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во дней |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
[6 empty] | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
ООО "БНГРЭ"
Куюмбинский |  | К-255Р | [159 empty] | 0 | 0 | 0 | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[166 empty] | Скв. законч. бур. | 1
[8 empty] | -1 | [157 empty] | Скв. законч. строит. | 1
[166 empty] | Объекты испытания | 4
Итого проходка, м.
Коммерческая скорость
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 0
ком.ск. | 0
[18 empty] | 2016 год | [9 empty] | 2017 год | [133 empty] | За год
Лицензионный участок |  | № скв. | Кол-во дней |  |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [10 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
[6 empty] | начало | окончание
[8 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
ООО "БНГРЭ"
Куюмбинский |  | К-246Р | [159 empty] | 0 | 0 | 0 | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[18 empty] | 300 | [147 empty] | Скв. законч. бур. | 1
[8 empty] | -1 | [157 empty] | Скв. законч. строит. | 1
[166 empty] | Объекты испытания | 4
Итого проходка, м.
Коммерческая скорость
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 0
ком.ск. | 0
Обозначения:
|  | Мобилизация сервисов | [34 empty] | Испытание
|  | Мобилизация МТР Заказчика | [34 empty] | Демонтаж БУ
|  | Монтаж БУ | [34 empty] | Строительство площадки для бурения
|  | Бурение | [34 empty] | Устройство и содержание подъездной дороги
|  | ВСП | [34 empty] | Консервация/Ликвидация
|  | Демобилизация БУ | [34 empty] | Рекультивация шламового амбара
Бурение водозаборной скважины
[28 empty] | 1.08 | [11 empty] | 0.875 | [9 empty] | 0.75 | [9 empty] | 1.55 | [10 empty] | 0.7 | [9 empty] | 0.75 | [9 empty] | 1.25 | [9 empty] | 1.35 | [10 empty] | 0.55 | [9 empty] | 0.65 | [9 empty] | 1.1 | [9 empty] | 1.465
[50 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [30 empty] | 1 | [40 empty] | 1
[50 empty] | 2 | [40 empty] | 1 | [40 empty] | 1
[28 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 1.03 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 2.07 | [9 empty] | 1
[28 empty] | 523 | [11 empty] | 469 | [9 empty] | 402 | [9 empty] | 1550 | [10 empty] | 677 | [9 empty] | 750 | [9 empty] | 1293 | [9 empty] | 1306 | [10 empty] | 550 | [9 empty] | 629 | [9 empty] | 1941 | [9 empty] | 1418
[40 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[81 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[101 empty] | 1 | [30 empty] | 1
1
[40 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[40 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF!
Дообустройство
Вертикальное сейсмо-профилирование
Монтаж подъемника
Демонтаж подъемника
Formulas:
окончание = [ДАТА БУРЕНИЯ СКВ.]+M87-1
окончание = [ДАТА БУРЕНИЯ СКВ.]+[окончание, row below]-1
декабрь = [окончание]+[ДАТА БУРЕНИЯ СКВ.]-1