## Шаблон (hidden)
ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН в ОАО на 20__ г.
от xx.xx.xxxx
[32 empty] | Проходка всего | [16 empty] | тыс.м. | [11 empty] | Законченных бурением скважин, всего | [41 empty] | скв | [5 empty] | Законченных строительством скважин, всего | [39 empty] | скв
За год
Место-рождение | № куста | Кол-во скважин | [10 empty] | ДАТА БУРЕНИЯ КУСТА |  | Вид работ | декабрь | [9 empty] | январь | [10 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [11 empty] | май | [10 empty] | июнь | [9 empty] | июль | [9 empty] | август | [9 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [9 empty] | Показатель | Кол-во
|  | Всего | Бур | в том числе | [8 empty] | начало | окончание
[16 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
ДО
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | № скв. | [144 empty] | Бурится скв.
|  |  | В том числе с эксплуатационной колонной: | [156 empty] | в т.ч. с уд. кр., п., с х.в., г.
| бур. бригада | [13 empty] | осв. с ГРП | [144 empty] | Передвижки, шт.
[15 empty] | осв. с ГРП | [144 empty] | ГРП, скв. опер.
запуск скв
ст./мес.
ком. ск.
Итого
Всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ст./мес. |  | В том числе с эксплуатационной колонной:
ком. ск.
Обозначения:
- мобилизация
- ПР
- ВМР
- ПНР
- передвижка
№ скважины - диаметр э/к |  | - бурение
- стаскивание БУ
позиция скважины в схеме |  | - обустройство
№ скважины-количество ГРП |  | - освоение
№ скважины |  | - ввод в эксплуатацию
д/ж |  | - демонтаж
рекультивация |  | - рекультивация
- подъездные пути

## ЭБ 2016
ПЛАН-ГРАФИК
строительства эксплуатационно-оценочных скважин ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" на Куюмбинском месторождении в 2016 г.
[24 empty] | Проходка всего | [12 empty] | 36.74 | [5 empty] | тыс.м. | [11 empty] | Законченных бурением скважин, всего | [34 empty] | 7 | [7 empty] | скв | [6 empty] | Законченных строительством скважин, всего | [33 empty] | 7 | [7 empty] | скв
[17 empty] | 2016 год | [140 empty] | За год
Место-рождение | № куста | № скв. | Кол-во дней |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [10 empty] | март | [10 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [10 empty] | июль | [10 empty] | август | [11 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [11 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м |  | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2017г. | Показатель | Количество
[5 empty] | начало | окончание | [151 empty] | Всего | в т.ч. пилотный ствол/отбор керна
[7 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |  | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 |  | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 |  | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровая бригада
| 5 | 301 |  | 71 | 2016-03-01 | 2016-05-10 | [151 empty] | 4600 | 400 | 2.3667 | 1943.662 | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 19.75
[40 empty] | 1950 | [10 empty] | 1950 | [10 empty] | 700 | [100 empty] | Передвижки, шт. | 4
|  | 302 |  | 71 | 2016-05-11 | 2016-07-20 | [58 empty] | 1250 | [6 empty] | 1950 | [10 empty] | 1400 | [74 empty] | 4600 | 400 | 2.3667 | 1943.662 | закончена строительством | Скв. законч. бур. | 4
[163 empty] | Скв. законч. строит. | 4
|  | 303 |  | 72 | 2016-07-21 | 2016-09-30 | [84 empty] | 600 |  |  | 1950 | [11 empty] | 2000 | [9 empty] | 50 | [41 empty] | 4600 | 400 | 2.4 | 1916.6667 | закончена строительством
|  | 304 |  | 71 | 2016-10-01 | 2016-12-10 | [110 empty] | 1950 | [8 empty] | 2000 | [9 empty] | 650 | [21 empty] | 4600 | 400 | 2.3667 | 1943.662 | закончена строительством
|  | 305 |  | 21 | 2016-12-11 | 2016-12-31 | [133 empty] | 1350 | [17 empty] | 1350 |  | 0.7 | 1928.5714 | в бурении
| Итого проходка, м. | [15 empty] | 0 | [22 empty] | 1950 | [10 empty] | 1950 | [10 empty] | 1950 | [9 empty] | 1950 | [10 empty] | 2000 | [10 empty] | 1950 | [11 empty] | 2000 | [9 empty] | 2000 | [9 empty] | 2000 | [9 empty] | 2000 | [21 empty] | 19750 |  | 10.2 | 1936.2745
| Коммерческая скорость | [15 empty] | 0 | [22 empty] | 1887.0968 | [10 empty] | 1950 | [10 empty] | 1887.0968 | [9 empty] | 1950 | [10 empty] | 1935.4839 | [10 empty] | 1887.0968 | [11 empty] | 2000 | [9 empty] | 1935.4839 | [9 empty] | 2000 | [9 empty] | 1935.4839
| Передвижки, шт. | [60 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [32 empty] | 1 | [19 empty] | 1
| Скв. законч. бур. | [60 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [32 empty] | 1 | [19 empty] | 1
| Скв. законч. строит. | [60 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | [19 empty] | 1
ст-мес | 10.2
ком.ск. | 1936.2745
[17 empty] | 2016 год | [140 empty] | За год
Место-рождение | № куста | № скв. | Кол-во дней |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [10 empty] | март | [10 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [10 empty] | июль | [10 empty] | август | [11 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [11 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м |  | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2017г. | Показатель | Количество
[5 empty] | начало | окончание | [151 empty] | Всего | в т.ч. пилотный ствол/отбор керна
[7 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |  | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 |  | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 |  | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровая бригада
Куюмбинское | 7 | 701 |  | 74 | 2016-04-01 | 2016-06-13 | [151 empty] | 4600 | 400 | 2.4667 | 1864.8649 | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 16.99
[51 empty] | 1900 | [10 empty] | 1900 | [9 empty] | 800 | [90 empty] | Передвижки, шт. | 3
|  | 702 |  | 74 | 2016-06-14 | 2016-08-26 | [69 empty] | 1100 | [6 empty] | 1900 | [10 empty] | 1600 | [63 empty] | 4600 | 400 | 2.4667 | 1864.8649 | закончена строительством | Скв. законч. бур. | 3
[163 empty] | Скв. законч. строит. | 3
|  | 703 |  | 74 | 2016-08-27 | 2016-11-08 | [96 empty] | 300 |  |  | 1900 | [9 empty] | 1900 | [9 empty] | 500 | [31 empty] | 4600 | 400 | 2.4667 | 1864.8649 | закончена строительством
|  | 704 |  | 53 | 2016-11-09 | 2016-12-31 | [122 empty] | 1350 | [6 empty] | 1840 | [21 empty] | 3190 |  | 1.7667 | 1805.6604 | в бурении
|  | 705 | [155 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | в бурении
| Итого проходка, м. | [38 empty] | 0 | [10 empty] | 1900 | [10 empty] | 1900 | [9 empty] | 1900 | [10 empty] | 1900 | [10 empty] | 1900 | [11 empty] | 1900 | [9 empty] | 1900 | [9 empty] | 1850 | [9 empty] | 1840 | [21 empty] | 16990 |  | 9.1667 | 1853.4545
| Коммерческая скорость | [38 empty] | 0 | [10 empty] | 1900 | [10 empty] | 1838.7097 | [9 empty] | 1900 | [10 empty] | 1838.7097 | [10 empty] | 1838.7097 | [11 empty] | 1900 | [9 empty] | 1838.7097 | [9 empty] | 1850 | [9 empty] | 1780.6452
| Передвижки, шт. | [70 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | [31 empty] | 1
| Скв. законч. бур. | [70 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | [31 empty] | 1
| Скв. законч. строит. | [70 empty] | 1 | [33 empty] | 1 | [19 empty] | 1
ст-мес | 9.1667
ком.ск. | 1853.4545
[17 empty] | 2015 год | [54 empty] | 2014 год | [85 empty] | За год
Месторождение | № куста | [5 empty] | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [10 empty] | март | [10 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [10 empty] | июль | [10 empty] | август | [11 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [11 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м |  | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2016г. | Показатель | Количество
[6 empty] | окончание | [151 empty] | Всего | в т.ч. пилотный ствол/отбор керна
[7 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |  | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 |  | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 |  | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Бригада №3
Куюмбинское | 7 |  |  |  |  | -1 | [151 empty] | 0 | 400 | 0 | #DIV/0! | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[163 empty] | Передвижки, шт. | 0
[6 empty] | -1 | [151 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | закончена строительством | Скв. законч. бур. | 0
[163 empty] | Скв. законч. строит. | 0
[6 empty] | -1 | [151 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | в бурении
[6 empty] | -1 | [151 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! | в бурении
| Итого проходка, м. | [49 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| Коммерческая скорость | [49 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Передвижки, шт.
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 0
ком.ск. | #DIV/0!
|  | Итого за 2016 год | [155 empty] | За год
| Итого проходка, м. | [38 empty] | 1950 | [10 empty] | 3850 | [10 empty] | 3850 | [9 empty] | 3850 | [10 empty] | 3900 | [10 empty] | 3850 | [11 empty] | 3900 | [9 empty] | 3900 | [9 empty] | 3850 | [9 empty] | 3840 | [21 empty] | 36740
| Коммерческая скорость | [38 empty] | 1887.0968 | [10 empty] | 1925 | [10 empty] | 1862.9032 | [9 empty] | 1925 | [10 empty] | 1887.0968 | [10 empty] | 1862.9032 | [11 empty] | 1950 | [9 empty] | 1887.0968 | [9 empty] | 1925 | [9 empty] | 1858.0645 | [21 empty] | 1897.074
| Передвижки, шт. | [38 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [21 empty] | 7
| Скв. законч. бур. | [38 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [21 empty] | 7
| Скв. законч. строит. | [38 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [21 empty] | 7
Обозначения:
|  | Мобилизация/демобилизация | [25 empty] | Освоение с УПА-60/80
|  | Монтаж | [25 empty] | Сдвижка
|  | Демонтаж | [25 empty] | Простой
|  | Бурение | [25 empty] | Консервация БУ
|  | Бурение с отбором керна | [25 empty] | Консервация скважины
[83 empty] | 1.25 | [10 empty] | 1.35 | [11 empty] | 0.55 | [9 empty] | 0.65 | [9 empty] | 1.1 | [9 empty] | 1.465
[83 empty] | 1 | [42 empty] | 1
[40 empty] | 2 | [42 empty] | 1 | [42 empty] | 1
[17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [10 empty] | 1.03 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 2.07 | [9 empty] | 1
[17 empty] | 523 | [11 empty] | 469 | [10 empty] | 402 | [10 empty] | 1550 | [10 empty] | 677 | [9 empty] | 750 | [10 empty] | 1293 | [10 empty] | 1306 | [11 empty] | 550 | [9 empty] | 629 | [9 empty] | 1941 | [9 empty] | 1418
[29 empty] | 0 | [10 empty] | 1950 | [10 empty] | 1950 | [10 empty] | 1950 | [9 empty] | 1950 | [10 empty] | 2000 | [10 empty] | 1950 | [11 empty] | 2000 | [9 empty] | 2000 | [9 empty] | 2000 | [9 empty] | 2000
[72 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [22 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[94 empty] | 1 | [31 empty] | 1
1
[29 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[116 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF!
Дообустройство
Вертикальное сейсмо-профилирование
Монтаж подъемника
Демонтаж подъемника
Formulas:
окончание = [ДАТА БУРЕНИЯ СКВ.]+M19-1
окончание = [ДАТА БУРЕНИЯ СКВ.]+[окончание, row below]-1

## Лист1 (hidden)
Перечень буровых установок ООО "БНГРЭ",
находящихся в эксплуатации и подлежащих списанию,
по состоянию на 26.08.2013 г.
№ п/п | Марка станка | Зав. № | год выпуска | Возраст установки на 2013г | Возраст установки на 2014г | Возраст установки на 2015г | Возраст установки на 2016г | местонахождение | ПЛАН растановки на 14 год
1 | БУ 2500 ДГУ 2М | 285 | 1990 | 23 | 24 | модернизация |  | ТК-522 в монтаже | ТК 515
2 | 3Д-76 | 1 | 2008 | 5 | 6 | 7 | 8 | Чнк-282 в бурении | Чун 282
3 | БУ 2500 ДГУ 2М | 229 | 1988 | модернизация |  |  |  | "Славянка" | 406
4 | БУ 2500 ДГУ 2М | 172 | 1986 | модернизация |  |  |  | "Славянка" | КНГ/ВСНК
5 | БУ 2500 ДГУ 2М | 227 | 1988 | модернизация |  |  |  | "Славянка" | КНГ/ВСНК
6 | БУ 2500 ДГУ 2М | 231 | 1988 | модернизация |  |  |  | К-244 в бурении | Абр 4
7 | 3Д-86 | 27 | 1991 | 22 | 23 | 24 |  | "Славянка" консервация | ШУШУК 2
8 | 3Д-76 | 31 | 1989 | 24 | 25 | модернизация |  | Абр-3 мобилизация | Абр 3
9 | БУ-2500/160 ДЭП-1 | 5 | 1989 | списание |  |  |  | Газ-Сале консервация,
10 | 3Д-76 | 13761 | 1987 | 26 | модернизация |  |  | Сузун-34 консервация
11 | 3Д-76 | 2 | 2008 | 5 | 6 | 7 | 8 | Тагул-26 консервация
12 | Бу-3000 ЭУК | 14540 | 1991 | 22 | 23 | 24 | 25 | К-10 консервация | не комплект
13 | Бу-3000 ЭУК | 14619 | 1993 | 20 | 21 | 22 | 23 | К-208 бурение | куст 3

## форма (hidden)
Согласовано: | [154 empty] | Утверждаю:
Руководитель блока бурения | [154 empty] | ВРИО Генерального директора ООО "СН-КНГ"
и капитального строительства ОАО "НГК "Славнефть" | [154 empty] | ______________________ Козлов В.А.
_________________________ Дронов В.В
"_________"____________________2013г. | [154 empty] | "_________"____________________2013г.
Согласовано:
Руководитель блока геологии ОАО "НГК "Славнефть"
_________________________ Орехов В.В.
"_________"____________________2013г. | [76 empty] | ПЛАН-ГРАФИК
ожидаемого строительства эксплуатационных скважин ООО "СН-КНГ" на Куюмбинском месторождении на 2015 г.
от 20.07.2013
[23 empty] | Проходка всего | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | тыс.м. | [12 empty] | Законченных бурением скважин, всего | [33 empty] | 0 | [6 empty] | скв | [5 empty] | Законченных строительством скважин, всего | [33 empty] | 0 | [7 empty] | скв
[17 empty] | 2015 год | [135 empty] | За год
Место-рождение | № куста | № скв. | Кол-во скважин |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | январь | [10 empty] | февраль | [9 empty] | март | [10 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [10 empty] | июль | [9 empty] | август | [9 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [10 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [10 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2015г. | Показатель | Количество
|  |  | Всего | Бур 2013 | начало | окончание
[7 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |  | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровой подрядчик
Куюмбинское | 2 | 103 | [116 empty] | №106 | [21 empty] | №104 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[157 empty] | Передвижки, шт. | 0
|  | 105 |  |  |  | 1900-02-27 | [146 empty] | 0 | 2 | 0 | закончена строительством | Скв. законч. бур. | 0
[6 empty] | 60 | [150 empty] | Скв. законч. строит. | 0
| 5 | 107 |  |  | 2014-04-14 | 2014-07-02 | [146 empty] | 0 | 2.6667 | 0 | закончена строительством
80
|  | 108 |  |  | 2014-07-03 | 2014-09-19 | [146 empty] | 0 | 2.6333 | 0 | закончена строительством
79
|  | 109 |  |  | 2014-09-20 | 2014-12-03 | [146 empty] | 0 | 2.5 | 0 | закончена бурением
75
|  | 110 |  |  | 2014-12-04 | 2014-12-31 | [146 empty] | 0 | 0.93333 | 0 | в бурении
28
| Итого проходка, м. | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 10.7333 | 0
| Коммерческая скорость | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Передвижки, шт.
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 10.7333
ком.ск. | 0
[17 empty] | 2015 год | [52 empty] | 2014 год | [82 empty] | За год
Место-рождение | № куста | № скв. | Кол-во скважин |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | январь | [10 empty] | февраль | [9 empty] | март | [10 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [10 empty] | июль | [9 empty] | август | [9 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [10 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [10 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2014г. | Показатель | Количество
|  |  | Всего | Бур 2013 | начало | окончание
[7 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |  | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Буровой подрядчик
Куюмбинское | 6 | 401 |  |  | 2013-04-01 | 2013-06-16 | [134 empty] | №104 | [11 empty] | 0 | 2.5667 | 0 | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[6 empty] | 77 | [150 empty] | Передвижки, шт. | 0
|  | 402 |  |  | 2013-06-17 | 2013-08-28 | [146 empty] | 0 | 2.4333 | 0 | закончена строительством | Скв. законч. бур. | 0
[6 empty] | 73 | [150 empty] | Скв. законч. строит. | 0
|  | 403 |  |  | 2013-08-29 | 2013-11-17 | [146 empty] | 0 | 2.7 | 0 | закончена бурением
81
|  | 404 |  |  | 2013-11-18 | 2013-12-31 | [146 empty] | 0 | 1.4667 | 0 | в бурении
44
| Итого проходка, м. | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 9.1667 | 0
| Коммерческая скорость | [47 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Передвижки, шт.
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 9.1667
ком.ск. | 0
[17 empty] | 2015 год | [52 empty] | 2014 год | [82 empty] | За год
Место-рождение | № куста | № скв. | Кол-во скважин |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | январь | [10 empty] | февраль | [9 empty] | март | [10 empty] | апрель | [10 empty] | май | [9 empty] | июнь | [10 empty] | июль | [9 empty] | август | [9 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [10 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [10 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м | Продолж, ст.-мес. | Скорость м/ст.мес | Состояние на 01.01.2014г. | Показатель | Количество
|  |  | Всего | Бур 2013 | начало | окончание
[7 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |  | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |  | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
ООО "БНГР"
Куюмбинский участок | 3 | 207 | [150 empty] | 0 |  | #DIV/0! | закончена строительством | Проходка, тыс. м. | 0
[157 empty] | Передвижки, шт. | 0
| Итого проходка, м. | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [124 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | Скв. законч. бур. | 0
| Коммерческая скорость | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [128 empty] | Скв. законч. строит. | 0
Передвижки, шт.
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | 0
ком.ск. | #DIV/0!
|  | Итого за 2015 год | [150 empty] | За год
| Итого проходка, м. | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Коммерческая скорость | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Передвижки, шт. | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Скв. законч. бур. | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Скв. законч. строит. | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [20 empty] | 0
Обозначения:
Мобилизация
Монтаж
Демонтаж
Бурение
Освоение с УПА-60
Передвижка БУ
Согласовано:
Главный геолог - заместитель генерального директора ООО "СН-КНГ"__________________________ Зощенко Н.А. | [98 empty] | Начальник департамента разработкиОАО "НГК"Славнефть"_______________________________________Воробьев О.А.
Директор департамента разработки ООО "СН-КНГ"__________________________ Козлов А.А. | [98 empty] | Начальник отдела бурения блока бурения капитального строительства ОАО "НГК "Славнефть"_______________Алиев И.В.
Директор производственного департамента ООО "СН-КНГ"__________________________ Салюков А.С.
Начальник производственно-технологического отдела ООО "СН-КНГ"__________________________ У В.С.
[17 empty] | 1.08 | [10 empty] | 0.875 | [9 empty] | 0.75 | [10 empty] | 1.55 | [10 empty] | 0.7 | [9 empty] | 0.75 | [10 empty] | 1.25 | [9 empty] | 1.35 | [9 empty] | 0.55 | [9 empty] | 0.65 | [10 empty] | 1.1 | [9 empty] | 1.465
[38 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | [40 empty] | 1
[38 empty] | 2 | [42 empty] | 1 | [40 empty] | 1
[17 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 1.03 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 2.07 | [9 empty] | 1
[17 empty] | 523 | [10 empty] | 469 | [9 empty] | 402 | [10 empty] | 1550 | [10 empty] | 677 | [9 empty] | 750 | [10 empty] | 1293 | [9 empty] | 1306 | [9 empty] | 550 | [9 empty] | 629 | [10 empty] | 1941 | [9 empty] | 1418
[28 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[70 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[91 empty] | 1 | [30 empty] | 1
1
[28 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[111 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF!
Дообустройство
Вертикальное сейсмо-профилирование
Монтаж подъемника
Демонтаж подъемника
Formulas:
окончание = [ДАТА БУРЕНИЯ СКВ.]+[окончание, row below]-1