## График Прил №1
Приложение № 1
к Дополнительному соглашению №7
от "___"____________ 2014г.
График строительства эксплуатационно-оценочной скважины № 108 Куюмбинского месторождения
№ скважины | Этапы | Наименование этапа | Интервалы бурения этапов (м) | Количество метров бурения | Количество (сут.) | Дата начала | Дата окончания | Наименование работ | Наличие | Дата начала и окончания работ план | Дата начала и окончания работ ожид | Новый срок | Причины отклонения | Ответственный | ноябрь |  |  | декабрь |  | январь | февраль
[15 empty] | 2014год |  |  |  |  | 2015 год
108 | 1 этап | Бурение и крепление направления | 0-20 | 20 | 1.3 | 2014-11-12 | 2014-11-13 07:12
| 2 этап | Бурение и крепление кондуктора | 20-603 | 583 | 9.9 | 2014-11-13 07:12 | 2014-11-23 04:48
| 3 этап | Бурение и крепление технической колоны | 603-1848 | 1245 | 15.3 | 2014-11-23 04:48 | 2014-12-08 12:00
| 4 этап | Бурение и крепление эксплуатационной колоны | 1848-2587 | 739 | 9.3 | 2014-12-08 12:00 | 2014-12-17 19:12
| 5 этап | Бурение и ликвидация пилотного ствола | 2587-3143 | 556 | 11.5 | 2014-12-17 19:12 | 2014-12-29 07:12
| 6 этап | Бурение и крепление "хвостовика" | 2767-3790 | 1023 | 20.6 | 2014-12-29 07:12 | 2015-01-18 21:36
ЗАКАЗЧИК: | [16 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор | [16 empty] | Вице-президент
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | [15 empty] | "Шлюмберже Лоджелко, Инк"
________________ В.В. Дронов | [16 empty] | _______________Ю.А. Семенов
Formulas:
Дата окончания = [Дата начала]+[Количество (сут.)]
Дата начала = [Дата окончания, row above]

## Нормативная карта Прил №1.1
Приложение № 1
к техническому заданию
НОРМАТИВНАЯ КАРТА
на типовую эксплуатационно-оценочную скважину с горизонтальным окончанием и пилотным стволом Куюмбинского месторождения
Наименование | Тип | Интервал |  | Кол-во | Размер | Норма | Про- | Коли- | Количес- | Время |  | Время | СПО, | Наращи- | Про- | Сме- | Про- | ИТО- | Ремон- | ВСЕ-
работ | долота | бурения,м |  | метров | долота, | прохо- | ходка | чество | тво рей- | бурения,ч |  | ч |  | вание, | мыв- | на |  | ГО | тные | ГО,
|  | от | до | буре- |  | дки на | в инте- | долот, | сов, |  |  | 1 |  |  | ка, | КНБК | работы | вре- | работы
|  |  |  | ния |  | долото | рвале, |  |  | на 1м | всего | рейса | всего |  |  |  |  | мя,
|  |  |  | м | мм | м | м | шт. | рейс |  |  |  |  | ч | ч | ч | ч | ч | ч | ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
БУРЕНИЕ ПОД НАПРАВЛЕНИЕ 489 мм
БУРЕНИЕ РОТОРОМ | 3JSC | 0 | 20 | 20 | 489 | 300 | 20 | 0.066667 | 1 |  | 1.66 | 12 | 12 | 0.44 | 0.08 |  |  | 14.18 | 0.709 | 14.889 | 0.62038
СПУСК+КРЕПЛЕНИЕ | [16 empty] | 17 | 17 | 0.85 | 17.85 | 1.3641
ПСВ | [16 empty] | 0.12992 | 0.12992 |  | 0.25983 | 1.375
ИТОГО | [7 empty] | 0.066667 | 1 |  | 1.66 |  | 12 | 0.44 | 0.08 |  | 17.1299 | 31.3099 | 1.559 | 32.9988 | 1.375
БУРЕНИЕ ПОД КОНДУКТОР 324 мм
БУРЕНИЕ ГЗД/РОТОР | G20VC | 20 | 603 | 583 | 393.7 | 1200 | 583 | 0.48583 | 2 | 0.228 | 133.1 | 3.75 | 7.5 | 12.15 | 3.4371 | 12.4 |  | 168.5871 | 8.4294 | 177.0165 | 8.7506
ПРОРАБОТКА | [16 empty] | 11.13 | 11.13 | 0.5565 | 11.6865 | 9.2376
СПУСК+КРЕПЛЕНИЕ + МОНТАЖ ПВО | [16 empty] | 40.85 | 40.85 | 2.0425 | 42.8925 | 11.0248
ГЕОФИЗИЧ.РАБОТЫ | [16 empty] | 4 | 4 | 0.2 | 4.2 | 11.1998
ПСВ | [16 empty] | 1.8381 | 1.8381 |  | 1.8381 | 11.1013
ИТОГО | [7 empty] | 0.48583 | 2 |  | 133.1 |  | 7.5 | 12.15 | 3.4371 |  | 57.8181 | 226.4052 | 11.2284 | 237.6335 | 9.9014
БУРЕНИЕ ПОД ТЕХНИЧЕСКУЮ КОЛОННУ 245 мм
БУРЕНИЕ ГЗД/РОТОР | MDZIZ716MBPX | 603 | 1848 | 1245 | 295.3 | 1300 | 1245 | 0.95769 | 1 | 0.13 | 159.9 | 7.12 | 7.12 | 19.92 | 5.2668 | 7.45 | 34,1 | 199.6568 | 9.9828 | 209.6396 | 19.8363
ПРОРАБОТКА | [16 empty] | 76.75 | 76.75 | 3.8375 | 80.5875 | 23.1941
СПУСК+КРЕПЛЕНИЕ | [16 empty] | 62.4 | 62.4 | 3.12 | 65.52 | 25.9241
РАЗБУР.ЭЛЕМ.ОСН. | [16 empty] | 1.35 | 1.35 | 0.0675 | 1.4175 | 25.9832
ПЕРЕТЯЖКА ТАЛЬ.КАНАТА | [16 empty] | 1.75 | 1.75 | 0.0875 | 1.8375 | 26.0598
ГЕОФИЗИЧ.РАБОТЫ | [16 empty] | 6.2 | 6.2 | 0.31 | 6.51 | 26.331
ПСВ | [16 empty] | 2.5 | 2.5 | 0.125 | 2.5 | 26.4352
ИТОГО | [7 empty] | 0.95769 | 1 | 0.13 | 159.9 | 7.12 | 7.12 | 19.92 | 5.2668 | 7.45 | 150.95 | 350.6068 | 17.5303 | 368.0121 | 15.3338
БУРЕНИЕ ПОД ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ КОЛОННУ 178 мм
БУРЕНИЕ ГЗД/РОТОР | MDSi716EPX | 1848 | 2587 | 739 | 222.2 | 2000 | 739 | 0.3695 | 1 | 0.07 | 53.35 | 9.5 | 9.5 | 11.82 | 3.1044 | 8.1 | 12.2 | 98.0744 | 4.9037 | 102.9781 | 4.2908
ПРОРАБОТКА | [16 empty] | 35.4 | 35.4 | 1.77 | 37.17 | 5.8395
СПУСК+КРЕПЛЕНИЕ | [16 empty] | 46.7 | 46.7 | 2.335 | 49.035 | 7.8826
РАЗБУР.ЭЛЕМ.ОСН. | [16 empty] | 3 | 3 | 0.15 | 3.15 | 8.0139
ПЕРЕТЯЖКА ТАЛЬ.КАНАТА | [16 empty] | 1.45 | 4.2 | 0.21 | 4.41 | 8.1976
ГЕОФИЗИЧ.РАБОТЫ | [16 empty] | 25.05 | 25.05 | 1.2525 | 26.3025 | 9.2936
ПСВ | [16 empty] | 1.7702 | 1.7702 |  | 1.7702 | 9.3673
ИТОГО | [7 empty] | 0.3695 | 1 | 0.07 | 53.35 | 9.5 | 9.5 | 11.82 | 3.1044 | 8.1 | 125.5702 | 214.1946 | 10.6212 | 224.8158 | 9.3673
БУРЕНИЕ ПИЛОТНОГО СТВОЛА 155.6 мм
БУРЕНИЕ ГЗД/РОТОР | MDSi613LUBPX | 2587 | 3143 | 556 | 155.6 | 800 | 556 | 0.695 | 1 | 0.08 | 48.25 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 8.9575 | 14.1 | 12.2 | 101.9076 | 5.0954 | 107.0029 | 30.8936
ПРОРАБОТКА | [16 empty] | 13 | 13 | 0.65 | 13.65 | 31.4624
ЛИКВИДАЦИЯ ПИЛОТНОГО СТВОЛА | [16 empty] | 66.35 | 66.35 | 3.3175 | 69.6675 | 34.3652
ГЕОФИЗИЧ.РАБОТЫ | [16 empty] | 80.25 | 80.25 | 4.0125 | 84.2625 | 37.8761
ПСВ | [16 empty] | 2.1792 | 2.1792 |  | 2.1792 | 37.9669
ИТОГО | [7 empty] | 0.695 | 1 | 0.08 | 48.25 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 8.9575 | 14.1 | 173.9792 | 263.6868 | 13.0754 | 276.7622 | 11.5318
БУРЕНИЕ ПОД ХВОСТОВИК 127 мм
БУРЕНИЕ ГЗД/РОТОР | MDSi613LUBPX | 2767 | 3790 | 1023 | 155.6 | 800 | 1023 | 1.2788 | 2 | 0.18 | 185 | 22.1 | 44.2 | 16.37 | 21.603 | 8.1 | 12.2 | 287.473 | 14.3737 | 301.8467 | 39.0121
ПРОРАБОТКА | [16 empty] | 50.4 | 50.4 | 2.52 | 52.92 | 41.2171
СПУСК+КРЕПЛЕНИЕ+ДЕМОНТАЖ ПВО | [16 empty] | 57.35 | 57.35 | 2.8675 | 60.2175 | 43.7262
ПЕРЕТЯЖКА ТАЛЬ.КАНАТА | [16 empty] | 1.8 | 4.2 | 0.21 | 4.41 | 43.9099
ГЕОФИЗИЧ.РАБОТЫ | [16 empty] | 68.05 | 68.05 | 3.4025 | 71.4525 | 46.8871
ПСВ | [16 empty] | 3.8956 | 3.8956 |  | 3.8956 | 47.0494
ИТОГО | [7 empty] | 1.2788 | 2 | 0.18 | 185 | 22.1 | 44.2 | 16.37 | 21.603 | 8.1 | 193.6956 | 471.3686 | 23.3737 | 494.7423 | 20.6143
ВСЕГО НА СКВАЖИНУ | [6 empty] | 4166 | 3.8534 | 8 | 0.46 | 581.26 | 48.22 | 89.82 | 69.6 | 42.4489 | 37.75 | 719.143 | 1557.5719 | 77.3879 | 1634.9647 | 68.1235
[6 empty] | 1 Продолжительность бурения скважины, сут. | [7 empty] | 68.1235
[6 empty] | 2 Коммерческая скорость бурения, м/ст.мес. | [7 empty] | 1736.4044

## Наряд-заказ Прил 1.2
ТИПОВАЯ ФОРМА | [8 empty] | Приложение № 1.2
к Дополнительному соглашению №7
от "___" ______________ 2014г.
Согласовано: | [5 empty] | Утверждаю:
Заместитель генерального директора по бурению | [5 empty] | Заместитель генерального директора - главный геолог
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | [5 empty] | ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"
______________________ Ю.Л. Сидоров | [5 empty] | ______________________ Н. А. Зощенко
"______" __________________ 2014г. | [5 empty] | "______" __________________ 2014г.
Геолого-Технический заказ
на выполнение работ по бурению скважины
на Куюмбинском месторождении
[9 empty] | № скв. |  | куст
1. Общие данные по сквжине
Назначение:
Альтитуда земли
Альтитуда ротора
Проектная глубина пилотного ствола: |  |  |  |  | по вертикали |  |  | м
[5 empty] | по стволу |  |  | м
Проектная глубина транспортного ствола: |  |  |  |  | по вертикали |  |  | м
[5 empty] | по стволу |  |  | м
Проектный горизонт ______________ кровля: |  |  |  |  | по вертикали |  |  | м | (а.о._____)
[5 empty] | по стволу: пилот |  |  | м
[5 empty] | горизонт |  |  | м
Пластовое давление |  |  | кгс/см2 |  | Принятый ГНК |  |  | м | (а.о._____)
Газовый фактор |  |  | м3/м3.
2. Конструкция скважины
Направление |  | мм | Нсп |  | м | Нцем. |  | м
Кондуктор |  | мм | Нсп |  | м | Нцем. |  | м
Тех. колонна |  | мм | Нсп |  | м | Нцем. |  | м
Экспл. кол. |  | мм | Нсп |  | м | Нцем. |  | м
Пилотный ствол |  | мм | Нсп |  | м | Нцем. |  | м
Хвостовик |  | мм | Нсп |  | м | Нцем. |  | м
Фильтр |  | мм
Пилотный ствол:
Набор кривизны с глубины: |  |  | м. | max интенсивность набора кривизны |  |  |  |  | на /10 м.
Азимут: | [8 empty] | º
Отход от устья по вертикали до спуска эксплуатационной колонны: | [8 empty] | м.
Угол входа в рифейские отложения | [8 empty] | º
Проведение комплекса ГИС: | [8 empty] | да/нет
Пилотный ствол ликвидируется установкой цементных мостов в интервале: | [8 empty] | м.
Горизонтальный ствол:
Срезка из под башмака эксплуатационной колонны с гл.: | [8 empty] | м.
Изменение азимута проводки: | [6 empty] | с | º | на | º
Набор зенитного угла: | [6 empty] | от | º | до | º
Слайдирование в интервале | [6 empty] | от |  | до |  | м
Интенсивность набора кривизны: | [7 empty] | º | на | 10 | м
Отход до точки входа в рифейские отложения: | [10 empty] | м | (Т1)
Угол входа в рифейские отложения: | [7 empty] | º
Глубина по стволу точки: | [6 empty] | Т2 |  | м отход |  | м
Угол в точке Т2 (начало горизонтального участка): | [9 empty] | º
Азимут: | [9 empty] | º
Глубина по стволу точки: | [6 empty] | Т2 |  | м отход |  | м
Угол в точке Т3 (начало горизонтального участка) | [9 empty] | º
Азимут | [9 empty] | º
Коридор проводки горизонтального ствола | [7 empty] | уточнение по пилотному стволу
Координаты целей:
Устья: | Х= |  | Точка Т2 | Х= |  |  | Точка Т3 | Х=
| У= |  |  | У= |  |  |  | У=
Забоя пилотного ствола: |  | Х=
У=
3. Промыслово-геофизические исследования:
Наименование иследований по солгасованию с Заказчиком
Директор департамента по разработке Н и ГМ | [9 empty] | А.А. Козлов
Начальник ТОРМ | [9 empty] | С.В. Васильев
Директор производственного департамента | [9 empty] | А.С. Салюков
Директор департамента управления сервисами | [9 empty] | Н.М. Игнатьев
Руководитель службы супервазинга | [9 empty] | П.П. Неделько
ЗАКАЗЧИК: | [8 empty] | ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор | [8 empty] | Вице-президент
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | [8 empty] | "Шлюмберже Лоджелко, Инк"
_________________ В.В. Дронов | [8 empty] | _____________Ю.А. Семенов