## ЭМ-СМ-01-02 (2001)
Обустройство КУюмбинского месторождения.Системы связи
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09П2015-01-50100-ЭМ-СМ-01-02
|  | на | светоограждение антенной опоры. Временные сооружения связи на ЦПС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 09П2015-01-50100-ЭМ-С-001
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________35,622 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,397 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________27,171 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,054 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,458 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________188,09 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________28,53 |  | чел.час
Составлен(а) в территориальных ценах по состоянию на 2001г
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-02-148-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (172 руб.): 105% от ФОТ (164 руб.) СП (107 руб.): 65% от ФОТ (164 руб.) | 100 м кабеля | 0,9 90/100 | 886.21 | 137.27 | 689.01 | 44.04 | 798 | 124 | 620 | 40 | 12.4 | 11.16 | 3.39 | 3.05
2 | ТЕРм08-02-147-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (79 руб.): 105% от ФОТ (75 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (75 руб.) | 100 м кабеля | 0,3 30/100 | 2455.38 | 194.83 | 833.57 | 57.01 | 736 | 58 | 250 | 17 | 17.6 | 5.28 | 4.43 | 1.33
3 | ТЕРм08-02-407-16 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм НР (621 руб.): 105% от ФОТ (591 руб.) СП (384 руб.): 65% от ФОТ (591 руб.) | 100 м | 0,9 90/100 | 4824.7 | 358.14 | 1329.63 | 298.69 | 4342 | 322 | 1197 | 269 | 33.1 | 29.79 | 20.1 | 18.09
4 | ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм НР (120 руб.): 105% от ФОТ (114 руб.) СП (74 руб.): 65% от ФОТ (114 руб.) | 100 м | 0,3 30/100 | 7308.47 | 375.45 | 311.58 | 3.27 | 2192 | 113 | 93 | 1 | 34.7 | 10.41 | 0.22 | 0.07
5 | ТЕРм08-03-573-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм(блок управления заградительными огнями) НР (32 руб.): 105% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.) | 1 шт. | 1 | 104.28 | 27.02 | 72.46 | 3.47 | 104 | 27 | 72 | 3 | 2.37 | 2.37 | 0.29 | 0.29
6 | ТЕРм08-02-158-14 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 НР (95 руб.): 105% от ФОТ (90 руб.) СП (59 руб.): 65% от ФОТ (90 руб.) | 1 шт. | 7 | 30.36 | 12.73 | 4.31 | 0.15 | 212 | 89 | 30 | 1 | 1.15 | 8.05 | 0.01 | 0.07
7 | ТЕРм08-02-144-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 НР (977 руб.): 105% от ФОТ (930 руб.) СП (605 руб.): 65% от ФОТ (930 руб.) | 100 шт. | 7 | 135.5 | 132.84 |  |  | 949 | 930 |  |  | 12 | 84
8 | ТЕРм08-03-545-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32 НР (242 руб.): 105% от ФОТ (230 руб.) СП (150 руб.): 65% от ФОТ (230 руб.) | 1 шт. | 3 | 445.37 | 76.58 | 7.88 | 0.15 | 1337 | 230 | 24 |  | 7 | 21 | 0.01 | 0.03
9 | ТЕР33-04-014-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка светильников с лампами люминесцентными(ЗОМ) НР (295 руб.): 126% от ФОТ (234 руб.) СП (140 руб.): 60% от ФОТ (234 руб.) | 1 светильник | 7 | 137.59 | 23.34 | 113.47 | 10.2 | 962 | 163 | 794 | 71 | 2.29 | 16.03 | 0.8 | 5.6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 11632 | 2056 | 3080 | 402 |  | 188.09 |  | 28.53
Накладные расходы | [8 empty] | 2630
Сметная прибыль | [8 empty] | 1586
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 15848 |  |  |  |  | 188.09 |  | 28.53
Раздел 2. Материалы
10 * | Прайс-лист стр.90 | Кабель ВБбШвнг(А)-ХЛ-3*2,5 (с учетом норм отхода 2%) МАТ=90,22/1,18/4,12*1,13 | м | 122,4 120*1,02 | 20.97 |  |  |  | 2567
11 * | Прайс-лист стр.89 | Коробка КТА-20 МАТ=672/1,18/4,12*1,13 | шт | 2 | 156.2 |  |  |  | 312
12 * | Прайс-лист стр.88 | Коробка ККА-20 МАТ=656/1,18/4,12*1,13 | шт | 1 | 152.48 |  |  |  | 152
13 * | Прайс-лист стр.92 | Заградительный огонь ЗОМ-2 МАТ=3190/1,18/4,12*1,13 | шт | 7 | 741.46 |  |  |  | 5190
14 | ТСЦ-103-0051 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 92,7 90*1,03 | 31.14 |  |  |  | 2887
15 * | Прайс-лист стр.91 | Металлорукав РЗ ЦП(М) нг 25 МАТ=190,19/1,18/4,12*1,13 | м | 30,9 30*1,03 | 44.21 |  |  |  | 1366
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 12474
Итого по разделу 2 Материалы | [8 empty] | 12474
Материалы заказчика | [8 empty] | 9587
Раздел 3. Оборудование
16 * О | Прайс-лист стр.93 | Блок управления заградительными огнями ПЗ=36000/1,18/4,68 | шт | 1 | 6518.9 |  |  |  | 6519
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 6519
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент на транспорт от стоимости оборудования ПЗ=1,082 (ОЗП=1,082; ЭМ=1,082; МАТ=1,082) (Поз. 16)) | [8 empty] | 7054
Итого по разделу 3 Оборудование | [8 empty] | 7054
Оборудование заказчика | [8 empty] | 6519
Раздел 4. Транспорт материалов
17 | ООО"Славнефть-Красноярскнефтегаз"версия 2.00 от 03.2016г | Дополнительные транспортные затраты от первичного базиса поставки по материалам по прайс-листам=9552,2руб/т МАТ=5500/5,63 | т | 0,25141 (90*1,03*2,12+0,120*1,02*293+3*0,8+0,3*7+30*47/100*1,03)/1000 | 976.91 |  |  |  | 246
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 246
Итого по разделу 4 Транспорт материалов | [8 empty] | 246
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 30871 | 2056 | 3080 | 402 |  | 188.09 |  | 28.53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент на транспорт от стоимости оборудования ПЗ=1,082 (ОЗП=1,082; ЭМ=1,082; МАТ=1,082) (Поз. 16)) | [8 empty] | 31406 | 2056 | 3080 | 402 |  | 188.09 |  | 28.53
Накладные расходы | [8 empty] | 2630
Сметная прибыль | [8 empty] | 1586
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 35622 |  |  |  |  | 188.09 |  | 28.53
Материалы заказчика | [8 empty] | 9587
Оборудование заказчика | [8 empty] | 6519
Составил: ___________________________Акинфиева Ж.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Парамонова С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)