## ГНКТ 2016г
Приложение №1
к договору №__ "__" _____ 20__г.
График* работ с применением ГНКТ на 2016г.
№ п/п | Куст | № скв | Начало ремонта | Кол-во дней | Мероприятие | январь | [14 empty] | февраль | [14 empty] | март | [14 empty] | апрель
[6 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
1 | 3 | 205 | 2016-02-04 | 6 | БСКО с освоением азотом | bar: февраль 2 to февраль 8
2 | 3 | 207 |  | 6 | БСКО с освоением азотом | bar: февраль 10 to февраль 14
Переезд | bar: февраль 16
3 | 6 | 401 |  | 6 | БСКО с освоением азотом | bar: февраль 18 to февраль 22
4 | 6 | 402 |  | 6 | БСКО с освоением азотом | bar: февраль 24 to февраль 28
5 | 6 | 403 |  | 6 | БСКО с освоением азотом | bar: февраль 30 to март 4
6 | 6 | 404 |  | 6 | БСКО с освоением азотом | bar: март 6 to март 10
Переезд | bar: март 12
7 | 2 | 107 |  | 6 | БСКО с освоением азотом | bar: март 14 to март 20
Итого по ГНКТ |  |  |  | 36 |  | январь 2: 0; февраль 2: 1; март 2: 1; апрель 2: 0
* в каждом месяце по 30 дней / 1клетка = 2 суток
Условные обозначения:
Работа бригады ГНКТ
Есть зимник
Мобилизация/демобилизация