## КПЭ
Приложение № 17
к договору №__«__»___________
Мониторинг выполнения ключевых показателей эффективности по использованию ГНКТ для подземного ремонта скважин
Обозначение КПЭ | Вес целевого показателя, % | Наименование показателя | Ед.изм. | Целевое значение | Формула расчета, метод оценки (описание) фактического показателя | Шкала пороговых значений и коэффициентов изменения веса | [5 empty] | Источник данных (наименование отчетного документа) | Фактическое значение Квес | Расчёт КПЭ, %
[6 empty] | Цель | Квес | Порог | Квес | Ниже порога | Квес
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Временной параметр | 15 | [12 empty] | 0
| 5 | Мобилизация и готовность к проведению работ, согласно тех.задания | дни | согласно графика | Соответствие графику работ | согласно графика | 1 | +1 сутки | 0.5 | больше суток | 0 | 1.график КРС; 2.сводки; 3.акты выполненых работ. |  | 0
| 5 | Оперативное предоставление информации | часы | каждые 4часа | По факту предоставления сводок | каждые 4часа | 1 | регулярные задержки до 1го часа | 0.5 | задержки сводок более 1го часа | 0 | факт предоставлнения оперативных сводок / рапортов |  | 0
| 5 | Предоставление документов на фактически выполненые работы Заказчику | дни | 5 рабочих дней, после ремонта | По факту предоставления документов | 5 | 1 | 5-7 | 0.5 | >7 | 0 | Даты окончания проведения работ (акты/сводки), даты предоставления документов |  | 0
2. Субподряд | 5 | [12 empty] | 0
| 5 | Привлечение субподрядчика без разрешения Заказчика | - | наличие/ отсутствие | отсутствие(О) один и более одного инцендента | 0 | 1 |  |  | >1 | 0 | 1.акты расследований; 2.рапорты; 3.информационные письма. |  | 0
3. Выполненный оъем работ | 30 | [12 empty] | 0
| 10 | Выполнение планов работ по скважинам (достижение целей ремонта). | % | 100 | Факт/план*100% | 100% | 1 | >50% | 0.5 | <50% | 0 | 1.Акты выполненных работ по завершенным ремонтам; 2.сводки по текущим ремонтам; 3.тех.регламенты и инструкции |  | 0
| 20 | Не выполнение требований Заказчика |  | наличие/ отсутствие | отсутствие(О) один инцендент | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1.Акты выполненных работ по завершенным ремонтам; 2.сводки по текущим ремонтам; 3.телефонограммы; 4.рапорты. |  | 0
4. Показатели ПЭБ, ОТ и ГЗ | 35 | [12 empty] | 0
| 5 | Инциденты с персоналом | - | наличие/ отсутствие | отсутствие(О) возникновение без потери трудоспособности(Б) возникновение с потерей трудоспособности(П) | О | 1 | Б | 0.5 | П | 0 | 1.акты расследований; 2.рапорты; 3.информационные письма. |  | 0
| 5 | Инциденты с транспортом | - | наличие/ отсутствие | отсутствие(О) один инцендент более одного инцендента | О | 1 | 1 | 0.5 | >1 | 0 | 1.акты расследований; 2.рапорты; 3.информационные письма. |  | 0
| 5 | Инциденты с объектами инфраструктуры Заказчика и третьих лиц | - | наличие/ отсутствие | отсутствие(О) один инцендент более одного инцендента | О | 1 | 1 | 0.5 | >1 | 0 | 1.акты расследований; 2.рапорты; 3.информационные письма. |  | 0
| 5 | Инциденты с алкоголем, запрещенными препаратами | - | наличие/ отсутствие | отсутствие(О) один инцендент более одного инцендента | О | 1 | 1 | 0.5 | >1 | 0 | 1.акты расследований; 2.рапорты; 3.информационные письма. |  | 0
| 5 | Обеспечение отчетности по ТБ и ООС перед Заказчиком | - | наличие/ отсутствие | предоставление(П) не регулярное предоставление(НР) не педоставление (НП) | П | 1 | НР | 0.5 | НП | 0 | отчетность в соответствии с условиями Договора и регламента Заказчика |  | 0
| 5 | Невыполнение предписаний Заказчика по ТБ и ООС | - | наличие/ отсутствие | отсутствие(О) один инцендент более одного инцендента | 0 | 1 | 1 | 0.5 | >1 | 0 | 1.акты расследований; 2.рапорты; 3.информационные письма. |  | 0
| 5 | Несвоевременое оповещение о происшествиях | - | наличие/ отсутствие | отсутствие(О) один инцендент более одного инцендента | 0 | 1 | 1 | 0.5 | >1 | 0 | 1.акты расследований; 2.рапорты; 3.информационные письма. |  | 0
5. Параметры аварийности | 10 | [12 empty] | 0
| 5 | Безаварийное выполнение работ | - | - | отсутствие(О) наличие инциндентов(И) наличие аварий(А) | О | 1 | И | 0.5 | А | 0 | 1.акты расследований; 2.рапорты/сводки; 3.акты выполненных работ. |  | 0
| 5 | Тяжесть инцидентов, оцениваемая через время затраченное на ликвидацию этих инцидентов | час | 0 | Кол.часов ликв.аварий/Кол.ремонтов | 0-12 | 1 | 13-48 | 0.5 | >48 | 0 | 1.акты расследований; 2.рапорты/сводки; 3.акты выполненных работ. |  | 0
6. Остановки бригад | 5 | [12 empty] | 0
| 5 | Остановки бригад по причинам, зависящим от подрядчика | - | наличие/ отсутствие | (Тост1+Тост2+Тост3+…)/Кол.бригад | <0.3 | 1 | 0.3-0.4 | 0.5 | >0.4 | 0 | 1.акты выполненных работ по завершенным ремонтам; 2.рапорты/сводки |  | 0
Итоговый балл | 100
Начальник технологического отдела по разработке нефтяных и газовых месторождений |  |  | __________________ |  | Васильев С.В.
|  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Ведущий геолог по контролю за разработкой |  |  | __________________ |  | Ксензов М.А.
|  |  | подпись |  | расшифровка подписи

## Лист оценки ЭД
Приложение № 17
к договору №__«__»___________
"Лист оценки ЭД контрагента"
Лист оценки эффективности деятельности |  |  |  |  | …………………… за ……………. (Договор № …. от ………)
Тип сделки: |  | Использование ГНКТ для подземного ремонта скважин
№ | Ключевой показатель эффективности (КПЭ) |  | Начисление баллов КПЭ |  |  |  | Вес КПЭ | Фактическое значение (%) | Расчёт балла КПЭ | Итоговый балл КПЭ | Комментарии / Методология расчёта
п/п |  |  | Балы КПЭ
|  |  | 0 | 0.5 |  | 1
1 | Временной параметр |  | < 5% | ≥ 5% ; < 10% |  | ≥ 10% | 15% | 0 | 0 | 0%
2 | Субподряд |  | < 5% |  |  | ≥ 5% | 5% | 0 | 0 | 0%
3 | Выполненный оъем работ |  | <20% | ≥ 20% ; < 35% |  | ≥ 35% | 30% | 0 | 0 | 0%
4 | Показатели ПЭБ, ОТ и ГЗ |  | < 20% | ≥ 20% ; < 35% |  | ≥ 35% | 35% | 0 | 0 | 0%
5 | Параметры аварийности |  | < 5% | ≥ 5% ; < 10% |  | ≥ 10% | 10% | 0 | 0 | 0%
6 | Остановки бригад |  | < 2.5% | ≥ 2.5% ; < 5% |  | ≥ 5% | 5% | 0 | 0 | 0%
ИТОГО: | [6 empty] | 100% |  |  | 0%
Уровень ЭД Контрагента |  | Процент КПЭ/Процент уровня ЭД Контрагента |  |  | Индикатор КПЭ | Рекомендуемая модель взаимодействия с Контрагентом
Низкий |  | 0% -65% |  |  | Ниже порога | 1. Проведение технического аудита.
2. Применение ПКМ;
3. Применение штрафных санкций, в том числе прекращение действия договора (если предусмотрено условиями договора).
Средний |  | 65-90% |  |  | Цель | 1. Приложение усилий по стимулированию Контрагента к переходу на более высокий уровень эффективности посредством консультаций и применения ПКМ.
2. Разработка совместных программ по стимулированию инновационной деятельности;
Высокий |  | 90%-100% |  |  | Максимум | 1. Возможно присвоение статуса «Постоянный партнер»;
2. Приоритет при осуществлении выбора Контрагента (при отсутствии противоречий со стратегией контрактования);
3. Выплата бонусных вознаграждений предусмотренных условиями договора
Подготовлено
Член Технической комиссии ____________________________С.В. Васильев
*Примечание: Если по вине заказчика, контрагент выполнил свои обязательства по договору на низком уровне, то по решению Технической комиссии проводится нормализация КПЭ контрагента до целевого уровня.