## 2015
ПЛАН-ГРАФИК
строительства эксплуатационно-оценочных скважин ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" на Куюмбинском месторождении на 2015 г.
[17 empty] | 2015 год | [133 empty] | За год
Место-рождение | № куста | № скв. | Кол-во скважин |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [9 empty] | май | [9 empty] | июнь | [10 empty] | июль | [9 empty] | август | [9 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [10 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м
|  |  | Всего | Бур 2013 | начало | окончание | [144 empty] | Всего | в т.ч. пилотный ствол/отбор керна
[7 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |  | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Куюмбинское | 2 | 108 |  |  | 2015-01-01 | 2015-03-09 | [10 empty] | 1350 | [8 empty] | 25 |  |  | 95 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 239 | [99 empty] | №104 | [11 empty] | 2609 | 592/120
68
|  | 110 мсс |  |  | 2015-03-10 | 2015-06-25 | [33 empty] | 1 ст |  | 1200 | [6 empty] | 1500 | [9 empty] | 940 | [91 empty] | 4235 | 390
[6 empty] | 108 | [58 empty] | 2 ст |  | 150 |  | 445
| 5 | 301 |  |  | 2015-08-01 | 2015-10-27 | [144 empty] | 4600 | 400
[6 empty] | 88 | [83 empty] | 1550 | [9 empty] | 1600 | [9 empty] | 1450
|  | 302 |  |  | 2015-10-28 | 2015-12-31 | [112 empty] | 200 | 1550 | [9 empty] | 1600 | [20 empty] | 3350 | 400
65
|  | 503 |  |  | 2016-01-01 | 2015-12-31 | [144 empty] | 0
|  | 304 |  |  | 2016-01-01 | 2015-12-31 | [144 empty] | 0 | 0
| Итого проходка, м. | [15 empty] | 1375 | [11 empty] | 995 | [9 empty] | 1439 | [9 empty] | 1500 | [9 empty] | 1090 | [9 empty] | 445 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1550 | [9 empty] | 1600 | [9 empty] | 1650 | [9 empty] | 1550 | [9 empty] | 1600 | [20 empty] | 14794
[17 empty] | 2015 год | [51 empty] | 2014 год | [81 empty] | За год
Место-рождение | № куста | № скв. | Кол-во скважин |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [9 empty] | май | [9 empty] | июнь | [10 empty] | июль | [9 empty] | август | [9 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [10 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м
|  |  | Всего | Бур 2013 | начало | окончание | [144 empty] | Всего | в т.ч. пилотный ствол/отбор керна
[7 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |  | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Куюмбинское | 6 | 403 |  |  | 2015-01-01 | 2015-04-08 | [10 empty] | 1500 | [11 empty] | 400 |  |  | 118 | [6 empty] | 1550 | [9 empty] | 132 | [89 empty] | №104 | [11 empty] | 3700 | 400/118
98
|  | 404 |  |  | 2015-04-09 | 2015-07-06 | [45 empty] | 1300 | [6 empty] | 1600 | [9 empty] | 1600 | [10 empty] | 100 | [70 empty] | 4600 | 400
89
|  | 405 |  |  | 2015-07-07 | 2015-10-01 | [75 empty] | 1400 | [7 empty] | 1650 | [9 empty] | 1450 | [50 empty] | 4500 | 400
87
|  | 406 |  |  | 2015-10-02 | 2015-10-01 | [144 empty] | 0
|  | 407 |  |  | 2015-10-02 | 2015-10-01 | [144 empty] | 0
| Итого проходка, м. | [15 empty] | 1500 | [11 empty] | 518 | [9 empty] | 1550 | [9 empty] | 1432 | [9 empty] | 1600 | [9 empty] | 1600 | [10 empty] | 1500 | [9 empty] | 1650 | [9 empty] | 1450 | [9 empty] | 0 | [40 empty] | 12800
[17 empty] | 2015 год | [51 empty] | 2014 год | [81 empty] | За год
Месторождение | № куста | № скв. | Кол-во скважин |  | ДАТА БУРЕНИЯ СКВ. |  | декабрь | [9 empty] | январь | [11 empty] | февраль | [9 empty] | март | [9 empty] | апрель | [9 empty] | май | [9 empty] | июнь | [10 empty] | июль | [9 empty] | август | [9 empty] | сентябрь | [9 empty] | октябрь | [9 empty] | ноябрь | [9 empty] | декабрь | [10 empty] | январь | [9 empty] | Проходка,м
|  |  | Всего | Бур 2013 | начало | окончание | [144 empty] | Всего | в т.ч. пилотный ствол/отбор керна
[7 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |  | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |  | 31 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31
Бригада №3
Куюмбинское | 7 | 701 |  |  | 2015-04-01 | 2015-03-31 | [144 empty] | 0 | 400
|  | 702 |  |  | 2015-04-01 | 2015-03-31 | [144 empty] | 0
|  | 703 |  |  | 2015-04-01 | 2015-03-31 | [144 empty] | 0
|  | 504 |  |  | 2015-04-01 | 2015-03-31 | [144 empty] | 0
| Итого проходка, м. | [47 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [20 empty] | 0
| Коммерческая скорость | [47 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Передвижки, шт.
Скв. законч. бур.
Скв. законч. строит.
ст-мес | #REF!
ком.ск. | #REF!
Обозначения:
|  | Мобилизация | [25 empty] | Освоение с УПА-60/80 (МБУ)
|  | Монтаж | [25 empty] | Передвижка БУ
|  | Демонтаж | [25 empty] | Простой
|  | Бурение | [25 empty] | Сдвижка
Бурение с отбором керна
[17 empty] | 1.08 | [11 empty] | 0.875 | [9 empty] | 0.75 | [9 empty] | 1.55 | [9 empty] | 0.7 | [9 empty] | 0.75 | [10 empty] | 1.25 | [9 empty] | 1.35 | [9 empty] | 0.55 | [9 empty] | 0.65 | [9 empty] | 1.1 | [9 empty] | 1.465
[39 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [30 empty] | 1 | [39 empty] | 1
[39 empty] | 2 | [40 empty] | 1 | [39 empty] | 1
[17 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 1.03 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 2.07 | [9 empty] | 1
[17 empty] | 523 | [11 empty] | 469 | [9 empty] | 402 | [9 empty] | 1550 | [9 empty] | 677 | [9 empty] | 750 | [10 empty] | 1293 | [9 empty] | 1306 | [9 empty] | 550 | [9 empty] | 629 | [9 empty] | 1941 | [9 empty] | 1418
[29 empty] | 995 | [9 empty] | 1439 | [9 empty] | 1500 | [9 empty] | 1090 | [9 empty] | 445 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1550 | [9 empty] | 1600 | [9 empty] | 1650 | [9 empty] | 1550 | [9 empty] | 1600
[69 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[90 empty] | 1 | [29 empty] | 1
1
[29 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[110 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF!
Дообустройство
Вертикальное сейсмо-профилирование
Монтаж подъемника
Демонтаж подъемника
Formulas:
окончание = [ДАТА БУРЕНИЯ СКВ.]+[окончание, row below]-1