* 1. **ОБЩАЯ ЧАСТЬ**
  2. КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК договорились, что в процессе исполнения договорных обязательств в соответствии с требованиями настоящего РАЗДЕЛА будет применяться система ключевых показателей эффективности (КПЭ), как определено ниже.
  3. В течение срока действия настоящего ДОГОВОРА ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять отчёт по выполнению КПЭ в сроки, указанные в п. 4.3.62. настоящего Договора, а ЗАКАЗЧИК будет отслеживать выполнение ПОДРЯДЧИКОМ определенных КПЭ.
  4. Невыполнение КПЭ считается нарушением существенных условий ДОГОВОРА.
  5. ЗАКАЗЧИК оставляет за собой исключительное право, но не обязательство, пересмотреть КПЭ в сторону уменьшения обязательств ПОДРЯДЧИКА, в случае обоснованного систематического невыполнения КПЭ ПОДРЯДЧИКОМ.
  6. ЗАКАЗЧИК вправе учесть результаты оценки эффективности деятельности ПОДРЯДЧИКА при принятии решения об увеличении/уменьшении объемов РАБОТ, продлении срока действия/расторжении ДОГОВОРА.
  7. **ГРУППА ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОГОВОРОМ**
  8. СТОРОНЫ обязались в течение 10 (десяти) дней с даты подписания ДОГОВОРА сформировать ГУД, состоящую из сотрудников ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА, которая управляет эффективностью деятельности ПОДРЯДЧИКА.
  9. Совещания по Управлению Эффективностью Деятельности Подрядчиков (УЭДП) проводятся каждые 3 (три) месяца (далее ПЕРИОД). ГУД проводит совещания, на которых рассматриваются и разбираются результаты выполнения РАБОТ за предыдущий период, выявляются производственные недоработки и определяются планы мероприятий по улучшению производственных показателей. В ходе плановых совещаний по УЭДП проводится оценка эффективности ПОДРЯДЧИКА на основании представленных отчётов о выполнении КПЭ, и обсуждаются и согласуются между СТОРОНАМИ изменения в КПЭ, если таковые потребуются (включая добавление/удаление/коррекцию КПЭ).
  10. Производственные показатели за предыдущий период официально утверждаются на таком совещании и используются для целей ссылок на УЭДП последующих периодов. По результатам УЭДП СТОРОНЫ составляют и подписывают план действий по улучшению производственных показателей (далее – Мероприятия), обязательные к исполнению ПОДРЯДЧИКОМ в согласованные СТОРОНАМИ сроки в полном объеме. Статус реализации Мероприятия отражается в протоколе аудита, который ведется ЗАКАЗЧИКОМ. При невыполнении Мероприятий, ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право применить меры, предусмотренные Разделом 7 Договора.
  11. **КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ**
  12. Расчет показателей проводится по следующей схеме.

**Таблица 1. Расчет КПЭ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Описание кпэ** | **Вес, %** |
|  | **A** | **B** |
|  | Коэффициент ОТ, ПБ и ООС | 30% |
|  | НПВ ПОДРЯДЧИКА | 20% |
|  | Продолжительность ВМР | 20% |
|  | Эффективность сокращения цикла бурения | 30% |
|  | **Итого** | **100%** |

В целях получения итогового балла, необходимо:

1. Умножить вес каждого КПЭ, указанного в **Столбце** **B** **Таблицы 1** на коэффициент выполнения, получаемый согласно расчетам, указанным в Приложении 1 (форма);
2. Сложить баллы, присваиваемые каждому КПЭ (линии 1 – 4), указанному в **Таблице 1**.

В случае если баллы по результатам оценки ПОДРЯДЧИКА:

≥ 80% - ПОДРЯДЧИК будет иметь право на дополнительные объемы/продление срока действия ДОГОВОРА;

≥70;< 80% - ПОДРЯДЧИК не будет иметь право на дополнительные объемы/продление срока действия ДОГОВОРА;

<70% - ПОДРЯДЧИК не будет иметь право на дополнительные объемы/продление срока действия ДОГОВОРА, а при повторном рейтинге ДОГОВОР может быть расторгнут на основании Раздела 7 Договора.

**Заказчик: Подрядчик:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**