## 1
Форма 4
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
Раздел: "Бурение и ЗБС"
Тип сделки: "Бурение скважин по суточной ставке и ВМР"
ЛОТ № 1-0-2
Месторождение Северо-Островное
территория производства работ (месторождение или нефтепромысел)
Объём, начальная стоимость и номенклатура работ по лоту на 2015 г.
Ориентировочный срок начала и окончания бурения скважин на кустовой площадке № 23: 15.07.2015 - 19.11.2015гг
№ п/п | Номенклатура | Пласты | ПК | Ю | Ю | Ю | Ю | Всего | ИТОГО (руб без НДС)
1 | Бурение скважин куста № 23 по (амбарной) технологии | Конструкция скважин | вод | н/н | н/н полог | 2 ств. гор.без пил. | 2 ств. гор. с пил.стволом |  | Стоимость бурения всего (руб без НДС)
|  | Количество скв. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Суточная ставка бурения | Всего стоимость бурения | Сут.ставка вывоза бурового шлама | Всего стоимость вывоза шлама | Итого бурение с учетом вывоза шлама
|  | Сред. проходка по скважине, (м) | 1800 | 3100 | 3100 | 3800 | 5900
|  | Проходка всего, (м) | 0 | 0 | 0 | 11400 | 5900 | 17300
|  | Продолжитель. бурения 1 скв (сут). |  |  |  | 35 | 45
|  | Продолжитель. бурения всего (сут). | 0 | 0 | 0 | 105 | 45 | 150 | - | 0 | - | 0 | 0
в том числе
|  | Суточная ставка (без энергокомплекса) | 0 | 0 | 0 | 105 | 45 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | СВП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Суточная ставка (с энергокомплексом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Вышкомонтажные работы: | Продолжительность | кол-во операций ВМР |  |  |  |  | Стоимость 1 операции ВМР | Стоимость ВМР всего
| 2.1.Транспортировка БУ | - | 1 | [5 empty] | 0
| Транспортировка БУ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.2. Монтаж БУ | до 35 суток | 1 | [5 empty] | 0
| Монтаж БУ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| Монтаж основания под ДЭС |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Мобилизация ДЭС |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Монтаж ДЭС |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.3. Демонтаж БУ | до 12 суток | 1 | [5 empty] | 0
| Демонтаж БУ |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| Демонтаж основания под ДЭС |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Демонтаж ДЭС |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Демобилизация ДЭС |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.4. Стаскивание БУ | до 24 часов | 1 | [5 empty] | 0
| 2.5. Передвижка 5 м. | до 8 часов | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.6. Передвижка 9 м. | до 12 часов | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.7. Передвижка 13 м. | до 14 часов | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.8. Передвижка 15 м. | до 16 часов | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.9. Передвижка 18 м. | до 18 часов | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.10. Передвижка 22 м. | до 20 часов | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.11. Передвижка 25 м. | до 24 часов | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Итого по ВМР: |  | 7 | [5 empty] | 0
| ВСЕГО по кусту № 23 | [7 empty] | 0
| ВСЕГО ЛОТУ № 1-0-2 | [7 empty] | 0
Примечание: В лоте обязательно заполняются все стоимости по всем месторождениям. В случае изменения производственной программы, будет применяться опцион в сторону увеличения, с учетом стоимостей указанных в лоте; ;
Обязательно указывается стоимость вывоза бурового шлама независимо от технологии бурения (амбарная, безамбарная)
Ориентировочное расстояние перевозки бурового шлама с куста № 23 - 70 км.
Сроки бурения не включают в себя продолжительность на транспортировку, монтаж и демонтаж БУ
В случае разного расстояния транспортировок БУ на кустовые площадки по лоту, стоимость каждой транспортировки в расчете лота указывается отдельно.
Дополнительная информация:
В монтаж-демонтаж БУ входит: пусконаладочные работы (ПНР), бурение и ликвидация водяных колодцев, утепление БУ, монтаж (демонтаж) БУ, монтаж (демонтаж) блока дополнительных емкостей (БДЕ), монтаж (демонтаж) ДЭС с учетом уклодки основания под ДЭС, а так же котельной установки. На кустах, где предусмотрено бурение горизонтальных участков установка блока БДЕ обязательна. В стоимость транспортировки БУ так же входит стоимость транспортировки бригадного хозяйства и бурильного инструмента.
Заказчик обеспечивает: комплексом сервисных услуг: долотным сопровождением; сопровождением ГЗД, телеметрией, растворным сопровождением (включая доставку химреагентов); цементированием; обсадной трубой; оснасткой (центраторы, башмаки и пр.); комплексом ГИС, ГТИ.
Буровой подрядчик: обеспечивает БУ,котельной, жилпоселком, бурильной трубой (в т.ч. трубой 89 мм-3800 м), УБТ (в т.ч.УБТ-121-120 м), ПВО + опрессовка, питанием работников, электроэнергией подрядные организации, привлеченные Заказчиком, сетками к виброситам, 4-х ступенчатой системой очистки (предусматривает обвязку по безамбарной технологии); мобильной и электронной связью, вывоз отходов бурения на безамбарных кустах в места складирования, утилизации указанные Заказчиком, сдачу позиций скважин после бурения в обустройство (освоение), спецтехникой,энергокомплексом, ГСМ для энергокомплекса, основанием под энергокомплекс, ёмкостью под ГСМ, топливной линией от ёмкости ГСМ до энергокомплекса (при отсутствии ВЛ), нефтью на технологические и котельные нужды (с заключением агентского договора). В случае подключения к ВЛ выполнение ТУ на электроснабжение БУ.
Транспортное обеспечение: завоз обсадной трубы от базы Заказчика (УМТС) до буровой – обязанности Подрядчика. Предусмотреть завоз материалов, зап. частей и оборудования для бесперебойной работы. Авиаперевозки вахт на автономные месторождения – обеспечивает Заказчик.
Документация: Подрядчик формирует дело скважины, сдает и подписывает его в РГТИ, а также оформляет и подписывает в РГТИ Акт итоговой проверки, оформляет и полностью подписывает форму КС-234.
В процессе бурения скважины возможно изменение ее конструкции.
| Руководитель | [8 empty] | ___________
Ф.И.О.