## Тайлаки PAG+ПАВ
Приложение 1 к Форме 4.5
Программа по проведению технологических операций по выравниванию профилей приемистости в нагнетательных скважинах по технологии PAG+ПАВ на Тайлаковском месторождении "ОАО СН-МНГ" в 2015г
№ п/п | Месторождение | № скв. | Куст | Объект, пласт | Приемистость, м3/сут | Давление закачки, атм | Диаметр штуцера, мм | Потенциальная приемистость (без штуцера), м3/сут | Участок | Кол-во реагирующих скв. | №№ реагирующих скв. | Рекомендуемая технология ВПП | Рекомендуемый обьем закачки | PAG | ПАВ | Прогнозная доп.добыча на контр.дату, тонн (ВНИИ) | Прогнозная доп.добыча, тонн (ВНИИ) | Планируемая дата обработки
1 | Тайлаковское | 176 | 7 | Ю2 | 250 | 203 | - | 250 | 4 | 9 | 105, 968, 961, 1206, 936, 945, 1280, 944, 120 | PAG | 250 | 250 |  | 953 | 4915 | май-июль
2 | Тайлаковское | 931 | 7 | Ю2 | 146 | 200 | 10 | 205.2176 |  |  |  | PAG | 210 | 210
3 | Тайлаковское | 184 | 7 | Ю2 | 230 | 203 | - | 230 |  |  |  | PAG | 230 | 230
4 | Тайлаковское | 964 | 10 | Ю2 | 570 | 175 | 12 | 667.66 |  |  |  | PAG+ПАВ | 700 | 650 | 50
5 | Тайлаковское | 940 | 8 | Ю2 | 85 | 158 | 2 | 597.38 |  |  |  | PAG+ПАВ | 600 | 550 | 50
6 | Тайлаковское | 1272 | 32 | Ю2-3 | 250 | 200 | - | 250 | 5 | 12 | 773, 713, 761, 727, 766, 711, 764, 768, 763, 714, 758, 762 | PAG | 270 | 270 |  | 994 | 5133 | май-июль
7 | Тайлаковское | 1312 | 32 | Ю2-3 | 450 | 204 | - | 450 |  |  |  | PAG+ПАВ | 480 | 430 | 50
8 | Тайлаковское | 715 | 32 | Ю2-3 | 200 | 204 | - | 200 |  |  |  | PAG | 220 | 220
9 | Тайлаковское | 741 | 33 | Ю2-3 | 170 | 201 | - | 170 |  |  |  | PAG | 200 | 200
10 | Тайлаковское | 575 | 40 | Ю3 | 150 | 128 | 3 | 702.8 | 6 | 7 | 612, 619, 616, 598, 571, 1756, 580 | PAG+ПАВ | 740 | 690 | 50 | 295 | 1522 | май-июль
11 | Тайлаковское | 578 | 40 | Ю3 | 395 | 160 | 6 | 925.3533 |  |  |  | PAG+ПАВ | 980 | 930 | 50
12 | Тайлаковское | 610 | 39 | Ю3 | 283 | 198 | - | 283 |  |  |  | PAG+ПАВ | 310 | 310
13 | Тайлаковское | 756 | 31 | Ю2-3 | 95 | 183 | 3 | 445.1067 | 8 | 5 | 750, 851, 705, 706, 765 | PAG+ПАВ | 470 | 420 | 50 | 280 | 1650 | май-июль
14 | Тайлаковское | 754 | 31 | Ю2-3 | 110 | 192 | 6 | 257.6933 |  |  |  | PAG | 280 | 280
15 | Тайлаковское | 33 | 3 | Ю3 | 670 | 193 |  | 670 | 9 | 10 | 53, 540, 38, 36, 39, 40, 34, 27, 60, 10 | PAG+ПАВ | 700 | 650 | 50 | 713 | 3680 | май-июль
16 | Тайлаковское | 45 | 2 | Ю3 | 570 | 183 | - | 570 |  |  |  | PAG+ПАВ | 590 | 540 | 50
17 | Тайлаковское | 28 | 12 | Ю3 | 490 | 186 | - | 490 |  |  |  | PAG+ПАВ | 500 | 450 | 50
18 | Тайлаковское | 47 | 2 | Ю3 | 125 | 120 | 6 | 292.8333 |  |  |  | PAG | 300 | 300
19 | Тайлаковское | 539 | 2 | Ю3 | 225 | 195 | 10 | 316.26 | 10 | 11 | 1976, 1974, 1980, 1978, 11, 1979, 10, 25, 1970, 1972, 1977 | PAG+ПАВ | 330 | 280 | 50 | 597 | 3084 | май-июль
20 | Тайлаковское | 32 | 12 | Ю2-3 | 260 | 193 | - | 260 |  |  |  | PAG | 260 | 260
21 | Тайлаковское | 31 | 12 | Ю2-3 | 185 | 173 | 10 | 260.036 |  |  |  | PAG | 260 | 260
22 | Тайлаковское | 1973 | 95 | Ю3 | 195 | 95 | 4 | 685.23 |  |  |  | PAG+ПАВ | 740 | 690 | 50
23 | Тайлаковское | 30 | 12 | Ю2-3 | 225 | 197 | 5 | 632.52 | 11 | 12 | 3, 23, 601, 26, 19, 20, 806, 13, 14, 6, 22, 186 | PAG+ПАВ | 670 | 620 | 50 | 980 | 5058 | май-июль
24 | Тайлаковское | 4 | 4 | Ю3 | 305 | 199 | - | 305 |  |  |  | PAG+ПАВ | 320 | 270 | 50
25 | Тайлаковское | 29 | 12 | Ю2-3 | 580 | 180 | 12 | 679.3733 |  |  |  | PAG+ПАВ | 700 | 650 | 50
26 | Тайлаковское | 464 | 4 | Ю2-3 | 180 | 173 | 7 | 361.44 |  |  |  | PAG+ПАВ | 370 | 320 | 50
27 | Тайлаковское | 3827 | 64 | Ю2-3 | 295 | 138 | 7 | 592.36 | 12 | 5 | 3829, 211Р, 3825, 3821, 3817 | PAG+ПАВ | 630 | 580 | 50 | 256 | 1838 | май-июль
28 | Тайлаковское | 3828 | 64 | Ю3 | 195 | 188 | - | 195 |  |  |  | PAG | 220 | 220
29 | Тайлаковское | 69 | 2 | Ю3 | 460 | 160 | 8 | 808.22 | 14 | 4 | 53, 62, 68, 61 | PAG+ПАВ | 850 | 800 | 50 | 334 | 1724 | май-июль
30 | Тайлаковское | 618 | 2 | Ю3 | 310 | 179 | 12 | 363.1133 |  |  |  | PAG+ПАВ | 380 | 330 | 50
| Итого | 30 | [10 empty] | 13760 | 12860 | 900 | 5402 | 28604
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:
М.П.