## Лист1
Приложение №8
к Договору № _________ от ______________20______г.
| Заказчик | [9 empty] | Подрядчик
| _______________Должность | [9 empty] | ____________Должность
| "________________________" | [9 empty] | "____________________"
| _________________Ф.И.О. | [9 empty] | _________________Ф.И.О.
| "____" ____________ 20____г. | [9 empty] | "____" ____________ 20____г.
Нормативное время на проведение Работ по ГРП в ОАО "СН-МНГ"
тоннаж опер. ГРП (т) | заезд флота, расстановка об-ния, ч. | монтаж об-ния ГРП, ч. | опрессовка линий высокого давления, ч. | стадия Заполнение ч. | запись давления, стадии Заполнения ч. | пересчет плана Работ по ГРП, ч. | согласование плана Работ по ГРП, ч. | стадия основного миниГРП, ч | запись давления, ч. | пересчет плана Работ по ГРП, ч. | согласование плана Работ по ГРП, ч. | подготовка рабочей жидкости (50м3), ч. | загрузка проппанта, ч. | загрузка проппанта, ч. / мин. | проведение ГРП, ч. | Демонтаж об-ния ГРП (выезд, ч. | Общее время проведения ГРП, ч.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17
10 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 45 мин. | 0.5 | 1 | 13.75
15 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1.125 | 1 ч. 7,5 мин. | 0.6 | 1 | 14.725
20 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 ч. 30 мин. | 0.7 | 1 | 15.2
25 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 1.875 | 1 ч. 52,5 мин. | 0.8 | 1 | 16.675
30 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 2.25 | 2 ч. 15 мин. | 0.9 | 1 | 17.15
35 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 3.5 | 2.625 | 2 ч. 37,5 мин. | 1 | 1 | 18.125
40 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 3.5 | 3 | 3 ч. | 1.2 | 1 | 18.7
50 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 3.75 | 3 ч. 45 мин. | 1.5 | 1 | 20.75
60 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4 ч. 30 мин. | 1.8 | 1 | 22.3
70 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 5.25 | 5ч. 15 мин. | 2.1 | 1 | 23.85
80 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | 6 | 6 ч. | 2.4 | 1 | 25.9
90 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 6.5 | 6.75 | 6ч. 45 мин. | 2.7 | 1 | 27.45
100 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 7 | 7.5 | 7 ч. 30 мин. | 3 | 1 | 29
Примечания:
Расчет продолжительности в зимний период (ноябрь-март) производится с повышающим коэффициентом 1,1; при этом пересчету не подлежит время записи давления и согласования дизайна.
Завоз, нагрев жидкости в связи с увеличением планового объема после мини ГРП производится из расчета 4ч./50м3.
В случае проведения внеплановых работ, согласованных с Заказчиком, нормативное время ГРП увеличивается на продолжительность дополнительных работ с указанием в "Акте на выполнение ГРП"
Расчет продолжительности на каждую стадию многостадийного ГРП производится исходя из суммы нормативов выполненных операций.