## Календарь (3)
Приложение №1
к договору №_____ от ________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
по объекту: "Волоконно-оптическая система передачи данных и телефонных услуг на участке "г. Мегион -Северо-Ореховское м/р""
№№ п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения работ |  | Цена работ по этапу, руб. | НДС, руб. | Цена работ по этапу с учетом НДС, руб.
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Инженерные изыскания | 2015-12-20 | 2016-11-30
в том числе:
1.1. | Инженерные изыскания (Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические ) | 2015-12-20 | 2016-01-31
1.2. | Защита инженерных изысканий | 2016-08-01 | 2016-11-30
2 | Проектная документация: тех.часть | 2016-02-01 | 2016-11-30
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) | 2016-02-01 | 2016-04-30
2.2. | Защита проектной документации (тех.части) | 2016-08-01 | 2016-11-30
3 | Проектная документация: спец.разделы | 2016-02-01 | 2016-11-30
в том числе:
3.1. | Проектная документация: спец.разделы (Перечень мероприятий по ООС, Мероприятия по обеспечению пож. безопасности, Анализ опасности и оценка степени риска проектируемых объектов, ИТМ ГО ЧС.) | 2016-02-01 | 2016-04-30
3.2. | Защита проектной документации: спец.разделы | 2016-08-01 | 2016-11-30
4 | Рабочая документация (Рабочие чертежи с поэтапной разбивкой, Опросные листы на оборудование, заказные спецификации, согласованный акт преднадзора) | 2016-03-01 | 2016-06-30
5 | Акт преднадзора (согласованный) | 2016-07-01 | 2016-07-31
6 | Материалы к акту выбора | 2016-02-01 | 2016-02-29
7 | Проект планировки территории, проект межевания территории | 2016-02-01 | 2016-05-31
8 | Сопровождение для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | 2016-08-01 | 2016-11-30
| ИТОГО по договору: | 2015-12-20 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0
| в том числе 201_г. |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе 201_г. |  |  | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
Заместитель Генерального директора- Директор по капитальному строительству
____________________ Д.А. Николаев