## Приложение №2
Приложение №2 к Договору №
от " " 20 г.
План-график монтажных и пусконаладочных работ АНГДУ, ВНГДУ
№ п/п | Наименование стройки, объекта, работ | Дата проведения работ | Объем работ
1 | 2 | 3 | 4
| АГАНСКОЕ НГДУ |  | 34
| Кетовское м/р | 01.03.2016 - 31.12.2016 | 3
| Западно-Усть-Балыкское м/р | 01.03.2016 - 31.12.2016 | 3
| Ачимовское м/р | 01.03.2016 - 31.12.2016 | 6
| Чистинное м/р | 01.03.2016 - 31.12.2016 | 6
| Западно-Асомкинское м/р | 01.03.2016 - 31.12.2016 | 5
| ЦППН-1 | 01.03.2016 - 31.12.2016 | 5
| ЦППН-2 | 01.03.2016 - 31.12.2016 | 6
| ВАТИНСКОЕ НГДУ |  | 29
| Ватинское м/р | 01.03.2016 - 31.12.2016 | 3
| Северо-Покурское м/р | 01.03.2016 - 31.12.2016 | 4
| Северо-Ореховское м/р | 01.03.2016 - 31.12.2016 | 6
| Тайлаковское м/р | 01.03.2016 - 31.12.2016 | 16
| ВСЕГО: |  | 63
| Подрядчик: | Заказчик:
ОАО "СН-МНГ"