## лот
Форма 4 «Детализированный график производства работ»
ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.797
№ п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Срок выполнения работ(месяц) в 2016-2017гг.
|  |  |  | 2016г. | 2017г.
Обустройство Узунского месторождения нефти. Скважина Р-1104, нефтегазопроводы, сети электроснабжения.
1. | Инженерные изыскания
в том числе:
1.1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)
1.2. | Защита инженерных изысканий
2. | Проектная документация
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация), спец.разделы
2.2. | Защита проектной документации (тех.часть)
3. | Материалы к земельному отводу
4. | Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)
5. | Акт преднадзора (согласованный)
4. | Проект планировки территории (проект межевания территории). Градостроительный план.
7. | Размещение объявлений к общественным слушаниям
8. | Сопровождение с получением положительного заключения экологической государственной экспертизы проектной документации.
5. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов.
- заполняется подрядчиком
Руководитель ______________________