## Лист3
Приложение № 5
к договору № _________ от «__» ____________ 20__г.
"ЗАКАЗЧИК" |  |  |  |  | "ПОДРЯДЧИК"
______________ |  |  |  |  | __________
Нормативная продолжительность операций
вышкомонтажных работ
Вид строительства | Состав | Продолжительность | Нормативное время
| звена, | рабочей
| чел. | смены,
|  | час | чел/час | час |  | сутки
Первичный монтаж (эшелонного типа) | 12 | 11 | 4356 | 363 |  | 33
Первичный монтаж (МБУ) | 12 | 22 | 2640 | 220 |  | 10
Повторный монтаж (МБУ) | 12 | 22 | 1320 | 110 |  | 5
ПНР после первичного монтажа (для всех типов) | 12 | 22 | 792 | 66 |  | 3
Демонтаж (эшелонного типа) | 12 | 11 | 1584 | 132 |  | 12
Демонтаж (МБУ) | 12 | 22 | 1056 | 88 |  | 4
Передвижка 5,9-13 м (эшелонного типа) | 8 | 12 | 96 | 12
Передвижка 5,9-13 м (МБУ) | 8 | 22 | 528 | 72 |  | 3
Передвижка более 15 - 22м (эшелонного типа) | 8 | 18 | 144 | 18
Передвижка более 15 - 22 м (МБУ) | 8 | 22 | 880 | 110 |  | 5
Технолог. передвижка (стаскивание эшелонного типа) | 8 | 8 | 144 | 18
Технолог. передвижка (стаскивание МБУ) | 8 | 22 | 528 | 66 |  | 3
Монтаж ПВО на первой скважине (эшелонного типа) | 7 | 12 | 126 | 18
Монтаж ПВО на первой скважине (МБУ) | 7 | 22 | 154 | 22 |  | 1
Монтаж ПВО после передвижки (эшелонного типа) | 7 | 4 | 28 | 4
Монтаж ПВО после передвижки (МБУ) | 7 | 16 | 154 | 22
Демонтаж ПВО перед передвижкой (эшелонного типа) | 7 | 4 | 28 | 4
Демонтаж ПВО перед передвижкой (МБУ) | 7 | 12 | 84 | 12
Демонтаж ПВО на последней скважине (эшелонного типа) | 7 | 12 | 84 | 12
Демонтаж ПВО на последней скважине (МБУ) | 7 | 12 | 84 | 12
Центровка вышки (для всех типов) | 5 | 8 | 30 | 6
Осмотр вышки перед спуском колонны (для всех типов) | 4 | 8 | 12 | 3