ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Договору №

##### от «  » __________20__г.

Коэффициенты снижения стоимости работ по бурению эксплуатационных скважин.

| № п.п. | Описание нарушений | Коэффициент к стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нарушение технологии бурения скважин. | 0,98 |
| 2. | Нарушение скорости подъема-спуска подъемных операций. | 0,98 |
| 3. | Невыполнение мероприятий по предупреждению аварийности. | 0,95 |
| 4. | Неквалифицированные действия персонала и др. | 0,98 |
| 5. | Нарушение технологии подготовки ствола и спуска обсадных колонн (для каждой обсадной колонны). | 0,99 за каждый случай |
| 6. | Повторяющиеся нарушения правил ТБ, ПБ и требований экологии. | 0,95 |
| 7. | Неудовлетворительное хранение и складирование ТМЦ на буровой. | 0,98 |
| 8. | Неисполнение письменных распоряжений супервайзера. | 100 тыс. руб. за каждый случай |
| 9. | Не своевременное предоставление суточного отчета. | 20 тыс. руб. за каждый случай |
| 10. | Углубление скважины при несоблюдении параметров буровых растворов. | 0,97 |
| 11. | Работа неполным составом вахты. | 0,99 |
| 12. | Предоставление недостоверной информации Заказчику либо привлеченному подрядчику. | 0,99 |
| 13. | Неисправность ПВО. | 0,98 |
| 14. | Незапланированные спуско-подъемные операции по вине подрядчика | 0,99 |
| 15. | Незапланированные спуско-подъемные операции по вине подрядчика при вскрытых пластах | 0,90 |
| 16. | Нарушение сроков оказания услуг (превышение нормативного времени строительства скважины по графику «глубина-сутки» по вине Подрядчика) | 0,98 |
| 17. | Несоответствие параметров бурового раствора требованиям ГТН из-за не качественной работоспособности системы очистки | 0,97 |
| 18. | Превышение ремонтного времени более чем на 5% от времени бурения скважины | 0,99 |
| 19. | Остановка работ без согласования с Заказчиком (за искл. работ по п.6.3.23.) | 0,95 |
| 20. | Нарушение посадки обсадных колон на одном уровне относительно первой скважины более чем на 5 см. | 0,99 |
| 21. | Приостановка работы Подрядчика при невыполнении или нарушении правил ПБ, ОТ и ООС до суток. | 100 тыс. руб. за каждый случай |
| 22. | Нарушение сроков передачи позиции из бурения в обустройство, освоение (более 24 ч после окончания передвижки). | 50 тыс. руб. за каждый час задержки |
| 23. | Негерметичность колонны по вине подрядчика. | 0,8 |
| 24. | Скрытый брак, выявленный в процессе бурения, повлекший остановку буровой бригады. | 10 тыс. руб. за каждый час остановки работы буровой бригады |
| 25. | При установленном факте продолжения СПО при наличии разницы между поднятым или спущенным объемом бурового инструмента и доливаемым или вытесняемым объемом промывания жидкости более 0,5 м3 | 1 000 000 за каждый случай |
| 26. | Наличие на кустовой площадке неисправной гусеничной техники (бульдозер) | 2 тыс. руб. за каждый час |

Коэффициенты снижения стоимости вышкомонтажных работ, выполненных Подрядчиком.

| № п.п. | Описание нарушений | Коэффициент к стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отклонение от утвержденной схемы монтажа, или ПСД | 0,90 |
| 2. | Предоставление недостоверной сводки по ВМР | 0,99 |
| 3. | Несвоевременное предоставление суточной сводки по ВМР | 10 тыс.руб. за каждый случай |
| 4. | Нарушений правил ТБ, ПБ и требований экологии | 0,50 |
| 5. | Неудовлетворительное хранение и складирование ТМЦ на буровой | 0,95 |
| 6. | Неисполнение распоряжений супервайзера | 0,92 |
| 7. | Предоставление недостоверной информации Заказчику либо привлеченному подрядчику | 0,98 |
| 8. | Отставание от графика ВМР по вине Подрядчика | 0,8 |
| 9. | Допущенный пожар по вине Подрядчика | 0 |

Понижающий коэффициент к стоимости работ распространяется на весь выполненный объем работ.

Расчет суммы:

Ш= С х (1-К)       где: Ш- сумма  корректировки выполненных работ,

С – объем выполненных работ,

К- коэффициент  качества.

Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента:

К = К1 х К2 х К3 х ….

Окончательный коэффициент качества не может быть ниже 50% от стоимости выполненных объемов работ (за исключением пункта 9 «Шкалы ВМР»)

| Заказчик: ОАО «СН-МНГ» ___________________ | Подрядчик: ___________________ |
| --- | --- |