- Приложение № 3

к договору № ___________

от ___ ____________ 20__ г.

Порядок выполнения работ

по капитальному ремонту сепарационных емкостей (КР СЕ)

| - Состав работ | Капитальный ремонт СЕ, включает: - Капитальный ремонт – на собственной производственной базе Подрядчика. - Вывоз/завоз СЕ с объекта Заказчика на производственную базу Подрядчика и с производственной базы Подрядчика на объект Заказчика. Объект Заказчика расположен на территории лицензионных участков, обслуживаемых Заказчиком: Мегионский, Мыхпайский, Ватинский, Северо-Покурский, Аганский, Южно-Аганский, Ново-Покурский. Перевозка СЕ, предназначенной для монтажа в ГЗУ при КР, осуществляется совместно с ГЗУ. Примечание: Работа считается выполненной по окончании всего комплекса. |
| --- | --- |
| - Срок выполнения работ | Время ремонта одной единицы СЕ, включая перевозки и приёмку, не должно превышать: - СЕ, предназначенная для монтажа в ГЗУ при КР, - 45 календарных дней; - СЕ, предназначенная для монтажа в действующем ГЗУ на объекте Заказчика, - 7 календарных дней |
| - Тип оборудования | Сепарационная емкость объемом от 0,79 до 4,0 м3. |
| - Требования к документации | - Документы на технологический процесс должны быть разработаны и согласованы с ОГМ Заказчика до начала выполнения работ. - Акт приемки в ремонт. Заполняется на объекте Заказчика при передаче СЕ в ремонт. Указывается заводской №, указанный на СЕ. - Паспорт СРД: - передается Заказчиком Подрядчику при сдаче СЕ в ремонт; - передается Подрядчиком Заказчику при передаче СЕ из ремонта; - Дефектная ведомость со схемой на каждую СЕ составляется совместно с представителем НГП Заказчика (либо заключение экспертной организации с указанием дефектов). - Составить исполнительную документацию: До вывоза СЕ с производственной базы Подрядчика исполнительная документация на КР должна быть готова, включая дефектную ведомость, заполненный журнал сварочных работ, документы на технологии, оборудование и персонал, схемы контроля, результаты контроля*, сертификаты на все материалы, акт гидравлического испытания. Исполнительная документация передается в НГП Заказчика по окончании работ. - Журнал учета выполненных КР СЕ. Журнал предъявляется Заказчику по требованию. - Акт приёмки – составляется Сторонами на производственной Базе Подрядчика при приёмке КР СЕ. - Акт передачи – составляется Сторонами на объекте Заказчика при передаче СЕ Заказчику. |
| - Объем работ, выполняемый Подрядчиком | - Вывоз СЕ с объекта или площадки хранения Заказчика на собственную производственную базу. - Закуп новых и восстановление запасных частей выполняется за счёт средств и сил Подрядчика. - Разборка, чистка/мойка СЕ. - Ремонт СЕ, включая неразрушающий контроль*, в т.ч.: - При замене деталей применять детали из материалов, указанных в паспорте изготовителя. Материалы-аналоги допускается применять только после согласования с Заказчиком. - При необходимости замены нижней обечайки использовать новую трубу с толщиной стенки не менее 12 мм. - При необходимости замены верхней обечайки использовать новую трубу с толщиной стенки не менее 10 мм. - При необходимости замены любых элементов оболочки сосуда использовать новые элементы с толщиной стенки не менее толщин, указанных изготовителем. - Допускается восстановление днищ, фланцев и крышек люков. - Замена крепёжных деталей крышки люка – при необходимости. - Ремонт резьбовых отверстий и замена шпилек крепления газовой заслонки. - Ремонт поплавкового механизма – обеспечить герметичность, плавность работы, отсутствие люфта. - Сборка СЕ в кондукторе – обеспечить расположение всех фланцев как до ремонта. - При замене элемента, на котором закреплена заводская табличка – обеспечить перенос таблички на новую деталь и продублировать сведения ударным способом на детали под табличкой. - Испытание СЕ. - Окраска СЕ эмалью в коричневый цвет. Заводскую табличку не окрашивать. - Приёмка СЕ. - Вывоз СЕ после ремонта на объект Заказчика. |
| - Порядок контроля качества и приёмки выполненных работ | - Заказчик выборочно проводит аудит выполняемых Подрядчиком работ. - По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет копии документов лаборатории, выполнившей неразрушающий контроль* на ремонтируемой СЕ. - По окончании сварочных работ до приёмки СЕ Заказчик может временно изъять исполнительную документацию для проведения проверки её соответствия требованиям НТД, в т.ч. с привлечением независимого эксперта. При необходимости эксперт должен быть допущен Подрядчиком на место производства КР СЕ. - Испытание с участием представителя НГП Заказчика проводится по окончании ремонта СЕ до покраски и оформляется актом с указанием параметров и результатов испытания. Проверяется работоспособность поплавкового механизма. - В случае обнаружения недостатков в исполнительной документации приёмка откладывается до устранения Подрядчиком этих недостатков. - При приёмке проверяется комплектность СЕ, качество выполненных сварочных, сборочных, окрасочных, и др. работ, наличие полного комплекта исполнительной документации, паспорта СЕ с записью о проведенном ремонте, наличие акта испытания, наличие заводской таблички. Оформляется акт приёмки СЕ с указанием адреса (объекта) доставки СЕ и контактных данных представителя Заказчика, принимающего СЕ на объекте. Дата вывоза согласовывается с представителем Заказчика. - Подписание акта приёмки СЕ является основанием для вывоза СЕ. При передаче СЕ на объекте Заказчика представитель Подрядчика передаёт представителю Заказчика паспорт, исполнительную документацию, а также оформляется акт передачи СЕ. |
| - Требования к внутреннему контролю качества Подрядчика | - Неразрушающий контроль* (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль) должен осуществляться после сварки элементов СЕ. - Сварочные работы должны осуществляться сварщиками, аттестованными по системе НАКС на соответствующую область аттестации. - Руководство сварочными работами должно осуществляться специалистами сварочного производства 2-го уровня, аттестованными по системе НАКС на соответствующую область аттестации. |
| - Требования безопасности | Работы будут осуществляться в условиях повышенной стесненности на оборудовании, ранее эксплуатируемом на опасном производственном объекте, с возможностью остаточного содержания углеводородов нефти. Работы выполнять с соблюдением необходимых мер безопасности, приступать к работе с разрешения ответственного лица. Работники, выполняющие работы, в т.ч. перемещение грузов, должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке. |
| - Прочие условия | - Грузоподъемные операции, а также перевозка СЕ на объекты Заказчика осуществляются Подрядчиком за счёт собственных средств. - Окраска заводской таблички допускается бесцветным лаком. - Общие требования – см. в договоре. |
| - Комплектность СЕ при сдаче в ремонт | - СЕ; - Крышка люка с крепежом; - Поплавковый механизм, включая рычаг, закрепленный на оси. |
| - Комплектность СЕ при выдаче из ремонта | - СЕ с установленными: - Крышка люка с крепежом; - Шпильки крепления газовой заслонки; - Поплавковый механизм, включая рычаг, закрепленный на оси. |

Сокращения и определения, использованные в Приложении:

- * - контроль выполняется аттестованной лабораторией неразрушающего контроля;

- ОГМ – отдел главного механика;

- НГП – нефтегазопромысел;

| Подрядчик: Генеральный директор «________________» | Заказчик: Генеральный директор ОАО «СН-МНГ» |
| --- | --- |
| _________________ Ф.И.О. | _________________ Ф.И.О. |
| М.П. | М.П. |