- Приложение № 2

к договору № ___________

от ___ ____________ 20__ г.

Порядок выполнения работ

по капитальному ремонту блочного оборудования (КР БО)

| - Период выполнения работ | Время ремонта одной единицы БО, включая приёмку, не должно превышать 45 календарных дней. |
| --- | --- |
| - Место выполнения работ | Капитальный ремонт – на собственной производственной базе Подрядчика. Примечание: КР сепарационной ёмкости (СЕ) не входит в КР ГЗУ. Замена БО - на объекте Заказчика. - Время подготовительных работ к демонтажу/монтажу одного ГЗУ не должно превышать 2-х рабочих дней. - Суммарное время замены на объекте Заказчика одной единицы ГЗУ/БГ не должно превышать 1 рабочего дня. Примечание: Работа считается выполненной по окончании всего комплекса. |
| - Тип оборудования | ГЗУ на 4, 6, 8, 10, 12, 14 скважин; БГ на 2, 3, 4, 5 скважин. |
| - Требования к документации | - Документы на технологический процесс должны быть разработаны и согласованы с ОГМ Заказчика до начала выполнения работ. - Акт приемки в ремонт. Заполняется при передаче БО в ремонт. Указывается вся имеющаяся комплектность, заводские №№, имеющиеся на составных частях БО. - Формуляр (эксплуатационный паспорт) БО: - передается Заказчиком Подрядчику при сдаче оборудования в ремонт; - передается Подрядчиком Заказчику при передаче оборудования из ремонта; - Дефектная ведомость со схемой на каждую ГЗУ/БГ составляется совместно с представителем НГП Заказчика. - Составить исполнительную документацию: До вывоза БО с производственной базы Подрядчика исполнительная документация на КР должна быть готова, включая дефектную ведомость, заполненный журнал сварочных работ, документы на технологии, оборудование и персонал, схемы контроля, результаты контроля*, сертификаты на все материалы, паспорта комплектующих, акты гидравлического испытания всех узлов. Исполнительная документация передается в НГП Заказчика по окончании работ. При замене БО на объекте Заказчика – исполнительная документация на монтажные работы составляется отдельным документом. - Журнал учета выполненных КР БО с присвоением каждому ГЗУ/БГ идентификационного ремонтного номера (шифра). Ремонтный номер указывается в дефектной ведомости, исполнительной документации, актах испытания и приёмки. Журнал предъявляется Заказчику по требованию. - Акт испытания и предварительной приёмки – оформляется при предварительной приёмке на производственной базе Подрядчика. - Акт приёмки – составляется Сторонами на производственной Базе Подрядчика при окончательной приёмке КР БО. - Акт передачи – составляется Сторонами при передаче БО Заказчику. |
| - Объем работ, выполняемый Подрядчиком при КР | - Закуп новых и восстановление запасных частей выполняется за счёт средств и сил Подрядчика, за исключением СЕ. - Разборка блочного помещения ГЗУ/БГ. - Ремонт БО, включая неразрушающий контроль*, в т.ч.: - трубопроводная обвязка БО 100% замена из новых элементов (труб, фасонных деталей, штуцеров), замена фланцев новыми или восстановленными. - запорная арматура: ГЗУ - 100% замена (из них не более 50% ремонтной), БГ - 100% замена новыми. - крепёжные детали - замена новыми при выбраковке. - ремонт/замена ПСМ (корпус – новый с антикоррозионным покрытием). - Испытание узлов БО. Испытание запорной арматуры. - Сборка трубопроводной обвязки и технических устройств БО, работающих под давлением рабочей среды. Сборка трубопроводов дренажной системы. - Для ГЗУ дополнительно: монтаж СЕ, предоставленной Заказчиком; сборка линии сброса газа из СЕ, включая СППК; сборка замерной линии, включая счётчик жидкости ТОР и регулятор расхода (устанавливаются для соблюдения размеров и испытания). Примечание: исправность счётчика жидкости ТОР и регулятора расхода не входит в зону ответственности Подрядчика. - Для БГ дополнительно: установка имитаторов счётчиков-расходомеров. - Испытание ГЗУ. Предварительная приёмка БО. - Окраска БО в соответствии с согласованной схемой кроме помещения. - Ремонт (восстановление) кабельных линий, освещения (для ГЗУ согласно Приложению 2). - Для ГЗУ дополнительно: - Ремонт (восстановление) отопления – согласно Приложению 2. - Ремонт (восстановление) гидропривода ПСМ. - Ремонт (восстановление) вентиляционной системы с антивандальным креплением вентилятора (вентилятор – искробезопасный, электродвигатель – взрывозащищенный). - Ремонт / сборка блочного помещения ГЗУ/БГ, включая окраску в соответствии с согласованной схемой. - Установка внутреннего или накладного дверного замка на основной вход (с количеством ключей не менее 5). Для ГЗУ дополнительно - установка засова с внутренней стороны запасного выхода. - Консервация БО выполняется после испытания и заключается в сушке внутренних полостей, смазке уплотнительных поверхностей фланцев и резьб антикоррозионной смазкой, изоляции входных отверстий от атмосферных осадков установкой заглушек или упаковочным материалом. - Приёмка БО |
| - Подготовительные работы, выполняемые персоналом Заказчика | Для вида работ – замена ГЗУ/БГ: - Оформление наряда допуска на проведение работ повышенной опасности, в т.ч. разработка мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ. - Выполнение подготовительных мероприятий, включая, но не ограничиваясь: - Стравливание давления в трубопроводах БО и трубопроводах, подключенных к БО до атмосферного. - Установка межфланцевых заглушек, предотвращающих поступление рабочей среды из трубопроводов к месту проведения работ. Для вида работ – подготовка к замене ГЗУ – дополнительно: - Подключение временного коллектора к устьевой арматуре (совместно с персоналом Подрядчика). |
| - Объем работ, выполняемый Подрядчиком при замене БО | - Разгрузка с автотранспорта Заказчика на объекте проведения работ БО, предназначенного для установки на объекте. - Разборка участков подключенных к существующему ГЗУ/БГ трубопроводов, в т.ч. с применением абразивного электроинструмента и газорезки. - Демонтаж существующего ГЗУ/БГ, погрузка на автотранспорт, предоставленный Заказчиком. - Установка БО, предоставленного Заказчиком на основание с отклонением от горизонтальности в продольном и поперечном направлении не более 3мм на 1м длины. - Подключение (обвязка) трубопроводов к установленному ГЗУ/БГ с применением сварки с соблюдением требований КД и НТД, включая неразрушающий контроль*. - Комплектация необходимыми крепежными деталями и прокладками. - Испытание подключенных трубопроводов совместно с персоналом Заказчика. |
| - Объем работ, выполняемый Подрядчиком при подготовке к замене ГЗУ | До замены ГЗУ: - Приемка от Заказчика на ответственное хранение комплекта временного трубопровода (коллектора) на производственной базе Подрядчика. - Доставка комплекта временного коллектора, а также вспомогательных материалов, инструментов и приспособлений на объект проведения работ, разгрузка из автотранспорта. - Сборка временного коллектора по схеме, приложенной к заявке Заказчика, в т.ч. (при необходимости) с применением сварки. Комплектация необходимыми крепежными деталями и прокладками. - Подключение временного коллектора к устьевой арматуре скважин и к нефтесборному трубопроводу (совместно с персоналом Заказчика). - Испытание временного коллектора (совместно с персоналом Заказчика) с составлением акта. После замены ГЗУ: - Отключение временного коллектора от устьевой арматуры скважин и от нефтесборного трубопровода (совместно с персоналом Заказчика). - Разборка временного коллектора, сбор оставшейся жидкости. Упаковка деталей комплекта временного коллектора. - Погрузка комплекта временного коллектора, а также вспомогательных материалов, инструментов и приспособлений в автотранспорт Подрядчика, вывоз на производственную базу Подрядчика. |
| - Требования безопасности | - При КР работы будут осуществляться в условиях повышенной стесненности на оборудовании, ранее эксплуатируемом на опасном производственном объекте, с возможностью остаточного содержания углеводородов нефти. Работы выполнять с соблюдением необходимых мер безопасности, приступать к работе с разрешения ответственного лица. - При подготовке к замене ГЗУ и замене ГЗУ/БГ работы будут осуществляться на оборудовании, эксплуатируемом на опасном производственном объекте, с возможностью остаточного содержания углеводородов нефти и давления. Работы выполнять с соблюдением необходимых мер безопасности, приступать к работе с разрешения ответственного лица подразделения Заказчика. - Персонал Подрядчика, выполняющий работы, в т.ч. перемещение грузов, должен быть обучен и аттестован в установленном порядке. |
| - Требования к внутреннему контролю качества Подрядчика | - Неразрушающий контроль* узлов (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль) должен осуществляться после изготовления узлов. - Сварочные работы должны осуществляться сварщиками, аттестованными по системе НАКС на соответствующую область аттестации. - Руководство сварочными работами должно осуществляться специалистами сварочного производства 2-го уровня, аттестованными по системе НАКС на соответствующую область аттестации. |
| - Порядок контроля качества и приёмки выполненных работ | - Заказчик выборочно проводит аудит выполняемых Подрядчиком работ. - По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет копии документов лаборатории, выполнившей неразрушающий контроль* на ремонтируемом БО. - По окончании сварочных работ до приёмки БО Заказчик может временно изъять исполнительную документацию для проведения проверки её соответствия требованиям НТД, в т.ч. с привлечением независимого эксперта. При необходимости эксперт должен быть допущен Подрядчиком на место производства КР БО. - Испытание (предварительная приёмка) с участием представителя НГП Заказчика проводится по окончании ремонта трубопроводов БО до сборки помещения и оформляется актом с указанием информации о ремонтной табличке, параметров и результатов испытания, разрешения на сборку вспомогательных систем и помещения для окончательной приёмки БО. Проверяется соответствие схеме, прилагаемой к заявке Заказчика на КР БО. Для ГЗУ дополнительно проверяется работоспособность ПСМ и гидропривода ПСМ. - В случае обнаружения недостатков в исполнительной документации предварительная приёмка откладывается до устранения Подрядчиком этих недостатков. - При окончательной приёмке проверяется комплектность БО, качество выполненных сборочных, окрасочных, электромонтажных и др. работ, наличие полного комплекта исполнительной документации, формуляра БО с записью о проведенном ремонте, наличие акта предварительной приёмки, наличие ремонтной таблички, заводской таблички, информационных табличек. Оформляется акт приёмки БО. - При передаче (вывозе Заказчиком) БО представитель Подрядчика передаёт представителю Заказчика формуляр, исполнительную документацию и полный комплект ключей от входной двери БО, а также оформляется акт передачи БО. - Для вида работ - замена ГЗУ/БГ при окончательной приёмке проверяется, качество выполненных сборочных операций, наличие полного комплекта исполнительной документации, наличие акта испытания. Оформляется акт приёмки замены ГЗУ/БГ (монтажных работ). |
| - Комплектность БО при сдаче в ремонт | - ГЗУ: - Помещение. - СЕ, предназначенная для монтажа в ГЗУ при КР. - Трубопроводная обвязка, включая фланцы, запорную арматуру, ПСМ, счётчик жидкости ТОР, регулятор расхода, СППК. - Гидропривод ПСМ. - БГ: - Помещение. - Трубопроводная обвязка, включая фланцы. |
| - Комплектность ГЗУ при выдаче из ремонта | - Полная комплектность согласно КТД изготовителя, за исключением обратных клапанов. - Внешние фланцы ГЗУ - Ду и Ру согласно схеме, прилагаемой к заявке Заказчика. Исполнение фланцев (по ГОСТ 12815-80) для присоединения обратных клапанов 3, исполнение остальных фланцев 3, если иное не указанно в схеме, прилагаемой к заявке Заказчика. - Исполнение запорной арматуры – задвижки клиновые стальные с литым корпусом, Ру-40кгс/см2, исполнение уплотнительных поверхностей «НЖ», класс герметичности «А», исполнение фланцев задвижек 2 по ГОСТ 12815-80. Все задвижки одного Ду, установленные в одной ГЗУ должны быть однотипными. |
| - Комплектность БГ при выдаче из ремонта | - Полная комплектность согласно КТД изготовителя (вместо счётчиков-расходомеров устанавливаются имитаторы). - Исполнение запорной арматуры: - задвижки клиновые стальные с литым корпусом Ду-80-100, Ру-200-250кгс/см2 или задвижки шиберные с полным шибером Ду65, Ру210кгс/см2 (если иное не указанно в схеме, прилагаемой к заявке Заказчика); - исполнение уплотнительных поверхностей «НЖ», класс герметичности «А»; - все задвижки, установленные в одной БГ должны быть однотипными; - Выходы для подключения скважин Ø89х10…11 (если иное не указанно в схеме, прилагаемой к заявке Заказчика) |
| - Гарантийные обязательства | - Подрядчик гарантирует отсутствие отказов БО в гарантийный период – 6 месяцев от даты монтажа на объекте Заказчика (независимо чьми силами выполнен монтаж), но не более 18 месяцев от даты приёмки после кап.ремонта. - Для монтажных работ, выполненных Подрядчиком, Подрядчик гарантирует отсутствие отказов в гарантийный период - 6 месяцев от даты монтажа на объекте Заказчика. - В случае обнаружения недостатков в выполненных работах в гарантийный период Подрядчик устраняет их за счёт собственных средств. |
| - Прочие условия | - Приварка ремонтной таблички снаружи, слева от основного входа на каркасе помещения БО. Окраска таблички бесцветным лаком. На табличке должна быть нанесена информация: наименование ремонтного предприятия, ремонтный №, дата ремонта: месяц (2 цифры) и год (4 цифры). - При отсутствии заводской таблички, она должна быть восстановлена Подрядчиком по данным, предоставленным Заказчиком в эксплуатационном паспорте БО. Окраска таблички бесцветным лаком. - При отсутствии информационных табличек и знаков безопасности они должны быть восстановлены Подрядчиком согласно схеме в Приложении 1. - Запасные части и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются или восстанавливаются Подрядчиком за счёт собственных средств. Качество запасных частей и расходных материалов должно соответствовать требованиям НД и КТД. - При КР БО соблюдать принципы промышленной эстетики, например, располагать однотипные элементы ровными рядами (параллельно и на одной высоте/длине и т.п.), если это не противоречит конструкции оборудования. |

Сокращения и определения, использованные в техническом задании:

- * - контроль выполняется аттестованной лабораторией неразрушающего контроля;

- ОГМ – отдел главного механика;

- ПСМ - переключатель скважин многоходовой;

- НГП – нефтегазопромысел;

- СЕ – сепарационная емкость;

- Ду – условный диаметр;

- Ру – условное давление (серия);

- Однотипные - одного изготовителя, одной модификации и одинаковой строительной длины;

- Схема установки знаков безопасности и табличек на ГЗУ

| - № таблички по рис. Приложения 1 | - Текст или изображение | - № таблички по рис. Приложения 1 | - Текст или изображение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Табл.1 | - Категория А | - Табл.2 | - Класс взрывоопасной - зоны 2 |
| - Табл.3 |  | - Табл.4 |  |
| - Табл.5 |  | - Табл.6 |  |
| - Табл.7 | - Перед входом - за 20 минут - проветрить | - Табл.8 | - Ответственный за - противопожарное - состояние мастер ______________ |
| - Табл.9 | - Ответственный за - состояние кустовой площадки оператор ______________ |  |  |

- Примечание:  Фон табличек 1…9 – белый.

- Требования к монтажу кабельных линий и электрооборудования ГЗУ.

- Освещение.

  - Тип светильников – взрывозащищенные, типа ВЗГ 200 или аналоги.

  - Количество светильников – не менее 3 шт.

  - Расположение светильников:

    - Не располагать непосредственно над проходами;

    - Расположить над сепарационной ёмкостью, приборами-расходомерами, ПСМ.

- Отопление.

  - Тип обогревателей – взрывозащищенные, горизонтальные, мощностью 1,4…1,6 кВт, в защитном кожухе.

  - Количество обогревателей – не менее 2 шт.

  - Расположение обогревателей – на стойках, не выше 350мм от нижнего пола, вдоль рядов задвижек, позади сепарационной ёмкости.

- Выключатели освещения, отопления и вентиляции взрывобезопасного исполнения расположить на наружной стене в закрытом боксе слева от основного входа в блок ГЗУ.

- Клеммную коробку для подключения потребителей 220V расположить на наружной стене блока ГЗУ.

- Клеммную коробку КИП расположить на наружной стене блока ГЗУ.

- Выполнить разводку 220V в металлических кабельных каналах:

  - от светильников, обогревателей, эл.двигателя вентилятора до выключателей и клеммной коробки;

  - от эл.двигателя гидропривода ПСМ до клеммной коробки,

- Выполнить разводку контрольного кабеля в металлических кабельных каналах от ТОРа, ПСМ и датчика давления до клеммной коробки КИП снаружи блока ГЗУ.

- Выполнить маркировку кабельных окончаний.

- Кабели, проходящие сквозь стены блока, заделать в кабельные проходки (гильзы).

- Соблюдать принципы промышленной эстетики.

- Приложить к исполнительной документации на кап.ремонт ГЗУ:

  - Исполнительную схему монтажа кабелей и электрооборудования;

  - Кабельный журнал;

  - Паспорта электрооборудования, сертификаты кабелей и основных комплектующих.

| Подрядчик: Генеральный директор «________________» | Заказчик: Генеральный директор ОАО «СН-МНГ» |
| --- | --- |
| _________________ Ф.И.О. | _________________ Ф.И.О. |
| М.П. | М.П. |