## Форма 8.2.
| Расчет договорной цены строительства объекта | [22 empty] | Форма 8.2
| Стройка: | Северо-Ореховское месторождение нефти
| Объект: | Автодорога Подъезд ЦПС,С-Орех. м/р инв.№920000000132
№ | № сметы, виды работ и затрат | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Кол-во | Базисный уровень цен 2001г. | [7 empty] | Текущий уровень цен
|  |  |  | Стоимость объекта всего, тыс. руб. | в том числе: | [6 empty] | Стоимость МТР всего, тыс. руб. (Приложение 3) | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих, тыс.руб. | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов ( за вычетом гр. 9), тыс. руб. | Оплата труда механизаторов, тыс.руб. | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования Поставки Подрядчика (без оборудования поставки Заказчика) с учетом прочих затрат и НДС
[5 empty] | Стоимость материалов всего, тыс. руб. | Оплата труда основных рабочих, тыс. руб. | Стоимость ЭММ, тыс. руб. | в том числе доставка материалов на объект | в том числе оплата труда механизаторов, тыс. руб. | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[13 empty] | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб. | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Наименование стройки. Объекта
Стройка: | Северо-Ореховское месторождение нефти
Объект: | Автодорога Подъезд ЦПС,С-Орех. м/р инв.№920000000132
1671/2015 | АД б.наз-5000м3 | м3 | 5000 | 1103323 | 389236 | 8972 | 663750 | 559120 | 19853 | 27398 | 13967 | [6 empty] | 371.05 |  |  | 471.3
| ИТОГО по всем работам |  |  | 1103323 | 389236 | 8972 | 663750 | 559120 | 19853 | 27398 | 13967 | [6 empty] | 371.05 |  |  | 471.3
Временные здания и сооружения
ИТОГО с ВРзиС
ИТОГО
Прочие работы и затраты, в том числе:
| - Зимнее удорожание |  |  | 56049
- Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций
- Перебазировка техники (Приложение 1)
- Доставка материалов на объект (Приложение 2)
- Затрат на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России. Данные затраты компенсируются по факту выполнения работ с предоставлением подтверждающих документов. (Приложение 4)
и пр. в соответствии с условиями лота.
| ИТОГО с учетом прочих работ и затрат |  |  | 1159372
Непредвиденные затраты
ВСЕГО с учетом всех затрат
| НДС | 18%
ВСЕГО с учетом НДС, в том числе:
Стоимость работ в 2015г. с учетом НДС
Стоимость работ в 2016г. с учетом НДС
|  |  | ВСЕГО | в том числе:
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017
Стоимость работ без учета оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
Значения
1 | Средняя заработная плата рабочего | руб./час
2 | Индекс оплаты труда
3 | Индекс эксплуатации машин и механизмов
4 | Временные здания и сооружения | % | 2.8%
5 | Зимнее удорожание | % | 5.08%
6 | Непредвиденные затраты | % | 1.5%
7 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | % | 1.5%
8 | Уровень накладных расходов | % | 80.79%
9 | Уровень сметной прибыли | % | 39%
Note on I6: В сметах учтена стоимость доставки материалов (ТЕР25) и перевозка грузов (311) их следует исключать из ЭММ (в целях исключения "двойного счета")

## Приложение 1 к форме 8.2
Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [7 empty] | Приложение №1 к форме 8.2
Подрядчик:
Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:
Стройка:
Объект:
Транспортное средство | Наименование строительной техники | Кол-во единиц | Расстояние км | Скорость, км/ч | Время, час | Цена маш./час | Стоимость, руб. | Кол-во ходок | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Итого затраты по перебазировки техники на объект | [8 empty] | 0
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Приложение 2 к Форме 8.2
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" ДКС | [9 empty] | Приложение №2 к форме 8.2
Подрядчик:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ:
Стройка:
Объект:
№ п/п | Наименование автомобильного транспорта и перевозимых материалов | Вес материала, тн/ объем, м3 | Грузо-подъем. машины, тн/м3 | Кол-во ходок | Дальность перевозки, км | Сред. техн. скорость, км/час | Время в пути, час |  |  | Стоимость перевозки, руб. |  | Общая стоимость, руб.
[7 empty] | на объект | возврат | общее | маш/ часа | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого затраты по перевозке материалов: | [10 empty] | 0
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Приложение №3 к форме 8.2.
Приложение №3. к форме 8.2.
Ориетировочная стоимость материалов
| Стройка: | Северо-Ореховское месторождение нефти
| Объект: | Автодорога Подъезд ЦПС,С-Орех. м/р инв.№920000000132
№ п/п | Код ресурса | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм. | Поставщик
|  |  |  | Подрядчик |  |  | Заказчик
|  |  |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | Итого: |  | 0 | Итого: |  | 0
Общая стоимость материалов |  |  |  | 0