## Доклад по скв.
Ежемесячный доклад по ЗБС скважин
Закончено бурением ___ скважин.
Начало бурения скважины: дата, время
Окончание: дата, время
Скважина №
Куст №___ Месторождение ____________________________
Забой плановый _______ м. Забой по факту ________ м.
По графику глубина/день планируется пробурить за ______суток.
По факту - ______суток
Отклонение от графика глубина/день составляет - (+ -______ суток).
Причины отклонений
1. Акт от __.___._______г. (Причина ________ при забое _______м) - _____ суток. Виновная сторона: ___________.
2.
3.
ИТОГО по подрядчикам: + - ______ суток.
Ремонтное время по плану ( ______ суток), по факту ( _______ суток) превышение: + - ________ суток.
Работы незапланированные графиком глубина день _________ суток.
ОБЩЕЕ непроизводительное время: ________ суток.
Первичное вскрытие продуктивных пластов.
Акт подписан: Представитель НГП - __ _______________ НГДУ ___ Ф.И.О ____.
Параметрыраствора: уд. вес- _____гр/см3, вязкость - _____сек, водоотдача - ____мл/30мин.
Поглощение раствора при вскрытом пласте: Не зафиксировано / зафиксировано в объеме _____ м3.
Время с момента вскрытия пласта до спуска э/к составило: ____ суток
В процессе СПО бурильного инструмента и спуска обсадной колонны скорость спуска не нарушена / нарушена.
При цементировании скважины нарушений от плана работ: |  | не зафиксировано / зафиксировано.
ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____________
ЗАКАЗЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
Генеральный директор
_____________
ФОРМА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к договору № _____________
от _______________________