## Индекс_ КРУН (hidden)
Заказчик: ОАО "СН-МНГ"
Подрядчик: ООО "Нефтедебит"
Объект: "Обустройство Тайлаковского м.р. нефти. Кусты скважин №1, №6.
Перевод нагрузок КРУН "МДНС"
|  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  |  | ИТОГО по сметам | Ст-ть маш-час, руб. | Всего ст-ть, руб.
|  |  |  | №16-1. Сети электроснабжения. | №16-2. Кабельная эстакада | №1183. Перевод нагрузок КРУН МДНС (электрики)
|  | Затраты труда рабочих | чел-час | 234.45 | 16.15 | 98.88 | 349.48 | 111.38 | 38925.08
Строительные машины и механизмы
|  | Кран КС-45721 на базе Маз 16т | маш-час | 7.32 | 0.96 |  | 8.28 | 620 | 5133.6
|  | Кран АКН-10 на базе Урал 4320 10т | маш-час |  |  | 4.4 | 4.4 | 550 | 2420
|  | Установки для сварки ручной дуговой | маш-час | 5.06 |  |  | 5.06 | 35 | 177.1
|  | Машины шлифовальные электрические | маш-час | 0.48 | 0.38 |  | 0.86 | 11 | 9.46
|  | Печи эл. для сушки сварочных материалов | маш-час |  | 0.03 |  | 0.03 | 20.6 | 0.62
|  | Экскаваторы ЭО4225А-07 | маш-час |  |  |  | 0 | 770 | 0
|  | Бульдозеры Т-170 | маш-час |  |  |  | 0 | 600 | 0
|  | Погрузчик ТО-18,3 | маш-час |  |  |  | 0 | 480 | 0
|  | Электростанции передвижные 4 кВт | маш-час |  |  |  | 0 | 474.5 | 0
|  | Лебедки ручн. И рычаж., тяг. Усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш-час |  |  |  | 0 | 5 | 0
|  | Лебедки ручн. И рычаж., тяг. Усилием 5,79 (0,59) кН (т) | маш-час |  |  |  | 0 | 10 | 0
|  | Лебедки ручн. И рычаж., тяг. Усилием 78,48 (8) кН (т) | маш-час |  |  |  | 0 | 159.8 | 0
|  | Лебедки ручн. И рычаж., тяг. Усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш-час |  |  |  | 0 | 30.59 | 0
30408 | 30408 | Лебедки ручн. И рычаж., тяг. Усилием 156,96 (16) кН (т) | маш-час | 14.84 |  | 15.07 | 29.91 | 456.31 | 13648.23
|  | Лебедки ручн. И рычаж., тяг. Усилием 19,62 (2) кН (т) | маш-час |  |  |  | 0 | 25 | 0
|  | Установки для изготовления бандажей | маш-час |  |  |  | 0 | 8.19 | 0
| 31892 | Тали электрич. Общ. Назначения, г/п 1т | маш-час |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Котлы битумн. передв. 1000л | маш-час |  |  |  | 0 | 200 | 0
|  | Агрегаты окрасоч. Мощн. 1 кВт (краскопульт) | маш-час |  | 0.5 |  | 0.5 | 17.48 | 8.74
|  | Дефектоскопы ультразвуковые | маш-час |  |  |  | 0 | 20 | 0
| 31121 | Подъемники мачтовые строит. 0,5т | маш-час |  |  |  | 0 |  | 0
| 30902 | Подъемники гидравлич. H=10м | маш-час | 49.6 |  | 50.36 | 99.96 | 213.67 | 21358.45
|  | Автогидроподъемник h=28м | маш-час |  |  |  | 0 |  | 0
| 31001 | Автогидроподъемник h=12м | маш-час | 6.6 |  |  | 6.6 |  | 0
|  | Трактор ТТ-4м | маш-час | 15.33 |  |  | 15.33 | 520 | 7971.6
|  | Установки для сушки труб ф 1000-1200 мм | маш-час |  |  |  | 0 | 1700 | 0
21102 | 3 | Перфораторы электрические | маш-час |  |  |  | 0 | 5.52 | 0
| 4 | Сваебой СП-49 | маш-час | 1.15 | 1.12 |  | 2.27 | 730 | 1657.1
40504 | 5 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-час | 0.64 | 1.064 |  | 1.7 | 9 | 15.3
41000 | 6 | Преобразователи сварочные | маш-час |  | 0.6 |  | 0.6 | 30 | 18
|  | Компрессоры свароч. Передв. с ДВС 5м3/мин(ПКС-7100) | маш-час | 3.66 |  |  | 3.66 | 848.84 | 3106.75
30204 | 30204 | Домкраты гидравлич. г/п до 100т | маш-час |  |  |  | 0 | 6 | 0
| 30203 | Домкраты гидравлич. г/п 63т | маш-час | 14.84 |  | 15.07 | 29.91 | 10 | 299.1
|  | Автогрейдеры | маш-час |  |  |  | 0 | 580 | 0
|  | Катки самох. 30т | маш-час |  |  |  | 0 | 540 | 0
| 160402 | Машины бурильно-крановые | маш-час | 1.86 |  |  | 1.86 | 540 | 1004.4
40202 |  | Агрегат сварочный АДД-4004 | маш-час | 2.56 | 0.95 |  | 3.51 | 70 | 245.7
150202 | 10 | Агрегаты сварочн. 2-х пост. | маш-час |  |  |  | 0 | 594.36 | 0
150702 | 150702 | Краны-трубоукладчики ТБГ (6,3т) | маш-час |  |  |  | 0 | 730 | 0
|  | Пилы дисковые электрич. | маш-час |  |  |  | 0 | 21 | 0
151600 | 17 | Вездеход до 8 т | маш-час | 0.32 |  |  | 0.32 |  | 0
150111 | 18 | ЦА-320 | маш-час |  |  |  | 0 | 600 | 0
57074
|  | Транспорт материалов | [6 empty] | 212220.75
|  | Перебазировка техники | [6 empty] | 193140.63
|  | Итого: | [6 empty] | 501360.46
|  | Накладные расходы 89,49%*0,94 | [6 empty] | 32744.01
|  | Сметная прибыль 50% | [6 empty] | 19462.54
|  | Итого: | [6 empty] | 553567.01
|  | Зимнее удорожание 6,35% | [6 empty] | 35151.51
|  | Перевозка рабочих 1,5% от СМР | [6 empty] | 8303.51
|  | Всего: | [6 empty] | 597022.03
|  | Сметная стоимость в ц. 2001г. | [6 empty] | 1156263.36
|  | Индекс | [6 empty] | 0.516

## ПНР Форма 8
Форма 8.1
Расчет договорной цены
руб.,без НДС
№ | Наименование стройки:объекта. | Размер | Базисный уровень цен 2001г. | [10 empty] | Текущий уровень цен
|  |  | Стоимость объекта | в том числе: | [9 empty] | Оплата труда основных рабочих | Накладные расходы | Сметная прибыль | ВСЕГО
|  |  |  | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ,в том числе |  |  | Стоимость материалов | Накладные расходы | Сметная прибыль | Временные здания и сооружения | Составление тех.отчета 1,5% | Затраты труда
[5 empty] | ЭММ | оплата труда механизаторов | перевозка материалов
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Пусконаладочные работы
Стройка:
Объект:
ИТОГО по всем работам
Прочие работы и затраты:
Составление тех.отчета
Перевозка рабочих свыше 3км.
Итого прочие работы и затраты
ИТОГО с учетом прочих работ и затрат
Непредвиденные затраты
ВСЕГО с учетом всех затрат
НДС
ВСЕГО с учетом НДС, в том числе:
Стоимость работ в 2011г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2012г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2013г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2014г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2015г. с учетом НДС
Стоимость работ в 2016г. с учетом НДС
|  |  |  | ВСЕГО (без индексации) | в том числе: | [8 empty] | ВСЕГО (с индексацией)
[5 empty] | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2016
Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
№ п\п | Наименование |  | Ед.изм. | Значения | Индексы-дефляторы по годам
1 | Уровень оплаты труда |  | руб/мес.
2 | Индекс к общей сметной стоимости |  |  |  | (….) |  | (…) | (…) |  | (…) |  | (…)
3 | Уровень накладных расходов |  | %
4 | Уровень сметной прибыли |  | %
5 | Перевозка рабочих свыше 3км. |  | % | 1.5%
6 | Составление тех.отчета |  | % | 1.5%
7 | Непредвиденные затраты |  | % | 3%
| Наименование подрядной организации |  |  | Подпись |  | Расшифровка подписи |  |  |  | Расшифровка подписи
[6 empty] | ФИО Руководителя |  |  |  | ФИО Руководителя