## График
Приложение № 6
Договор № _________от _____________20__г.
Календарный план-график проведения технического обслуживания многофазных универсальных расходомеров на объектах ОАО "СН-МНГ" в 2016 г.
| Объект | Тип прибора | Заводской номер | Дата установки | Месяц/число
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Аганское НГДУ
1 | АНГДУ НГП-1 Куст 117 Скв.1357 | МУР-40-40 | 0169 | 03.04.08 | 10 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 5 21 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2
2 | АНГДУ НГП-1 Куст 118 Скв.1637 | МУР-40-40 | 0179 | 28.03.08 | 10 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 5 21 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2
3 | АНГДУ НГП-1 Куст 118 Скв.1634 | МУР-40-40 | 0211 | 06.05.09 | 10 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 5 21 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2
4 | АНГДУ НГП-1 Куст 118 Скв.1360 | МУР-40-40 | 0167 | 17.03.08 | 10 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 5 21 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2
5 | АНГДУ НГП-1 Куст 63 Скв.123 | МУР-65-40 | 0197 | 04.08.08 | 10 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 5 21 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2
6 | АНГДУ НГП-1 Куст 13 Скв.101 | МУР-65-40 | 0198 | 04.08.08 | 10 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 5 21 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2
7 | АНГДУ НГП-1 Куст 70 Скв.538 | МУР-65-40 | 0222 | 17.06.09 | 10 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 5 21 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2
8 | АНГДУ НГП-1 Куст 83б Скв.1345 | МУР-65-40 | 0220 | 17.06.09 | 10 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 5 21 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2
9 | АНГДУ НГП-1 Куст 9б Скв.676 | МУР-40-40 | 0216 | 11.06.09 | 10 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 5 21 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО1 | 3 17 ТО1 ТО2
10 | АНГДУ НГП-1 Куст 120 Скв.638 | МУР-40-40 | 0193 | 09.04.09 | 11 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2
11 | АНГДУ НГП-1 Куст 48 Скв.456 | МУР-40-40 | 0223 | 20.05.09 | 11 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2
12 | АНГДУ НГП-1 Куст 50 Скв.460 | МУР-40-40 | 0213 | 18.05.09 | 11 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2
13 | АНГДУ НГП-1 Куст 60 Скв.513 | МУР-40-40 | 0168 | 18.03.09 | 11 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2
14 | АНГДУ НГП-1 Куст 86 Скв.1377 | МУР-65-40 | 0199 | 05.08.08 | 11 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2
15 | АНГДУ НГП-1 Куст 80 Скв.661 | МУР-40-40 | 0219 | 01.06.09 | 11 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2
16 | АНГДУ НГП-1 Куст 165 Скв.1562 | МУР-40-40 | 0171 | 06.04.08 | 11 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2
17 | АНГДУ НГП-1 Куст 172 Скв.1743 | МУР-40-40 | 0218 | 14.05.09 | 11 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2
18 | АНГДУ НГП-1 Куст 28 Скв.197 | МУР-40-40 | 0160 | 07.02.08 | 14 28 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 3 15 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 9 23 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2
19 | АНГДУ НГП-1Куст 28 Скв.174 | МУР-40-40 | 0163 | 06.02.08 | 14 28 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 3 15 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2
20 | АНГДУ НГП-1Куст 23 Скв.187 | МУР-65-40 | 0161 | 15.02.08 | 14 28 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 3 15 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2
21 | АНГДУ НГП-1 Куст 24 Скв.165 | МУР-80-40 | 0164 | 19.02.08 | 14 28 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 3 15 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2
22 | АНГДУ НГП-1 Куст 37 Скв.267 | МУР-65-40 | 0215 | 16.06.09 | 14 28 ТО1 ТО1 | 8 21 ТО1 ТО1 | 3 15 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2
23 | АНГДУ НГП-1 Куст 25 Скв.191 | МУР-50-40 | 0214 | 16.06.09 | 14 28 ТО1 ТО1 | 8 21 ТО1 ТО1 | 3 15 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2
24 | АНГДУ НГП-1 Куст 9 б Скв.1348 | МУР-40-40 | 0180 | 17.04.08 | 14 28 ТО1 ТО1 | 8 21 ТО1 ТО1 | 3 15 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2
25 | АНГДУ НГП-1 Куст 21 Скв.681 | МУР-50-40 | 0217 | 18.06.09 | 14 28 ТО1 ТО1 | 8 21 ТО1 ТО1 | 3 15 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2
26 | АНГДУ НГП-1 Куст 1 Скв.313 | МУР-65-40 | 0221 | 18.06.09 | 14 28 ТО1 ТО1 | 8 21 ТО1 ТО1 | 3 15 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2
27 | АНГДУ НГП-1Куст 13 Скв.619 | МУР-65-40 | 0210 | 19.06.09 | 14 28 ТО1 ТО1 | 8 21 ТО1 ТО1 | 3 15 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2
28 | АНГДУ НГП-1 Куст 15 Скв.188 | МУР-40-40 | б/н | 2009-05-15 | 14 28 ТО1 ТО1 | 8 21 ТО1 ТО1 | 3 15 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2
29 | АНГДУ НГП-1 Куст 15 Скв.192 | МУР-40-40 | б/н | 2009-07-01 | 14 28 ТО1 ТО1 | 8 21 ТО1 ТО1 | 3 15 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2
30 | АНГДУ НГП-1 Скв.40р | МУР-40-40 | 0170 | 04.04.08 | 14 28 ТО1 ТО1 | 8 21 ТО1 ТО1 | 3 15 ТО1 ТО2 | 3 17 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 8 20 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2
31 | АНГДУ НГП-1 Куст 200 Скв.855 | МУР-40-40 | 0229 | 23.09.11 | 15 22 ТО1 ТО1 | 6 18 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 18 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2
32 | АНГДУ НГП-1 Куст 200 Скв.854 | МУР-40-40 | 0227 | 13.12.11 | 15 22 ТО1 ТО1 | 6 18 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 18 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2
33 | АНГДУ НГП-1 Куст 139 Скв.859 | МУР-40-40 | 0226 | 16.12.11 | 15 22 ТО1 ТО1 | 6 18 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 18 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2
34 | АНГДУ НГП-1 Куст 22 Скв.149 | МУР-50-40 | 0228 | 10.11.11 | 15 22 ТО1 ТО1 | 6 18 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 18 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2
35 | АНГДУ НГП-1 Куст 66 Скв.575 | МУР-40-40 | б/н | 2012-11-01 | 15 22 ТО1 ТО1 | 6 18 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 18 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2
36 | АНГДУ НГП-1 Куст 14 Скв.272 | МУР-40-40 | б/н | 2012-12-20 | 15 22 ТО1 ТО1 | 6 18 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 18 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2
37 | АНГДУ НГП-1 Куст 12 Скв.273 | МУР-40-40 | б/н | 2013-03-01 | 15 22 ТО1 ТО1 | 6 18 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 18 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2
38 | АНГДУ НГП-5 Скв.20р | МУР-40-40 | 0195 | 11.08.08 | 16 29 ТО1 ТО1 | 11 26 ТО1 ТО1 | 11 24 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 13 27 ТО1 ТО1 | 3 24 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 11 25 ТО1 ТО1 | 11 26 ТО1 ТО1 | 9 23 ТО1 ТО2
39 | АНГДУ НГП-2 Куст 11б Скв.100 | МУР-65-40 | 0162 | 21.02.08 | 15 30 ТО1 ТО1 | 11 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 9 23 ТО1 ТО2 | 7 21 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2
40 | АНГДУ НГП-2 Скв.626р | МУР-40-40 | 0212 | 04.06.09 | 15 30 ТО1 ТО1 | 11 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 9 23 ТО1 ТО2 | 7 21 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2
41 | АНГДУ НГП-2 Куст 51 Скв.1213 | МУР-65-40 | 0233 | 16.03.11 | 15 30 ТО1 ТО1 | 11 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 9 23 ТО1 ТО2 | 7 21 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2
42 | АНГДУ НГП-2 Куст 49 Скв.449 | МУР-65-40 | 0176 | 10.04.08 | 15 30 ТО1 ТО1 | 11 26 ТО1 ТО1 | 5 19 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО2 | 4 18 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 9 23 ТО1 ТО2 | 7 21 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО1 | 4 18 ТО1 ТО2
| Общее кол-во ТО в месяц, шт. |  |  |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
Ватинское НГДУ
1 | ВНГДУ НГП-1 Куст 222 Скв.1415 | МУР-50-40 | 0191 | 20.10.12 | 12 26 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 15 29 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 1 15 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2
2 | ВНГДУ НГП-1 Куст 215 Скв.3417 | МУР-40-40 | 0133 | 25.07.08 | 12 26 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 15 29 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 1 15 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2
3 | ВНГДУ НГП-1 Куст 103б Скв.45 | МУР-65-40 | 0175 | 14.03.08 | 12 26 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 15 29 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 1 15 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2
4 | ВНГДУ НГП-1 Куст 99 Скв.1226 | МУР-50-40 | 0174 | 21.03.08 | 12 26 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 15 29 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 1 15 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2
5 | ВНГДУ НГП-1 Куст 25 Скв.1022 | МУР-50-40 | 0173 | 21.05.12 | 12 26 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 15 29 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 1 15 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2
6 | ВНГДУ НГП-1 Куст 70 Скв.1182 | МУР-40-40 | 0165 | 05.05.09 | 12 26 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 15 29 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 1 15 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2
7 | ВНГДУ НГП-1 Куст 214 Скв.3461 | МУР-40-40 | 0178 | 02.05.14 | 12 26 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 15 29 ТО1 ТО1 | 6 20 ТО1 ТО2 | 1 15 ТО1 ТО1 | 1 15 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2 | 8 22 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО1 | 2 16 ТО1 ТО2
8 | ВНГДУ НГП-2 Скв.124р | МУР-40-40 | 0166 | 12.02.08 | 13 27 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 16 30 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО2
9 | ВНГДУ НГП-2 Скв.155р | МУР-65-40 | 0157 | 13.02.08 | 13 27 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 16 30 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО2
10 | ВНГДУ НГП-2 Куст 30 Скв.176б | МУР-50-40 | 0192 | 30.07.08 | 13 27 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 16 30 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО2
11 | ВНГДУ НГП-2 Куст 31 Скв.462 | МУР-40-40 | 0194 | 11.09.08 | 13 27 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 16 30 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО2
12 | ВНГДУ НГП-2 Куст 205 Скв.4704 | МУР-40-40 | 0196 | 31.07.08 | 13 27 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 16 30 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО2
13 | ВНГДУ НГП-2 Куст 178 Скв.1362 | МУР-65-40 | 0172 | 18.03.08 | 13 27 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 16 30 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО2
14 | ВНГДУ НГП-2 Куст 3 Скв.76 | МУР-40-40 | 0156 | 15.02.09 | 13 27 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 16 30 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО2
15 | ВНГДУ НГП-3 Скв.625р | МУР-40-40 | 0155 | 04.03.09 | 13 27 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 16 30 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО2
16 | ВНГДУ НГП-3 Скв.622р | МУР-65-40 | 0141 | 10.09.07 | 13 27 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 12 26 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 16 30 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 2 16 ТО1 ТО1 | 7 21 ТО1 ТО1 | 10 24 ТО1 ТО2 | 9 23 ТО1 ТО1 | 11 25 ТО1 ТО1 | 8 22 ТО1 ТО2
| Общее кол-во ТО в месяц, шт. |  |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| Всего ТО в месяц, шт. |  |  |  | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
| Исполнитель: |  |  |  | Месяц/число 8: Заказчик:
| "_________________" |  |  |  | Месяц/число 8: ОАО "СН-МНГ"
| ________________ФИО |  |  |  | Месяц/число 8: _________________ФИО