## Форма 8.4.
| Расчет договорной цены строительства объекта | [22 empty] | Форма 8.4.
| Стройка: | Обустройство Северо-Островного месторождения нефти. Кусты скважин №21, 23, 24.
| Объект: | Нефтегазопровод т.вр.К.25-т.вр.К.29.
№ | № сметы, виды работ и затрат | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Кол-во | Базисный уровень цен 2001г. | [7 empty] | Текущий уровень цен
|  |  |  | Стоимость объекта всего, тыс. руб. | в том числе: | [6 empty] | Стоимость МТР всего, тыс. руб. (Приложение 3) | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих, тыс.руб. | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов ( за вычетом гр. 9), тыс. руб. | Оплата труда механизаторов, тыс.руб. | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования Поставки Подрядчика (без оборудования поставки Заказчика) с учетом прочих затрат и НДС
[5 empty] | Стоимость материалов всего, тыс. руб. | Оплата труда основных рабочих, тыс. руб. | Стоимость ЭММ, тыс. руб. | в том числе доставка материалов на объект | в том числе оплата труда механизаторов, тыс. руб. | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[13 empty] | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб. | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Наименование стройки. Объекта
Стройка: | Обустройство Северо-Островного месторождения нефти. Кусты скважин №21, 23, 24.
Объект: | Нефтегазопровод т.вр.К.25-т.вр.К.29.
668/2015 | Вырубка леса | км | 5.15 | 110481 |  | 14771 | 57309 |  | 14802 | 25033 | 13368 | [6 empty] | 559.22 |  |  | 343.36
669/2015 | Нефтесбор ф 219х8 т.вр.к25- т.вр. к29 |  |  | 7080350 | 5776688 | 232166 | 1041257 | 64306 | 142257 | 17824 | 12415 | [6 empty] | 7196.47 |  |  | 3541.66
670/2015 | Строительные работы |  |  | 116497 | 56769 | 18219 | 11270 |  | 1025 | 17824 | 12415 | [6 empty] | 633.62 |  |  | 23.78
| ИТОГО по всем работам |  |  | 7307328 | 5833457 | 265156 | 1109836 | 64306 | 158084 | 60681 | 38198 | [6 empty] | 8389.31 |  |  | 3908.8
Временные здания и сооружения
ИТОГО с ВРзиС
ИТОГО
Прочие работы и затраты, в том числе:
| - Зимнее удорожание |  |  | 464015
| - Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций |  |  | 109610
- Перебазировка техники (Приложение 1)
- Доставка материалов на объект (Приложение 2)
- Затрат на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России. Данные затраты компенсируются по факту выполнения работ с предоставлением подтверждающих документов. (Приложение 4)
- Пусконаладочные работы
и пр. в соответствии с условиями лота.
| ИТОГО с учетом прочих работ и затрат |  |  | 7880953
Непредвиденные затраты
ВСЕГО с учетом всех затрат
| НДС | 18%
ВСЕГО с учетом НДС, в том числе:
Стоимость работ в 2015г. с учетом НДС
Стоимость работ в 2016г. с учетом НДС
|  |  | ВСЕГО | в том числе:
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017
Стоимость работ без учета оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
Значения
1 | Средняя заработная плата рабочего | руб./час
2 | Индекс оплаты труда
3 | Индекс эксплуатации машин и механизмов
4 | Временные здания и сооружения | % | 3.5%
5 | Зимнее удорожание | % | 6.35%
6 | Непредвиденные затраты | % | 1.5%
7 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | % | 1.5%
8 | Уровень накладных расходов | % | 12.19%
9 | Уровень сметной прибыли | % | 7%
Note on I6: В сметах учтена стоимость доставки материалов (ТЕР25) и перевозка грузов (311) их следует исключать из ЭММ (в целях исключения "двойного счета")

## Приложение 1 к формам 8.4
Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [7 empty] | Приложение №1 к форме 8.4
Подрядчик:
Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:
Стройка:
Объект:
Транспортное средство | Наименование строительной техники | Кол-во единиц | Расстояние км | Скорость, км/ч | Время, час | Цена маш./час | Стоимость, руб. | Кол-во ходок | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Итого затраты по перебазировки техники на объект | [8 empty] | 0
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Приложение 2 к формам 8.4
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" ДКС | [9 empty] | Приложение №2 к форме 8.4
Подрядчик:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ:
Стройка:
Объект:
№ п/п | Наименование автомобильного транспорта и перевозимых материалов | Вес материала, тн/ объем, м3 | Грузо-подъем. машины, тн/м3 | Кол-во ходок | Дальность перевозки, км | Сред. техн. скорость, км/час | Время в пути, час |  |  | Стоимость перевозки, руб. |  | Общая стоимость, руб.
[7 empty] | на объект | возврат | общее | маш/ часа | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого затраты по перевозке материалов: | [10 empty] | 0
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Приложение 3 к формам 8.4
Приложение №3 к форме 8.4.
Ориетировочная стоимость материалов
| Стройка: | Обустройство Северо-Островного месторождения нефти. Кусты скважин №21, 23, 24.
| Объект: | Нефтегазопровод т.вр.К.25 - т.вр.К.29
№ п/п | Код ресурса | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм. | Поставщик
|  |  |  | Подрядчик |  |  | Заказчик
|  |  |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм | т | 0.013 | 72566.8 | 943
2 | 101-0223 | Грунтовка: В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | т | 0.0052 | 99778.09 | 519
3 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0002 | 125688.56 | 25
4 | 101-0324 | Кислород технический... | м3 | 13.308 | 38.16 | 508
5 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0002 | 48125.58 | 10
6 | 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.0015 | 73590.46 | 110
7 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0278 | 28064.67 | 780
8 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.1316 | 32169.15 | 4233
9 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0544 | 23576.78 | 1283
10 | 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм | т | 0.0023 | 53155.2 | 122
11 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.0084 | 42521.9 | 357
12 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм | т | 0.0497 | 38961.11 | 1936
13 | 101-0837 | Растворитель марки: Р-4А | т | 0.0009 | 46743.36 | 42
14 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т |  |  |  | 0.0034 | 40000 | 136
15 | 101-1292 | Уайт-спирит... | т | 0.1007 | 47568.25 | 4790
16 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42... | т | 0.0102 | 110000 | 1122
17 | 101-1514 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | 0.0038 | 110000 | 418
18 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0036 | 110000 | 396
19 | 101-1521 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0.0384 | 110000 | 4224
20 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0091 | 110000 | 1001
21 | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.0096 | 110000 | 1056
22 | 101-1537 | Электроды диаметром: 8 мм Э42 | т | 0.0006 | 110000 | 66
23 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.6429 | 295.45 | 190
24 | 101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т |  |  |  | 0.0648 | 32038 | 2076
25 | 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т |  |  |  | 0.0013 | 30291 | 39
26 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 2.624 | 150.11 | 394
27 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2.19 | 106.76 | 234
28 | 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | 0.0002 | 33838.9 | 7
29 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0268 | 61750.92 | 1655
30 | 101-1757 | Ветошь | кг | 13.92 | 9.46 | 132
31 | 101-1821 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.0008 | 114687.86 | 92
32 | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.0999 | 34700.47 | 3467
33 | 101-1889 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т |  |  |  | 0.0416 | 38935 | 1620
34 | 101-1891 | Сталь легированная | кг | 8.8 | 27.47 | 242
35 | 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 1.04 | 110 | 114
36 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 12.69 | 61.75 | 784
37 | 101-2143 | Краска | кг | 0.736 | 121.48 | 89
38 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.9537 | 33.87 | 32
39 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.001 | 50133.69 | 50
40 | 101-2468 | Растворитель марки: Р-5 | т | 0.0019 | 49577.55 | 94
41 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 2.624 | 93.87 | 246
42 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.0408 | 299.42 | 12
43 | 101-9235 | Материал нетканый синтетический | м2 | 7.08 | 60 | 425
44 | 101-9412 | Шлифкруги | шт | 10.825 | 122.44 | 1325
45 | 101-9429 | Щетки кольцевые проволочные | шт | 24.4075 | 276.34 | 6745
46 | 101-9511 | Электроды с основным покрытием класса Э42А диаметром 2,5 мм | т | 0.5402 | 110000 | 59422
47 | 101-9512 | Электроды с основным покрытием класса Э42А диаметром 3 мм | т | 0.0328 | 110000 | 3608
48 | 101-9513 | Электроды с основным покрытием класса Э50А диаметром 3 мм | т | 0.4046 | 110000 | 44506
49 | 101-9514 | Электроды с основным покрытием класса Э50А диаметром 4 мм | т | 0.0005 | 110000 | 55
50 | 101-9580 | Знаки опознавательные металлические;шт. | шт | 0.4 | 3346.56 | 1339
51 | 101-9703 | Пленка радиографическая рулонная | м | 545.72 | 69.44 | 37895
52 | 101-9707 | Фотопроявитель | л | 41.395 | 69.4 | 2873
53 | 101-9708 | Фотофиксаж | л | 48.42 | 44.08 | 2134
54 | 101-9738 | Праймер эпоксидный | кг | 41.76 | 454 | 18959
55 | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 6.5384 | 2365.3 | 15465
56 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0017 | 6864.18 | 12
57 | 102-0033 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта | м3 | 19.2132 | 5877.1 | 112918
58 | 104-0017 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм | м3 | 2.167 | 4000 | 8668
59 | 104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов: из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 51.24 | 484.18 | 24809
60 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.015 | 48042.48 | 721
61 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0051 | 56385.65 | 288
62 | 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0.0374 | 47402.54 | 1773
63 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0455 | 85497.45 | 3890
64 | 113-0250 | Эмаль кремнийорганическая: КО-88 серебристая термостойкая | т | 0.0094 | 217381.35 | 2043
65 | 113-1786 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0016 | 42704.43 | 68
66 | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0019 | 68427.88 | 130
67 | 408-0122 | Песок для строительных работ природный | м3 | 2.784 | 174 | 484
68 | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 136.24 | 3.15 | 429
69 | 501-0005 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 0.0007 | 776278.4 | 543
70 | 502-0472 | Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.0032 | 63551.58 | 203
71 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 14 | 149.92 | 2099
72 | 507-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 2 | 565.53 | 1131
73 | 507-0989 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 8 | 784.27 | 6274
74 | 507-2833 | Маты высокотемпературные марки МВТ-20 | м | 2.41 | 50.42 | 122
75 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0325 | 224.38 | 7
76 | 509-0038 | Наконечники кабельные: для электротехнических установок | шт. | 4.08 | 110.13 | 449
77 | 509-0102 | Скобы | 10 шт. | 0.888 | 293.8 | 261
78 | 509-0987 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм | т | 0.0045 | 250543.86 | 1127
79 | 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0.336 | 115.07 | 39
80 | 537-0221 | Канат двойной свивки типа ТЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33 мм | 10 м | 3.792 | 4319.57 | 16380
81 | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 196.267 | 33.87 | 6648
82 | 548-0005 | Грунтовка ГТ-752 | т |  |  |  | 0.0032 | 132000 | 422
83 | 548-0007 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0.4 мм | м2 |  |  |  | 44.47 | 115 | 5114
84 | 548-0009 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0.6 мм | м2 |  |  |  | 20.74 | 115 | 2385
85 | 548-0021 | Грунтовка ГТ-760ИН | т | 0.0014 | 208308.96 | 292
86 | 548-0024 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов Ду 200 мм | шт | 2 | 1807.2 | 3614
87 | 548-0037 | Кольца центрирующие для труб Ду 200 мм | шт | 4.72 | 1922.4 | 9074
88 | 548-0058 | Утяжелители железобетонные клиновидные для труб Ду 300 мм | шт | 6 | 4000 | 24000
89 | 548-9111 | Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией Ду 150 мм | шт |  |  |  | 16 | 150 | 2400
90 | 548-9111 | Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией Ду 200 мм | шт |  |  |  | 680 | 200 | 136000
91 | прайс-лист | - Опора 219-КП-А11 | шт | 3 | 261.6 | 785
92 | прайс-лист | - Втулки ЦЕ-219*8 мм | шт |  |  |  | 680 | 1530 | 1040400
93 | прайс-лист | - Втулки ЦЕ-114*8 мм | шт |  |  |  | 7 | 1000 | 7000
94 | прайс-лист | - Отборное устройство РУ40 МПа 40-70-ст.20-МП | шт | 8 | 445.83 | 3567
95 | прайс-лист | - Втулки ЦЕ-159*8 мм | шт |  |  |  | 9 | 1500 | 13500
96 | прайс-лист | - Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные с полным наружным 2-х слойным полиэтиленовым покрытием и внутренним эпоксидным покрытием д-219*8мм | м |  |  |  | 5201.5 | 3280 | 17060920
97 | прайс-лист | - Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные с полным наружным 2-х слойным полиэтиленовым покрытием и внутренним эпоксидным покрытием д-159*8мм | м |  |  |  | 8.24 | 3848 | 31708
98 | прайс-лист | - Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные с полным наружным 2-х слойным полиэтиленовым покрытием и внутренним эпоксидным покрытием д-219*8мм | м |  |  |  | 30.9 | 3280 | 101352
99 | прайс-лист | - Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные с полным наружным 2-х слойным полиэтиленовым покрытием и внутренним эпоксидным покрытием д-57*6мм | м | 0.824 | 870 | 717
100 | СЦМ-101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.0132 | 38.16 | 1
101 | СЦМ-101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 110000 | 11
102 | СЦМ-101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0029 | 295.45 | 1
103 | СЦМ-101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.261 | 61.75 | 16
104 | ТСЦ-101-0324 | Кислород технический... | м3 | 1.3272 | 38.16 | 51
105 | ТСЦ-101-0956 | Петля накладная | шт. | 6 | 65.02 | 390
106 | ТСЦ-101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0141 | 110000 | 1551
107 | ТСЦ-101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | тн | 0.0005 | 110000 | 55
108 | ТСЦ-101-1602 | Ацетилен газообразный технический... | м3 | 0.2955 | 295.45 | 87
109 | ТСЦ-101-1616 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | т | 0.002374 | 35000 | 83
110 | ТСЦ-101-1755 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т |  |  |  | 0.014448 | 43200 | 624
111 | ТСЦ-101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 10.26 | 61.75 | 634
112 | ТСЦ-101-2544 | Сталь угловая: 63х63 мм | т |  |  |  | 1.0372 | 30002 | 31117
113 | ТСЦ-101-3775 | Сталь листовая 6 мм | т |  |  |  | 0.036708 | 30291 | 1112
114 | ТСЦ-101-3887 | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм(... | м2 | 118 | 39.57 | 4669
115 | ТСЦ-101-4331 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 560х710 мм, тип 6.13, двухсторонние | шт. | 27 | 1439.61 | 38869
116 | ТСЦ-103-0178 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 6 мм | м |  |  |  | 162.61 | 848 | 137893
117 | ТСЦ-103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм | м |  |  |  | 34.34 | 1202 | 41277
118 | ТСЦ-103-0217 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 6 мм | м |  |  |  | 14.14 | 2260 | 31956
119 | ТСЦ-110-0243 | Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т ф ф89х4мм,L=2,5 | т | 0.0567 | 29000 | 1644
120 | ТСЦ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | 0.043344 | 35000 | 1517
121 | ТСЦ-302-1711 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 50 мм | шт. |  |  |  | 7 | 8000 | 56000
122 | ТСЦ-302-1713 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 150 мм | шт. |  |  |  | 1 | 25500 | 25500
123 | ТСЦ-302-1714 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 200 мм | шт. |  |  |  | 4 | 40000 | 160000
124 | ТСЦ-501-0601 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.002 | 36000 | 72
125 | ТСЦ-507-1998 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. |  |  |  | 2 | 1550 | 3100
126 | ТСЦ-507-2119 | Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. |  |  |  | 12 | 8000 | 96000
127 | ТСЦ-507-2224 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-114х8мм с НВП | шт. | 1 | 15700 | 15700
128 | ТСЦ-507-2226 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х8 мм | шт. |  |  |  | 1 | 16000 | 16000
129 | ТСЦ-507-2229 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) , наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-114х8 мм | шт. | 6 | 16200 | 97200
130 | ТСЦ-507-2298 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х8-57х6 мм с НВП | шт. |  |  |  | 7 | 2760 | 19320
131 | ТСЦ-507-2383 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6,0 мм | шт. | 7 | 300 | 2100
132 | Цена Заказчика | Отвод стальной 219х8 ст.20А 90 НВП с прив.катушками ТУ 1468-002-48733781-08 ТУ 1468-010-13709898-12 | шт |  |  |  | 4 | 8000 | 32000
133 | Цена Заказчика | Отвод стальной 219х8 ст.20А 45 НВП с прив.катушками ТУ 1468-002-48733781-08 ТУ 1468-010-13709898-12 | шт |  |  |  | 2 | 8000 | 16000
|  |  |  | Итого: |  | 624742 | Итого: |  | 19072971
Общая стоимость материалов |  |  |  | 19697713