## форма 8.5 ВЛ1-8бис
Форма 8.5.
Расчет договорной цены
по объекту:
стройка: | Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин № 8 бис
объект: | ВЛ-6 кВ №1 на куст скважин № 8 бис
| протяженность |  |  | 0.31 | км
№ смет | Наименование стройки:объекта. | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Кол-во | Базисный уровень цен 2001г., руб. | [7 empty] | Текущий уровень цен, руб.
|  |  |  | Стоимость объекта всего | в том числе: | [6 empty] | Стоимость МТР всего, (Приложение 2) | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика |  | Оплата труда основных рабочих, | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов ( за вычетом гр. 9), | Оплата труда механизаторов | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы | Сметная прибыль | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования Поставки Подрядчика (без оборудования поставки Заказчика) с учетом прочих затрат и НДС
[5 empty] | Стоимость материалов всего, | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ | в том числе доставка материалов на объект | в том числе оплата труда механизаторов | Накладные расходы | Сметная прибыль |  | Стоимость оборудования | Стоимость материалов | Стоимость оборудования | Стоимость материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| ВЛ-6 кВ №1 |  | 0.31
01-С130(Р8бис)-01-01 | Вырубка просеки |  |  | 61228 |  | 9849 | 30116 |  | 6625 | 13847 | 7416 | 0 | [5 empty] | 379.07 |  |  | 158.55 |  |  | 0
04-С130(Р8бис)-01-01 | Установку опор ВЛ-6кВ №1 |  |  | 210408 | 131768 | 21391 | 20548 |  | 2227 | 20718 | 15983 | 0 | [5 empty] | 732.48 |  |  | 53.44 |  |  | 0
04-С130(Р8бис)-01-02 | Подвеска проводов ВЛ-6кВ №1 |  |  | 58315 | 51445 | 1888 | 1413 |  | 176 | 2329 | 1240 | 0 | [5 empty] | 64.41 |  |  | 4.73 |  |  | 0
04-С130(Р8бис)-01-03 | Переустройство сущ. участка ВЛ-6кВ №1 |  |  | 3747 | 80 | 495 | 1709 |  | 290 | 943 | 520 | 0 | [5 empty] | 18.57 |  |  | 8.12 |  |  | 0
09-С130(Р8бис)-01-01 | Первоначальную расчистку трассы от снега |  |  | 8044 |  |  | 6460 |  | 1228 | 1031 | 553 | 0 | [8 empty] | 28.56 |  |  | 0
| ИТОГО по всем работам |  |  | 341742 | 183293 | 33623 | 60246 | 0 | 10546 | 38868 | 25712 | 667699 | 0 | 612132 | 0 | 55567 | 0 | 1194.53 | 0 | 0 | 253.4 | 0 | 0 | 667699
- | Временные здания и сооружения (без учета материалов поставки Заказчика) | [22 empty] | 1944.845
| ИТОГО с ВРЗиС |  |  | 341742 | [19 empty] | 669643.845
Прочие работы и затраты, в т.ч.:
- | - Зимнее удорожание (без учета материалов поставки Заказчика) |  |  | 21700.617 | [19 empty] | 3652.0022
- | - Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций (без учета материалов поставки Заказчика) | [22 empty] | 862.6777
- Перебазировка техники (Приложение 2)
- Доставка материалов на объект (Приложение 3)
Стоимость проезда по платным дорогам "Томскнефть" и через переправу "Ермаковская"
| Итого прочие работы и затраты |  |  | 21700.617 | [19 empty] | 4514.6798
| ИТОГО с учетом прочих работ и затрат |  |  | 363442.617 | [19 empty] | 674158.5248
- | Непредвиденные затраты 1,5 % | [22 empty] | 10112.3779
| ИТОГО | [22 empty] | 684270.9027
| ВСЕГО с учетом всех затрат | [22 empty] | 684270.9027
| НДС | [22 empty] | 123168.7625
| ВСЕГО с учетом НДС, в том числе: | [22 empty] | 807439.6652
|  |  | ВСЕГО | в том числе:
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017
Стоимость работ без учета оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
№ п\п | Наименование | Ед.изм. | Значения
| Заработная плата рабочего | руб./час | 0
1 | Индекс оплаты труда
2 | Индекс эксплуатации машин и механизмов
3 | Временные здания и сооружения | % | 3.5%
4 | Зимнее удорожание | % | 6.35%
5 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | % | 1.5%
6 | Непредвиденные затраты | % | 1.5%
7 | Уровень накладных расходов | % | 74.8%
8 | Уровень сметной прибыли | % | 46.57%
9 | Устройство лежневого настила | руб/м2
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя
Note on E9: Наталья Павловна Регуш: ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ
Note on I12: В сметах учтена стоимость доставки материалов (ТЕР25) и перевозка грузов (311) их следует исключать из ЭММ (в целях исключения "двойного счета")

## Приложение 1 к форме 8.5
Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [7 empty] | Приложение №1 к форме 8 .5
Подрядчик:
Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:
Стройка:
Объект:
Транспортное средство | Наименование строительной техники | Кол-во единиц | Расстояние км | Скорость, км/ч | Время, час | Цена маш./час | Стоимость, руб. | Кол-во ходок | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Итого затраты по перебазировки техники на объект | [8 empty] | 0
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Приложение 2 к Форме 8.5
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" ДКС | [9 empty] | Приложение №2 к форме 8 .5
Подрядчик:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ:
Стройка:
Объект:
№ п/п | Наименование автомобильного транспорта и перевозимых материалов | Вес материала, тн/ объем, м3 | Грузо-подъем. машины, тн/м3 | Кол-во ходок | Дальность перевозки, км | Сред. техн. скорость, км/час | Время в пути, час |  |  | Стоимость перевозки, руб. |  | Общая стоимость, руб.
[7 empty] | на объект | возврат | общее | маш/ часа | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого затраты по перевозке материалов: | [10 empty] | 0
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## пр 3 к ф8,5
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [5 empty] | Приложение № 3 к форме 8.5
Подрядчик:
Ориентировочная стоимость материалов
Стройка:
Объект:
№ п/п | Шифр ресурса | Наименование МТР | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (без НДС), руб. | Стоимость (без НДС), руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
Стоимость материалов Заказчика (согласно приложенного расчета)
1
….
n
ИТОГО стоимость материалов Заказчика
Стоимость материалов Подрядчика
1
….
n
ИТОГО стоимость материалов Подрядчика
ИТОГО стоимость материалов по объекту
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя