## Календарь (3)
Приложение №1
к договору №_____ от ________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
по объекту: "Обустройство Мегионского, Ново-Покурского, Ватинского, Северо-Покурского местрождений нефти. Автодорога, нефтесборы и водоводы"
№№ п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения работ |  | Цена работ по этапу, руб. | НДС, руб. | Цена работ по этапу с учетом НДС, руб.
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Инженерные изыскания | 2016-02-16 | 2016-02-29
2 | Проектная документация: тех.часть | 2016-02-16 | 2016-02-29
3 | Проектная документация: спец.разделы | 2016-02-16 | 2016-02-29
3 | Рабочая документация (Рабочие чертежи с поэтапной разбивкой, Опросные листы на оборудование, заказные спецификации, согласованный акт преднадзора) | 2015-10-09 | 2015-11-30
3 | Акт преднадзора (согласованный) | 2015-10-09 | 2015-11-30
4 | Материалы к акту выбора | 2015-10-09 | 2015-11-30
4 | Градостроительный план | 2015-10-09 | 2015-11-30
4 | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов. | 2016-03-01 | 2016-03-31
5 | Оформление пакета документов, необходимый для регистрации права собственности на проектируемые объекты | 2016-04-01 | 2016-04-30
| ИТОГО по договору: | 2016-02-16 | 2016-04-30 | 0 | 0 | 0
в том числе 2016г.
в том числе 201_г.
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству
Д.А. Николаев