## Календарь (3)
Приложение №1
к договору №_____ от ________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
по объекту: "Обустройство Западно-Асомкинского месторождения нефти. Куст скважин №1. Узел связи на ДНС-2"
№№ п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения работ |  | Цена работ по этапу, руб. | НДС, руб. | Цена работ по этапу с учетом НДС, руб.
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Инженерные изыскания | 2016-02-16 | 2016-02-29
2 | Проектная документация: тех.часть | 2016-02-16 | 2016-02-29
3 | Проектная документация: спец.разделы
3 | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов | 2016-03-01 | 2016-03-31
4 | Оформление пакета документов, необходимый для регистрации права собственности на проектируемые объекты | 2016-04-01 | 2016-04-30
6
| ИТОГО по договору: |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе 2016г.
в том числе 201_г.
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству
Д.А. Николаев