## Календарь (3)
Приложение №1
к договору №_____ от ________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
по объекту: "Обустройство Западно-Усть-Балыкского месторождения нефти. Скважина №3014П"
№№ п/п | Наименование этапа работ | Срок выполнения работ |  | Цена работ по этапу, руб. | НДС, руб. | Цена работ по этапу с учетом НДС, руб.
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Инженерные изыскания | 2016-07-04 | 2017-12-31
в том числе:
1.1. | Инженерные изыскания (Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) | 2016-07-04 | 2016-08-02
1.2. | Защита инженерных изысканий | 2017-10-01 | 2017-12-31
2 | Проектная документация: тех.часть | 2016-09-01 | 2017-12-31
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) | 2016-09-01 | 2016-12-31
2.2. | Защита проектной документации (тех.части) | 2017-10-01 | 2017-12-31
3 | Проектная документация: спец.разделы | 2016-09-01 | 2017-12-31
в том числе:
3.1. | Проектная документация: спец.разделы (Перечень мероприятий по ООС, Мероприятия по обеспечению пож. безопасности, Анализ опасности и оценка степени риска проектируемых объектов, ИТМ ГО ЧС.) | 2016-09-01 | 2016-12-31
3.2. | Защита проектной документации: спец.разделы | 2017-10-01 | 2017-12-31
4 | Материалы к земельному отводу | 2016-08-03 | 2016-08-12
5 | Градостроительный план, проект планировки и межевания территории | 2017-01-01 | 2017-01-31
6 | Рабочая документация (Рабочие чертежи с поэтапной разбивкой, Опросные листы на оборудование, заказные спецификации, согласованный акт преднадзора) | 2016-10-01 | 2017-01-31
7 | Акт преднадзора (согласованный) | 2017-02-01 | 2017-02-28
8 | Размещение объявлений к общественным слушаниям
9 | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы
8 | Сопровождение для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | 2017-10-01 | 2017-12-31
| ИТОГО по договору: | 2016-07-04 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0
| в том числе 2016г. |  |  | 0 | 0 | 0
| в том числе 2017г. |  |  | 0 | 0 | 0
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
Директор по капитальному строительству
____________________ О.М. Моклоков