Приложение № 13

к Договору № _______

от «___» _________ 20___ г.

| «СОГЛАСОВАНО» Представитель Госгортехнадзора России по территориальному округу__________ _____________ Ф.И.О. «____»____________20___г. | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Главный инженер | Главный инженер |
| __НГДУ ОАО «СН-МНГ» | Наименование подрядчика |
| _____________ Ф.И.О. | _____________ Ф.И.О. |
| «____»____________20___г. | «____»___________20__5г. |
| Главный геолог | Главный геолог |
| __НГДУ ОАО «СН-МНГ» | Наименование подрядчика |
| _____________ Ф.И.О. | _____________ Ф.И.О. |
| «____»____________20___г. | «____»___________20___г. |

План

проведения  изоляционно-ликвидационных работ

скважины №  _____ куст №  ___   ______________ м/р.

НГП №

Категория скважины: III

Геолого-техническая характеристика скважины:

- назначение: нагнетательная с переводом в добывающую пласта___;

- глубина: 2400м;

- направление Ø325мм  –  34м;

- кондуктор Ø245мм  –  429м, цемент  до устья;

- эксплуатационная колонна  Ø146мм – 2400м, цемент 429м от  устья;

- э/колонна опрессована  давлением  100кгс/см2,  герметична;

- толщина стенки  э/колонны:  7мм по интервалам 0-2400м;

- искусственный забой: ________ м (01.01.2015г.);

- интервалы перфорации: 2270-2280м;

- максимальный угол наклона: ______гр. на глубине ______м;

- максимальная интенсивность:  _____гр. на глубине ______м;

- текущий забой: ________м  (01.01.2015г);

- цементные мосты: ____________;

- глубина по вертикали кровли: ________м;

- альтитуда ротора: _____м;

- расстояние ротор – муфта: _____м;

- пластовое давление:  ;

- газовый фактор: ___м3/т;

- тип колонной головки: _____________;

- тип фонтанной арматуры: _____________;

- подземное оборудование: ЭЦН на 73ммНКТ – 1700м;

- бурение: __________г;

- дата ввода в эксплуатацию: ____________г;

- состояние скважины к началу ремонта.

Краткое описание последних ремонтов:

Цель ремонта: физическая ликвидация скважины.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | № бл | ### Норма | Ответс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ознакомить бригаду с планом работ под роспись. | -- | -- | мастер |
|  | Переезд | 1 | 11,72 | мастер |
|  | Глушение 2цикла | 3 | 8,1 | мастер |
|  | Провести монтаж подъёмника и наземного оборудования. | 2 | 9,66 | мастер |
|  | Д/ж ФА, д/ж пшайбы, м/ж ПВО. | 66 | 2,06 | мастер |
|  | Поднять компоновку: ЭЦН на 73ммНКТ – 1700м | ТР5-1 | 10,78 | мастер |
|  | Переукладка фондовых на технологические НКТ | 69 | 4,5 | мастер |
|  | ПЗР, спуск п/в с ОС на 73мм НКТ с замером до гл. 2300м. | 11 | 11,78 | мастер |
|  | Промывка скважины сол.р-ром 35м3. | 6 | 1,17 | мастер |
|  | Определение приёмистости. | 18 | 1,86 | мастер |
|  | Установить по техплану цементный мост в с целью перекрытия ИП в интервале 2250-2300м. После ОЗЦ -24 часа, определить голову и прочность цем моста разгрузкой инструмента на 4-6т, опрессовать э/колонну на 100атм. Составить акт. | 15 | 28,5 | мастер |
|  | Поднять п/в на 73ммНКТ до гл 500м. | 11 | 5,87 | мастер |
|  | Установить по техплану цементный мост в с целью перекрытия башмака кондуктора в интервале 450-500м. После ОЗЦ -24 часа, определить голову и прочность цем моста разгрузкой инструмента на 3т, опрессовать э/колонну на 100атм. Составить акт. | 15 | 28,5 | мастер |
|  | Поднять п/в на 73ммНКТ. | 11 | 1,66 | мастер |
|  | Демонтировать ПВО | 60 | 0,25 | мастер |
|  | Переукладка и вывоз техн. НКТ. | 69 | 2,5 | мастер |
|  | Опрессовать на герметичность м/к пространство на 50 атм. При негерметичности закачать цементный раствор уд. веса 1,8 г/см3 в межколонное пространство. Давление закачки не должно превышать 50кгс/см2. ОЗЦ 24 часа. После ОЗЦ опрессовать межколонное пространство на герметичность давлением 50кгс/см2. Составить акт с представителем Заказчика. | 17 акт | 1,28 факт | мастер |
|  | Демонтировать устьевое оборудование и сдать его по акту приема-сдачи Заказчику. | КРС 251,197 | 2,05 | мастер |
|  | Протолкнуть деревянную пробку в скважину на глубину 2м и залить до устья цементным раствором плотностью 1,80г/см3. | ЕНВ Исп | 0,28 | мастер |
|  | Устье скважины оборудовать заглушкой (в центре с отверстием), установленной на кондукторе. Заглушку наглухо приварить к кондуктору по периметру трубы. Над отверстием, в вертикальном положении, установить репер (металлическую трубу (НКТ) длиной 1,5м) и обваривать его по периметру с заглушкой. В трубу НКТ, вварить патрубок с вентилем под манометр, для контроля за межколонным давлением. Верхнюю часть репера оборудовать глухой заглушкой. К тыльной стороне трубы (репера) приварить металлическую табличку. | 63 ЕНиР | 5 3,53 | Мастер НГП |
|  | На устье скважины установить металлическую трубу диаметром 0,5-1м(диаметр кольца по согласованию с НГП) длиной 1,5м. На 0,5м трубу углубить в грунт. Внутреннее пространство трубы залить цементным раствором. Высота репера над тумбой должна быть не менее 0,5м. |  |  | мастер |
|  | На табличке репера электросваркой сделать надпись: Скв. 222 к. 33 м-е «________» ОАО «СН-МНГ» Ликв. (число, месяц, год). Составить акт. |  |  |  |
|  | Демонтировать подъемник и наземное оборудование. | 2 | 4,36 | мастер |
|  | Сдать скважину НГП. | - | - | мастер |
|  | Долив скважины. | 58 | 1,0 |  |
|  | Смена вахт. Заправка АПР-60/80 (АПРС-50) | 61 | 3,0 |  |
|  | Непредвиденные работы. | 62 | 11,7 |  |
|  | ИТОГО: |  | 161,04 |  |

Ответственный за безопасное ведение работ на кусту - мастер.

| Начальник ОРМ __НГДУ ОАО «СН-МНГ» |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОТКРС __НГДУ ОАО «СН-МНГ» |  | Ф.И.О. |
| Ведущий геолог наименование подрядчика |  | Ф.И.О. |

Согласовано в качестве формы:

| ПОДРЯДЧИК: Наименование подрядчика (Должность) _______________ Ф.И.О. | ЗАКАЗЧИК: ОАО «СН-МНГ» (Должность) ________________ Ф.И.О. |
| --- | --- |