## График
Приложение №__1__
к договору №___________ от ________________ 2014 года.
График производства работ
№ п/п | Наименование стройки | Наименование объекта | Наименование вида работ |  | Сроки выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
Директор по капитальному строительству
______________ Д.А. Николаев |  |  |  | ____________ (ФИО)

## График дет
Приложение №2
к договору № _____от___________
Детализированный график производства работ
Стройка:
Объект:
№ | Наименование объекта, стройки, видов работ | Ед. измер. | Кол-во | Сроки производства работ |  | Планируемый объем работ на 2015 год
|  |  |  | начало | окончание | месяц | месяц | месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.
2.
n
Согласован в качестве формы
| Заказчик: |  |  |  |  | Подрядчик:
ОАО "СН-МНГ"
Директор по капитальному строительству
| ______________ Д.А. Николаев |  |  |  |  | ____________ (ФИО)

## Расчет дог цены
Приложение № _3__
[15 empty] | к договору подряда №________от_____ |  | к договору №_______от_____________________
Расчет договорной цены
Стройка:
Объект:
руб.,без НДС
№ | Наименование стройки:объекта. | Размер | Базисный уровень цен 2001г. | [9 empty] | Текущий уровень цен
|  |  | Стоимость объекта | в том числе: | [8 empty] | Оплата труда основных рабочих | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (без учета гр.7) | Оплата труда механизаторов | Накладные расходы | Сметная прибыль | ВСЕГО
|  |  |  | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ,в том числе |  |  | Стоимость материалов | Накладные расходы | Сметная прибыль | Временные здания и сооружения | Зимнее удорожание
[5 empty] | ЭММ | оплата труда механизаторов | Доставка материалов на объект
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Стройка:
Объект:
Кол-во скв.( км, диам.труб-да)
1.
ИТОГО по всем работам (без учета стоимости материалов)
Временные здания и сооружения
ИТОГО с ВРзиС
Зимнее удорожание
Перевозка рабочих свыше 3км.
ИТОГО
ИТОГО
Прочие работы и затраты
Перебазировка техники
Доставка материалов на объект
и др. в соответствии с условиями лота
Итого прочие работы и затраты
ИТОГО с учетом прочих работ и затрат
Ориентировочная стоимость материалов
материалы Заказчика
материалы Подрядчика
Непредвиденные затраты
ВСЕГО с учетом всех затрат
в том числе 2015 г.
НДС
ВСЕГО с учетом НДС, в том числе:
|  |  |  | ВСЕГО (без индексации) | в том числе: | [7 empty] | ВСЕГО (с индексацией)
[5 empty] | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2016
Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
№ п\п | Наименование |  | Ед.изм. | Значения | Индексы-дефляторы по годам
1 | Заработная плата рабочего |  | руб./час |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2016
1 | Индекс оплаты труда |  |  |  | (….) |  | (…) | (…) | (…) | (…) |  | (…)
№ п\п | Наименование |  | Ед.изм. | Значения
1 | Индекс оплаты труда |  | руб./час
1 | Индекс эксплуатации машин и механизмов (без учета гр.7)
2 | Индекс эксплуатации машин и механизмов (без учета гр.7)
3 | Уровень накладных расходов |  | %
3 |  |  | %
4 | Уровень сметной прибыли |  | %
5 | Временные здания и сорружения |  | %
6 | Зимнее удорожание |  | %
7 | Перевозка рабочих свыше 3км. |  | %
8 | Непредвиденные затраты |  | %
Примечание 1: в строке "Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика" указывается максимально возможная стоимость ЛОТа на весь период строительства, с учетом индексации, всех прочих и непредвиденных затрат.
Примечание 2: расчет должен быть выполнен на основании утвержденной ПСД и технического задания с включением в него всех работ и затрат, указанных в техническом задании и проектной документации
| Заказчик: | [6 empty] | Подрядчик:
ОАО "СН-МНГ"
Директор по капитальному строительству
| __________ Д.А. Николаев | [6 empty] | __________ (ФИО)

## Цен показ
Приложение №__4__
к договору подряда №________от_____
ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Стройка:
Объект:
№№ | Наименование | Ед.изм. | По первоначальной оферте (1) | Показатеди
1 | Индексы к ценам 2001 года
1.2 | Индекс оплаты труда основных рабочих
1.3 | Индекс эксплуатации машин и механизмов
2. | Стоимость чел.часа рабочего (включая районный коэффициент и северную надбавку) | руб./чел.час.
3 | Стоимость машино часа (включая заработную плату машиниста) по видам механизмов
| … | руб/маш.час.
4. | Средний размер накладных расходов
%
5. | Средний размер сметной прибыли
%
| Заказчик: |  |  | Подрядчик:
ОАО "СН-МНГ"
Директор по капитальному строительству
| ______________ Д.А. Николаев |  |  | _________________ (ФИО)

## Порядок
Приложение № _5__
к договору №_______от_____________________
Порядок определения договорной цены и принятия выполненных объемов работ
Стройка:
Объект:
Тип сделки:
№ п/п | Наименование затрат |  | Размер | Порядок определения стоимости
характеристика оборудования и его масса
1 | 2 |  | 3 | 4
Кол-во скв (км, шт, к-т ..)
Диам.трубы.
1 | Стоимость прямых затрат в базовом уровне цен |  |  | Прямые затраты по объектам формируются по сметной документациипо составу работ единичных расценок базы ТЕР - 2001
2 | Стоимость в текущем уровне цен
2.1. | в т.ч. | Затраты на оплату труда рабочих строителей. |  | Затраты на оплату труда рабочих строителей в текущих ценах определяются в соответствии с МДС 83-1.99 и включают все расходы по оплате труда производственных рабочих (в том числе рабочих, не состоящих в штате) и линейных работников при включении их в состав работников участков (бригад), занятых непосредственно на строительных работах. Расчет стоимости производится с примененнием индекса изменения сметной стоимости к оплате труда рабочих строителей в базе 2001г. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.2. |  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов |  | Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов включают все расходы в соостветствии с МДС 81-3.99. Расчет стоимости производится с примененнием индекса изменения сметной стоимости к эксплуатации строительных машин и механизмов, в базе 2001г., учитывающий накладные расходы и сметную прибыль. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.3. |  | Накладые расходы |  | Определены в соответствии с МДС 81-34.2004, МДС 81-33.2004 ( с изменениями и дополнениями). Расчет производится от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.4. |  | Сметная прибыль |  | Определена в соответствии с МДС 81-25.2001 ( с изменениями и дополнениями), и составляет не более 50% от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
3 | Временные здания и сооружения |  |  | По нормам, приведенным ГСН 81-05-01-2001, ГСНр 81-05-01-2001, в процентах, в соответствии с условиями лота, от сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
Прочие работы и затраты
4 | Удорожание работ в зимнее время |  |  | Определяются в пределах норм, рекомендованных ГЭСН 81-05-02-2007 в процентах, в соответствии с условиями лота, от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ.
5 | Перевозка рабочих свыше 3 км |  |  | Определяются в процентах от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ (не более 1,5%)
6 | Перебазировка техники. |  |  | Затраты на перебазировкку строительных машин и механизмов определяются исходя из нормативной потребности необходимых машин и соответствующей цены одного машино-часа эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющей перебазировку. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
7 | Доставка материалов на объект |  |  | Расчет доставки материалов на объект определяется исходя из класса и нормативного количества перевозимого груза, нормы времени (исходя из класса дорог и расстояния перевозки) и тарифа эксплуатации соответствующего автотранспортного средства. Включает в себя все затраты по доставке материалов на объект. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
8 | Проезд через переправу "Ермаковская" и по платным дорогам "Томскнефть". Авиаперевозки |  |  | Затраты, связанные с проездом через переправы, платные дороги, а также авиауслуги определяются расчетно, как лимит средств и компенсируются на основании подтверждающих документов, согласованных с производственными службами ДКС и РО.
Ориентировочная стоимость материалов
Ориентировочная стоимость материалов
9 | Ориентировочная стоимость материалов | в .т.ч. стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика |  | Стоимость материалов и оборудования определяется в текущих ценах, включают в себя все затраты в соответствии с МДС - 81-2.99. Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с отделом маркетинга ОАО "СН-МНГ".
|  | в т.ч.стоимость материалов Заказчика |  | Стоимость материалов определяется департаментом комлектации объектов капитального строительства ОАО "СН-МНГ" (ДКОКС). Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с ДКОКС.
11
9 | Ориентировочная стоимость материалов | в .т.ч. стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика |  | Стоимость материалов и оборудования определяется в текущих ценах, включают в себя все затраты в соответствии с МДС - 81-2.99. Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с отделом маркетинга ОАО "СН-МНГ".
|  | в т.ч.стоимость материалов Заказчика |  | Стоимость материалов определяется департаментом комлектации объектов капитального строительства ОАО "СН-МНГ" (ДКОКС). Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с ДКОКС.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
10 | Непредвиденные работы и затраты |  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объекту, предусмотренным в утвержденном проекте. Включается в расчет стоимости по установленной договорной ценой % норме как резерв Заказчика и при отсутствии необходимости в возмещении вышеуказанных затрат, при производстве расчетов между заказчиком и подрядчиком за фактические выполненные объемы работ данный резерв подрядчику не отдается, а остается в распоряжении заказчика. При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства (ремонта) резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начисляется.
ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
ОАО "СН-МНГ"
Директор по капитальному строительству
_________________ Д.А. Николаев |  |  |  | ______________ (ФИО)

## Матер
Приложение №_6_
к договору №___________ от ________________ 2014 года
Ориентировочная стоимость материалов
Стройка:
Объект:
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена без НДС, (руб.) | Сумма, без НДС (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Поставка Заказчика
Поставка Подрядчика
ВСЕГО
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК
ОАО "СН-МНГ"
Директор по капитальному строительству
_____________ Д.А. Николаев |  |  |  | _________ (ФИО)

## Обор подр
Приложение №_7__
к договору №___________ от ________________ 2014 года
Ориентировочная стоимость оборудования Подрядчика
Стройка:
Объект:
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена без НДС, (руб.) | Сумма, без НДС (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ВСЕГО
ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
Директор по капитальному строительству
_____________ Д.А. Николаев |  |  | ____________ (ФИО)

## Обор Заказ
Приложение №__8_
к договору №___________ от ________________ 2014 года
Перечень оборудования, предоставляемого Заказчиком
Стройка:
Объект:
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во (шт)
1 | 2 | 3 | 4
ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК:
ОАО "СН-МНГ"
Директор по капитальному строительству
___________ Д.А. Николаев |  | ______________ (ФИО)