## лот
Форма 4 «Детализированный график производства работ»
ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.694
№ п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Срок выполнения работ(месяц) в 2016г.
2016г.
Ликвидация полигона утилизации промышленных и бытовых отходов на Северо-Ореховском местрождении нефти
1. | Инженерные изыскания
в том числе:
1.1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-экологические)
1.2. | Защита инженерных изысканий
2. | Проектная документация
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПОС, Смета на ликвидацию объекта)
2.2. | Защита проектной документации (тех.часть)
3. | Рабочая документация (ПЗ, сметная документация)
4. | Размещение объявлений к общественным слушаниям
5. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы
6. | Прохождение экспертизы промышленной безопасности
Руководитель ______________________