## лот
Форма 4 «Детализированный график производства работ»
ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.710
№ п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Срок выполнения работ(месяц) в 2016г.
2016г.
Рекультивация шламовых амбаров кустов скважин №21, №23, №24 Северо-Островного лицензионного участка
1. | Инженерные изыскания
в том числе:
1.1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)
1.2. | Защита инженерных изысканий
2. | Проектная документация
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)
2.2. | Защита проектной документации (тех.часть)
3. | Проект рекультивации земель
4. | Размещение объявлений к общественным слушаниям
5. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы
Руководитель ______________________