## ф8.6
Форма 8.6
Расчет договорной цены
по объекту:
стройка: | [11 empty] | Обустройство Южно-Островного месторождения нефти. Кусты скважин № 1,3.
объект: | [11 empty] | Нефтегазопровод "т.вр. в н/сб к.3,1,5,6 - т.вр. н/сб к.4."
ф 273*8 | протяженность | 1.93 | км
№ смет | Наименование стройки:объекта. | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Кол-во | Базисный уровень цен 2001г., руб. | [7 empty] | Текущий уровень цен, руб.
|  |  |  | Стоимость объекта всего | в том числе: | [6 empty] | Стоимость МТР всего, (Приложение 2) | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика |  | Оплата труда основных рабочих, | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов ( за вычетом гр. 9), | Оплата труда механизаторов | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы | Сметная прибыль | Всего
[5 empty] | Стоимость материалов всего, | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ | в том числе доставка материалов на объект | в том числе оплата труда механизаторов | Накладные расходы | Сметная прибыль |  | Стоимость оборудования | Стоимость материалов | Стоимость оборудования | Стоимость материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2528/2015 | Нефтегазопровод т.вр. в н/сб к.3,1,5,6 - т.вр. н/сб к.4. |  |  | 3275913 | 2247583 | 136639 | 532316 | 5873 | 72356 | 239620 | 119755 | [6 empty] | 4784.41 |  |  | 1817.56
2529/2015 | Строительные работы Узлы |  |  | 41743 | 24209 | 4884 | 4275 |  | 447 | 4981 | 3394 | [6 empty] | 168.15 |  |  | 10.43
2530/2015 | Инженерная подготовка Узлы |  |  | 47154 | 22552 | 205 | 23251 | 20332 | 585 | 758 | 388 | [6 empty] | 8.48 |  |  | 14.24
| ИТОГО по всем работам |  |  | 3364810 | 2294344 | 141728 | 559842 | 26205 | 73388 | 245359 | 123537 | 12350675 | 0 | 11211062 | 0 | 1139613 |  | 4961.04 |  |  | 1842.23
- | Временные здания и сооружения
| ИТОГО с ВРЗиС |  |  | 3364810
Прочие работы и затраты, в т.ч.:
- | - Зимнее удорожание |  |  | 213665.435
- | - Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций
- Перебазировка техники (Приложение 2)
- Доставка материалов на объект (Приложение 3)
Стоимость проезда по платным дорогам "Томскнефть" и через переправу "Ермаковская"
| Итого прочие работы и затраты |  |  | 213665.435
| ИТОГО с учетом прочих работ и затрат |  |  | 3578475.435
- | Непредвиденные затраты 1,5 %
ИТОГО
ВСЕГО с учетом всех затрат
НДС
ВСЕГО с учетом НДС, в том числе:
|  |  | ВСЕГО | в том числе:
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017
Стоимость работ без учета оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
№ п\п | Наименование | Ед.изм. | Значения
| Заработная плата рабочего | руб./час
1 | Индекс оплаты труда
2 | Индекс эксплуатации машин и механизмов
3 | Временные здания и сооружения | % | 3.5%
4 | Зимнее удорожание | % | 6.35%
5 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | % | 1.5%
6 | Непредвиденные затраты | % | 1.5%
7 | Уровень накладных расходов | % | 96.95%
8 | Уровень сметной прибыли | % | 45.94%
Примечание:
Подрядчик не вправе изменять структуру расчетов, вносить изменения в базисную стоимость (СМР, МТР, затраты на временные здания и сооружения, прочие лимитированные затраты, прочие затраты, рассчитаннные на основанни ПОС, непредвиденные расходы). Стоимость СМР в текущем уровне цен необходимо определять путем применения к базисной стоимости индексов к элементам прямых затрат, а так же внесением своих показателей в ячейки заполненные желтым. Стоимость МТР в текущем уровне цен должна быть проставлена в текущих ценах. Не допускается исключать или обнулять какие либо позиции МТР в ней.
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя
Note on I11: В сметах учтена стоимость доставки материалов (ТЕР25) и перевозка грузов (311) их следует исключать из ЭММ (в целях исключения "двойного счета")

## Пр 1 к форме 8.6
Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [8 empty] | Приложение №1 к форме 8 .6
Подрядчик:
Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:
Стройка:
Объект:
Транспортное средство | Наименование строительной техники | Кол-во единиц | Расстояние км | Скорость, км/ч | Время, час | Цена маш./час | Стоимость, руб. | Кол-во ходок | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Тягач седельный трал (г/п до 50 т) | Экскаватор | 0 | 140 | 28 | 5 | 1746 | 8730 | 0 | 0
| Автогрейдер | 0 | 140 | 28 | 5 | 1746 | 8730 | 0 | 0
| обратный пробег | 0 | 140 | 28 | 5 | 1746 | 8730 | 0 | 0
0
0
Итого затраты по перебазировки техники на объект | [8 empty] | 0
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Пр 2 к Форме 8.6
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" ДКС | [9 empty] | Приложение №2 к форме 8 .6
Подрядчик:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ:
Стройка:
Объект:
№ п/п | Наименование автомобильного транспорта и перевозимых материалов | Вес материала, тн/ объем, м3 | Грузо-подъем. машины, тн/м3 | Кол-во ходок | Дальность перевозки, км | Сред. техн. скорость, км/час | Время в пути, час |  |  | Стоимость перевозки, руб. |  | Общая стоимость, руб.
[7 empty] | на объект | возврат | общее | маш/ часа | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого затраты по перевозке материалов: | [10 empty] | 0
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## пр 3 к ф8.6
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [7 empty] | Приложение № 3 к форме 8.6
Подрядчик:
Объект:
Ориентировочная стоимость материалов
(Разделительная ведомость поставки материально-технических ресурсов между подрядчиком и заказчиком)
№ п/п | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм. | Поставщик
|  |  | Заказчик |  |  | Подрядчик
|  |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
* - Цена определена с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов до базиса первичной поставки.
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя