## ф8.1
Форма 8.1
Расчет договорной цены
по объекту:
стройка: | [9 empty] | Обустройство Южно-Островного месторождения нефти. Кусты скважин № 1,3.
объект: | [10 empty] | Куст скважин № 3.
|  |  |  | 24 | скв
№ смет | Наименование стройки:объекта. | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Кол-во | Базисный уровень цен 2001г., руб. | [7 empty] | Текущий уровень цен, руб.
|  |  |  | Стоимость объекта всего | в том числе: | [6 empty] | Стоимость МТР всего, (Приложение 2) | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика |  | Оплата труда основных рабочих, | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов ( за вычетом гр. 9), | Оплата труда механизаторов | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы | Сметная прибыль | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования Поставки Подрядчика (без оборудования поставки Заказчика) с учетом прочих затрат и НДС
[5 empty] | Стоимость материалов всего, | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ | в том числе доставка материалов на объект | в том числе оплата труда механизаторов | Накладные расходы | Сметная прибыль |  | Стоимость оборудования | Стоимость материалов | Стоимость оборудования | Стоимость материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2040/2015 | Площадка под пункт АВР поз.8.1 |  |  | 254710 | 130346 | 35406 | 29587 |  | 3551 | 35480 | 23891 | [6 empty] | 1214.88 |  |  | 85.6
2041/2015 | Устройство порталов, опорных рам пункта АВР |  |  | 70871 | 31578 | 14793 | 5511 |  | 581 | 11232 | 7757 | [6 empty] | 492.99 |  |  | 15.42
2042/2015 | Площадка под ПКТПВР-1000-6-0,4 кВ поз.5.1 |  |  | 280662 | 149591 | 35786 | 32923 |  | 3931 | 37414 | 24948 | [6 empty] | 1231.08 |  |  | 94.09
2043/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 384452 | 226264 | 34526 | 60320 |  | 7746 | 37780 | 25562 | [6 empty] | 1140.11 |  |  | 192.66
2044/2015 | Строительные работы |  |  | 177771 | 77890 | 24827 | 35774 |  | 4447 | 23297 | 15983 | [6 empty] | 804.81 |  |  | 109.13
2045/2015 | Монтаж водовода |  |  | 347620 | 232737 | 24738 | 45590 |  | 5751 | 26354 | 18201 | [6 empty] | 817.54 |  |  | 145.76
2046/2015 | Площадка под установку АГЗУ 40-12-400 |  |  | 70265 | 39813 | 7279 | 8937 |  | 1051 | 8640 | 5596 | [6 empty] | 252.79 |  |  | 24.79
2047/2015 | Монтаж измерительной установки АГЗУ 40-12-400 |  |  | 17055 | 1778 | 4183 | 4234 |  | 581 | 4002 | 2858 | [6 empty] | 145 |  |  | 14.28
2048/2015 | Монтаж блока БКУ |  |  | 8033 | 1825 | 1924 | 1260 |  | 176 | 1764 | 1260 | [6 empty] | 66.7 |  |  | 4.34
2049/2015 | Площадка под блок гребенки БГ-25-100-4 поз.4.1 |  |  | 42231 | 23956 | 4307 | 5423 |  | 643 | 5184 | 3361 | [6 empty] | 149.94 |  |  | 15.15
2050/2015 | Монтаж блока гребенки БГ-25-100-4 |  |  | 11453 | 1849 | 2885 | 2123 |  | 307 | 2681 | 1915 | [6 empty] | 100 |  |  | 7.54
2051/2015 | Кабельная эстакада |  |  | 201666 | 122884 | 22331 | 18977 |  | 2102 | 22057 | 15417 | [6 empty] | 751.14 |  |  | 50.73
2052/2015 | Площадка под СУ ЭЦН и ТМПН поз.6.1; БКУ поз.7.1 |  |  | 432002 | 224396 | 57722 | 51111 |  | 6131 | 59161 | 39612 | [6 empty] | 1982.38 |  |  | 147.21
2053/2015 | Установка прожекторной мачты ПМС-40,5 поз.ПМ1 |  |  | 232470 | 164279 | 8353 | 35933 |  | 4353 | 15344 | 8561 | [6 empty] | 274.5 |  |  | 108.42
2054/2015 | Закрепление дренажной емкости V=25 м3 поз.2.1 |  |  | 118655 | 61010 | 15930 | 16199 |  | 2234 | 16207 | 9309 | [6 empty] | 658.05 |  |  | 59.7
2055/2015 | Монтаж дренажной емкости V=25 |  |  | 11453 | 1849 | 2885 | 2123 |  | 307 | 2681 | 1915 | [6 empty] | 100 |  |  | 7.54
2056/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 48076 | 22768 | 5562 | 9795 |  | 1195 | 5863 | 4088 | [6 empty] | 185.09 |  |  | 29.89
2057/2015 | Монтаж водовода |  |  | 17294 | 7548 | 2135 | 3792 |  | 481 | 2244 | 1575 | [6 empty] | 71.05 |  |  | 12.02
2058/2015 | Кабельная эстакада |  |  | 31156 | 19520 | 3107 | 2998 |  | 335 | 3280 | 2251 | [6 empty] | 105.61 |  |  | 7.98
2059/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 55704 | 25856 | 6552 | 11577 |  | 1409 | 6904 | 4815 | [6 empty] | 218.11 |  |  | 35.29
2060/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 71395 | 32789 | 8450 | 15028 |  | 1828 | 8915 | 6213 | [6 empty] | 281.27 |  |  | 45.68
2061/2015 | Монтаж водовода |  |  | 17294 | 7548 | 2135 | 3792 |  | 481 | 2244 | 1575 | [6 empty] | 71.05 |  |  | 12.02
2062/2016 | Кабельная эстакада |  |  | 52944 | 33729 | 5527 | 4478 |  | 502 | 5411 | 3799 | [6 empty] | 186.15 |  |  | 12.16
2063/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 79032 | 35878 | 9441 | 16810 |  | 2043 | 9960 | 6943 | [6 empty] | 314.32 |  |  | 51.06
2064/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 186797 | 87382 | 21213 | 39668 |  | 4844 | 22751 | 15783 | [6 empty] | 708.18 |  |  | 120.17
2065/2015 | Монтаж водовода |  |  | 16425 | 6940 | 2078 | 3688 |  | 468 | 2186 | 1533 | [6 empty] | 69.16 |  |  | 11.69
2066/2015 | Кабельная эстакада |  |  | 62932 | 40140 | 6576 | 5288 |  | 592 | 6418 | 4510 | [6 empty] | 221.51 |  |  | 14.35
2067/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 102093 | 45874 | 12285 | 21933 |  | 2665 | 12966 | 9035 | [6 empty] | 409.2 |  |  | 66.63
2068/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 118141 | 52778 | 14207 | 25646 |  | 3134 | 15048 | 10462 | [6 empty] | 473.79 |  |  | 78.29
2069/2015 | Монтаж водовода |  |  | 17255 | 7509 | 2135 | 3792 |  | 481 | 2244 | 1575 | [6 empty] | 71.05 |  |  | 12.02
2070/2015 | Кабельная эстакада |  |  | 52790 | 33662 | 5497 | 4463 |  | 500 | 5387 | 3781 | [6 empty] | 185.19 |  |  | 12.11
2071/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 125414 | 55897 | 15173 | 27165 |  | 3297 | 16019 | 11160 | [6 empty] | 505.4 |  |  | 82.43
2072/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 140519 | 62603 | 16998 | 30463 |  | 3697 | 17951 | 12504 | [6 empty] | 566.32 |  |  | 92.43
2073/2015 | Строительные работы |  |  | 10380 | 6054 | 921 | 1471 |  | 133 | 1183 | 751 | [6 empty] | 32.33 |  |  | 2.99
2074/2015 | Монтаж водовода |  |  | 274314 | 173572 | 22114 | 39324 |  | 5067 | 23151 | 16153 | [6 empty] | 735.48 |  |  | 125.29
2075/2015 | Кабельная эстакада |  |  | 65279 | 41669 | 6857 | 5423 |  | 608 | 6649 | 4681 | [6 empty] | 230.77 |  |  | 14.75
2076/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 147786 | 65565 | 17934 | 32150 |  | 3903 | 18942 | 13195 | [6 empty] | 597.51 |  |  | 97.56
2077/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 164124 | 73033 | 19867 | 35626 |  | 4324 | 20983 | 14615 | [6 empty] | 20983 |  |  | 108.12
2078/2015 | Строительные работы |  |  | 21363 | 11321 | 3090 | 2146 |  | 164 | 2849 | 1957 | [6 empty] | 104.38 |  |  | 3.87
2079/2015 | Монтаж водовода |  |  | 16264 | 6725 | 2080 | 3771 |  | 478 | 2165 | 1523 | [6 empty] | 69.2 |  |  | 11.96
2080/2015 | Кабельная эстакада |  |  | 112368 | 68236 | 12833 | 10133 |  | 1136 | 12422 | 8744 | [6 empty] | 431.65 |  |  | 27.61
2081/2015 | Площадка под пункт АВР поз.8.2 |  |  | 254710 | 130346 | 35406 | 29587 |  | 3551 | 35480 | 23891 | [6 empty] | 1215 |  |  | 86
2082/2015 | Устройство порталов, опорных рам пункта АВР |  |  | 70871 | 31578 | 14793 | 5511 |  | 581 | 11232 | 7757 | [6 empty] | 492.99 |  |  | 15.42
2083/2015 | Площадка под ПКТПВР-1000-6-0,4 кВ поз.5.2 |  |  | 269557 | 142812 | 34929 | 31471 |  | 3762 | 36176 | 24169 | [6 empty] | 1200.54 |  |  | 90.16
2084/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 329833 | 161860 | 38124 | 62734 |  | 7813 | 39614 | 27501 | [6 empty] | 1269.55 |  |  | 193.81
2085/2015 | Строительные работы |  |  | 177771 | 77890 | 24827 | 35774 |  | 4447 | 23297 | 15983 | [6 empty] | 804.81 |  |  | 109.13
2086/2015 | Площадка под установку АГЗУ 40-12-400 |  |  | 70265 | 39813 | 7279 | 8937 |  | 1051 | 8640 | 5596 | [6 empty] | 252.79 |  |  | 24.79
2087/2015 | Монтаж измерительной установки АГЗУ 40-12-400 |  |  | 17152 | 1845 | 4183 | 4264 |  | 581 | 4002 | 2858 | [6 empty] | 145 |  |  | 14.28
2088/2015 | Монтаж блока БКУ |  |  | 8033 | 1825 | 1924 | 1260 |  | 176 | 1764 | 1260 | [6 empty] | 66.7 |  |  | 4.34
2089/2015 | Площадка под УДХ 2Б-10 поз.3 |  |  | 55863 | 31480 | 5904 | 7081 |  | 830 | 6912 | 4486 | [6 empty] | 204.81 |  |  | 19.56
2090/2015 | Монтаж установки дозирования химреагентов УДХ -2Б-10 |  |  | 17152 | 1845 | 4183 | 4264 |  | 581 | 4002 | 2858 | [6 empty] | 145 |  |  | 14.28
2091/2015 | Кабельная эстакада |  |  | 112080 | 71267 | 11695 | 9580 |  | 1073 | 11488 | 8050 | [6 empty] | 394.02 |  |  | 25.99
2092/2015 | Площадка под СУ ЭЦН и ТМПН поз.6.1; БКУ поз.7.1 |  |  | 384402 | 196579 | 53291 | 45186 |  | 5435 | 53431 | 35915 | [6 empty] | 1826.08 |  |  | 130.98
2093/2015 | Закрепление дренажной емкости V=25 м3 поз.2.1 |  |  | 118655 | 61010 | 15930 | 16199 |  | 2234 | 16207 | 9309 | [6 empty] | 658.05 |  |  | 59.7
2094/2015 | Монтаж дренажной емкости V=25 |  |  | 11453 | 1849 | 2885 | 2123 |  | 307 | 2681 | 1915 | [6 empty] | 100 |  |  | 7.54
2095/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 40022 | 19194 | 4586 | 8041 |  | 982 | 4831 | 3370 | [6 empty] | 152.55 |  |  | 24.56
2096/2015 | Монтаж водовода |  |  | 276337 | 172061 | 22911 | 40659 |  | 5220 | 23983 | 16723 | [6 empty] | 761.87 |  |  | 129.07
2097/2015 | Площадка под блок гребенки БГ-25-100-4 поз.4.1 |  |  | 42231 | 23956 | 4307 | 5423 |  | 643 | 5184 | 3361 | [6 empty] | 149.94 |  |  | 15.15
2098/2015 | Монтаж блока гребенки БГ-25-100-4 |  |  | 11453 | 1849 | 2885 | 2123 |  | 307 | 2681 | 1915 | [6 empty] | 100 |  |  | 7.54
2099/2015 | Кабельная эстакада |  |  | 21709 | 13931 | 2313 | 1723 |  | 193 | 2189 | 1553 | [6 empty] | 77.65 |  |  | 4.72
2100/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 55451 | 25852 | 6495 | 11483 |  | 1398 | 6847 | 4774 | [6 empty] | 216.24 |  |  | 35.01
2101/2015 | Кабельная эстакада |  |  | 33474 | 21308 | 3463 | 2878 |  | 323 | 3427 | 2398 | [6 empty] | 116.74 |  |  | 7.78
2102/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 71379 | 32785 | 8447 | 15022 |  | 1828 | 8913 | 6212 | [6 empty] | 281.15 |  |  | 45.67
2103/2015 | Монтаж водовода |  |  | 17294 | 7548 | 2135 | 3792 |  | 481 | 2244 | 1575 | [6 empty] | 71.05 |  |  | 12.02
2104/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 149337 | 68637 | 17376 | 31906 |  | 3871 | 18528 | 12890 | [6 empty] | 579.27 |  |  | 96.27
2105/2015 | Кабельная эстакада |  |  | 57198 | 36320 | 5920 | 4968 |  | 556 | 5880 | 4110 | [6 empty] | 199.8 |  |  | 13.43
2106/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 94438 | 42782 | 11290 | 20146 |  | 2447 | 11916 | 8304 | [6 empty] | 376.01 |  |  | 61.2
2107/2015 | Монтаж водовода |  |  | 17294 | 7548 | 2135 | 3792 |  | 481 | 2244 | 1575 | [6 empty] | 71.05 |  |  | 12.02
2108/2015 | 'Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 109532 | 49200 | 13177 | 23547 |  | 2863 | 13914 | 9694 | [6 empty] | 438.94 |  |  | 71.54
2109/2015 | Кабельная эстакада |  |  | 52944 | 33729 | 5527 | 4478 |  | 502 | 5411 | 3799 | [6 empty] | 186.15 |  |  | 12.16
2110/2015 | 'Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 117497 | 52778 | 14133 | 25268 |  | 3070 | 14922 | 10396 | [6 empty] | 470.84 |  |  | 76.77
2111/2015 | Монтаж водовода |  |  | 17294 | 7548 | 2135 | 3792 |  | 481 | 2244 | 1575 | [6 empty] | 71.05 |  |  | 12.02
2112/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 132847 | 59222 | 16064 | 28782 |  | 3492 | 16962 | 11817 | [6 empty] | 535.14 |  |  | 87.32
2113/2015 | Кабельная эстакада |  |  | 85495 | 54648 | 8984 | 7056 |  | 791 | 8686 | 6121 | [6 empty] | 302.27 |  |  | 19.21
2114/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 140462 | 62560 | 16995 | 30458 |  | 3696 | 17948 | 12501 | [6 empty] | 566.23 |  |  | 92.42
2115/2015 | Монтаж водовода |  |  | 272135 | 172158 | 21812 | 39298 |  | 5065 | 22896 | 15971 | [6 empty] | 725.52 |  |  | 125.24
2116/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 237362 | 107063 | 28092 | 51493 |  | 6242 | 29908 | 20806 | [6 empty] | 936.7 |  |  | 155.44
2117/2015 | Кабельная эстакада |  |  | 34609 | 22060 | 3594 | 2943 |  | 330 | 3534 | 2478 | [6 empty] | 121.13 |  |  | 7.97
2118/2015 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  |  | 163599 | 72549 | 19857 | 35611 |  | 4323 | 20974 | 14608 | [6 empty] | 661.62 |  |  | 108.07
2119/2015 | Установка прожекторной мачты ПМС-32,5 Н=40,25 м поз.ПМ3 |  |  | 232470 | 164279 | 8353 | 35933 |  | 4353 | 15344 | 8561 | [6 empty] | 274.5 |  |  | 108.42
2120/2015 | Электроснабжение прожекторной мачты ПМС-32,5 поз.ПМ3 |  |  | 62438 | 36147 | 3943 | 11116 |  | 2864 | 6807 | 4425 | [6 empty] | 130.28 |  |  | 78.47
2121/2015 | Монтаж АВР |  |  | 253020 | 86152 | 30748 | 67364 |  | 9946 | 42726 | 26030 | [6 empty] | 1031.92 |  |  | 271.11
2122/2015 | Монтаж КТПН |  |  | 22468 | 2182 | 3736 | 8715 |  | 1161 | 4652 | 3183 | [6 empty] | 123.6 |  |  | 28.56
2123/2015 | Монтаж прожекторной мачты |  |  | 183597 | 133684 | 10599 | 16158 |  | 3682 | 14094 | 9062 | [6 empty] | 360.7 |  |  | 99.91
2124/2015 | Монтаж сетей электрических |  |  | 869686 | 625066 | 76582 | 41677 |  | 3065 | 77397 | 48964 | [6 empty] | 2690.01 |  |  | 79.15
2125/2015 | Монтаж средств КИПиА БГ |  |  | 284519 | 96054 | 24017 | 85197 |  | 24014 | 48031 | 31220 | [6 empty] | 794.65 |  |  | 668.82
2126/2015 | Монтаж средств КИПиА ГЗУ |  |  | 751974 | 303574 | 64936 | 190627 |  | 53031 | 116844 | 75993 | [6 empty] | 2147.41 |  |  | 1449.91
2127/2015 | Монтаж средств КИПиА УДХ |  |  | 64775 | 24626 | 5660 | 17468 |  | 4656 | 10316 | 6705 | [6 empty] | 187.31 |  |  | 129.75
2128/2015 | Сети связи |  |  | 37875 | 26927 | 4173 | 366 |  | 49 | 3787 | 2622 | [6 empty] | 116.34 |  |  | 4.16
2129/2015 | Шкаф ЩМП-12 |  |  | 41118 | 21278 | 6869 | 1361 |  | 169 | 7036 | 4574 | [6 empty] | 225.97 |  |  | 4.24
2130/2015 | Установка опор Кт-10-1-Р |  |  | 99371 | 48946 | 12005 | 17562 |  | 2123 | 13971 | 6887 | [6 empty] | 401.23 |  |  | 54.65
| ИТОГО по всем работам |  |  | 11721009 | 6204841 | 1274249 | 1878642 | 0 | 278777 | 1415610 | 947667 | 22779830 | 0 | 19477481 | 0 | 3302349 |  | 63436.85 |  |  | 7176.46
- | Временные здания и сооружения
| ИТОГО с ВРЗиС |  |  | 11721009
Прочие работы и затраты, в т.ч.:
- | - Зимнее удорожание |  |  | 744284.0715
- | - Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций
- Перебазировка техники (Приложение 2)
- Доставка материалов на объект (Приложение 3)
| Итого прочие работы и затраты |  |  | 744284.0715
| ИТОГО с учетом прочих работ и затрат |  |  | 12465293.0715
- | Непредвиденные затраты 1,5 %
ИТОГО
ВСЕГО с учетом всех затрат
НДС
ВСЕГО с учетом НДС, в том числе:
|  |  | ВСЕГО | в том числе:
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017
Стоимость работ без учета оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
№ п\п | Наименование | Ед.изм. | Значения
| Заработная плата рабочего | руб./час
1 | Индекс оплаты труда
2 | Индекс эксплуатации машин и механизмов
3 | Временные здания и сооружения | % | 3.5%
4 | Зимнее удорожание | % | 6.35%
5 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | % | 1.5%
6 | Непредвиденные затраты | % | 1.5%
7 | Уровень накладных расходов | % | 77.48%
8 | Уровень сметной прибыли | % | 48.82%
Примечание:
Подрядчик не вправе изменять структуру расчетов, вносить изменения в базисную стоимость (СМР, МТР, затраты на временные здания и сооружения, прочие лимитированные затраты, прочие затраты, рассчитаннные на основанни ПОС, непредвиденные расходы). Стоимость СМР в текущем уровне цен необходимо определять путем применения к базисной стоимости индексов к элементам прямых затрат, а так же внесением своих показателей в ячейки заполненные желтым. Стоимость МТР в текущем уровне цен должна быть проставлена в текущих ценах. Не допускается исключать или обнулять какие либо позиции МТР в ней.
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя
Note on I11: В сметах учтена стоимость доставки материалов (ТЕР25) и перевозка грузов (311) их следует исключать из ЭММ (в целях исключения "двойного счета")

## Приложение 1 к форме 8.1
Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [8 empty] | Приложение №1 к форме 8 .1
Подрядчик:
Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:
Стройка:
Объект:
Транспортное средство | Наименование строительной техники | Кол-во единиц | Расстояние км | Скорость, км/ч | Время, час | Цена маш./час | Стоимость, руб. | Кол-во ходок | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Тягач седельный трал (г/п до 50 т) | Экскаватор | 0 | 140 | 28 | 5 | 1746 | 8730 | 0 | 0
| Автогрейдер | 0 | 140 | 28 | 5 | 1746 | 8730 | 0 | 0
| обратный пробег | 0 | 140 | 28 | 5 | 1746 | 8730 | 0 | 0
0
0
Итого затраты по перебазировки техники на объект | [8 empty] | 0
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Приложение 2 к Форме 8.1
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" ДКС | [9 empty] | Приложение №2 к форме 8 .1
Подрядчик:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ:
Стройка:
Объект:
№ п/п | Наименование автомобильного транспорта и перевозимых материалов | Вес материала, тн/ объем, м3 | Грузо-подъем. машины, тн/м3 | Кол-во ходок | Дальность перевозки, км | Сред. техн. скорость, км/час | Время в пути, час |  |  | Стоимость перевозки, руб. |  | Общая стоимость, руб.
[7 empty] | на объект | возврат | общее | маш/ часа | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого затраты по перевозке материалов: | [10 empty] | 0
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## пр 3 к ф8,1
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [7 empty] | Приложение № 3 к форме 8.1
Подрядчик:
Объект:
Ориентировочная стоимость материалов
(Разделительная ведомость поставки материально-технических ресурсов между подрядчиком и заказчиком)
№ п/п | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм. | Поставщик
|  |  | Заказчик |  |  | Подрядчик
|  |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
* - Цена определена с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов до базиса первичной поставки.
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя